## Календарь (3)
Приложение №1
к договору №_____ от ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по объекту: "Производственная база УМТС. Эстакада с площадкой для обслуживания полувагонов"
№№ п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |  | Цена работ по этапу, руб. | НДС, руб. | Цена работ по этапу с учетом НДС, руб.
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инженерные изыскания | 2015-08-20 | 2015-09-30
2 | Проектная документация: тех.часть
3 | Проектная документация: спец.разделы
4 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора) | 2015-09-30 | 2015-10-31
5 | Акт преднадзора (согласованный) | 2015-10-31 | 2015-11-30
6 | Материалы к акту выбора
7 | Градостроительный план
8 | Сопровождение для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
| ИТОГО по договору: | 2015-08-20 | 2015-11-30 | 0 | 0 | 0
в том числе 201_г.
в том числе 201_г.
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству
Д.А. Николаев