- Приложение № 2

к договору № ___________

от ___ ____________ 20__ г.

Порядок выполнения работ

по капитальному ремонту блочного оборудования (КР БО)

| - Состав работ | Капитальный ремонт БО, включает: - Капитальный ремонт – на собственной производственной базе Подрядчика. Примечание: КР СЕ не входит в КР ГЗУ. - Вывоз/завоз БО с объекта Заказчика на производственную базу Подрядчика и с производственной базы Подрядчика на объект Заказчика. Объект Заказчика расположен на территории лицензионных участков, обслуживаемых Заказчиком: Мегионский, Мыхпайский, Ватинский, Северо-Покурский, Аганский, Южно-Аганский, Ново-Покурский. Примечание: Работа считается выполненной по окончании всего комплекса. |
| --- | --- |
| - Срок выполнения работ | Время ремонта одной единицы БО, включая перевозки и приёмку, не должно превышать 45 календарных дней. |
| - Тип оборудования | ГЗУ на 4, 6, 8, 10, 12, 14 скважин; БГ на 2, 3, 4, 5 скважин. |
| - Требования к документации | - Документы на технологический процесс должны быть разработаны и согласованы с ОГМ Заказчика до начала выполнения работ. - Акт приемки в ремонт. Заполняется на объекте Заказчика при передаче БО в ремонт. Указывается вся имеющаяся комплектность, заводские №№, имеющиеся на составных частях БО. - Формуляр (эксплуатационный паспорт) БО: - передается Заказчиком Подрядчику при сдаче оборудования в ремонт; - передается Подрядчиком Заказчику при передаче оборудования из ремонта; - Дефектная ведомость со схемой на каждую ГЗУ/БГ составляется совместно с представителем НГП Заказчика. - Составить исполнительную документацию: До вывоза БО с производственной базы Подрядчика исполнительная документация на КР должна быть готова, включая дефектную ведомость, заполненный журнал сварочных работ, документы на технологии, оборудование и персонал, схемы контроля, результаты контроля*, сертификаты на все материалы, паспорта комплектующих, акты гидравлического испытания всех узлов. Исполнительная документация передается в НГП Заказчика по окончании работ. - Журнал учета выполненных КР БО с присвоением каждому ГЗУ/БГ идентификационного ремонтного номера (шифра). Ремонтный номер указывается в дефектной ведомости, исполнительной документации, актах испытания и приёмки. Журнал предъявляется Заказчику по требованию. - Акт испытания и предварительной приёмки – оформляется при предварительной приёмке на производственной базе Подрядчика. - Акт приёмки – составляется Сторонами на производственной Базе Подрядчика при окончательной приёмке КР БО. - Акт передачи – составляется Сторонами на объекте Заказчика при передаче БО Заказчику. |
| - Объем работ, выполняемый Подрядчиком | - Вывоз БО с объекта или площадки хранения Заказчика на собственную производственную базу. - Закуп новых и восстановление запасных частей выполняется за счёт средств и сил Подрядчика, за исключением СЕ. - Разборка блочного помещения ГЗУ/БГ. - Ремонт БО, включая неразрушающий контроль*, в т.ч.: - трубопроводная обвязка БО 100% замена из новых элементов (труб, фасонных деталей, штуцеров), замена фланцев новыми или восстановленными. - запорная арматура: ГЗУ - 100% замена (из них не более 50% ремонтной), БГ - 100% замена новыми. - крепёжные детали - 100% замена новыми. - ремонт/замена ПСМ (корпус - новый). - Испытание узлов БО. Испытание запорной арматуры. - Сборка трубопроводной обвязки и технических устройств БО, работающих под давлением рабочей среды. Сборка трубопроводов дренажной системы. - Для ГЗУ дополнительно: монтаж СЕ, предоставленной Заказчиком; сборка линии сброса газа из СЕ, включая СППК; сборка замерной линии, включая счётчик жидкости ТОР и регулятор расхода (устанавливаются для соблюдения размеров и испытания). Примечание: исправность счётчика жидкости ТОР и регулятора расхода не входит в зону ответственности Подрядчика. - Для БГ дополнительно: установка имитаторов счётчиков-расходомеров. - Испытание ГЗУ. Предварительная приёмка БО. - Окраска БО в соответствии с согласованной схемой кроме помещения. - Ремонт (восстановление) кабельных линий, освещения. - Для ГЗУ дополнительно: - Ремонт (восстановление) гидропривода ПСМ. - Ремонт (восстановление) вентиляционной системы с антивандальным креплением вентилятора. - Ремонт / сборка блочного помещения ГЗУ/БГ, включая окраску в соответствии с согласованной схемой. - Установка внутреннего или накладного дверного замка на основной вход (с количеством ключей не менее 5). Для ГЗУ дополнительно - установка засова с внутренней стороны запасного выхода. - Приёмка БО. - Вывоз БО после ремонта на объект Заказчика. |
| - Порядок контроля качества и приёмки выполненных работ | - Заказчик выборочно проводит аудит выполняемых Подрядчиком работ. - По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копии документов лаборатории, выполнившей неразрушающий контроль* на ремонтируемом БО. - По окончании сварочных работ до приёмки БО Заказчик может временно изъять исполнительную документацию для проведения проверки её соответствия требованиям НТД, в т.ч. с привлечением независимого эксперта. При необходимости эксперт должен быть допущен Подрядчиком на место производства КР БО. - Испытание (предварительная приёмка) с участием представителя НГП Заказчика проводится по окончании ремонта трубопроводов БО до сборки помещения и оформляется актом с указанием информации о ремонтной табличке, параметров и результатов испытания, разрешения на сборку вспомогательных систем и помещения для окончательной приёмки БО. Проверяется соответствие схеме, прилагаемой к заявке Заказчика на КР БО. Для ГЗУ дополнительно проверяется работоспособность ПСМ и гидропривода ПСМ. - В случае обнаружения недостатков в исполнительной документации предварительная приёмка откладывается до устранения Подрядчиком этих недостатков. - При окончательной приёмке проверяется комплектность БО, качество выполненных сборочных, окрасочных, электромонтажных и др. работ, наличие полного комплекта исполнительной документации, формуляра БО с записью о проведенном ремонте, наличие акта предварительной приёмки, наличие ремонтной таблички. Оформляется акт приёмки БО с указанием адреса (объекта) доставки БО и контактных данных представителя Заказчика, принимающего БО на объекте. Дата вывоза согласовывается с представителем Заказчика. - Подписание акта приёмки БО является основанием для вывоза БО. При передаче БО на объекте Заказчика представитель Подрядчика передаёт представителю Заказчика формуляр, исполнительную документацию и полный комплект ключей от входной двери БО, а также оформляется акт передачи БО. |
| - Требования к внутреннему контролю качества Подрядчика | - Неразрушающий контроль* узлов (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль) должен осуществляться после изготовления узлов. - Сварочные работы должны осуществляться сварщиками, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. - Руководство сварочными работами должно осуществляться специалистами сварочного производства 2-го уровня, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. |
| - Требования безопасности | Работы будут осуществляться в условиях повышенной стесненности на оборудовании, ранее эксплуатируемом на опасном производственном объекте, с возможностью остаточного содержания углеводородов нефти. Работы выполнять с соблюдением необходимых мер безопасности, приступать к работе с разрешения ответственного лица. Работники, выполняющие работы, в т.ч. перемещение грузов, должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке. |
| - Прочие условия | - Грузоподъемные операции, а также перевозка БО на объекты Заказчика осуществляются Подрядчиком за счёт собственных средств. - Приварка ремонтной таблички снаружи, слева от основного входа на каркасе помещения БО. Окраска таблички бесцветным лаком. На табличке должна быть нанесена информация: наименование ремонтного предприятия, ремонтный №, месяц и год ремонта. - При КР БО соблюдать принципы промышленной эстетики, например, располагать однотипные элементы ровными рядами (параллельно и на одной высоте/длине и т.п.), если это не противоречит конструкции оборудования. - Общие требования – см. в договоре. |
| - Комплектность БО при сдаче в ремонт | - ГЗУ: - Помещение. - СЕ, предназначенная для монтажа в ГЗУ при КР. - Трубопроводная обвязка, включая фланцы, запорную арматуру, ПСМ, счётчик жидкости ТОР, регулятор расхода, СППК. - Гидропривод ПСМ. - БГ: - Помещение. - Трубопроводная обвязка, включая фланцы. |
| - Комплектность ГЗУ при выдаче из ремонта | - Полная комплектность согласно КТД изготовителя, за исключением обратных клапанов. - Внешние фланцы ГЗУ - Ду и Ру согласно схеме, прилагаемой к заявке Заказчика. Исполнение фланцев (по ГОСТ ________) для присоединения обратных клапанов ___, исполнение остальных фланцев ___, если иное не указанно в схеме, прилагаемой к заявке Заказчика. - Исполнение запорной арматуры – задвижки клиновые стальные с литым корпусом, Ру-40кгс/см2, исполнение уплотнительных поверхностей «НЖ», класс герметичности «А», исполнение фланцев задвижек ___ по ГОСТ ________. Все задвижки одного Ду, установленные в одной ГЗУ должны быть однотипными. |
| - Комплектность БГ при выдаче из ремонта | - Полная комплектность согласно КТД изготовителя (вместо счётчиков-расходомеров устанавливаются имитаторы). - Исполнение запорной арматуры: - задвижки клиновые стальные с литым корпусом Ду-80-100, Ру-200-250кгс/см2 ИЛИ задвижки шиберные с полным шибером Ду65, Ру210кгс/см2 (если иное не указанно в схеме, прилагаемой к заявке Заказчика); - исполнение уплотнительных поверхностей «НЖ», класс герметичности «А»; - все задвижки, установленные в одной БГ должны быть однотипными; - Выходы для подключения скважин Ø89х10…11 (если иное не указанно в схеме, прилагаемой к заявке Заказчика) |

Сокращения и определения, использованные в Приложении:

- * - контроль выполняется аттестованной лабораторией неразрушающего контроля;

- ОГМ – отдел главного механика;

- ПСМ - переключатель скважин многоходовой;

- НГП – нефтегазопромысел;

- Ду – условный диаметр;

- Ру – условное давление (серия);

- Однотипные - одного изготовителя, одной модификации и одинаковой строительной длины;

| Подрядчик: Генеральный директор «________________» | Заказчик: Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» |
| --- | --- |
| _________________ Ф.И.О. | _________________ Ф.И.О. |
| М.П. | М.П. |

- Приложение № 3

к договору № ___________

от ___ ____________ 20__ г.

Порядок выполнения работ

по капитальному ремонту сепарационных емкостей (КР СЕ)

| - Состав работ | Капитальный ремонт СЕ, включает: - Капитальный ремонт – на собственной производственной базе Подрядчика. - Вывоз/завоз СЕ с объекта Заказчика на производственную базу Подрядчика и с производственной базы Подрядчика на объект Заказчика. Объект Заказчика расположен на территории лицензионных участков, обслуживаемых Заказчиком: Мегионский, Мыхпайский, Ватинский, Северо-Покурский, Аганский, Южно-Аганский, Ново-Покурский. Перевозка СЕ, предназначенной для монтажа в ГЗУ при КР, осуществляется совместно с ГЗУ. Примечание: Работа считается выполненной по окончании всего комплекса. |
| --- | --- |
| - Срок выполнения работ | Время ремонта одной единицы СЕ, включая перевозки и приёмку, не должно превышать: - СЕ, предназначенная для монтажа в ГЗУ при КР, - 45 календарных дней; - СЕ, предназначенная для монтажа в действующем ГЗУ на объекте Заказчика, - 7 календарных дней |
| - Тип оборудования | Сепарационная емкость объемом от 0,79 до 4,0 м3. |
| - Требования к документации | - Документы на технологический процесс должны быть разработаны и согласованы с ОГМ Заказчика до начала выполнения работ. - Акт приемки в ремонт. Заполняется на объекте Заказчика при передаче СЕ в ремонт. Указывается заводской №, указанный на СЕ. - Паспорт СРД: - передается Заказчиком Подрядчику при сдаче СЕ в ремонт; - передается Подрядчиком Заказчику при передаче СЕ из ремонта; - Дефектная ведомость со схемой на каждую СЕ составляется совместно с представителем НГП Заказчика (либо заключение экспертной организации с указанием дефектов). - Составить исполнительную документацию: До вывоза СЕ с производственной базы Подрядчика исполнительная документация на КР должна быть готова, включая дефектную ведомость, заполненный журнал сварочных работ, документы на технологии, оборудование и персонал, схемы контроля, результаты контроля*, сертификаты на все материалы, акт гидравлического испытания. Исполнительная документация передается в НГП Заказчика по окончании работ. - Журнал учета выполненных КР СЕ. Журнал предъявляется Заказчику по требованию. - Акт приёмки – составляется Сторонами на производственной Базе Подрядчика при приёмке КР СЕ. - Акт передачи – составляется Сторонами на объекте Заказчика при передаче СЕ Заказчику. |
| - Объем работ, выполняемый Подрядчиком | - Вывоз СЕ с объекта или площадки хранения Заказчика на собственную производственную базу. - Закуп новых и восстановление запасных частей выполняется за счёт средств и сил Подрядчика. - Разборка, чистка/мойка СЕ. - Ремонт СЕ, включая неразрушающий контроль*, в т.ч.: - При замене деталей применять детали из материалов, указанных в паспорте изготовителя. Материалы-аналоги допускается применять только после согласования с Заказчиком. - При необходимости замены нижней обечайки использовать новую трубу с толщиной стенки не менее 12 мм. - При необходимости замены верхней обечайки использовать новую трубу с толщиной стенки не менее 10 мм. - При необходимости замены любых элементов оболочки сосуда использовать новые элементы с толщиной стенки не менее толщин, указанных изготовителем. - Допускается восстановление днищ, фланцев и крышек люков. - Замена крепёжных деталей крышки люка – при необходимости. - Ремонт резьбовых отверстий и замена шпилек крепления газовой заслонки. - Ремонт поплавкового механизма – обеспечить герметичность, плавность работы, отсутствие люфта. - Сборка СЕ в кондукторе – обеспечить расположение всех фланцев как до ремонта. - При замене элемента, на котором закреплена заводская табличка – обеспечить перенос таблички на новую деталь и продублировать сведения ударным способом на детали под табличкой. - Испытание СЕ. - Окраска СЕ эмалью в коричневый цвет. Заводскую табличку не окрашивать. - Приёмка СЕ. - Вывоз СЕ после ремонта на объект Заказчика. |
| - Порядок контроля качества и приёмки выполненных работ | - Заказчик выборочно проводит аудит выполняемых Подрядчиком работ. - По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копии документов лаборатории, выполнившей неразрушающий контроль* на ремонтируемой СЕ. - По окончании сварочных работ до приёмки СЕ Заказчик может временно изъять исполнительную документацию для проведения проверки её соответствия требованиям НТД, в т.ч. с привлечением независимого эксперта. При необходимости эксперт должен быть допущен Подрядчиком на место производства КР СЕ. - Испытание с участием представителя НГП Заказчика проводится по окончании ремонта СЕ до покраски и оформляется актом с указанием параметров и результатов испытания. Проверяется работоспособность поплавкового механизма. - В случае обнаружения недостатков в исполнительной документации приёмка откладывается до устранения Подрядчиком этих недостатков. - При приёмке проверяется комплектность СЕ, качество выполненных сварочных, сборочных, окрасочных, и др. работ, наличие полного комплекта исполнительной документации, паспорта СЕ с записью о проведенном ремонте, наличие акта испытания, наличие заводской таблички. Оформляется акт приёмки СЕ с указанием адреса (объекта) доставки СЕ и контактных данных представителя Заказчика, принимающего СЕ на объекте. Дата вывоза согласовывается с представителем Заказчика. - Подписание акта приёмки СЕ является основанием для вывоза СЕ. При передаче СЕ на объекте Заказчика представитель Подрядчика передаёт представителю Заказчика паспорт, исполнительную документацию, а также оформляется акт передачи СЕ. |
| - Требования к внутреннему контролю качества Подрядчика | - Неразрушающий контроль* (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль) должен осуществляться после сварки элементов СЕ. - Сварочные работы должны осуществляться сварщиками, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. - Руководство сварочными работами должно осуществляться специалистами сварочного производства 2-го уровня, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. |
| - Требования безопасности | Работы будут осуществляться в условиях повышенной стесненности на оборудовании, ранее эксплуатируемом на опасном производственном объекте, с возможностью остаточного содержания углеводородов нефти. Работы выполнять с соблюдением необходимых мер безопасности, приступать к работе с разрешения ответственного лица. Работники, выполняющие работы, в т.ч. перемещение грузов, должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке. |
| - Прочие условия | - Грузоподъемные операции, а также перевозка СЕ на объекты Заказчика осуществляются Подрядчиком за счёт собственных средств. - Окраска заводской таблички допускается бесцветным лаком. - Общие требования – см. в договоре. |
| - Комплектность СЕ при сдаче в ремонт | - СЕ; - Крышка люка с крепежом; - Поплавковый механизм, включая рычаг, закрепленный на оси. |
| - Комплектность СЕ при выдаче из ремонта | - СЕ с установленными: - Крышка люка с крепежом; - Шпильки крепления газовой заслонки; - Поплавковый механизм, включая рычаг, закрепленный на оси. |

Сокращения и определения, использованные в Приложении:

- * - контроль выполняется аттестованной лабораторией неразрушающего контроля;

- ОГМ – отдел главного механика;

- НГП – нефтегазопромысел;

| Подрядчик: Генеральный директор «________________» | Заказчик: Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» |
| --- | --- |
| _________________ Ф.И.О. | _________________ Ф.И.О. |
| М.П. | М.П. |