## ф8.3
Форма 8.2
Расчет договорной цены
по объекту:
стройка: | [11 empty] | Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 154.
объект: | [11 empty] | Нефтегазопровод " к. 154- т. вр. к. 6 бис" ( 2 нитка)
|  |  |  | 1.6 | км
№ смет | Наименование стройки:объекта. | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Кол-во | Базисный уровень цен 2001г., руб. | [7 empty] | Текущий уровень цен, руб.
|  |  |  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Стоимость МТР всего, (Приложение 2) | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика |  | Оплата труда основных рабочих, | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов ( за вычетом гр. 9), | Оплата труда механизаторов | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы | Сметная прибыль | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования Поставки Подрядчика (без оборудования поставки Заказчика) с учетом прочих затрат и НДС
[5 empty] | Стоимость материалов всего, | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе доставка материалов на объект | в том числе оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль |  | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
02-С101(Р154)-05 | Установку защитных футляров |  |  | 169841 | 98830 | 5212 | 44621 |  | 6211 | 14261 | 6917 | [6 empty] | 253.54 |  |  | 227.74 |  |  | 0
02-С101(Р154)-07 | Электрохимзащита |  |  | 42536 | 22282 | 5543 | 5292 |  | 429 | 6159 | 3260 | [6 empty] | 213.4 |  |  | 21.89 |  |  | 0
02-С101(Р154)-08 | Постоянный переезд |  |  | 38189 | 29017 | 1071 | 5005 | 2807 | 309 | 1915 | 1181 | [6 empty] | 38.94 |  |  | 8.28
02-С101(Р154)-10 | Устройство ограждения узла 1 |  |  | 26169 | 11909 | 4685 | 1620 |  | 171 | 4315 | 3640 | [6 empty] | 165.01 |  |  | 4.2
02-С101(Р154)-11 | Устройство ограждения узла 2 |  |  | 30296 | 13338 | 5687 | 1699 |  | 178 | 5178 | 4394 | [6 empty] | 200.33 |  |  | 4.46
02-С101(Р154)-13 | Молниезащита и заземление |  |  | 3221 | 1569 | 455 | 373 |  | 49 | 504 | 320 | [6 empty] | 15.45 |  |  | 1.18
02-С101(Р154)-14 | Приборы КИПиА |  |  | 322 | 9 | 128 |  |  |  | 108 | 77 | [6 empty] | 4.12
828/2015 | Вырубка леса |  |  | 39392 |  | 8933 | 14601 |  | 3319 | 10328 | 5530 | [6 empty] | 335.76 |  |  | 77.09
829/2015 | Земляные работы для нефтегазопровода из стальных труб |  |  | 252194 | 50455 | 25407 | 114088 |  | 16089 | 41496 | 20748 | [6 empty] | 1059.88 |  |  | 395.65
830/2015 | Изготовление и установка опознавательных знаков |  |  | 16592 | 5076 | 3285 | 1462 |  | 196 | 4123 | 2646 | [6 empty] | 118.92 |  |  | 4.42
831/2015 | Монтаж нефтесбора из стальных труб Ду-114х8 |  |  | 1465982 | 1048152 | 49371 | 223908 |  | 28302 | 97846 | 46705 | [6 empty] | 1488.11 |  |  | 712.12
832/2015 | Монтаж технологического узла №1 |  |  | 50569 | 23401 | 6056 | 9681 |  | 1219 | 6993 | 4438 | [6 empty] | 190.71 |  |  | 23.67
833/2015 | Монтаж технологического узла №2 |  |  | 50392 | 23473 | 6137 | 9344 |  | 1172 | 6979 | 4459 | [6 empty] | 192.74 |  |  | 22.85
834/2015 | Отсыпка площадок узлов задвижек 1,2 |  |  | 58042 | 33064 | 308 | 22825 | 17862 | 984 | 1221 | 624 | [6 empty] | 12.73 |  |  | 23.71
835/2015 | Первоначальная расчистка от снега |  |  | 20697 |  |  | 16538 |  | 3224 | 2708 | 1451 | [9 empty] | 75.18
836/2015 | Постоянный переезд |  |  | 40249 | 30437 | 1127 | 5445 | 3439 | 349 | 2011 | 1229 | [6 empty] | 41.05 |  |  | 9.3
837/2015 | Устройство съезда к проектируемому трубопроводу |  |  | 222051 | 103979 | 220 | 111114 | 90189 | 4272 | 4492 | 2246 | [6 empty] | 8.99 |  |  | 101.14
| ИТОГО по всем работам |  |  | 2526734 | 1494991 | 123625 | 587616 | 114297 | 66473 | 210637 | 109865 | 5719959 |  | 4467570 |  | 1252389 | 0 | 4339.68 |  |  | 1712.88
- | Временные здания и сооружения
| ИТОГО с ВРЗиС |  |  | 2526734
Прочие работы и затраты, в т.ч.:
- | - Зимнее удорожание |  |  | 160447.609
- | - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций
- Перебазировка техники (Приложение 2)
- Доставка материалов на объект (Приложение 3)
Стоимость проезда по платным дорогам "Томскнефть" и через переправу "Ермаковская"
| Итого прочие работы и затраты |  |  | 160447.609
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат |  |  | 2687181.609
- | Непредвиденные затраты 1,5 %
ИТОГО
ВСЕГО с учетом всех затрат
НДС
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
№ п\п | Наименование | Ед.изм. | Значения
| Заработная плата рабочего | руб./час | 0
1 | Индекс оплаты труда
2 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
3 | Временные здания и сооружения | % | 3.5%
4 | Зимнее удорожание | % | 6.35%
5 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5%
6 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
7 | Уровень накладных расходов | % | 94.18%
8 | Уровень сметной прибыли | % | 46.24%
9 | Устройство лежневого настила | руб/м2
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя
Note on I11: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Приложение 1 к форме 8.2
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение №1 к форме 8 .2
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Тягач седельный трал (г/п до 50 т) | Экскаватор | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
| Автогрейдер | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
| обратный пробег | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
0
0
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение 2 к Форме 8.2
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8 .2
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## пр 3 к ф8,2
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [5 empty] | Приложение № 3 к форме 8.2
Подрядчик:
Ориентировочная стоимость материалов
Стройка:
Объект:
№ п/п | Шифр ресурса | Наименование МТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (без НДС), руб. | Стоимость (без НДС), руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
Стоимость материалов Заказчика (согласно приложенного расчета)
1
….
n
ИТОГО стоимость материалов Заказчика
Стоимость материалов Подрядчика
1
….
n
ИТОГО стоимость материалов Подрядчика
ИТОГО стоимость материалов по объекту
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя