## График дет
Форма 4 «Детализированный график проведения работ»
Детализированный график проведения работ
Объект: Реинжиниринг объектов наземной инфраструктуры Ватинского месторождения.
№ | Наименование этапа работ | Ед. измер. | Кол-во | Сроки производства работ |  | Планируемый объем работ на 2016 год | [7 empty] | Планируемый объем работ на 2017 год
|  |  |  | начало | окончание | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | 1 этап «Предпроектное исследование с оценкой потенциала по реинжинирингу (объемы сокращения Сарех и Орех)». Решение Заказчика о необходимости/ об отсутствии необходимости выполнения работ по реинжинирингу объектов наземной инфраструктуры Ватинского месторождения. |  |  | 2016-05-25 | 2016-08-31 | bar: Планируемый объем работ на 2016 год май to Планируемый объем работ на 2016 год август
2. | 2 этап «Выполнение работ по реинжинирингу объектов наземной инфраструктуры Ватинского месторождения».
2.1. | Разработка методологии работ . |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-16 | bar: Планируемый объем работ на 2016 год сентябрь to Планируемый объем работ на 2016 год октябрь
2.2. | Разработка технических решений по оптимизации объектов наземной инфраструктуры месторождения. |  |  | 2016-10-17 | 2016-12-31 | bar: Планируемый объем работ на 2016 год октябрь to Планируемый объем работ на 2016 год декабрь
2.3. | Технико-экономическая оценка технических решений. |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-28 | bar: Планируемый объем работ на 2017 год январь to Планируемый объем работ на 2017 год февраль
2.4. | Оценка рисков, анализ чувствительности по каждому техническому решению. |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 | bar: Планируемый объем работ на 2017 год март
2.5. | Выбор технического решения, формирование программы оптимизации эксплуатационных затрат объектов наземной инфраструктуры месторождения. |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-31 | bar: Планируемый объем работ на 2017 год апрель to Планируемый объем работ на 2017 год май
2.6. | Подготовка итогового отчета. |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-30 | bar: Планируемый объем работ на 2017 год июнь
| Руководитель |  |  | __________________ |  | Планируемый объем работ на 2016 год май: /ФИО/