## Приложение № 3
Приложение № 3
к договору № ________ от _________________г.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
| _____________________ | [11 empty] | Главный инженер
| _____________________ | [11 empty] | ОАО "СН - МНГ"
| _____________________ | [11 empty] | ___________________А.М. Пятаев
Календарный план - график
проведения технического обслуживания систем телевещанния
на объектах ОАО "СН-МНГ" в 2015г.
№ п/п | Наименование подразделения ОАО "СН-МНГ" | Пункты оказания услуг | Тип услуги | Кол-во, шт | Периодичность обслуживания в месяц | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | АУП ОАО "СН-МНГ"
| АУП ОАО "СН-МНГ" | АБК-1 | СКТВ | 27 | 1 | 18 | 8 | 15 | 12 | 13 | 23 | 5 |  | 21 | 6 | 28 | 11 | 27
| Департамент социального развития | вертодром "Северный" | Ресивер "Ториколор ТВ" | 4 | 1 | 16 | 5 | 11 | 8 | 15 | 25 | 3 |  | 23 | 8 | 23 | 13 | 24
| Департамент социального развития | СОК "Жемчужина" | КПТВ | 15 | 1 | 16 | 5 | 11 | 8 | 15 | 25 | 3 |  | 23 | 9 | 24 | 13 | 24
| Департамент социального развития | Общежитие ул. Транспортная , д.17/1 | КПТВ | 30 | 1 | 16 | 5 | 11 | 8 | 15 | 25 | 3 |  | 23 | 9 | 24 | 13 | 24
| Вычислительный центр (ВЦ) | АБК ВЦ | СКТВ | 2 | 1 | 17 | 6 | 12 | 9 | 16 | 26 | 4 |  | 24 | 9 | 25 | 14 | 25
| Геологический научно-аналитический центр (ГеоНАЦ) | АБК "ГеоНАЦ" | СКТВ | 1 | 1 | 17 | 6 | 12 | 9 | 16 | 26 | 4 |  | 24 | 10 | 25 | 14 | 25
| ЦИТС ОАО "СН-МНГ" | АБК-1 | Обслуживание канала данных телеинформирования | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| ЦИТС АНГДУ ОАО "СН-МНГ" | АБК АНГДУ ОАОГ "СН-МНГ" | Обслуживание канала данных телеинформирования | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| ЦИТС ВНГДУ ОАО "СН-МНГ" | АБК ВНГДУ ОАОГ "СН-МНГ" | Обслуживание канала данных телеинформирования | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Департамент супервайзинга и внутрискважных работ ОАО "СН-МНГ" | ул. Свободы д. 40 | Обслуживание канала данных телеинформирования | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
2 | УКСиРО | АБК-УКСиРО | СКТВ | 6 | 1 | 14 | 7 | 5 | 25 | 19 | 10 | 17 |  | 8 | 19 | 3 | 17 | 30
3 | АНГДУ
| АУП АНГДУ | НГП-1 | СКТВ | 2 | 1 | 23 | 21 | 13 | 10 | 20 | 19 | 10 |  | 26 | 16 | 10 | 7 | 16
|  | ЦППН-2 | СКТВ | 1 | 1 | 23 | 21 | 13 | 10 | 20 | 19 | 10 |  | 26 | 16 | 10 | 7 | 16
4 | ВНГДУ
| АУП ВНГДУ | АБК ВНГДУ | СКТВ | 7 | 1 | 22 | 11 | 27 | 22 | 28 | 14 | 23 |  | 20 | 22 | 14 | 19 | 10
| НГП-4 | Тайлаковское м/р | Головная станция | 1 | 1 | 21 | 18 | 11 | 17 | 27 | 13 | 23 |  | 20 | 22 | 14 | 19 | 10
5 | ЛДЦ "Здоровье"
|  | РОЦ "Дашенька" | СКТВ | 7 | 1 | 28 | 25 | 4 | 28 | 7 | 10 | 29 |  | 5 | 26 | 7 | 25 | 4
|  | ЛДЦ "Здоровье" | СКТВ | 3 | 1 | 28 | 25 | 4 | 28 | 7 | 10 | 29 |  | 5 | 26 | 7 | 25 | 4