## НГДУ
Приложение №1
к договору № _________________-
от ______________г.
Регламент распределения обязанностей в процессе строительства скважин между Заказчиком,
и Подрядчиками, которые привлекаются Заказчиком для проведения работ по эксплуатационому бурению.
№ п/п | Вид работ | Буровой Подрядчик(БП)/ Подрядчик по освоению (ПОС) | Подрядчик по сопровождению буровых растворов (ПБР) | Подрядчик по телеметрическому и технологическому сопровождению (ПТ) | Подрядчик по долотам (ПД) | Подрядчик по ГЗД (ВЗД) | Подрядчик по геофизике ПГ, (ГТИ) | Подрядчик по цементированию (ПЦ) | Заказчик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | Документы необходимые при строительстве скважины
1.1. | План-программа на проводку скважины | СВОЕВРЕМЕННО ПОДАЁТ ЗАЯВКУ маркшейдерской службе Закачика на ПРИВЯЗКУ бурового станка. | Получает утвержденный вариант от Заказчика. | Составляет План-Программу проводки наклонно-направленного (горизонтального) ствола с приложением стоимости работ и указанием количества инклинометрических замеров. Программа должна состоять из следующих разделов: -Исходная информация - Профиль скважины с выделением интервалов под ЭЦН, указанием глубин спуска обсадных колонн скважины. -КНБК для каждого участка профиля. -Мероприятия по предотвращения встречи стволов и осложнений в процессе бурения. - Перечень минимально необходимых МТР и оборудования на буровой площадке, которыми должен обеспечить себя до начала бурения скважины Подрядчик по телеметрии. УТВЕРЖДАЕТ ПРОГРАММУ. | Получает утвержденный вариант от Заказчика. | Получает утвержденный вариант от Заказчика. |  | Получает утвержденный вариант от Заказчика | Заказчик предоставляет информацию Подрядчику по Телеметрии для составления План-Программы на проводку : - по координатам устья и забоя скважины, НДС, азимуты и отходы, альтитуду, № скважины. - Назначение скв. - № проекта по которой будет бурится скважина или конструкцию, с указанием глубин спуска колонн по вертикали. - Глубины залегания продуктивных пластов (кровля, подошва по верт.) , пластовые давления и т.д. -Инклинометрию и гироскопы соседних скв. в радиусе 3км., с указанием как эксплуатируемых объектов и их назначения. (в том числе нагнетательных, бездействующих, ликвидированных). Проверяет и согласовывает План-программа на проводку скважины. Контролирует соблюдение (выполнение).
1.2. | Программа по долотному сопровождению скважины | Для составления ГТН получает утвержденный вариант. | Получает утвержденный вариант. | Совместно с ПД разрабатывает программу. Согласовывает Программу по долотам. Получает утвержденный вариант. | Составляет Программу по долотному сопровождению на основании План-Программы на проводку с предоставлением данных по отработке долот и калибраторов (поинтервально): типоразмер долот (шарошечных и лопастных), калибраторов, среднюю мех. скорость, время работы, стойкость, диаметры насадок,расчетг гидравлики и.тд. УТВЕРЖДАЕТ Программу по долотам. | Составляет Программу по инженерно-техническому сопровождению на основании План-Программы на проводку с предоставлением данных по работе ГЗД (ВЗД) (поинтервально): типоразмер забойных двигателей (турбобуров и винтовых), время работы,режим работы, УТВЕРЖДАЕТ Программу по забойным двигателям. несет ответственность за нормативный период работыВЗД (ГЗД) |  |  | Проверяет и согласовывает. Контролирует соблюдение (выполнение).
1.3. | Индивидуальный проект | Разрабатывает с учетом полученных геологических данных от Заказчика. | Предоставляет Заказчику данные по параметрам бурового раствора по разрезу скважины. Получает утверждённый вариант. | Предоставляет Заказчику программу проводки скважины. Получает утвержденный вариант. |  |  |  | Получает утвержденный вариант | Предоставляет Подрядчику по Бурению исходную информацию для разработки проекта. Получает утверждённый вариант от Бурового Подрядчика. Контролирует соблюдение (выполнение).
1.4. | ГТН | Составляет на основе План-Программы, Индивидуального проекта и принятой технологии бурения. Получает от Заказчика компоновки , параметры бурового раствора . УТВЕРЖДАЕТ ГТН. | Предоставляет данные для Заказчика. Получает утвержденный вариант от БП. | Предоставляет данные для Заказчика. Получает утвержденный вариант от БП. |  |  |  |  | Согласовывает. Получает утвержденный вариант. Контролирует соблюдение.
1.5. | Программа по буровым растворам | Получает утвержденный вариант. Контролирует соблюдение (участвует в контрольных замерах параметров бурового раствора) | Разрабатывает Программу по буровым растворам с приложением Карты поинтервальной обработки и гидравлических расчетов. Предоставляет Заказчику на согласование с приложением стоимости работ. Предоставляет порядок смешивания химреагентов. Согласовывает схему монтажа системы очистки, согласовывает размеры сеток на вибросита (поинтервально). Дает рекомендации по режимам промывок скважины. Перечень минимально необходимых МТР и приборов на буровой площадке, которыми должен обеспечить себя до начала бурения скважины Подрядчик по буровым растворам. УТВЕРЖДАЕТ. | Согласовывает режимы промывки скважины. Контролирует соблюдение (участвует в контрольных замерах параметров бурового раствора) | Предоставляет ПД согласованный с ПТ расчет диаметра насадок на долоте. |  |  | Получает информацию по параметрам раствора, для расчета режимов закачки при цементировании обсадных колонн. | Проверяет и согласовывает программу (включая стоимость работ и реагентов). Контролирует соблюдение.
1.6. | ПРОГРАММА на бурение (куста или группы скважин) | Предоставляет данные по техническим характеристикам: буровой установки, оборудованию устья скважины, применяемому буровому инструменту, насосной группе, системам очистки бурового раствора. Исполненяет Программу | Предоставляет Программу поинтервальной обработки бурового раствора с приложением рекомендуемых поинтервальных гидравлических расчетов для качественной очистки ствола скважины (на основании данных по КНБК, бур. инструменту от ПТ и насосной группе от БП) | Предоставляет: План-программу с таблицей возможных сближений с ранее пробуренными скважинами. Данные по КНБК для всех интервалов бурения. Рекомендуемые режимы бурения и промывок скважины. Технические характеристики всего применяемого оборудования, данные по MWD системам - рекомендуемая производительность буровых насосов, перепады давления на телесистеме, на долоте и в КНБК. | Разрабатывает программу по долотному сопровождению.Расход долот по интервалам бурения. | Совместнос ПД подбирает ВЗД (ГЗД) под типы долот исходя из максимальных значений механических скоростей бурения | Предоставляет техническую информацию по утвержденному комплексу ГИС. | Предоставляет Программы цементирования обсадных колонн и техническую информациюпо применяемым материалам и оборудованию. | Разрабатывает на основании ГТП, промыслового опыта бурения на данном месторождении и данных, предоставляемых Заказчиком, БП, ПБР, ПТ, ПЦ, ПД, Утверждает Программу на бурение.
1.7. | Месячный график бурения скважин | Составляет на основании принятого графика продолжительности строительства скважин. Предоставляет на утверждение Заказчику в установленные сроки. Несет ответственность за выполнение утвержденного графика | Несет ответственность за выполнение утвержденного графика | Несет ответственность за выполнение утвержденного графика | Несет ответственность за выполнение утвержденного графика | Несет ответственность за выполнение утвержденного графика | Несет ответственность за выполнение утвержденного графика | Несет ответственность за выполнение утвержденного графика | Утверждает. Контроль за исполнением графика.
1.8. | План работ на подготовку ствола скважины и спуск обсадных колонн | Своевременно разрабатывает и согласовывает. Назначает ответственного за подготовку ствола скважины и спуск обсадной колонны. Утверждает. Отвечает за выполнение плана работ. | Непосредственное участие при подготовке скважины к спуску обсадных колонн. | Представляет БП, ПЦ, Заказчику информацию по фактическим параметрам траектории ствола |  |  | На основании ГИС предоставляет Заказчику, БП фактическую геологическую информацию по скважине.
1.9. | Программа на цементирование обсадных колонн | Согласовывает. | [5 empty] | Получает информацию. Разрабатывает Программу на цементирование колонн с выдачей рецептуры цементного раствора и вводимых добавок. Привязывает расчёт к фактической глубине спуска колонн. Дает рекомендации по улучшению качества цементирования. Утверждает программу.Назначает ответственного за цементирование на объекте | Предоставляет ПЦ информацию по градиентам давлений - пластового, гидроразрыва, коэффициентам кавернозности Согласовывают программу на цементирование. Предоставляет исходные данные в соответствии с перечнем Договору по цементированию скважин. Контролирует соблюдение.
1.10. | Планы работ по ликвидации осложнений, аварий и их предупреждений. | Оперативно составляет и утверждает планы по ликвидации аварий. Проводит обучение буровой вахты по соблюдению мероприятий, предупреждающих осложнения и аварии. Предоставляет оборудование и мастера по сложным работам. | Представляет предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Представляет предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Представляет предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Представляет предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Представляет предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Представляет предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Принимает решение о прекращении проведения аварийных работ в связи с экономической нецелесообразностью.
1.11. | Планы работ по освоению скважины. | Подрядчик по освоению скважин (ПОС) |  |  |  |  | Согласовывает |  | Согласовывает
Разрабатывает. Утверждает. Согласовывает с Подрядчиком по ГРП и Подрядчиком по геофизике.
1.12. | Дополнительные (аварийные) планы работ | Подрядчик по освоению скважин (ПОС) | [6 empty] | Согласовывает
Разрабатывает. Утверждает.
1.13. | Суточный рапорт | Подрядчик по бурению скважин (ПБ) Составляет, на основании данных ГТИ. Предоставляет полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования, Сразбивкой по ставкам (суточная, резервная, ожидания, простои). При подписании выполненных объемов работ предоставляет (для проверки) оригинал рапорта Заказчику.
|  | Подрядчик по освоению скважин (ПОС) Составляет. Предоставляет полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. При подписании выполненных объемов работ предоставляет (для проверки) оригинал рапорта Заказчику. | Составляет. Предоставляет полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. Указывает плановые и фактические затраты хим.реагентов При подписании выполненных объемов работ предоставляет (для проверки) оригинал рапорта Заказчику. | Составляет. Предоставляет полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования, с разбивкой времени для оплаты по ставкам (суточная, резервная, ожидания). При подписании выполненных объемов работ предоставляет (для проверки) оригинал рапорта вЗаказчику. | Составляет. Предоставляет полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. При подписании выполненных объемов работ предоставляет (для проверки) оригинал рапорта Заказчику. |  | Для ГТИ. Составляет. Предоставляет полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. С приложением суточной диаграммы и ее расшифровкой.При подписании выполненных объемов работ предоставляет (для проверки) оригинал рапорта Заказчику. | Составляет. Предоставляет полевому супервайзеру в двух экземплярах для визирования. При подписании выполненных объемов работ предоставляет (для проверки) оригинал рапорта Заказчику. | Проверяет рапорты подрядчиков, делает замечания, дает оценку выполненных работ и подписывает.
1.14. | Окончательный отчет по скважине. Сводный отчет за квартал. | Подрядчик по бурению скважин (ПБ) Предоставляет отчет по каждой скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком Предоставляет в электронном и бумажном носителе в установленные сроки. | Составляет. предоставляет отчет по каждой скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком | Составляет. предоставляет отчет по каждой скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком | Составляет. предоставляет отчет по каждой скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком . | Составляет. предоставляет отчет по каждой скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком . | Составляет, предоставляет отчет по каждой скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком . | Составляет. предоставляет отчет по каждой скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком . | Формирует окончательный отчет.
Подрядчик по освоению скважин (ПОС) Предоставяет отчет по каждой скважине с анализом производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Форма отчета должна быть согласована с Заказчиком
1.15. | Дело скважины | Буровой Подрядчик (БП) в соответствии с "Правилами разработки нефтяных и газонефтяных месторождений" составляет необходимые документы (КС-234, ОС-1, ). Формирует дело скважины и направляет для проверки Заказчику. Визирует форму КС-234 в Нижневартовском отделе по надзору за горнотехническими работами УТО ГГТН РФ. Передает дело скважины и формы КС-234, ОС-1 Заказчику. | [6 empty] | Проверка представленных документов. Корректировка стоимости стоимости выполненных работ на основании принятой "Шкалы качества…"
Подрядчик по освоению скважин (ПОС) предоставляет БП документы по освоению скважины
Подрядчик по обустройству предоставляет Заказчику исполнительную документацию.
II | Вышкомонтажные работы
2.1. | ВМР | Подрядчик по вышкомонтажным работам (П ВМР) | Перед монтажем согласовывает схему монтажа системы очистки и приготовления бурового раствора. Подает свои предложения по улучшению работ. | Даёт предложения по монтажу своего оборудования на стадии ВМР. |  |  | Даёт предложения по монтажу своего оборудования | Перед монтажем дает свои предложения по улучшению схемы подачи бурового раствора, воды, пара и т.д. | Согласовывает маршрут транспортировки бурового оборудования.Согласовывает схемы расположения оборудования. Контроль исполнения работ.
До начала ВМР разрабатывает, согласовывает и утверждает схему расположения бурового оборудования с учетом предложений других Подрядчиков (ПБР, ПТ, ПЦ) . Монтаж, демонтаж бурового оборудования в соответствии с утвержденными графиками. Передвижки бурового станка. Замена неисправного оборудования. Составляет маршрут транспортировки бурового оборудования и согласовывает с контролирующими органами.
2.2. | Передача буровой установки и кустовой площадки после завершения ВМР | Подрядчик по ВМР передает по акту буровую установку (БУ) и кустовую площадку Буровому Подрядчику. БП принимает БУ и несет ответственность за содержание кустовой площадки, коммуникаций, обваловки и подъездных дорог в надлежащем состоянии. Приглашает с уведомлением всех подрядчиков на пусковую комиссию. | Участие в пусковой коммисии | Участие в пусковой коммисии | Участие в пусковой коммисии |  | Участие в пусковой коммисии | Участие в пусковой коммисии | Участие в пусковой коммисии
2.3. | Полевой лагерь | Производит подключение и заземление вагон-домов Подрядчиков. Предоставляет электроэнергию. Отвечает за общее состояние ППБ, ТБ и ОС. | Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Соблюдение мер безопасности и чистоты. | Контролирует соблюдение мер безопасности и чистоты
III | Бурение ствола скважины
3.1. | Обсадная труба | Заявка на обсадные трубы месячная и оперативная Заказчику. Завоз, учёт, отчет, списание, отбраковка. Подготовка стеллажей, выкладок, Замер длины труб при завозе. Обеспечивает сохранность и использование в соответствии с инструкцией заводов изготовителей. Предоставление меры труб обсадных колонн Заказчику. | [6 empty] | Формирование годовой и квартальной заявок. Отвечает за своевременную поставку на базу РЦМТО и опрессовку (при необходимости).Контроль за своевременной подачей заявок и фактическим использованием обсадных труб. Подписание актов сверки.
3.2. | Оборудование и материалы | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки оборудования и инструмента. Обеспечивает сохранность химреагентови материалов на кустовой площадке. | Предоставляет в соответствии с договором. Гарантирует качество химреагентов, материалов, исправность и безопасную эксплуатацию оборудования. Ведет учет расхода химреагентов и наработки оборудования. Ежедневный отчет ССБ. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность, бесперебойную работу и безопасную эксплуатацию. Обеспечивает совместимость своего оборудования с оборудованием Бурового Подрядчика. Ведет учет наработки. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность, бесперебойную работу и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки. При сборке и разборке КНБК производит замеры наружных диаметров долот и калибраторов с целью предотвращения расклинки полномерного инструмента в стволе скважины. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует, соблюдение межремонтного срока эксплуатации, исправность, бесперебойную работу. Ведет учет наработки. При сборке и разборке КНБК производит замеры осевого и радиального люфтов, с целью предотвращения отказа двигателя при бурении скважины. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность, бесперебойную работу и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность, бесперебойную работу и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует качество и исправность оборудования и материалов поставки Заказчика. Контроль за ниличием и использованием оборудования и материалов.
3.3. | Буровой раствор | Обработка бурового раствора под руководством ПБР (выдерживает порядок введения химреагентов в раствор). Производит замеры параметров бурового раствора согласно требований ПБ НГДП с записью в журнале по буровым растворам. Обеспечивает сохранность и перемещение химреагентов по кустовой площадке. Перемещение бурового раствора по кустам. Складирование использованной тары из-под химреагентов и материалов в установленное место. | Поставляет химреагенты согласно Договора. Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора ГТН. Выдача рекомендаций. Записывает в журнале БП полные параметры бурового раствора (не менее двух раз в сутки). Ведение учета фактического использования материалов и расчет стоимости работ в сутки. Заявка на поставку химреагентов. Организация завоза и разгрузки. Предоставление данных Заказчику по стоимости бурового раствора. Вывоз и утилизация использованной тары из-под химреагентов и материалов. |  |  |  | ГТИ, Веса на крюке, нагрузку на долото, регистрация давления на стояке; реального (не пересчетного) расхода и плотности бурового раствора на входе в скважину и на выходе из неё; положение долота на забое в режиме реального времени; уровни раствора в приемных емкостях, доливной емкости и емкости ЦСГО; процент газосодержания в растворе, моменты свинчивания замковых соединений. Оперативная выдача информации при отклонениях от проектного процесса бурения. | Получает информацию от Заказчика об осложнениях в процессе бурения. | Контроль соответствия параметров бурового раствора проектным данным, наличия и расхода химреагентов и материалов, условия хранения.
3.4. | Очистка и утилизация бурового раствора и шлама | Отвечает за своевременную заявку. Обеспечивает лимит образования бурового раствора и шлама. Обеспечивает правильную эксплуатацию системы очистки. Оперативное выполнение заявки от ПБР по устранению неисправности системы очистки. Предоставляет ежемесячный отчет. Отвечает за сверхлимитное образование бурового раствора и шлама при размещении из-за неправильной работе системы очистки. Поставка сеток для вибросит под каждый интервал бурения. Перевозка бурового раствора с куста на куст. Откачка жидкой фазы с амбаров | Контроль за работой системы очистки. Своевременная заявка БП для устранения по неисправности системы очистки. Отвечает за перерасход при утилизации бурового раствора.Расчитывает объемы раствора и шлама и согласовывает с Заказчиком |  |  |  |  | Несёт ответственность за перерасход при утилизации бурового раствора и шлама при разбуривании сверхнормативного цементного стакана. | Согласование объема шлама, подлежащего утилизации. Обеспечивает полигоном для утилизации отходов производства. Указывает точку утилизации переработанной воды.Контроль за соблюдением лимитов по утилизации бурового раствора. Контроль за работой системы отчистки.
3.5. | Режим бурения | Обеспечивает выдерживание проектных параметров (осевые нагрузки, скорость спуска, скорость подъема, производительность буровых насосов, момент и частота вращения ротора, время промывок и т.д.) Несет ответственность за нарушение технологии бурения. | Обеспечивает проектные свойства бурового раствора. Несет ответственность за нарушение проектных параметров. | Соблюдает проектные параметры режимов бурения. Руководит процессом бурения: выдает БП параметры режимов бурения. Несет ответственность. | Следит за режимом приработки нового долота к забою, процессом отработки долота и полной выработки его ресурса. | Следит за режимом работы двигателя на забое и полной выработки его ресурса. | ГТИ. Контроль и регистрация параметров бурения. Оперативное оповещение Заказчика, ПТ и БП о всех отклонения от проектных режимов бурения. Обеспечивает возможность контроля за процессом бурения в реальном времени. |  | Контролирует соблюдение режимов бурения. Дает рекомендации по оптимизации (остановке работ)
3.6. | Бурильная колонна и её элементы. | Предоставляет опрессованный и проверенный дефектоскопией буровой инструмент (ТБПК, УБТ, ТБТ, ЛБТ и т.д), согласно перечню к Договору. Ведёт учёт наработки бурильной колонны и её элементов; отбраковку и замену, вышедшего из строя бурового инструмента. Производит размагничивание бурового инструмента постоянно. Несет ответственность за достоверность переданной информации по состоянию бурильного инструмента и качества дефектоскопии. |  | Контролирует и указывает моменты докрепления при сборке своих элементов. Контролирует разборку своих элементов.Даёт указание БП по месту установке УБТ и ЯССа в бурильную колонну. Производит и утверждает расчет бурильной колонны на дополнительные нагрузки перед началом бурения скважины |  | Контролирует и указывает моменты докрепления при сборке своих элементов. | Контролирыет меру спуска бурильных труб. |  | Проверка расчётов бурильной колонны (согласовывет). Контроль за ведением документации по наработке и проверке состояния бурильной колонны.
3.7. | КНБК | Выполняет сборку под руководством ПТ. Контролирует необходимые моменты свинчивания по моментомеру. Предоставляет калибраторы, центраторы. |  | Составляет и согласовывает с Заказчиком схему КНБК. Предоставляет элементы КНБК, включая забойные двигатели,турбобуры,НУБТ, спиральное УБТ, яссы, расширители, безопасные переводники и т.д., в соответствии с Договором. Ведет учет наработки своего оборудования. Заменяет вышедшие из строя элементы. Руководит сборкой и отвечает за ее качество. После сборки КНБК предоставляет полевому супервайзеру эскиз КНБК с указанием всех геометрических размеров, типов резьб, маркировок и принадлежности за подписью начальника партии. | Поставляет долота, расширители до вала забойного двигателя, доску отворота в соответствии с Программой на бурение скважины. Контролирует сборку и разборку своего оборудования. | Предоставляет хомуты для сборки ВЗД (ГЗД) | Регистрация моментов свинчивания элементов КНБК и вращение стола ротора. |  | Согласование схемы КНБК. Контроль за ведением документации по наработке и проверке состояния элементов КНБК
3.8. | Инклинометрия. Гироскоп. | Подготовка скважины,бурового инструмента и буровой установки для качественного и безаварийного проведения работ. Определяет время и подает заявку на инклинометрию, ПГ, гироскоп. Производит расхаживание бурового инструмента во время замера. | Поддерживает параметры бурового раствора в пределах ГТН во время проведения ГИС в открытом стволе. | Определяет глубину забоя для проведения работ ПБ, Отвечает за количество замеров и за недопущение пересечений стволов скважин. Получает от ПГ обработанные данные по инклинометрии. Выдает полную информацию по интервалам работы телесистем и проведенных замеров. Отчет ежесменный Заказчику. Выдает данные о фактической траектории скважины Заказчику. |  |  | Принимает скважину перед началом работ, проводит инструктаж, сдает ее после завершения работ по акту БП Предоставляет геофизическую партию. Проводит работы. Отвечает за качество замеров, безаварийное и безопасное ведение работ. |  | Отвечает за фактическое положение ранее пробуренных стволов скважин. Отвечает за наличие Договора с ПГ.Получает информацию по выполненым замерам от ПТ, ПГ.
3.9. | Соблюдение профиля проводки скважины | Выполняет работы в соответствии с указаниями ПТ. |  | Выполняет работы. Несет ответственность за выдерживание проектного профиля и недопущение пересечения стволов скважин Согласование с Заказчиком по изменению план-программы на дальнейшую проводку скважины. | В случае опасности пересечения стволов скважин предоставляет лопостное долото. |  |  |  | Контроль. Выдача рекомендаций. Согласование по изменению программы
3.10. | Вскрытие продуктивного пласта | Проверка состояния и работоспособности бурового и противовыбросового оборудования, выполнение рекомендации ПБР. Обеспечивает своевременный завоз обсадных труб на скважину собственными силами по регламенту к договору. | Обеспечивает и отвечает за соответствие параметров раствора согласно ГТН и уточнённым пластовым давлениям. | Обеспечивает проектные параметры траектории ствола. | Обеспечивает вскрытие пласта одним долблением. Отвечает за соблюдение долотной программы. |  | ГТИ. Контроль и регистрация параметров бурения, параметров и объемов бурового раствора. Оперативное оповещение Заказчика, ПТ и БП об отклонении от проектного режима. |  | Даёт разрешение на вскрытие продуктивного пласта.
3.11. | Подготовка ствола к креплению. Спуск обсадных колонны | Отвечает за качество подготовки ствола скважины к спуску обсадной колонны. Проверка бурового и противовыбросового оборудования. Выполняет работы. Несет ответственность за спуск колонн в соответствии с планом. Расхаживание обсадной колонны во время спуска и промыок в пределах допустимых нагрузок. Предоставляет гидравлический ключ с моментомером с записывающим и регистрирующим в электронном виде устройством., штропа необходимой грузоподъёмности и длинны под цементировочную головку для обеспечения возможности расхаживания обсадных колонн. | Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора и объемов согласно ГТН. Выдача рекомендаций при подготовке ствола к спуску колонн. | Несет совместную ответственность с БП за качество проработки ствола скважины перед спуском обсадных колонн. |  |  | ГТИ. Контроль параметров. Оперативная выдача текущей информации Заказчику и БП об отклонениях от программы. | Предоставляет оборудование и материалы в соответствии с перечнем Приложения №__ Договора по цементированию | Дает разрешение на спуск обсадных колонн.
3.12. | Цементирование | Отвечает за подготовку скважины к цементированию. Подает в установленные сроки заявку ПЦ на завоз оснастки для спуска обсадной колонны и заявку на проведение работ по цементированию. Подготавливает оборудование и территорию куста для размещения цементировочной техники. Создает запас воды для приготовления цем. раствора и продавочной жидкости в соответствии с требованиями Программы по цементированию. Отвечает за бесперебойную подачу воды и продавочной жидкости на цементировочный агрегат, за создание условий для расхаживания обсадной колонны в пределах допустимых нагрузок. Следит за характером циркуляции на устье скважины и немедленно докладывает Подрядчику по цементированию по её отстутствию или частичному выходу. Обогрев в зимнее время, предоставление ППУ по требованию Заказчика (для Подрядчика по цементированию). Проходит инструктаж у ПЦ. | Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора указанным в ГТН. После спуска колонны (перед цементированием) производит дополнительную обработку бурового раствора с целью снижения реологических значений бурового раствора до нижней границы ГТН. Выдает рапорт по параметрам бурового раствора перед цементированием Супервайзеру и Подрядчику по цементированию. |  |  |  | Выполняет работы по определению качества цементирования. ГТИ: Обязательная регистрация наличия обратного потока при цементировании | Производит приемку скважины по акту от БП перед началом работ. Производит инструктаж работникам БП по процессу цементирования. Выполняет работы. Регистрирует параметры раствора на устье в процессе цементирования (характер жидкости на устье). Отвечает за исправное техническое состояние цементировочного оборудования. Несет ответственность за качество работ. Регистрирует режимы процесса цементирования. После завершения работ сдает скважину по акту БП. Не позднее 2-х суток после завершения работы передает отчет в ССБ. | Контроль. Визирование актов выполненных работ. Принятие решений при нестандартной ситуации.
3.13. | ПВО | Опрессовка. Получение разрешения на дальнейшее бурение. Отвечает за исправное состояние ПВО и правильность его эксплуатации. Проведение учебных тревог "Выброс".Отвечает за качество монтажа фонтанной арматуры. | [6 empty] | Отвечает за своевременный завоз фонтанной арматуры. Контроль за опрессовкой и работоспособностью. Проведение учебных тревог "Выброс".
3.14. | Геофизические исследования | Обеспечивает подготовку бурового оборудования, ствола скважины для проведения ГИС. Дает заявку, согласованную с Заказчиком, на проведение ГИС. Обеспечивает присутствие геолога при проведении ГИС. Передает рабочие материалы полученные из КИП подрядчика по ГИРС Заказчику, на основании которых получает разрешение у Заказчика на спуск эксплуатационной колонны. Выдает исходные данные по спуску эксплуатационной колонны и установке оснастки цементируемой колонны. Обеспечивает спец. техникой (ППУ и др.) паром, водой, электро энергией подрядчика по геофизики для проведения работ. | Поддерживает параметры бурового раствора в пределах ГТН во время проведения ГИС в открытом стволе. | Проводит инклинометрические и гироскопические исследования ствола скважины. Сроки и интервалы проведения замеров согласовывает с ДСС. Передает результаты проведенных замеров Заказчику, геологический отдел БП и Заказчика, Подрядчику по геофизическим исследованиям. При бурении на точку Т1 и горизонтального ствола предоставляет материалы ГК, АРК. |  |  | Принимает скважину по акту от БП перед началом работ.Выполняет работы. После завершения работ передает скважину по акту БП. Несет ответственность за безаварийное и безопасное ведение работ, за своевременность и достоверность предоставляемых сведений. |  | Отвечает за наличие договоров с ПГ. Контроль. Согласование исходных данных по спуску эксплуатационной колонны с геологической службой Бурового подрядчика.
3.15. | Передача кустовой площадки или позиции скважин куста из бурения в обустройство и освоение | БП подает заявку на количество грунта под сдачу позиции, БП очищает позицию от остатков бурового раствора, завозит грунт и делает планировку позиции. Передает позицию скважин по Акту Подрядчику по Обустройству (Освоению) скважин. После завершения обустройства позиция скважин передается по Акту Подрядчику по Освоению. Исполнитель работ на объекте несет ответственность за содержание позиции скважин в надлежащем состоянии. | [6 empty] | Обеспечивает грунтом под сдачу позиции скважин в обустройство (освоение). Контроль
3.16. | Передача кустовой площадки из бурения в эксплуатацию | БП в установленные сроки демонтирует и вывозит буровую установку, оборудование, буровой инструмент и отходы производства. Производит подготовку к реукльтивации амбара, сдаче кустовой площадке, откачку жидкой фазы и по Акту передает куст Заказчику. | [6 empty] | Контроль.Принимает по акту от БП.
IV | Техника безопасности и охрана окружающей среды
4.1. | Техника безопасности и охрана окружающей среды при бурении и освоении скважин | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал. Обеспечивает СИЗ согласно договора. | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал. Обеспечивает СИЗ согласно договора | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал. Обеспечивает СИЗ согласно договора | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал. Обеспечивает СИЗ согласно договора | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал. Обеспечивает СИЗ согласно договора | Составляет отчет по каждой скважине с анализом качества выполненных работ и производительного и непроизводительного времени с актом выполненных работ. Предоставляет Заказчику в электронном и бумажном носителе. Обеспечивает СИЗ согласно договора | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал. Обеспечивает СИЗ согласно договора | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал.
V | Полномочия полевого супервайзера при взаимодействии с Подрядчиками.
5.1. | Полевой супервайзер является полномочным представителем Заказчика на буровой. Все сервисные компании беспрекословно подчиняются его решениям и командам при бурении и освоении скважин.
5.2. | Полевой супервайзер может принять единоличное решение при возникновении экстремальных ситуаций.
5.3. | Полевой супервайзер несет полную ответственность за принятое решение по скважине.
5.4. | Полевой супервайзер имеет право консультироваться с руководством Службы супервайзинга по бурению, для принятия наиболее оптимального решения.
5.5. | Полевой супервайзер работает на буровой в тесном взаимодействии с представителями всех сервисных компаний и подразделений, для чего:
5.5.1 | Проводит ежедневные совещания с представителями сервисных компаний, где рассматриваются итоги работы за прошедшие сутки и планируются работы на текущие сутки, а также визирует сервисным компаниям суточные объемы работ .
5.5.2 | Все работники сервисных компаний, работающих на буровой ОБЯЗАНЫ предоставлять полевому супервайзеру рапорты (по установленной форме) за прошедшие сутки и планируемые работы на текущие сутки.
5.6 | Полевой супервайзер имеет право остановить бурение скважины (освоение) в следующих случаях:
5.6.1 | при возникновении ситуации, могущей повлечь за собой угрозу жизни или здоровью персонала, задейственного при строительстве скважины;
5.6.2 | при нарушении условий охраны труда, ТБ и требований по охране недр и окружающей среды.
5.6.3 | при не соблюдении сервисными компаниями технологических регламентов, планов работ или индивидуального проекта на бурение скважины;
5.6.4 | при возникновении ситуации, могущей привести к аварии или осложнениям на скважине.
5.7. | Полевой супервайзер контролирует складирование и хранение МТР на объекте.
5.8. | Полевой супервайзер не является материально-ответственным лицом, не отвечает за МТР сервисных компаний и не подписывает каких-либо товарно-транспортных накладных за МТР, прибывающих на буровую.
5.10. | Никто не имеет право отменять решение супервайзера, кроме его непосредственного руководителя.
5.11. | Никто не имеет право отстранять полевого супервайзера от работы за искючением его непосредственного руководства.
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО «СН-МНГ»
(наименование)
|  | (должность) |  |  | (должность)
|  |  | (ФИО) |  |  | (ФИО)
|  | (подпись) |  |  | (подпись)
|  | М.П. |  |  | М.П.