## подробная программа
Производственная программа по освоению скважин струйными насосами ОАО "СН-МНГ" на 2016 год
№ п/п | НГДУ | Ед.изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | Итого 2016г.
1 | Месторождения ОАО "СН-МНГ" | скв/опер |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30
№ п/п | Наименованеи ЛУ / Вид работ |  | янв: Всего:; февр: #REF!; апр: #REF!; июнь: #REF!; авг: #REF!; окт: #REF!; дек: #REF! |  | #REF! | Месторождения ОАО "СН-МНГ" | #REF! | #REF!
№ п/п | Нименование операции |  | 2014год | март |  | апрель | май | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Мегионский ЛУ |  | 81 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
2 | Аганский ЛУ |  | 96 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
3 | Южно-Аганский ЛУ |  | 56 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
4 | Ново-Покурский ЛУ |  | 72 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
5 | Южно-Покамасовский ЛУ |  | 40 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | Покамасовский ЛУ |  | 24 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7 | Северо-Островной ЛУ |  | 16 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
8 | Южно-Локосовский ЛУ |  | 16 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Мыхпайский ЛУ |  | 8 | 1 | bar: апрель to декабрь
10 | Кетовский ЛУ |  | 16 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Южно-Островной ЛУ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Западно-Усть-Балыкский ЛУ |  | 32 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
13 | Ачимовский ЛУ |  | 16 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
14 | Чистинный ЛУ |  | 16 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | Западно-Асомкинский ЛУ |  | 24 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16 | Северо-Асомкинский ЛУ |  | 8 | 1 | bar: апрель to декабрь
|  |  | 0 |  |  | апрель: 0; сентябрь: 0; октябрь: 0; ноябрь: 0
| Итого Аганское НГДУ |  | 521 | 64 |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
|  |  | 0 |  |  | апрель: 0; сентябрь: 0; октябрь: 0
17 | Мегионский ЛУ (КП 218-221) |  | 9 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
18 | Ватинский ЛУ |  | 120 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
19 | Северо-Покурский ЛУ |  | 110 | 13 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13
20 | Луговой ЛУ |  | 3 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
21 | Мыхпайский ЛУ (КП 54-55) |  | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Северо-Ореховский ЛУ |  | 8 | 1 | bar: апрель to декабрь
23 | Аригольский ЛУ |  | 24 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
24 | Узунский ЛУ |  | 16 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25 | Максимкинский ЛУ |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
26 | Кысомский ЛУ |  | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
27 | Западно-Аригольский ЛУ |  | 16 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
28 | Тайлаковский ЛУ |  | 144 | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
27 | Восточно-Охтеурское м/р |  | 0
| Итого Ватинское НГДУ |  | 462 | 57 |  | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 57 | 56 | 13
| ИТОГО ОАО "СН-МНГ" |  | 983 | 121 |  | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 121 | 120 | 13
| Начальник ОТКРС ОАО "СН-МНГ" |  |  |  |  | ноябрь: Осовик Д.С.
ЗАКАЗЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
(должность)
_________________
(подпись) (ФИО)
ПОДРЯДЧИК:
(наименование)
___________________________
(должность)
_____________ ______________
(подпись) (ФИО)