## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
Детализированный график производства работ
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.429
№ п/п | Наименование объектов ( с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. |  |  | Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2015 гг.
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2014г. | 2015г.
ПИР будущих - Объекты обустройства ОАО "СН-МНГ"
Обустройство Мегионского месторождения нефти. Насосный блок подтоварной воды на ДНС-1
| Проектно-изыскательские работы | ПД, РД | комплекс
1. | Инженерные изыскания |  | 80% |  |  |  | октябрь-ноябрь
|  |  | 20% |  |  |  |  | август
2. | Материалы к акту выбора | [5 empty] | ноябрь
3. | Отвод земельного участка (выполняется заказчиком по предоставленным материалам к акту выбора) |  |  | - |  |  |  | апрель
4. | ПД (по согласованному варианту размещения с учетом демонтажа и переноса сущ. надземных коммуникаций, подземных коммуникаций, мешающих стр-ву и т.д.), - согласно заданию, АСУ ТП,с разбивкой на этапы, доп.экземплярами. Сметную документацию разработать в 2-х уровнях цен, тендерную документацию , в том числе
4.1 | ПД (утверждаемая часть с разбивкой на этапы, сметная документация в 2-х уровнях, доп. экземпляры в СК Заказчика и "pdf",*arp) |  | 80% |  |  |  | декабрь
|  |  | 20% |  |  |  |  | август
5. | РД (рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, согласованный акт преднадзора) | [6 empty] | январь
6. | Градостроительный план | [6 empty] | март
7. | Сопровождение проведения экспертиз и согласований
7.1 | Сопровождение проведения Государственной экспертизы | [6 empty] | август
Заполняется подрядчиком -
Руководитель