## ЛОТ
Форма 9
Требование к предмету оферты
ЛОТ № |  |  | 1306.1.170
1. Общие положение.
· Вид выполнения работ: |  | 1) строительство
2) пусконаладочные работы
Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству
Сделка № | 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"
Стройка: | Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№ 86, 169.
· Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
· Плановые сроки выполнения работ: |  | март 2016 г. - октябрь 2016 г.
· Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № |  |  | 1306.1.170 | (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
· Территория производства работ: |  | Тайлаковское месторождение нефти.
2. Основные требования к выполнению работ:
· Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.
Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № | [5 empty] | 1306.1.170
Предложение № |  |  | 1306.1.170
№ сметы | Наименование вида работ |  | Ед. измерения | Кол-во | Срок выполнения |  | Стартовая стоимость услуг Подрядчика
[5 empty] | начало | окончание | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Стройка: | Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№ 86, 169.
Объект: | Куст скважин №86. |  | скв | 8 | 2016-03-01 | 2016-10-01
1804/2015 | Устройство эстакады
1805/2015 | Монтаж прожекторной мачты ПМС-29
1806/2015 | Монтаж прожекторной мачты ПМС-24
1807/2015 | Устройство приямков приустьевых Пр1, Пр2
1808/2015 | Устройство переносного ограждения колодца ОГк1
1809/2015 | Трубопроводы технологические
1810/2015 | Производственная канализация
1811/2015 | Колодец с гидрозатвором перепадной Гз-1
1812/2015 | Колодец с гидрозатвором перепадной Гз-2
1813/2015 | Колодец с гидрозатвором перепадной Гз-3
1816/2015 | Монтаж прожекторной мачты
1817/2015 | Монтаж сетей электрических
Объект: | Нефтегазопровод т.вр. к. 7, 8 - т.вр. УДР ДНС-2 |  | скв | 2.7 | 2016-03-01 | 2016-05-01
1830/2015 | Вырубку леса | Вырубку леса
1831/2015 | Рекультивацию нарушенных земель | Рекультивацию нарушенных земель
1832/2015 | Земляные работы | Земляные работы
1833/2015 | Монтаж нефтегазопровода Ду-325х8 мм | Монтаж нефтегазопровода Ду-325х8 мм
1834/2015 | Установку защитных футляров Ду 530х7мм | Установку защитных футляров Ду 530х7мм
1835/2015 | Отсыпку площадки узла задвижки | Отсыпку площадки узла задвижки
1836/2015 | Отсыпку площадки узла задвижки УКК-1 | Отсыпку площадки узла задвижки УКК-1
1837/2015 | Строительные работы узла | Строительные работы узла
1838/2015 | Строительные работы узла УКК-1 | Строительные работы узла УКК-1
1839/2015 | Монтаж технологического узла УКК-1 | Монтаж технологического узла УКК-1
1840/2015 | Монтаж технологического узла | Монтаж технологического узла
1841/2015 | Установку опознавательных знаков | Установку опознавательных знаков
1842/2015 | Молниезащита и заземление | Молниезащита и заземление
1843/2015 | Подготовительные работы для установки втулок | Подготовительные работы для установки втулок
1844/2015 | Внутренняя защита труб втулками | Внутренняя защита труб втулками
1845/2015 | Устройство защитных футляров на сущ трубопроводы | Устройство защитных футляров на сущ трубопроводы
1846/2015 | Устройство съезда к проектируемому трубопроводу | Устройство съезда к проектируемому трубопроводу
1847/2015 | Первоначальная расчистка трассы от снега | Первоначальная расчистка трассы от снега
Объект: | Нефтегазопровод к.86 - т.вр.к.86,169 (2 нитка) |  | скв | 3.4 | 2016-03-01 | 2016-05-01
1848/2015 | Нефтегазопровод К.86- т.вр.к.86,169 (2-я нитка) | Нефтегазопровод К.86- т.вр.к.86,169 (2-я нитка)
1849/2015 | Общеплощадочные материалы Узел №№1,2 | Общеплощадочные материалы Узел №№1,2
1850/2015 | Строительные работы Узел №№1,2 | Строительные работы Узел №№1,2
1851/2015 | Вырубка деревьев | Вырубка деревьев
1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организиции, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"
2. Порядок определения стоимости строительства:
- | Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.
| Заместитель Генерального директора - |  |  |  |  | Д. А. Николаев
Директор по капитальному строительству
| Начальник УКС и РО |  |  |  |  | Е. В. Лещенко
| Начальник ПО-1 |  |  |  |  | Д. В. Шишкалов
| И.о. начальник ОЦиПТДпоКСиРО |  |  |  |  | Е. А. Баландина