## лот
Форма 9
Требование к предмету оферты
ЛОТ № |  |  | 1305.2.148
1. Общие положение.
· Вид выполнения работ: подготовительные работы к бурению
Раздел: | Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству
Сделка № | 1305 "Подготовительные работы к бурению"
Стройка: | Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №100, 101, 102, 103, 104, 105, 24 бис.
· Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
· Плановые сроки выполнения работ: |  | январь 2016 г. - ноябрь 2016 г.
· Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № |  |  | 1305.2.148 | (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
· Территория производства работ: |  | Северо-Покурское месторождение нефти.
2. Основные требования к выполнению работ:
· Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.
Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № | [5 empty] | 1305.2.148
Срок сдачи под ВМР 01.02.2016 г.
Предложение № |  |  | 1305.2.148
№ Сметы | Наименование вида работ |  | Един. измер. | Кол-во | Срок выполнения |  |  | Стартовая стоимость услуг Подрядчика | Мат-лы Заказчика | Всего стартовая стоимость
Цена за ед.
[5 empty] | начало | окончание |  | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10
Стройка: | Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №100, 101, 102, 103, 104, 105, 24 бис.
Объект: | Куст скважин №101. |  | 3: м3; 4: 124051.952; 5: 2016-01-01; 6: 2016-11-01
| Строительство автомобильной дороги |  | 3: м3; 4: 39258.952
01-01-03 | Вырубка леса под автомобильную дорогу
Вк из 05-01-01 | Земляное полотно
Вк из 05-01-02 | Дорожная одежда
05-01-03 | Искусственные сооружения
Вк из 05-01-04 | Обстановка и принадлежности дороги
05-01-06 | Укрепительные работы
| Строительство кустового основания |  | 3: м3; 4: 84793
01-01-01 | Вырубка леса под основание площадки | Вырубка леса под основание площадки
01-01-02 | Расчистка территории от снега | Расчистка территории от снега
Вк из 02-01-01 | Устройство основания площадки | Устройство основания площадки
Вк из 02-01-05 | Устройство покрытия площадок, пандусов | Устройство покрытия площадок, пандусов
Вк из 02-01-07 | Устройство пожарного водоема V=300м3 | Устройство пожарного водоема V=300м3
Вк из 02-01-09 | Устройство шламового амбара V=9000м3 | Устройство шламового амбара V=9000м3
| Устройство лежневого настила |  | 3: м2; 4: 1296
1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подготовительных работ к бурению.
2. Порядок определения стоимости строительства:
Расчет стоимости произвести в соответствии с формой 8 "Расчет договорной цены" (с приложениями)
| Заместитель Генерального директора - |  | 5: Д. А. Николаев
Директор по капитальному строительству
П.В.Михайлов
| Начальник УКСиРО |  | 6: Е. В. Лещенко
| Начальник ПО-1 |  | 6: Д. В. Шишкалов
| Начальник ОЦиПТДпоКСиРО |  | 6: Е. А. Баландина