## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.514
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2015 гг.
|  |  |  | 2014г. | 2015 г.
Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №63
в т.ч. | Куст скважин №63 |  | 13 скв.
- | автодорога на куст скважин №63 |  | 0,1 км
- | ВЛ-6кВ №1 на куст скважин №63 |  | 1,5 км
- | Нефтегазопровод "к.63-т.вр.к.63" |  | 0,16 км
- | ВЛ-6кВ №2 на куст скважин №63 |  | 1,5 км
- | Высоконапорный водовод "т.вр.к.63 - т.вр.к.63,65" |  | 1,2 км
- | Нефтегазопровод "т.вр.к.63, 65-т.вр.к.33, 33б" |  | 4,9 км
- | Высоконапорный водовод "т.вр.к.63, 65 - т.вр.к.63" |  | 1,2 км
- | Высоконапорный водовод "т.вр.к.63 - к.63" |  | 0,13 км
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) |  | 80% | декабрь- | февраль
1.2. | Защита инженерных изысканий |  | 20% |  | сентябрь
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) |  | 80% |  | март-май
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть) |  | 20% |  | сентябрь
3. | Материалы к земельному отводу |  |  |  | январь-июнь
4. | Рабочая документация (Рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) |  |  |  | апрель-июнь
5. | Акт преднадзора (согласованный) |  |  |  | июнь
6. | Градостроительный план |  |  |  | июнь
7. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и других инспектирующих органов. |  |  |  | сентябрь