## Приложение 2 к Форме 5
Приложение № 2 к Форме 5
График производства работ по зарезке боковых стволов под ключ
|  | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [129 empty] | За год
Бригада ЗБС | № п/п | Декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [9 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [9 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | ИТОГО 2015 год | [9 empty] | Показатель | Кол-во
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
[145 empty] | Итого на 31.01. | Итого на 28.02. | Итого на 31.03. | Итого на 30.04. | Итого на 31.05. | Итого на 30.06. | Итого на 31.07. | Итого на 31.08. | Итого на 30.09. | Итого на 31.10. | Итого на 30.11. | Итого на 31.12. | bar: 3 to 31
Итого на 08.08.14
хххх | 1 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10
хххх | 2 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
хххх | 3 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
хххх | 4 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[144 empty] | 27 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40
хххх | 5 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
хххх | 6 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10
хххх | 7 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
хххх | 8 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
хххх | 9 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[144 empty] | #REF! | 4 | 8 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 46 | 51
хххх | 10 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
хххх | 11 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[144 empty] | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21
хххх | 12 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
хххх | 13 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10
хххх | 14 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
хххх | 15 | [140 empty] | Проходка, м. | #REF! | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10
[144 empty] | 12 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 30
[144 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого скважин | [131 empty] | 115 | [10 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 19 | [9 empty] | 21 | [9 empty] | 20 | [9 empty] | 19 | [9 empty] | 24 | [9 empty] | 25 | [9 empty] | 26 | [9 empty] | 27 | [9 empty] | 27 | [9 empty] | 27 | [9 empty] | 27 | [9 empty] | 27
Обозначения:
|  | - переезд | [21 empty] | - Бурение
- М/ж, Д/ж