## Форма 8.2
| Расчет договорной цены строительства объекта | [20 empty] | Форма 8.2
| Стройка: | Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №185 бис.
| Объект: | Нефтегазопровод к. 185 бис - т.вр. 160.
| Протяженность: | 1.7 | км
№ | № сметы, виды работ и затрат | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
|  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Трудозатраты основных рабочих | Трудозатраты рабочих-механизаторов | Стоимость МТР всего | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (за вычетом гр. 9) | Оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Всего
|  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе оплата труда механизаторов | Стоимость материалов | в том числе доставка материалов на объект | Накладные расходы | Сметная прибыль |  |  |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[13 empty] | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Строительно-монтажные работы
2547/2015 | Вырубка просеки | 317315 | 45077 | 166212 | 36598 | 0 | 0 | 69114 | 36912 | 1748.58 | 878.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2548/2015 | Нефтегазопровод | 3041619 | 135344 | 656671 | 88435 | 1877199 | 5242 | 247035 | 125370 | 4870.8 | 2206.95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2549/2015 | Инженерная подготовка Узел 2,3 | 74377 | 316 | 36582 | 801 | 35852 | 32735 | 1080 | 547 | 13.01 | 19.49 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2550/2015 | Строительные работы Узел 1,2,3 | 66561 | 7935 | 6263 | 649 | 38839 | 0 | 8025 | 5499 | 274.41 | 15.19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2551/2015 | Переезды в месте пересечения с ВЛ | 77691 | 2227 | 18938 | 3003 | 43764 |  | 7793 | 4969 | 88.42 | 78.07 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по строительно-монтажным работам | 3577563 | 190899 | 884666 | 129486 | 1995654 | 37977 | 333047 | 173297 | 6995.22 | 3197.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе стоимость работ без учета стоимости материалов Заказчика (для лимитированных затрат) | [20 empty] | 0
| Временные здания и сооружения | [20 empty] | 0
| ИТОГО с учетом затрат на ВрЗиС | [20 empty] | 0
| Прочие работы и затраты, в том числе: | [20 empty] | 0
| - Зимнее удорожание | 227175 | [19 empty] | 0
| - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | [20 empty] | 0
- Перебазировка техники (Приложение 1)
- Доставка материалов на объект (Приложение 2)
- Затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России (Приложение 4)
- Пусконаладочные работы (Приложение 5)
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат | 3804738 | [19 empty] | 0
| Непредвиденные затраты | [20 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом всех затрат | [20 empty] | 0
| НДС | [19 empty] | 18% | 0
| ВСЕГО с учетом НДС, в том числе: | [20 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
|  |  | СМР | ПНР
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Значения | Значения
1 | Уровень оплаты труда | руб./мес | - | -
2 | Индекс к общей стоимости |  | - | -
3 | Индекс оплаты труда |  |  | -
4 | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  |  | -
5 | Временные здания и сооружения | % | 3.5% | -
6 | Зимнее удорожание | % | 6.35% | -
7 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5% | -
8 | Составление тех.отчета | % | - | -
9 | Непредвиденные затраты | % | 1.5% | -
10 | Уровень накладных расходов | % | 88.36% | -
11 | Уровень сметной прибыли | % | 43.27% | -
Note on H8: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Приложение №1 к форме 8.2
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение №1 к форме 8.2
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение №2 к Форме 8.2
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8.2
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение №3 к форме 8.2
Приложение №3 к форме 8.2.
Ориетировочная стоимость материалов
| Стройка: | Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №185 бис.
| Объект: | Нефтегазопровод к. 185 бис - т.вр. 160.
№ п/п | Код ресурса | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т |  |  | 0 | 0.0096 | 74018.14 | 711
2 | 101-0223 | Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т |  |  | 0 | 0.0039 | 106862.34 | 417
3 | 101-0324 | Кислород технический... | м3 |  |  | 0 | 5.7814 | 47.09 | 272
4 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т |  |  | 0 | 0.0011 | 80297.03 | 88
5 | 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т |  |  | 0 | 0.0027 | 43739.62 | 118
6 | 101-0620 | Мел природный молотый | т |  |  | 0 | 0.0144 | 4093.86 | 59
7 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  |  | 0 | 2.7684 | 34453.16 | 95380
8 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  |  | 0 | 1.168 | 25993.4 | 30360
9 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм | т |  |  | 0 | 0.0042 | 45102.35 | 189
10 | 101-0837 | Растворитель марки: Р-4А | т |  |  | 0 | 0.0007 | 54111.28 | 38
11 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0034 | 40000 | 136 | 0 | 0 | 0
12 | 101-1292 | Уайт-спирит... | т |  |  | 0 | 0.0335 | 50275.42 | 1684
13 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т |  |  | 0 | 0.004 | 110000 | 440
14 | 101-1514 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т |  |  | 0 | 0.0018 | 110000 | 198
15 | 101-1517 | Электроды диаметром: 4 мм Э50 | т |  |  | 0 | 0.0275 | 110000 | 3025
16 | 101-1519 | Электроды диаметром: 4 мм Э55 | т |  |  | 0 | 0.0007 | 110000 | 77
17 | 101-1521 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т |  |  | 0 | 0.0155 | 110000 | 1705
18 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т |  |  | 0 | 0.0038 | 110000 | 418
19 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т |  |  | 0 | 0.0158 | 110000 | 1738
20 | 101-1537 | Электроды диаметром: 8 мм Э42 | т |  |  | 0 | 0.0002 | 110000 | 22
21 | 101-1597 | Брезент | м2 |  |  | 0 | 0.168 | 142.82 | 24
22 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 |  |  | 0 | 0.267 | 341.25 | 91
23 | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.0486 | 34000 | 1652 | 0 | 0 | 0
24 | 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0009 | 33000 | 30 | 0 | 0 | 0
25 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. |  |  | 0 | 1.968 | 186.27 | 367
26 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг |  |  | 0 | 0.87 | 106.76 | 93
27 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  | 0 | 0.0126 | 62985.94 | 794
28 | 101-1757 | Ветошь | кг |  |  | 0 | 4.28 | 13.11 | 56
29 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 |  |  | 0 | 0.0315 | 583.39 | 18
30 | 101-1889 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.0312 | 39000 | 1217 | 0 | 0 | 0
31 | 101-1891 | Сталь легированная | кг |  |  | 0 | 3.3 | 27.47 | 91
32 | 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг |  |  | 0 | 0.78 | 110 | 86
33 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.046 | 132000 | 6072 | 0 | 0 | 0
34 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 0 | 3.42 | 66.14 | 226
35 | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг |  |  | 0 | 0.24 | 275.32 | 66
36 | 101-1995 | Мастика битумная | т |  |  | 0 | 0.0087 | 29406.9 | 256
37 | 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг |  |  | 0 | 0.047 | 105.85 | 5
38 | 101-2143 | Краска | кг |  |  | 0 | 0.552 | 123.91 | 68
39 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  | 0 | 1.0819 | 29.69 | 32
40 | 101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 |  |  | 0 | 3.478 | 38.38 | 133
41 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т |  |  | 0 | 0.001 | 28036.01 | 28
42 | 101-2468 | Растворитель марки: Р-5 | т |  |  | 0 | 0.0014 | 57392.21 | 80
43 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. |  |  | 0 | 1.968 | 76.6 | 151
44 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. |  |  | 0 | 0.0306 | 284.44 | 9
45 | 101-9412 | Шлифкруги | шт |  |  | 0 | 2.936 | 142.84 | 419
46 | 101-9429 | Щетки кольцевые проволочные | шт |  |  | 0 | 7.855 | 322.4 | 2532
47 | 101-9511 | Электроды с основным покрытием класса Э42А диаметром 2,5 мм | т |  |  | 0 | 1.7013 | 110000 | 187143
48 | 101-9512 | Электроды с основным покрытием класса Э42А диаметром 3 мм | т |  |  | 0 | 0.0782 | 110000 | 8602
49 | 101-9514 | Электроды с основным покрытием класса Э50А диаметром 4 мм | т | 0.0092 | 110000 | 1012 | 0 | 0 | 0
50 | 101-9580 | Знаки опознавательные металлические;шт. | шт |  |  | 0 | 1.6 | 3904 | 6246
51 | 101-9703 | Пленка радиографическая рулонная | м |  |  | 0 | 114 | 81 | 9234
52 | 101-9707 | Фотопроявитель | л |  |  | 0 | 7.98 | 322 | 2570
53 | 101-9708 | Фотофиксаж | л |  |  | 0 | 11.4 | 59 | 673
54 | 101-9738 | Праймер эпоксидный | кг |  |  | 0 | 12.84 | 132 | 1695
55 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 |  |  | 0 | 145.5276 | 2365.3 | 344216
56 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 |  |  | 0 | 0.0019 | 6864.18 | 13
57 | 102-0033 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта | м3 |  |  | 0 | 5.396 | 5759.56 | 31079
58 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  |  | 0 | 0.002 | 5030.42 | 10
59 | 103-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 8 мм | м | 128.48 | 3000 | 385440 | 0 | 0 | 0
60 | 103-0537 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м |  |  | 0 | 0.2704 | 2236.65 | 605
61 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т |  |  | 0 | 0.171 | 38605.71 | 6602
62 | 110-0256 | Конструкции стальные: отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т |  |  | 0 | 0.0634 | 63249.35 | 4010
63 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая... | т |  |  | 0 | 0.0081 | 60359.23 | 489
64 | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т |  |  | 0 | 0.0086 | 181949.15 | 1565
65 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А... | т |  |  | 0 | 0.003 | 66708.31 | 200
66 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая... | т |  |  | 0 | 0.0502 | 85497.45 | 4292
67 | 113-0263 | Эмаль кремнийорганическая: КО-174 | т |  |  | 0 | 0.0073 | 230000 | 1679
68 | 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т |  |  | 0 | 0.0012 | 55542.37 | 67
69 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  |  | 0 | 0.0036 | 52842.71 | 190
70 | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  |  | 0 | 0.0011 | 68427.88 | 75
71 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 |  |  | 0 | 0.2391 | 1926.95 | 461
72 | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 |  |  | 0 | 0.856 | 174 | 149
73 | 411-0001 | Вода... | м3 |  |  | 0 | 173.3912 | 26.61 | 4614
74 | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч |  |  | 0 | 41.04 | 2.07 | 85
75 | 501-0005 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1000 м |  |  | 0 | 0.0002 | 784041.16 | 157
76 | 502-0472 | Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм2 | 1000 м |  |  | 0 | 0.0013 | 62305.47 | 81
77 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. |  |  | 0 | 3 | 168.84 | 507
78 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. |  |  | 0 | 1 | 309.33 | 309
79 | 507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. |  |  | 0 | 2 | 629.2 | 1258
80 | 507-2833 | Маты высокотемпературные марки МВТ-20 | м |  |  | 0 | 0.94 | 55.59 | 52
81 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м |  |  | 0 | 0.0346 | 239.93 | 8
82 | 509-0038 | Наконечники кабельные: для электротехнических установок | шт. |  |  | 0 | 3 | 180 | 540
83 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. |  |  | 0 | 0.666 | 293.8 | 196
84 | 509-0918 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм | т |  |  | 0 | 0.0253 | 45642.96 | 1155
85 | 509-0963 | Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм | т |  |  | 0 | 0.0019 | 485410.34 | 922
86 | 509-0987 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм | т |  |  | 0 | 0.0014 | 270963.19 | 379
87 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг |  |  | 0 | 0.168 | 117.37 | 20
88 | 537-0221 | Канат двойной свивки типа ТЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм | 10 м |  |  | 0 | 16.104 | 5040 | 81164
89 | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  | 0 | 59.544 | 27.8 | 1655
90 | 548-0005 | Грунтовка ГТ-752 | т | 0.0344 | 132000 | 4541 | 0 | 0 | 0
91 | 548-0007 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0.4 мм | м2 | 406.14 | 125 | 50768 | 0 | 0 | 0
92 | 548-0009 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0.6 мм | м2 | 190.24 | 125 | 23780 | 0 | 0 | 0
93 | 548-9111 | Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией Ду 200 мм | шт | 214 | 200 | 42800 | 0 | 0 | 0
94 | данные Заказчика | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с полным наружным 2-х слойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрытием Д-159*8 мм (2485/3,97) | м | 1717 | 3450 | 5923650 | 0 | 0 | 0
95 | данные Заказчика | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с полным наружным 2-х слойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрытием Д114*8 мм (1743/3,97) | м | 7.21 | 2050 | 14781 | 0 | 0 | 0
96 | данные Заказчика | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с полным наружным 2-х слойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрытием Д57*6 мм (1200/3,97) | м |  |  | 0 | 0.927 | 1200 | 1112
97 | данные Заказчика | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с полным наружным 2-х слойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрытием Д159*8 мм (2485/3,97) | м | 21.63 | 3450 | 74624 | 0 | 0 | 0
98 | прайс-лист | Быстроразъемное соединение БРС "2" Ду 50 (1800/3,97) | шт |  |  | 0 | 3 | 1800 | 5400
99 | прайс-лист | Опора 159-КП-А11 (198/3,97) | шт |  |  | 0 | 10 | 198 | 1980
100 | Прайс-лист | хомуты стяжные (2190/3,97) | шт |  |  | 0 | 16 | 2190 | 35040
101 | Прайс-лист | Отборное устройство РУ40 МПа 40-70-ст.20-МП (590/3,97) | шт |  |  | 0 | 3 | 590 | 1770
102 | Прайс-лист | Втулки 114*8 (990/3,97) | шт | 2 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0
103 | Прайс-лист | Втулки 159*8 (1456/3,97) | шт | 212 | 1300 | 275600 | 0 | 0 | 0
104 | Прайс-лист | Кольцо предохранительное диэлектрическое "Спейсер" ТУ 2291-034-00203803-2005 d159мм (5430/3,97) | комплект |  |  | 0 | 68 | 5430 | 369240
105 | Прайс-лист | Манжета герметизирующие ll -A 159/426 (4600/3,97) | комплект |  |  | 0 | 8 | 4600 | 36800
106 | прайс-лист | Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие "Корунд Классик" (430/3,32) | л |  |  | 0 | 9.55 | 430 | 4107
107 | прайс-лист | Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие "Корунд Антикор" (460/3,32) | л |  |  | 0 | 7.64 | 460 | 3514
108 | Прайс-лист | Задвижка клиновая с выдвижным шпилем. Д-50мм Ру-4.0 Мпа (7068/3,97) | 1 шт | 3 | 10100 | 30300 | 0 | 0 | 0
109 | Прайс-лист | Задвижка клиновая с выдвижным шпилем. Д-150мм Ру-4.0 Мпа (26340/3,97) | 1 шт | 2 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 0
110 | Прайс-лист | Задвижка клиновая с выдвижным шпилем. Д-100мм Ру-4.0 Мпа (14940/3,97) | 1 шт | 1 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0
111 | СЦМ-101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т |  |  | 0 | 0.0025 | 110000 | 275
112 | ТСЦ-101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 |  |  | 0 | 0.6883 | 47.09 | 32
113 | ТСЦ-101-0956 | Навес | шт. |  |  | 0 | 4 | 53.72 | 215
114 | ТСЦ-101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42... | т |  |  | 0 | 0.005 | 110000 | 550
115 | ТСЦ-101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 |  |  | 0 | 0.1535 | 341.25 | 52
116 | ТСЦ-101-1616 | Сталь круглая диаметром: 10 мм | т |  |  | 0 | 0.001465 | 28154.23 | 41
117 | ТСЦ-101-1641 | Сталь угловая 50x50x5 мм | т | 0.38494 | 33000 | 12703 | 0 | 0 | 0
118 | ТСЦ-101-1755 | Сталь полосовая, 2*30мм | т |  |  | 0 | 0.009234 | 27353.07 | 253
119 | ТСЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами... | кг |  |  | 0 | 8.56 | 66.14 | 566
120 | ТСЦ-101-2490 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 285 | 125 | 35625 | 0 | 0 | 0
121 | ТСЦ-101-2490 | Лента поливинилхлоридная «Полилен-40-ЛИ-63» | м2 | 285 | 125 | 35625 | 0 | 0 | 0
122 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами М16 | т |  |  | 0 | 0.01278 | 92709.56 | 1185
123 | ТСЦ-101-3412 | Оцинкованная кровельная сталь | м2 |  |  | 0 | 1.6 | 651 | 1042
124 | ТСЦ-101-3770 | Сталь листовая 2 мм | т | 0.13726 | 36000 | 4941 | 0 | 0 | 0
125 | ТСЦ-101-3773 | Сталь листовая 4 мм | т |  |  | 0 | 0.00951 | 33000 | 314
126 | ТСЦ-101-3775 | Сталь листовая 6,0 мм | т |  |  | 0 | 0.013854 | 30000 | 416
127 | ТСЦ-101-3776 | Сталь листовая 8 мм | т |  |  | 0 | 0.03468 | 32000 | 1110
128 | ТСЦ-101-3777 | Сталь листовая 10мм | т |  |  | 0 | 0.05712 | 36000 | 2056
129 | ТСЦ-101-4331 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 350х450 мм | шт. |  |  | 0 | 20 | 2015 | 40300
130 | ТСЦ-101-9400 | Металлопрокат | т |  |  | 0 | 0.046716 | 31500 | 1472
131 | ТСЦ-103-0144 | Трубы стальные электросварные прямошовные 76*3,5мм | м |  |  | 0 | 6.12 | 400 | 2448
132 | ТСЦ-103-0145 прим | Трубы стальные электросварные д-76*5 мм | м |  |  | 0 | 21.675 | 400 | 8670
133 | ТСЦ-103-0169 | Трубы стальные электросварные д-114*5,5 мм... | м | 105.193 | 700 | 73635 | 0 | 0 | 0
134 | ТСЦ-103-0178 | Трубы стальные электросварные прямошовные д-159*6 мм | м | 41.276 | 800 | 33021 | 0 | 0 | 0
135 | ТСЦ-103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 24.24 | 1100 | 26664 | 0 | 0 | 0
136 | ТСЦ-103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные 219*8мм | м | 6.12 | 1450 | 8874 | 0 | 0 | 0
137 | ТСЦ-110-0243 | Стойки металлические для дорожных знаков д-114*5 мм L=4 м | т |  |  | 0 | 1.1 | 70656.57 | 77722
138 | ТСЦ-201-0850 | Конструкции стальные | т |  |  | 0 | 0.04692 | 60000 | 2815
139 | ТСЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т |  |  | 0 | 0.00306 | 45000 | 138
140 | ТСЦ-407-0028 | Смесь пескоцементная | м3 |  |  | 0 | 1.0504 | 2646.62 | 2780
141 | ТСЦ-408-0122 | Песок | м3 |  |  | 0 | 1106.47 | 174 | 192526
142 | ТСЦ-501-0601 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 | 1000 м |  |  | 0 | 0.0015 | 52222 | 78
143 | ТСЦ-507-1998 | Отводы 90 град. д-159*8-20А | шт. | 6 | 2000 | 12000 | 0 | 0 | 0
144 | ТСЦ-507-2181 | Тройники равнопроходные д-159*10-20А | шт. | 2 | 5500 | 11000 | 0 | 0 | 0
145 | ТСЦ-507-2224 | Тройники переходные 159х8-108х8 мм | шт. |  |  | 0 | 1 | 3500 | 3500
146 | ТСЦ-507-2224 | Тройники переходные 159х10-114х10 мм | шт. |  |  | 0 | 3 | 4000 | 12000
147 | ТСЦ-507-2298 | Переходы 114х8-57х4 мм | шт. |  |  | 0 | 4 | 2000 | 8000
148 | ТСЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0Б 40-ОБ-63» | м2 | 285 | 125 | 35625 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  | 7215616 | Итого: |  | 1667050
Общая стоимость материалов |  |  |  | 8882666
|  | Начальник ДКОКС |  |  |  |  | Коваленко С. И.
|  | Начальник ПОСР |  |  |  |  | Сидоров Р. Ю.
|  | Начальник ОКМОиМ |  |  |  |  | Черентаев А. Н.
|  | Начальник ПО-1 |  |  |  |  | Шубин Д. С.
|  | Вед.специалист ОЦиПТДпоКСиРО |  |  |  |  | Ваструкова И. А.

## Оборудование
Ориетировочная стоимость оборудования
| Стройка: | Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №185 бис.
| Объект: | Нефтегазопровод к. 185 бис - т.вр. 160.
Перечень оборудования
№ п/п | Код ресурса | Наименование оборудования | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | Прайс-лист | Манометр МП4-У-250 | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Прайс-лист | Стоимость комплекта оборудования для узла контроля коррозии "Моникор УКК-СТ/40-Гр" | к-т |  |  | 0 | 1 | 40000 | 40000
|  |  |  | Итого: |  | 0 | Итого: |  | 40000
Общая стоимость оборудования |  |  |  | 40000
|  | Начальник ДКОКС |  |  |  |  | Коваленко С. И.
|  | Начальник ПОСР |  |  |  |  | Сидоров Р. Ю.
|  | Начальник ОКМОиМ |  |  |  |  | Черентаев А. Н.
|  | Начальник ПО-1 |  |  |  |  | Шубин Д. С.
|  | Специалист ОЦиПТДпоКСиРО |  |  |  |  | Ваструкова И. А.