## ЛОТ
Форма 9
Требование к предмету оферты
ЛОТ № |  |  | 1306.1.181
1. Общие положение.
| · Вид выполнения работ: | 1) строительство
2) пусконаладочные работы
Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству
Сделка № | 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"
Стройка: | Обустройство Ватинского меторождения нефти. Куст скважин №185 бис.
· Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
· Плановые сроки выполнения работ: |  | март 2016 г. - февраль 2017 г.
· Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № |  |  | 1306.1.181 | (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
· Территория производства работ: |  | Ватинское месторождение нефти.
2. Основные требования к выполнению работ:
· Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.
Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № | [5 empty] | 1306.1.181
Предложение № |  |  | 1306.1.181
№ сметы | Наименование вида работ |  | Ед. измерения | Кол-во | Срок выполнения |  | Стартовая стоимость услуг Подрядчика
[5 empty] | начало | окончание | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Стройка: | Обустройство Ватинского меторождения нефти. Куст скважин №185 бис.
Объект: | Куст скважин №185 бис. |  | скв | 12 | 2016-07-01 | 2017-02-01
2463/2015 | Площадка под пункт АВР поз.8.1 | Площадка под пункт АВР поз.8.1
2464/2015 | Устройство порталов, опорных рам пункта АВР | Устройство порталов, опорных рам пункта АВР
2465/2015 | Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.1 | Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.1
2466/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2467/2015 | Строительные работы | Строительные работы
2468/2015 | Монтаж водовода | Монтаж водовода
2469/2015 | Площадка под установку АГЗУ 40-12-400 | Площадка под установку АГЗУ 40-12-400
2470/2015 | Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400 | Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400
2471/2015 | Монтаж блока БКУ | Монтаж блока БКУ
2472/2015 | Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1 | Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1
2473/2015 | Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4 | Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4
2474/2015 | Кабельная эстакада | Кабельная эстакада
2475/2015 | Площадка под СУ ЭЦН и ТМПН поз.6.1, БКУ поз.7.1 | Площадка под СУ ЭЦН и ТМПН поз.6.1, БКУ поз.7.1
2476/2015 | Установка прожекторной мачты ПМС-40,5 поз.ПМ1 | Установка прожекторной мачты ПМС-40,5 поз.ПМ1
2477/2015 | Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1 | Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1
2478/2015 | Монтаж дренажной емкости V=25 | Монтаж дренажной емкости V=25
2479/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2480/2015 | Монтаж водовода | Монтаж водовода
2481/215 | Кабельная эстакада | Кабельная эстакада
2482/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2483/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2484/2015 | Монтаж водовода | Монтаж водовода
2485/2015 | Кабельная эстакада | Кабельная эстакада
2486/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2487/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2488/2015 | Монтаж водовода | Монтаж водовода
2489/2015 | Кабельная эстакада | Кабельная эстакада
2490/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2491/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2492/2015 | Монтаж водовода | Монтаж водовода
2493/2015 | Кабельная эстакада | Кабельная эстакада
2494/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2495/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2496/2015 | Строительные работы | Строительные работы
2497/2015 | Монтаж водовода | Монтаж водовода
2498/2015 | Кабельная эстакада | Кабельная эстакада
2499/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2500/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | Монтаж технологических нефтегазопроводов
2501/2015 | Строительные работы | Строительные работы
2502/2015 | Монтаж водовода | Монтаж водовода
2503/2015 | Кабельная эстакада | Кабельная эстакада
2504/2015 | Площадка под УДХ 2Б-10 поз.3 | Площадка под УДХ 2Б-10 поз.3
2505/2015 | Монтаж установки дозирования химреагентов УДХ -2Б-10 | Монтаж установки дозирования химреагентов УДХ -2Б-10
2506/2015 | Монтаж АВР | Монтаж АВР
2507/2015 | Монтаж КТПН | Монтаж КТПН
2508/2015 | Монтаж прожекторной мачты | Монтаж прожекторной мачты
2509/2015 | Монтаж сетей электрических | Монтаж сетей электрических
2510/2015 | Монтаж средств КИПиА БГ | Монтаж средств КИПиА БГ
2511/2015 | Монтаж средств КИПиА ГЗУ | Монтаж средств КИПиА ГЗУ
2512/2015 | Монтаж средств КИПиА УДХ | Монтаж средств КИПиА УДХ
2513/2015 | Сети связи | Сети связи
2514/2015 | Шкаф ЩМП-12 | Шкаф ЩМП-12
2515/2015 | Установка опор Кт-10-1-Р | Установка опор Кт-10-1-Р
2516/2015 | Пусконаладочные работы АВР | Пусконаладочные работы АВР
2517/2015 | Пусконаладочные работы БГ | Пусконаладочные работы БГ
2518/2015 | Пусконаладочные работы ГЗУ | Пусконаладочные работы ГЗУ
2519/2015 | Пусконаладочные работы КТПН | Пусконаладочные работы КТПН
2520/2015 | Пусконаладочные работы ПМС | Пусконаладочные работы ПМС
2521/2015 | Пусконаладочные работы сети электрические | Пусконаладочные работы сети электрические
2522/2015 | Пусконаладочные работы УДХ | Пусконаладочные работы УДХ
Объект: | Нефтегазопровод к. 185 бис - т.вр. 160 |  | км | 1.7 | 2016-03-01 | 2016-12-01
2547/2015 | Вырубка просеки
2548/2015 | Нефтегазопровод
2549/2015 | Инженерная подготовка Узел 2,3
2550/2015 | Строительные работы Узел 1,2,3
2551/2015 | Переезды в месте пересечения с ВЛ
Объект: | Нефтегазопровод к. 185 бис - т.вр. 160 (2 нитка) |  | км | 1.7 | 2016-03-01 | 2016-12-01
2547/2015 | Вырубка просеки
2548/2015 | Нефтегазопровод
2549/2015 | Инженерная подготовка Узел 2,3
2550/2015 | Строительные работы Узел 1,2,3
2551/2015 | Переезды в месте пересечения с ВЛ
Объект: | Нефтегазопровод т.вр.к. 160 - т.вр. в н.сб. на ДНС-2 |  | км | 3 | 2016-03-01 | 2016-12-01
2557/2015 | Вырубка просеки
2558/2015 | Нефтегазопровод
2559/2015 | Инженерная подготовка Узел 2,3
2560/2015 | Строительные работы Узел 1,2,3
2561/2015 | Переезды в месте пересечения с ВЛ
Объект: | Высоконапорный водовод т.вр.к. 160-к. 185 бис. |  | км | 2.1 | 2016-03-01 | 2016-12-01
2523/2015 | Вырубка просеки. Высоконапорный Водовод | Вырубка просеки.Высоконапорный Водовод
2524/2015 | Высоконапорный Водовод | Высоконапорный Водовод
2525/2015 | Строительные работы Узел№ 1 | Строительные работы Узел№ 1
2526/2015 | Переезды в месте пересечения с ВЛ | Переезды в месте пересечения с ВЛ
1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организиции, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"
2. Порядок определения стоимости строительства:
- | Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.
| И.о. Заместителя Генерального директора - |  |  |  |  | Е. В. Лещенко
Директора по капитальному строительству
| Начальник ПО-1 |  |  |  |  | Д. С. Шубин
| Зам.начальника ОЦиПТДпоКСиРО |  |  |  |  | Е. А. Баландина

## Приложение 1 к форме 9
|  |  |  | Приложение № ___ | Приложение № ___
|  |  |  | к договору №_______от_____________________ | к договору №_______от_____________________
Приложение №1 к форме 9
Порядок определения договорной цены.
Стройка:
Объект:
Тип сделки:
№ п/п | Наименование затрат |  | Размер | Порядок определения стоимости
характеристика оборудования и его масса
1 | 2 |  | 3 | 4
Кол-во скв (км, шт, к-т ..)
Диам.трубы.
1 | Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен |  |  | Прямые затраты по объектам формируются по сметной документациипо составу работ единичных расценок базы ТЕР - 2001
2 | Стоимость в текущем уровне цен
2.1. | Затраты на оплату труда рабочих строителей. |  |  | Затраты на оплату труда рабочих строителей в текущих ценах определяются в соответствии с МДС 83-1.99 и включают все расходы по оплате труда производственных рабочих (в том числе рабочих, не состоящих в штате) и линейных работников при включении их в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. Расчет стоимости производится с примененнием индекса изменения сметной стоимости к оплате труда рабочих строителей в базе 2001г. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.2. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов |  |  | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соостветствии с МДС 81-3.99. Расчет стоимости производится с примененнием индекса изменения сметной стоимости к эксплуатации строительных машин и механизмов, в базе 2001г., учитывающий накладные расходы и сметную прибыль. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.3. | Ориентировочная стоимость материалов | в .т.ч. стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика |  | Стоимость материалов и оборудования определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом маркетинга ОАО "СН-МНГ".
|  | в т.ч.стоимость материалов Заказчика |  | Стоимость материалов определяется департаментом комлектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с ДКОКС.
2.4. | Накладые расходы |  |  | Определены в соответствии с МДС 81-34.2004, МДС 81-33.2004 ( с изменениями и дополнениями). (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.5. | Сметная прибыль |  |  | Определена в соответствии с МДС 81-25.2001 ( с изменениями и дополнениями). (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.6. | Временные здания и сооружения |  | 3.5% | По нормам, приведенным ГСН 81-05-01-2001, ГСНр 81-05-01-2001, в процентах, в соответствии с условиями лота, от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (за исключением стоимости материалов Заказчика). Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
Прочие работы и затраты
3 | Удорожание работ в зимнее время |  | 6.35% | Определяются в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии с условиями лота, от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (за исключением стоимости материалов Заказчика).
4 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций |  | 1.5% | Определяются в процентах от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (не более 1,5%) (за исключением стоимости материалов Заказчика).
5 | Перебазировка техники. |  |  | Затраты на перебазировкку строительных машин и механизмов определяются исходя из нормативной потребности необходимых машин и соответствующей цены одного машино-часа эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющей перебазировку. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
6 | Доставка материалов на объект |  |  | Расчет доставки материалов на объект определяется исходя из класса дорог и расстояния перевозки с применением соответствующего тарифа эксплуатации автотранспортного средства. Включает в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
7 | Затраты на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России |  |  | Разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, учтенной в составе прямых затрат локальных смет, определяются расчетом. Необходимость в компенсации данных затрат определяется производственными службами УКС и РО.Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
8 | Пусконаладочные работы |  |  | Определяются в соответствии с МДС 81-27.2007. При отсутствии ПСД затраты определяются как лимит средств. Возмещаются на основании составленных локальных сметных расчетов, согласованных с производственными службами ДКС и РО. Расчет стоимости производится с примененнием индекса изменения сметной стоимости (не более 2,7 к общей сметной стоимости), в рамках установленного лимита. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
9 | Авиаперевозки |  |  | Авиауслуги определяются расчетно, как лимит средств и компенсируются на основании подтверждающих документов, согласованных с производственными службами ДКС и РО.
10 | и пр.в соответствии с условиями лота
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
9 | Непредвиденные работы и затраты |  | 1.5% | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объекту, предусмотренным в утвержденном проекте. Включается в расчет стоимости по установленной договорной ценой % норме как резерв Заказчика и при отсутствии необходимости в возмещении вышеуказанных затрат, при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактические выполненные объемы работ данный резерв подрядчику не отдается, а остается в распоряжении заказчика. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта) резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется.
Примечание:
1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения стоимости работ, являющимся основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
2. Данный порядок определения договорной цены является неизменным на весь период исполнения договора и учитывает все риски Подрядчика (в т.ч. снижение стоимости на тендере).
3. В случае превышения среднерыночной стоимости материалов, наличия арифметических ошибок в редакции Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право включить в договор стоимость материалов Подрядчика в своей редакции.

## Приложение 2 к форме 9
Приложение №____
к договору подряда №________от_____
Приложение №2 к форме 9
ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(по каждому объекту отдельно в случае применения разных ценовых показателей)
Стройка:
Объект:
№№ | Наименование | Ед.изм. | По первоначальной оферте (1) | Показатели
1 | Индексы к ценам 2001 года
1.2 | Индекс оплаты труда основных рабочих |  |  | В соответствии с формой 8.
1.3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  |  | В соответствии с формой 8.
2. | Стоимость чел.часа рабочего (включая районный коэффициент и северную надбавку) | руб./чел.час. |  | Уровень оплаты труда (определяется ср. уровень оплаты труда "обратным счетом"). Применяется при определение затрат на ПНР (в случае отсутствия ЛСР в составе ПДО)
3 | Стоимость машино часа (включая заработную плату машиниста) по видам механизмов |  |  | Указать наименование и тариф строительной техники осуществляющей перебазировку техники , доставку материалов на объект.(в соответствии с Прилоежниями 1,2 к форме 8).
| … | руб/маш.час.
4. | Средний размер накладных расходов |  |  | В соответствии с формой 8.
%
5. | Средний размер сметной прибыли |  |  | В соответствии с формой 8.
%
Предоставляется на этапе подачи первоначальной оферты (1), по итогам проведения ТК (2)
| Наименование подрядной организации |  | Подпись | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя
| Заказчик: |  |  | Подрядчик: | Подрядчик: