## Форма 8.1
| Расчет договорной цены строительства объекта | [20 empty] | Форма 8.1
| Стройка: | Обустройство Южно-Аганского месторождения нефти. Куст скважин №10.
| Объект: | Куст скважин №10.
| кол-во скважин: | 12
№ | № сметы, виды работ и затрат | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
|  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Трудозатраты основных рабочих | Трудозатраты рабочих-механизаторов | Стоимость МТР всего | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (за вычетом гр. 9) | Оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Всего
|  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе оплата труда механизаторов | Стоимость материалов | в том числе доставка материалов на объект | Накладные расходы | Сметная прибыль |  |  |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[13 empty] | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Строительно-монтажные работы
2625/2015 | Площадка под пункт АВР поз.8.1 | 254710 | 35406 | 29587 | 3551 | 130346 |  | 35480 | 23891 | 1214.88 | 85.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2626/2015 | Устройство порталов, опорных рам пункта АВР | 70871 | 14793 | 5511 | 581 | 31578 |  | 11232 | 7757 | 492.99 | 15.42 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2627/2015 | Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.1 | 280662 | 35786 | 32923 | 3931 | 149591 |  | 37414 | 24948 | 1231.08 | 94.09 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2628/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 384452 | 34526 | 60320 | 7746 | 226264 |  | 37780 | 25562 | 1140.11 | 192.66 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2629/2015 | Строительные работы | 158162 | 21109 | 26482 | 3025 | 76247 |  | 20443 | 13881 | 698.93 | 73.36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2630/2015 | Монтаж водовода | 347701 | 24738 | 45722 | 5751 | 232686 |  | 26354 | 18201 | 817.54 | 145.76 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2631/2015 | Площадка под установку АГЗУ 40-12-400 | 70265 | 7279 | 8937 | 1051 | 39813 |  | 8640 | 5596 | 252.79 | 24.79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2632/2015 | Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400 | 17152 | 4183 | 4264 | 581 | 1845 |  | 4002 | 2858 | 145 | 14.28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2633/2015 | Монтаж блока БКУ | 8033 | 1924 | 1260 | 176 | 1825 |  | 1764 | 1260 | 66.7 | 4.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2634/2015 | Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1 | 42231 | 4307 | 5423 | 643 | 23956 |  | 5184 | 3361 | 149.94 | 15.15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2635/2015 | Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4 | 12219 | 2885 | 2123 | 307 | 1849 |  | 2681 | 2681 | 100 | 7.54 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2636/2015 | Кабельная эстакада | 201666 | 22331 | 18977 | 2102 | 122884 |  | 22057 | 15417 | 751.14 | 50.73 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2637/2015 | Площадка под СУ ЭЦН и ТМПН поз.6.1, БКУ поз.7.1 | 432002 | 57722 | 51111 | 6131 | 224396 |  | 59161 | 39612 | 1982.38 | 147.21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2638/2015 | Установка прожекторной мачты ПМС-40,5 поз.ПМ1 | 232470 | 8353 | 35933 | 4353 | 164279 |  | 15344 | 8561 | 274.5 | 108.42 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2639/2015 | Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1 | 118655 | 15930 | 16199 | 2234 | 61010 |  | 16207 | 9309 | 658.05 | 59.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2640/2015 | Монтаж дренажной емкости V=25 | 11453 | 2885 | 2123 | 307 | 1849 |  | 2681 | 1915 | 100 | 7.54 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2641/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 48076 | 5562 | 9795 | 1195 | 22768 |  | 5863 | 4088 | 185.09 | 29.89 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2642/2015 | Монтаж водовода | 17244 | 2135 | 3788 | 841 | 7502 |  | 2244 | 1575 | 71.05 | 12.02 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2643/2015 | Кабельная эстакада | 31156 | 3107 | 2998 | 335 | 19520 |  | 3280 | 2251 | 105.61 | 7.98 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2644/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 55704 | 6552 | 11577 | 1409 | 25856 |  | 6904 | 4815 | 218.11 | 35.29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2645/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 71395 | 8450 | 15028 | 1828 | 32789 |  | 8915 | 6213 | 281.27 | 45.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2646/2015 | Монтаж водовода | 17244 | 2135 | 3788 | 481 | 7502 |  | 2244 | 1575 | 71.05 | 12.02 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2647/2015 | Кабельная эстакада | 52944 | 5527 | 4478 | 502 | 33729 |  | 5411 | 3799 | 186.15 | 12.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2648/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 79032 | 9441 | 16810 | 2043 | 35878 |  | 9960 | 6943 | 314.32 | 51.06 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2649/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 186797 | 21213 | 39668 | 4844 | 87382 |  | 22751 | 15783 | 708.18 | 120.17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2650/2015 | Монтаж водовода | 16375 | 2078 | 3684 | 468 | 6894 |  | 2186 | 1533 | 69.16 | 11.69 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2651/2015 | Кабельная эстакада | 62932 | 6576 | 5288 | 592 | 40140 |  | 6418 | 4510 | 221.51 | 14.35 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2652/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 102093 | 12285 | 21933 | 2665 | 45874 |  | 12966 | 9035 | 409.2 | 66.63 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2653/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 118141 | 14207 | 25646 | 3134 | 52778 |  | 15048 | 10462 | 473.79 | 78.29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2654/2015 | Монтаж водовода | 17205 | 2135 | 3788 | 481 | 7463 |  | 2244 | 1575 | 71.05 | 12.02 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2655/2015 | Кабельная эстакада | 52790 | 5497 | 4463 | 500 | 33662 |  | 5387 | 3781 | 185.19 | 12.11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2656/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 125414 | 15173 | 27165 | 3297 | 55897 |  | 16019 | 11160 | 505.4 | 82.43 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2657/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 140519 | 16998 | 30463 | 3697 | 62603 |  | 17951 | 12504 | 566.32 | 92.43 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2658/2015 | Строительные работы | 10380 | 921 | 1471 | 133 | 6054 |  | 1183 | 751 | 32.33 | 2.99 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2659/2015 | Монтаж водовода | 274240 | 22114 | 39311 | 5067 | 173511 |  | 23151 | 16153 | 735.48 | 125.29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2660/2015 | Кабельная эстакада | 65279 | 6857 | 5423 | 608 | 41669 |  | 6649 | 4681 | 230.77 | 14.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2661/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 147786 | 17934 | 32150 | 3903 | 65565 |  | 18942 | 13195 | 597.51 | 97.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2662/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов | 164124 | 19867 | 35626 | 4324 | 73033 |  | 20983 | 14615 | 661.96 | 108.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2663/2015 | Строительные работы | 21363 | 3090 | 2146 | 164 | 11321 |  | 2849 | 1957 | 104.38 | 3.87 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2664/2015 | Монтаж водовода | 16246 | 2080 | 3767 | 478 | 6711 |  | 2165 | 1523 | 69.2 | 11.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2665/2015 | Кабельная эстакада | 112368 | 12833 | 10133 | 1136 | 68236 |  | 12422 | 8744 | 431.65 | 27.61 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2666/2015 | Площадка под УДХ 2Б-10 поз.3 | 55863 | 5904 | 7081 | 830 | 31480 |  | 6912 | 4486 | 204.81 | 19.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2667/2015 | Монтаж установки дозирования химреагентов УДХ -2Б-10 | 17152 | 4183 | 4264 | 581 | 1845 |  | 4002 | 2858 | 145 | 14.28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2668/2015 | Монтаж АВР | 126502 | 15372 | 33679 | 4974 | 43074 |  | 21362 | 13015 | 515.96 | 135.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2669/2015 | Монтаж КТПН | 11235 | 1868 | 4358 | 581 | 1090 |  | 2327 | 1592 | 61.8 | 14.28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2670/2015 | Монтаж прожекторной мачты | 183597 | 10599 | 16158 | 3682 | 133684 |  | 14094 | 9062 | 360.7 | 99.91 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2671/2015 | Монтаж сетей электрических | 441043 | 38291 | 20838 | 1532 | 318734 |  | 38699 | 24481 | 1345.01 | 39.59 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2672/2015 | Монтаж средств КИПиА БГ | 142256 | 12009 | 42598 | 12005 | 48026 |  | 24014 | 15609 | 397.32 | 334.41 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2673/2015 | Монтаж средств КИПиА ГЗУ | 375983 | 32467 | 95313 | 26015 | 151787 |  | 58421 | 37995 | 1073.71 | 724.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2674/2015 | Монтаж средств КИПиА УДХ | 64775 | 5660 | 17468 | 4656 | 24626 |  | 10316 | 6705 | 187.31 | 129.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2675/2015 | Сети связи | 18939 | 2087 | 183 | 25 | 13463 |  | 1894 | 1312 | 58.16 | 2.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2676/2015 | Шкаф ЩМП-12 | 20554 | 3434 | 680 | 84 | 10637 |  | 3517 | 2286 | 112.98 | 2.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2677/2015 | Установка опор Кт-10-1-Р | 49683 | 6001 | 8783 | 1061 | 24474 |  | 6983 | 3442 | 299.8 | 33.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по строительно-монтажным работам | 6157133 | 656799 | 958685 | 142621 | 3317675 | 0 | 733100 | 490874 | 22344.32 | 3684.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе стоимость работ без учета стоимости материалов Заказчика (для лимитированных затрат) | [20 empty] | 0
| Временные здания и сооружения | [20 empty] | 0
| ИТОГО с учетом затрат на ВрЗиС | [20 empty] | 0
| Прочие работы и затраты, в том числе: | [20 empty] | 0
| - Зимнее удорожание | 390978 | [19 empty] | 0
| - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | [20 empty] | 0
- Перебазировка техники (Приложение 1)
- Доставка материалов на объект (Приложение 2)
- Затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России (Приложение 4)
- Пусконаладочные работы (Приложение 5)
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат | 6548111 | [19 empty] | 0
| Непредвиденные затраты | [20 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом всех затрат | [20 empty] | 0
| НДС | [19 empty] | 18% | 0
| ВСЕГО с учетом НДС, в том числе: | [20 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
|  |  | СМР | ПНР
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Значения | Значения
1 | Уровень оплаты труда | руб./мес | - | 0
2 | Индекс к общей стоимости |  | - | 0
3 | Индекс оплаты труда |  |  | -
4 | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  |  | -
5 | Временные здания и сооружения | % | 3.5% | -
6 | Зимнее удорожание | % | 6.35% | -
7 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5% | 1.5%
8 | Составление тех.отчета | % | - | 1.5%
9 | Непредвиденные затраты | % | 1.5% | 1.5%
10 | Уровень накладных расходов | % | 77.95% | 55.7%
11 | Уровень сметной прибыли | % | 49.12% | 40%
Note on H8: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Приложение №1 к форме 8.1
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение №1 к форме 8.1
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение №2 к Форме 8.1
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8.1
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение №3 к форме 8.1
Приложение №3 к форме 8.1
Ориетировочная стоимость материалов
| Стройка: | Обустройство Южно-Аганского месторождения нефти. Куст скважин №10.
| Объект: | Куст скважин №10.
№ п/п | Код ресурса | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т |  |  | 0 | 0.0192 | 34463.29 | 662
2 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т |  |  | 0 | 0.0326 | 16188.69 | 528
3 | 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т |  |  | 0 | 0.018 | 74018.14 | 1332
4 | 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804... | 10 м2 |  |  | 0 | 0.288 | 238.75 | 69
5 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т |  |  | 0 | 0.0036 | 67949.08 | 245
6 | 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм | т |  |  | 0 | 0.006 | 77670 | 466
7 | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т |  |  | 0 | 0.0005 | 42234.42 | 21
8 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т |  |  | 0 | 0.0037 | 137304.69 | 508
9 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т |  |  | 0 | 0.0512 | 29207.63 | 1495
10 | 101-0324 | Кислород технический... | м3 |  |  | 0 | 483.9107 | 47.09 | 22787
11 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т |  |  | 0 | 0.0032 | 50658.48 | 162
12 | 101-0501 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т |  |  | 0 | 0.0001 | 245239.08 | 25
13 | 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ... | т |  |  | 0 | 0.0195 | 43739.62 | 853
14 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т |  |  | 0 | 0.4892 | 18099.8 | 8854
15 | 101-0620 | Мел природный молотый... | т |  |  | 0 | 0.165 | 4093.86 | 675
16 | 101-0622 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м |  |  | 0 | 0.09 | 171.42 | 15
17 | 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. |  |  | 0 | 1 | 16.57 | 17
18 | 101-0627 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т |  |  | 0 | 0.0002 | 49765.85 | 10
19 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  |  | 0 | 0.0456 | 34453.16 | 1571
20 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  |  | 0 | 0.0005 | 25993.4 | 13
21 | 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм... | т |  |  | 0 | 0.1855 | 44103.49 | 8181
22 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм | т |  |  | 0 | 0.0107 | 45102.35 | 483
23 | 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм | т |  |  | 0 | 0.0012 | 38358.14 | 46
24 | 101-0832 | Пудра алюминиевая, марки: ПП-3 | т |  |  | 0 | 0.005 | 173673.44 | 868
25 | 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг |  |  | 0 | 0.06 | 70.77 | 4
26 | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной: 1,0 мм | т |  |  | 0 | 0.0507 | 112329.66 | 5695
27 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж»... | т |  |  | 0 | 0.001 | 41720 | 42
28 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0774 | 40000 | 3096 | 0 | 0 | 0
29 | 101-1026 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп | т | 0.5754 | 40000 | 23016 | 0 | 0 | 0
30 | 101-1111 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм | т |  |  | 0 | 0.007 | 25107.95 | 176
31 | 101-1292 | Уайт-спирит... | т |  |  | 0 | 0.0439 | 50275.42 | 2207
32 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т |  |  | 0 | 0.0006 | 3670.11 | 2
33 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т |  |  | 0 | 0.0072 | 56016.88 | 403
34 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т |  |  | 0 | 0.1217 | 110000 | 13387
35 | 101-1514 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т |  |  | 0 | 0.0552 | 110000 | 6072
36 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т |  |  | 0 | 0.1787 | 110000 | 19657
37 | 101-1518 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т |  |  | 0 | 0.0308 | 110000 | 3388
38 | 101-1519 | Электроды диаметром: 4 мм Э55... | т |  |  | 0 | 0.3435 | 110000 | 37785
39 | 101-1521 | Электроды диаметром: 5 мм Э42... | т |  |  | 0 | 0.686 | 110000 | 75460
40 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т |  |  | 0 | 0.1073 | 110000 | 11803
41 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т |  |  | 0 | 0.001 | 110000 | 110
42 | 101-1537 | Электроды диаметром: 8 мм Э42... | т |  |  | 0 | 0.002 | 110000 | 220
43 | 101-1539 | Электроды диаметром: 8 мм Э46 | т |  |  | 0 | 0.0125 | 110000 | 1375
44 | 101-1597 | Брезент... | м2 |  |  | 0 | 0.8949 | 142.82 | 128
45 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический... | м3 |  |  | 0 | 8.1336 | 341.25 | 2776
46 | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.0972 | 34000 | 3305 | 0 | 0 | 0
47 | 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0169 | 33000 | 558 | 0 | 0 | 0
48 | 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.2 | 33000 | 6600 | 0 | 0 | 0
49 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг |  |  | 0 | 0.838 | 125.43 | 105
50 | 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг |  |  | 0 | 14 | 65 | 910
51 | 101-1698 | Углекислый газ | т |  |  | 0 | 0.146 | 14747.46 | 2153
52 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. |  |  | 0 | 292.1391 | 186.27 | 54417
53 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)... | кг |  |  | 0 | 3.941 | 106.76 | 421
54 | 101-1704 | Войлок строительный | т |  |  | 0 | 0.0008 | 89218.53 | 71
55 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг |  |  | 0 | 6 | 49.55 | 297
56 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  | 0 | 0.1749 | 62985.94 | 11016
57 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм... | т | 0.3558 | 42000 | 14944 | 0 | 0 | 0
58 | 101-1757 | Ветошь... | кг |  |  | 0 | 1.9558 | 13.11 | 26
59 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т |  |  | 0 | 0.0005 | 7261.77 | 4
60 | 101-1782 | Ткань мешочная... | 10 м2 |  |  | 0 | 0.1776 | 583.39 | 104
61 | 101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т |  |  | 0 | 0.0001 | 92886 | 9
62 | 101-1805 | Гвозди строительные | т |  |  | 0 | 0.0005 | 47156.37 | 24
63 | 101-1847 | Замазка защитная | кг |  |  | 0 | 0.5 | 36.17 | 18
64 | 101-1889 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.7553 | 39000 | 29457 | 0 | 0 | 0
65 | 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг |  |  | 0 | 164.0333 | 110 | 18044
66 | 101-1925 | Жесть белая толщиной: 0,25 мм | т |  |  | 0 | 0.0002 | 38205.87 | 8
67 | 101-1951 | Лента ПХВ-304 | кг |  |  | 0 | 0.368 | 159.21 | 59
68 | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг |  |  | 0 | 2.9602 | 134.41 | 398
69 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг |  |  | 0 | 0.189 | 61.94 | 12
70 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие... | т | 0.0971 | 132000 | 12817 | 0 | 0 | 0
71 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 0 | 99.2008 | 66.14 | 6561
72 | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4... | кг |  |  | 0 | 2.756 | 275.32 | 759
73 | 101-1995 | Мастика битумная... | т |  |  | 0 | 0.1016 | 29406.9 | 2988
74 | 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг |  |  | 0 | 0.2378 | 81.99 | 19
75 | 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные №00 | кг |  |  | 0 | 0.0004 | 416.18 | 0
76 | 101-2073 | Нитки суровые | кг |  |  | 0 | 0.1 | 656.72 | 66
77 | 101-2091 | Хомутик | шт. |  |  | 0 | 36 | 27.07 | 975
78 | 101-2143 | Краска | кг |  |  | 0 | 76.709 | 123.91 | 9505
79 | 101-2177 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг |  |  | 0 | 1.6 | 88.22 | 141
80 | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. |  |  | 0 | 1 | 37.29 | 37
81 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая... | кг |  |  | 0 | 109.973 | 29.69 | 3265
82 | 101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)... | т |  |  | 0 | 0.0028 | 99482.91 | 279
83 | 101-2349 | Смазка ЗЭС | кг |  |  | 0 | 2.55 | 101.49 | 259
84 | 101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т |  |  | 0 | 0.0072 | 153220.34 | 1103
85 | 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг |  |  | 0 | 0.0003 | 153.22 | 0
86 | 101-2365 | Нитки швейные | кг |  |  | 0 | 0.096 | 715.75 | 69
87 | 101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные... | м2 |  |  | 0 | 23.406 | 38.38 | 898
88 | 101-2376 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3 | м3 |  |  | 0 | 0.0623 | 9108.32 | 567
89 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т |  |  | 0 | 0.0242 | 28036.01 | 678
90 | 101-2468 | Растворитель марки: Р-5 | т |  |  | 0 | 0.0242 | 57392.21 | 1389
91 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м |  |  | 0 | 1.7299 | 619.25 | 1071
92 | 101-2482 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м |  |  | 0 | 0.075 | 679.8 | 51
93 | 101-2488 | Лента ФУМ | кг |  |  | 0 | 0.0364 | 1771.5 | 64
94 | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм... | м2 | 1612.246 | 125 | 201531 | 0 | 0 | 0
95 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг |  |  | 0 | 5.814 | 160 | 930
96 | 101-2500 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг |  |  | 0 | 0.008 | 140.4 | 1
97 | 101-2570 | Флюс: ФКДТ | кг |  |  | 0 | 0.0008 | 713.68 | 1
98 | 101-2571 | Флюс: ФКСП | кг |  |  | 0 | 0.002 | 697.46 | 1
99 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. |  |  | 0 | 292.1391 | 76.6 | 22378
100 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. |  |  | 0 | 1.7505 | 284.44 | 498
101 | 101-9511 | Электроды с основным покрытием класса Э42А диаметром 2,5 мм... | т |  |  | 0 | 0.0006 | 110000 | 66
102 | 101-9580 | Знаки опознавательные металлические;шт.... | шт |  |  | 0 | 1 | 3904 | 3904
103 | 101-9738 | Праймер эпоксидный... | кг |  |  | 0 | 3.21 | 132 | 424
104 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м... | м3 |  |  | 0 | 0.6755 | 2365.3 | 1598
105 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 |  |  | 0 | 0.0393 | 6864.18 | 270
106 | 102-0033 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта... | м3 |  |  | 0 | 0.052 | 5759.56 | 299
107 | 102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 |  |  | 0 | 0.0084 | 3058.3 | 26
108 | 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 |  |  | 0 | 0.0706 | 13945.94 | 985
109 | 103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1.6 | 1100 | 1760 | 0 | 0 | 0
110 | 103-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 8 мм... | м | 60.24 | 3000 | 180720 | 0 | 0 | 0
111 | 103-0537 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м |  |  | 0 | 17.0894 | 2236.65 | 38223
112 | 104-1593 | Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г | 10 м2 |  |  | 0 | 9.402 | 98.34 | 925
113 | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. |  |  | 0 | 14 | 763.97 | 10696
114 | 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. |  |  | 0 | 1 | 386.82 | 387
115 | 108-0081 | Бобышки скошенные | шт. |  |  | 0 | 8 | 99.02 | 792
116 | 108-0081 | Штуцер приварной Шц-G1/2 Ру16МПа (с конической резьбой) | шт. |  |  | 0 | 12 | 65.98 | 792
117 | 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг |  |  | 0 | 0.02 | 99.59 | 2
118 | 110-0123 | Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-II-1.6 | шт. |  |  | 0 | 1 | 2518.25 | 2518
119 | 110-0178 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 1.248 | 65000 | 81120 | 0 | 0 | 0
120 | 110-0211 | Траверсы стальные 2-штырные | шт. |  |  | 0 | 1 | 672.82 | 673
121 | 110-0219 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. |  |  | 0 | 0.635 | 889.95 | 565
122 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. |  |  | 0 | 8.9933 | 446.85 | 4019
123 | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. |  |  | 0 | 6.405 | 232.32 | 1488
124 | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. |  |  | 0 | 0.5465 | 116.47 | 64
125 | 111-0120 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. |  |  | 0 | 10 | 7.91 | 79
126 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая... | т |  |  | 0 | 0.1473 | 60359.23 | 8891
127 | 113-0024 | Грунтовка: ГФ-0119 красно-коричневая | т |  |  | 0 | 0.0054 | 84277.46 | 455
128 | 113-0026 | Грунтовка: ФЛ-03К коричневая | т |  |  | 0 | 0.0006 | 95347.74 | 57
129 | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший... | т |  |  | 0 | 0.0153 | 181949.15 | 2784
130 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т |  |  | 0 | 0.0404 | 66708.31 | 2695
131 | 113-0079 | Лак БТ-577 | т |  |  | 0 | 0.0036 | 52190.68 | 188
132 | 113-0122 | Отвердитель: № 1 | т |  |  | 0 | 0.0002 | 199186.44 | 40
133 | 113-0176 | Сольвент каменноугольный технический, марки: В | т |  |  | 0 | 0.0006 | 52409.98 | 31
134 | 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т |  |  | 0 | 0.0029 | 144458.05 | 419
135 | 113-0211 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т |  |  | 0 | 0.0004 | 174041.54 | 70
136 | 113-0213 | Эмаль эпоксидная: ЭП-5116 черная | т |  |  | 0 | 0.0047 | 210454.52 | 989
137 | 113-0239 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | т |  |  | 0 | 0.0007 | 106942.08 | 75
138 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая... | т |  |  | 0 | 0.4374 | 85497.45 | 37397
139 | 113-0250 | Эмаль кремнийорганическая: КО-88 серебристая термостойкая | т |  |  | 0 | 0.0004 | 217381.35 | 87
140 | 113-0263 | Эмаль кремнийорганическая: КО-174 | т |  |  | 0 | 0.1106 | 230000 | 25438
141 | 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т |  |  | 0 | 0.0619 | 55542.37 | 3438
142 | 113-8016 | Нитроэмаль | кг |  |  | 0 | 0.5 | 103.71 | 52
143 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  |  | 0 | 0.3318 | 52842.71 | 17533
144 | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  |  | 0 | 0.0341 | 68427.88 | 2333
145 | 201-0835 | Подкладки металлические | кг |  |  | 0 | 155.5 | 59.68 | 9280
146 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т |  |  | 0 | 0.195 | 54480.61 | 10624
147 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. |  |  | 0 | 0.9 | 1758.96 | 1583
148 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1"... | шт. |  |  | 0 | 20 | 17.6 | 352
149 | 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 |  |  | 0 | 0.0008 | 4773.21 | 4
150 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  |  | 0 | 0.0003 | 4585.87 | 1
151 | 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  |  | 0 | 4.277 | 1690.38 | 7230
152 | 408-0121 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 |  |  | 0 | 343 | 174 | 59682
153 | 408-0122 | Песок для строительных работ природный... | м3 |  |  | 0 | 0.214 | 174 | 37
154 | 411-0001 | Вода | м3 |  |  | 0 | 151.4878 | 26.61 | 4031
155 | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 |  |  | 0 | 24.0146 | 26.61 | 639
156 | 501-0005 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2... | 1000 м |  |  | 0 | 0.0028 | 784041.16 | 2195
157 | 502-0246 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т |  |  | 0 | 0.0169 | 428354.7 | 7239
158 | 502-0472 | Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм2... | 1000 м |  |  | 0 | 0.0141 | 62305.47 | 879
159 | 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т |  |  | 0 | 0.0001 | 292520.47 | 29
160 | 506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг |  |  | 0 | 0.0096 | 702.31 | 7
161 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг |  |  | 0 | 4.56 | 447.64 | 2041
162 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг |  |  | 0 | 38.1575 | 395.52 | 15092
163 | 506-1365 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки: ПОССу61-0,5 | кг |  |  | 0 | 0.0096 | 671.87 | 6
164 | 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг |  |  | 0 | 1.7676 | 98.02 | 173
165 | 507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг |  |  | 0 | 0.08 | 101.16 | 8
166 | 507-2630 | Пробки П-М27х2... | шт. |  |  | 0 | 20 | 27.2 | 544
167 | 507-2833 | Маты высокотемпературные марки МВТ-20... | м |  |  | 0 | 8.76 | 55.59 | 487
168 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м |  |  | 0 | 0.7435 | 239.93 | 178
169 | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. |  |  | 0 | 9 | 3.63 | 33
170 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. |  |  | 0 | 0.1362 | 2792.44 | 380
171 | 509-0038 | Наконечники кабельные: для электротехнических установок | шт. |  |  | 0 | 432 | 180 | 77760
172 | 509-0040 | Наконечники кабельные алюминиевые: | шт. |  |  | 0 | 36 | 32.16 | 1158
173 | 509-0041 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | шт. |  |  | 0 | 480 | 145.43 | 69806
174 | 509-0042 | Наконечники кабельные: медные соединительные | шт. |  |  | 0 | 4 | 19.09 | 76
175 | 509-0044 | Колпачки: изолирующие | 10 шт. |  |  | 0 | 0.32 | 48.36 | 15
176 | 509-0056 | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | шт. |  |  | 0 | 10 | 2.87 | 29
177 | 509-0057 | Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ | шт. |  |  | 0 | 45 | 6.1 | 275
178 | 509-0067 | Профиль монтажный | шт. |  |  | 0 | 2 | 246.34 | 493
179 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. |  |  | 0 | 1.4794 | 107.01 | 158
180 | 509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. |  |  | 0 | 0.108 | 17955.51 | 1939
181 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. |  |  | 0 | 65 | 26.26 | 1707
182 | 509-0100 | Зажимы наборные | шт. |  |  | 0 | 102 | 16.61 | 1694
183 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. |  |  | 0 | 591.92 | 293.8 | 173906
184 | 509-0109 | Скоба: К-142 | шт. |  |  | 0 | 440 | 10.17 | 4475
185 | 509-0126 | Жир паяльный | кг |  |  | 0 | 2.72 | 338.52 | 921
186 | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. |  |  | 0 | 4.452 | 277.06 | 1233
187 | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. |  |  | 0 | 2.22 | 423.07 | 939
188 | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. |  |  | 0 | 0.02 | 495.5 | 10
189 | 509-0696 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 2.4 | 243.62 | 585 | 0 | 0 | 0
190 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. |  |  | 0 | 46 | 1.63 | 75
191 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. |  |  | 0 | 0.918 | 47.88 | 44
192 | 509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг |  |  | 0 | 1.3 | 256.23 | 333
193 | 509-0900 | Уплотнительный состав | кг |  |  | 0 | 28.8 | 109.61 | 3157
194 | 509-0918 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм... | т |  |  | 0 | 0.2253 | 45642.96 | 10283
195 | 509-0963 | Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм... | т |  |  | 0 | 0.0175 | 485410.34 | 8495
196 | 509-0987 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм... | т |  |  | 0 | 0.0121 | 270963.19 | 3279
197 | 509-0988 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм | т |  |  | 0 | 0.0044 | 209656.95 | 922
198 | 509-1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т |  |  | 0 | 0.0015 | 49942.81 | 75
199 | 509-1210 | Вазелин технический | кг |  |  | 0 | 0.87 | 160.74 | 140
200 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг |  |  | 0 | 0.21 | 117.37 | 25
201 | 537-0221 | Канат двойной свивки типа ТЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм... | 10 м |  |  | 0 | 7.428 | 5040 | 37437
202 | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая... | кг |  |  | 0 | 9.692 | 27.8 | 269
203 | 548-0005 | Грунтовка ГТ-752... | т | 0.0028 | 132000 | 370 | 0 | 0 | 0
204 | 548-0007 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0.4 мм... | м2 |  |  | 0 | 50.9 | 125 | 6363
205 | 548-0009 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0.6 мм... | м2 |  |  | 0 | 23.6 | 120 | 2832
206 | 548-0024 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов Ду 200 мм... | шт |  |  | 0 | 4 | 2129.48 | 8518
207 | 548-0037 | Кольца центрирующие для труб Ду 200 мм... | шт |  |  | 0 | 5 | 2265.23 | 11326
208 | 548-9111 | Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией Ду 159 мм | шт | 45 | 200 | 9000 | 0 | 0 | 0
209 | 548-9111 | Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией Ду 114 мм | шт | 32 | 150 | 4800 | 0 | 0 | 0
210 | данные Заказчика | Задвижки 30лс41нж Ду 80 мм Ру1,6 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 1 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0
211 | данные Заказчика | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, с наружным 2-х слойным покрытием и внутренним эпоксидным покрытием д-159*8 мм | м | 80.964 | 3500 | 283374 | 0 | 0 | 0
212 | данные Заказчика | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные д-89*10 мм | м | 1451.124 | 1050 | 1523680 | 0 | 0 | 0
213 | данные Заказчика | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, с наружным 2-х слойным покрытием д-114*11 мм | м | 210.714 | 2300 | 484642 | 0 | 0 | 0
214 | данные Заказчика | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, с наружным 2-х слойным покрытием д-168*16 мм | м | 51.9 | 5300 | 275070 | 0 | 0 | 0
215 | прай-лист | Отборное устройство Ру16 МПа 16-70-ст.20-МП | шт |  |  | 0 | 8 | 820 | 6560
216 | Прайс-лист | - Плакаты, знаки металлические | шт. |  |  | 0 | 20 | 1500 | 30000
217 | Прайс-лист | - Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт. | 24 | 63 | 1512 | 0 | 0 | 0
218 | Прайс-лист | - Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 24 | 110 | 2640 | 0 | 0 | 0
219 | Прайс-лист | - Изоляторы подвесные ПС-70Е (422,9/3,32) | шт. | 48 | 290 | 13920 | 0 | 0 | 0
220 | Прайс-лист | - Изоляторы штыревые стеклянные ШС-10Д (330/3,32) | шт. | 32 | 210 | 6720 | 0 | 0 | 0
221 | Прайс-лист | - Колпачок К-6а (4,75/3,32) | шт. | 32 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0
222 | Прайс-лист | - Зажим плашечный шинный KG16 (302,5/1,18/3,32) | шт. |  |  | 0 | 60 | 303 | 18180
223 | Прайс-лист | - Коробка переходная клеммная КПК-1М (3753,6) | шт. | 10 | 3754 | 37540 | 0 | 0 | 0
224 | Прайс-лист | - Лоток прямой перфорированный металлический оцинкованный ЛМ 100 размер 100х65х2000 мм | шт. | 106 | 410 | 43460 | 0 | 0 | 0
225 | Прайс-лист | - Крышка лотка КЛ 100, длиной 2 м | шт. | 106 | 10 | 1060 | 0 | 0 | 0
226 | Прайс-лист | - Светильники с лампами накаливания | шт. | 2 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0
227 | Прайс-лист | - Металлорукав негерметичный РЗ-Ц-Х-15 | шт. | 50 | 15.4 | 770 | 0 | 0 | 0
228 | Прайс-лист | - Коробка ответвительная металлическая 20 зажимов 7 сальника 360х245 мм У 615 | шт. | 5 | 904 | 4520 | 0 | 0 | 0
229 | Прайс-лист | - Разъем N T-112B под пайку 2,4 mm pin FIMO (80/3.95) | шт. | 3 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0
230 | Прайс-лист | - Крепление для кабеля LCF 7/8 RSB-78 RFS Радиал (1048/3,95) | шт. |  |  | 0 | 5 | 1048 | 5240
231 | Прайс-лист | - Полка стационарная, высотой 2 U ZPAC | шт. |  |  | 0 | 2 | 1059.08 | 2118
232 | Прайс-лист | - Комплект кабелей заземления ZPAC | шт. |  |  | 0 | 1 | 874.94 | 875
233 | Прайс-лист | - Втулка RSB-S12/78 RFS (317/3,95) | шт. |  |  | 0 | 5 | 317 | 1585
234 | Прайс-лист | - Фиксатор монтажной ленты RSB-301/50шт RFS (4673/3,95) | шт. |  |  | 0 | 1 | 4673 | 4673
235 | Прайс-лист | - Лента для монтажа на трубу , 30 м, RSB-301/50шт RFS (46826/3,95) | шт. |  |  | 0 | 1 | 46826 | 46826
236 | Прайс-лист | - Кабель питания с евровилкой 220В GKN6121 Motorola (494/3,95) | шт. | 1 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0
237 | Прайс-лист | - Гильза SLFRS 31 Roxtec | шт. |  |  | 0 | 1 | 1458.22 | 1458
238 | Прайс-лист | - Круглое уплотнение RS 31 Roxtec | шт. |  |  | 0 | 1 | 1093.68 | 1094
239 | Прайс-лист | - Разъем BNC T-112B под пайку 2,4 mm pin FIMO (90/3.95) | шт. |  |  | 0 | 1 | 90 | 90
240 | Прайс-лист | - Медная шина сечением 30*4 мм ZPAC | шт. |  |  | 0 | 1 | 617.94 | 618
241 | Прайс-лист | - Кабель питания GKN6266A Motorola (769/3,95) | шт. | 1 | 769 | 769 | 0 | 0 | 0
242 | Прайс-лист | - Розетка открытой проводки с заземлением | шт. |  |  | 0 | 1 | 373 | 373
243 | Прайс-лист | - Колодка клеммная | шт. |  |  | 0 | 1 | 288 | 288
244 | Прайс-лист | - Автомат дифференциальный 16А 30мА | шт. |  |  | 0 | 2 | 2750 | 5500
245 | Прайс-лист | - Разъем штепсельный | шт. |  |  | 0 | 2 | 2136 | 4272
246 | Прайс-лист | - Кабельный сальник MG 16-25 | шт. |  |  | 0 | 20 | 73 | 1460
247 | Прайс-лист | - Щит ЩМП 600х600х400 IP31 ЩМП-12 | шт. |  |  | 0 | 1 | 3500 | 3500
248 | Прайс-лист | - Клемма заземления 124 | шт. |  |  | 0 | 100 | 116 | 11600
249 | Прайс-лист | - Колпачок К-6а (4,75/3,32) | шт. | 8 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0
250 | Прайс-лист | - Изоляторы штыревые стеклянные ШС-10Д (330/3,32) | шт. | 8 | 207 | 1656 | 0 | 0 | 0
251 | Прайс-лист | - DIN-рейка | м |  |  | 0 | 1.5 | 82.5 | 124
252 | Прайс-лист | - Перфорированный кабельный канал 40х40 | м |  |  | 0 | 2 | 81.43 | 163
253 | Прайс-лист | - Шины алюминиевые | м |  |  | 0 | 2 | 130 | 260
254 | прайс-лист | - Быстроразъемное соединение Ду50 мм БРС2"(АСК-2АУ.21.000) | шт |  |  | 0 | 6 | 4210 | 25260
255 | прайс-лист | - Опора 89-КП-А11 | шт |  |  | 0 | 2 | 148.2 | 296
256 | прайс-лист | - Отводы 90 град. д-89*12 мм | шт |  |  | 0 | 12 | 935 | 11220
257 | прайс-лист | - Тройники переходные 159х8-89х6 мм | шт | 4 | 2097 | 8388 | 0 | 0 | 0
258 | прайс-лист | - Тройник д-89*10 мм | шт | 11 | 875 | 9625 | 0 | 0 | 0
259 | прайс-лист | - Задвижки 30лс41нж Ду80 мм Ру4,0 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 15 | 15500 | 232500 | 0 | 0 | 0
260 | прайс-лист | - Затвор обратный поворотный фланцевый Ду80 Ру4,0МПа КУ-80 (19лс11нж) | шт |  |  | 0 | 1 | 13500 | 13500
261 | прайс-лист | - Задвижки 31 лс 41 нж Ду50 мм Ру4,0 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 3 | 9000 | 27000 | 0 | 0 | 0
262 | прайс-лист | - Задвижки 30с 41 нж Ду100 мм Ру4,0 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 1 | 17700 | 17700 | 0 | 0 | 0
263 | прайс-лист | - Опора 89-ШП-А1 | шт |  |  | 0 | 33 | 199.5 | 6584
264 | прайс-лист | - Задвижки 31 лс 41 нж Ду150 мм Ру4,0 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем | шт | 3 | 75000 | 225000 | 0 | 0 | 0
265 | прайс-лист | - Быстроразъемное соединение Ду80 мм АСК БРС-65.14.000А | шт |  |  | 0 | 2 | 4213.78 | 8428
266 | прайс-лист | - Муфта сливная МС-2 | шт | 2 | 2360 | 4720 | 0 | 0 | 0
267 | прайс-лист | - Вентиль ВИ-15, Ду15мм, Ру25МПа 15с54бк | шт |  |  | 0 | 12 | 525 | 6300
268 | прайс-лист | - Огнепреградитель фланцевый ПО-100 Ду100, Ру2,5МПа | шт | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0
269 | прайс-лист | - Опора 159-КП-А11 | шт |  |  | 0 | 1 | 185.25 | 185
270 | прайс-лист | - Переход 114*9-89*6 мм | шт | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
271 | прайс-лист | - Опора 159-ШП-А1 | шт |  |  | 0 | 4 | 256.5 | 1026
272 | прайс-лист | - Тройники д-89*8 мм | шт | 2 | 2300 | 4600 | 0 | 0 | 0
273 | прайс-лист | - Втулки ЦЕ-159-8-1В | шт | 30 | 1200 | 36000 | 0 | 0 | 0
274 | прайс-лист | - Тройники д-114*12 мм | шт | 5 | 4000 | 20000 | 0 | 0 | 0
275 | прайс-лист | - Отводы 90 град. д-114*12 | шт | 12 | 1500 | 18000 | 0 | 0 | 0
276 | прайс-лист | - Задвижки 31 лс 545 нж Д= 150 мм Р=25,0 МПа клиновые с выдвижным шпинделем | шт | 1 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0
277 | прайс-лист | - Отводы 90 град. д-168*16 мм | шт | 2 | 5500 | 11000 | 0 | 0 | 0
278 | прайс-лист | - Тройники переходные 168х16-114х12 мм | шт |  |  | 0 | 1 | 15600 | 15600
279 | прайс-лист | - Кран шаровой запорный ЗАРД П 015.250.10-03.Р-ХЛ1 | шт |  |  | 0 | 7 | 4280 | 29960
280 | прайс-лист | - Опора 108-ШП-А1 | шт |  |  | 0 | 3 | 199 | 597
281 | прайс-лист | - Задвижки 31 лс 45 нж Ду50 мм Ру25 МПа клиновые с выдвижным шпинделем | шт | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 0
282 | прайс-лист | - Задвижки 31 лс 45 нж Ду100 мм Ру25,0 МПа клиновые с выдвижным шпинделем | шт | 3 | 84313 | 252939 | 0 | 0 | 0
283 | прайс-лист | - Отводы 90 град. д-89*10 мм | шт | 99 | 800 | 79200 | 0 | 0 | 0
284 | прайс-лист | - Отводы 90 град. д-89*10 мм | шт | 6 | 800 | 4800 | 0 | 0 | 0
285 | прайс-лист | - Переходы 219х20-114х12 мм | шт | 1 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0
286 | прайс-лист | - Отвод с переходом на кабель-канал Legrand | шт |  |  | 0 | 2 | 547.74 | 1095
287 | прайс-лист | - Внутренний угол Legrand | шт |  |  | 0 | 2 | 343.84 | 688
288 | прайс-лист | - Стяжки, 100 шт GTN-360-HDB Hyperline | шт |  |  | 0 | 1 | 11617.74 | 11618
289 | прайс-лист | - Заглушка торцевая Legrand | шт |  |  | 0 | 1 | 1012.46 | 1012
290 | прайс-лист | - Накладка на стык профиля Legrand | шт |  |  | 0 | 4 | 15.05 | 60
291 | прайс-лист | - Угол плоский Legrand | шт |  |  | 0 | 1 | 519.05 | 519
292 | прайс-лист | - Кабель-канал 105*50 Legrand | шт |  |  | 0 | 2 | 366.37 | 733
293 | прайс-лист | - Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие "Корунд Антикор" | л |  |  | 0 | 93.44 | 460 | 42982
294 | прайс-лист | - Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие "Корунд Классик" | л |  |  | 0 | 116.8 | 430 | 50224
295 | Прайс-лист | - Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 мм2 | 1000 м | 0.36 | 55000 | 19800 | 0 | 0 | 0
296 | Прайс-лист | - Кабель КВВГнг 4х1,5 мм2 с медными жилами в изоляции их ПВХ пластиката, с общим экраном из алюминиевой или медной фольги, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести | 1000 м | 0.18 | 22610.27 | 4070 | 0 | 0 | 0
297 | Прайс-лист | - Кабель КВВГЭнг 4х1,5 мм2 с медными жилами в изоляции их ПВХ пластиката, с общим экраном из алюминиевой или медной фольги, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести | 1000 м | 1.38 | 28000 | 38640 | 0 | 0 | 0
298 | Прайс-лист | - Кабель для промышленного интерфейса с многопроволочными медными лужеными проводниками с изоляцией, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката повышенной морозостойкости; общий экран из аллюмолавсановой ленты и оплеткой из медных луженых проволок КИПЭВм 2х2х0,6 | 1000 м | 0.1 | 83000 | 8300 | 0 | 0 | 0
299 | Прайс-лист | - Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1.0 мм2 | 1000 м | 0.08 | 51000 | 4080 | 0 | 0 | 0
300 | Прайс-лист | - Кабель для промышленного интерфейса с многопроволочными медными лужеными проводниками с изоляцией, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката повышенной морозостойкости; общий экран из аллюмолавсановой ленты и оплеткой из медных луженых проволок КИПЭВм 2х2х0,6 (80987,84/3,2) | 1000 м | 0.15 | 83000 | 12450 | 0 | 0 | 0
301 | прайс-лист | - Кабель коаксиальный радиочастотный LMR*400UF TMS | 1000 м | 0.01 | 102820 | 1028 | 0 | 0 | 0
302 | прайс-лист | - Кабель сигнализации и блокировки СБВГнг 4*0,9 | 1000 м |  |  | 0 | 0.01 | 18227 | 182
303 | прайс-лист | Кабель-канал 105*50 Legrand | м |  |  | 0 | 10 | 366.37 | 3664
304 | Прайс-лист | Разъемы РJ6 (САТ-703) | шт | 4 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0
305 | СЦМ-101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т |  |  | 0 | 0.0002 | 110000 | 22
306 | СЦМ-101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг |  |  | 0 | 1.747 | 66.14 | 116
307 | СЦМ-103-9210-16 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм толщина стенки 3.2 мм | м | 60 | 81 | 4860 | 0 | 0 | 0
308 | СЦМ-113-0095 | Лак ПФ-170 кремнийорганический термостойкий | т | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | 113679.91 | 3831
309 | СЦМ-201-9233-8 | Металлорукава Д=25 мм | м | 40 | 28 | 1120 | 0 | 0 | 0
310 | СЦМ-500-9001-004 прим. | Кабель силовой ВБбШвнг 5х 25 мм2 | 1000 м | 0.03 | 426187 | 12786 | 0 | 0 | 0
311 | СЦМ-500-9001-546 прим. | ВБбШвнг-0,66 кВ 5х6 мм2 | м | 0.3 | 115 | 35 | 0 | 0 | 0
312 | СЦМ-500-9002-037 | Коробка соединительная металлическая КСК 16-30УХЛ1 | шт |  |  | 0 | 8 | 870 | 6960
313 | СЦМ-500-9003-009 | Стойка для прокладки кабеля металлическая оцинкованная К 1150 ЦУТ 1.5,L= 400 мм | шт | 510 | 41 | 20910 | 0 | 0 | 0
314 | СЦМ-500-9003-010 | Стойка для прокладки кабеля металлическая оцинкованная К 1151 ЦУТ 1.5,L= 600 мм | шт | 400 | 71 | 28400 | 0 | 0 | 0
315 | СЦМ-500-9003-011 | Стойка для прокладки кабеля металлическая оцинкованная К 1152 ЦУТ 1.5,L= 800 мм | шт | 790 | 83 | 65570 | 0 | 0 | 0
316 | СЦМ-500-9003-019 | Полка для прокладки кабеля металлическая оцинкованная К 1161 ЦУТ 1.5,L= 265 мм | шт | 4560 | 33 | 150480 | 0 | 0 | 0
317 | СЦМ-500-9006-006 | Лампы энергосберегающие | шт. | 2 | 230 | 460 | 0 | 0 | 0
318 | СЦМ-503-9041-032 | Светильники НСП 43М-11-200 взрывозащищенные (без ламп) | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 0 | 0 | 0
319 | СЦМ-507-0174 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 6 мм2 | т |  |  | 0 | 0.004 | 728862 | 2915
320 | СЦМ-541-0106 | Паронит маслобензостойкий ПМБ | кг |  |  | 0 | 0.0327 | 117.1 | 4
321 | СЦМ-546-0305 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 400-5 | 10 шт | 2.4 | 2000 | 4800 | 0 | 0 | 0
322 | СЦМ-546-0502-011 | Прожекторы ЖТУ 17-2х400 | шт. | 12 | 13200 | 158400 | 0 | 0 | 0
323 | ТСЦ-101-0324 | Кислород технический: газообразный... | м3 |  |  | 0 | 2.3517 | 47.09 | 111
324 | ТСЦ-101-0956 | Петля накладная | шт. |  |  | 0 | 15 | 53.72 | 806
325 | ТСЦ-101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0022 | 40000 | 88 | 0 | 0 | 0
326 | ТСЦ-101-1045 | Двутавры № 16 | т | 4.958 | 45000 | 223110 | 0 | 0 | 0
327 | ТСЦ-101-1051 | Двутавры № 16 | т | 0.346 | 45000 | 15570 | 0 | 0 | 0
328 | ТСЦ-101-1068 | Просечно-вытяжной прокат ПВ506... | т | 0.386 | 37000 | 14282 | 0 | 0 | 0
329 | ТСЦ-101-1068 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 6 мм | т | 0.002 | 37000 | 74 | 0 | 0 | 0
330 | ТСЦ-101-1083 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 6 мм | т | 3.746 | 37000 | 138602 | 0 | 0 | 0
331 | ТСЦ-101-1090 | Прокат угловой 50x50x5 мм из стали: С255 | т | 1.497 | 33000 | 49401 | 0 | 0 | 0
332 | ТСЦ-101-1090 | Прокат угловой 100*100*8 мм из стали: С255 | т | 0.145 | 37000 | 5365 | 0 | 0 | 0
333 | ТСЦ-101-1090 | Прокат угловой 75*75*6 мм из стали: С255 | т | 2.413 | 37000 | 89281 | 0 | 0 | 0
334 | ТСЦ-101-1090 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С255 | т | 0.026 | 37000 | 962 | 0 | 0 | 0
335 | ТСЦ-101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42... | т |  |  | 0 | 0.0017 | 110000 | 187
336 | ТСЦ-101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46... | т |  |  | 0 | 0.0048 | 110000 | 528
337 | ТСЦ-101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 |  |  | 0 | 0.0123 | 341.25 | 4
338 | ТСЦ-101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.06 | 34000 | 2040 | 0 | 0 | 0
339 | ТСЦ-101-1616 | Сталь круглая диаметром: 10 мм | т |  |  | 0 | 0.005 | 32000 | 160
340 | ТСЦ-101-1617 | Сталь круглая диаметром: 12 мм | т | 0.006 | 30000 | 180 | 0 | 0 | 0
341 | ТСЦ-101-1619 | Сталь круглая д-18 мм | т | 1.9468 | 40000 | 77872 | 0 | 0 | 0
342 | ТСЦ-101-1620 | Сталь круглая д-20 мм | т | 0.042 | 35000 | 1470 | 0 | 0 | 0
343 | ТСЦ-101-1627 | Сталь листовая толщиной: 6 мм | т | 0.222 | 33000 | 7326 | 0 | 0 | 0
344 | ТСЦ-101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки С255 толщиной: 4 мм | т | 0.01 | 33000 | 330 | 0 | 0 | 0
345 | ТСЦ-101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.026 | 33000 | 858 | 0 | 0 | 0
346 | ТСЦ-101-1628 | Сталь листовая толщиной: 10 мм | т | 0.2917 | 36000 | 10501 | 0 | 0 | 0
347 | ТСЦ-101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.082 | 36000 | 2952 | 0 | 0 | 0
348 | ТСЦ-101-1641 | Сталь угловая 50x50x5 мм | т | 0.11 | 33000 | 3630 | 0 | 0 | 0
349 | ТСЦ-101-1646 | Швеллеры: № 16 | т | 0.095 | 43000 | 4085 | 0 | 0 | 0
350 | ТСЦ-101-1694 | Швеллеры: № 12 | т | 0.76 | 43000 | 32680 | 0 | 0 | 0
351 | ТСЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные... | т |  |  | 0 | 0.0048 | 62985.94 | 302
352 | ТСЦ-101-1755 | Сталь полосовая 150*6 мм | т |  |  | 0 | 0.03 | 42000 | 1260
353 | ТСЦ-101-1755 | Сталь полосовая 150*4 мм | т | 0.535 | 42000 | 22470 | 0 | 0 | 0
354 | ТСЦ-101-1800 | Сталь угловая 100х8 мм | т | 0.096 | 37000 | 3552 | 0 | 0 | 0
355 | ТСЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами | кг |  |  | 0 | 126.478 | 66.14 | 8365
356 | ТСЦ-101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  | 0 | 0.4069 | 29.69 | 12
357 | ТСЦ-101-2378 | Мастика битумно-резиновая... | т |  |  | 0 | 0.5004 | 54892.7 | 27468
358 | ТСЦ-101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т |  |  | 0 | 0.0004 | 58036.01 | 23
359 | ТСЦ-101-2490 | Лента поливинилхлоридная для изоляции | м2 | 79 | 125 | 9875 | 0 | 0 | 0
360 | ТСЦ-101-2491 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм... | м2 | 565.74 | 125 | 70718 | 0 | 0 | 0
361 | ТСЦ-101-2545 | Сталь угловая 75*75*6 мм | т | 0.1882 | 37000 | 6963 | 0 | 0 | 0
362 | ТСЦ-101-3686 | Швеллеры: № 12... | т | 3.228 | 43000 | 138804 | 0 | 0 | 0
363 | ТСЦ-101-3688 | Швеллеры: № 16 | т | 3.3657 | 43000 | 144725 | 0 | 0 | 0
364 | ТСЦ-101-3690 | Швеллеры: № 20 | т | 0.344 | 43000 | 14792 | 0 | 0 | 0
365 | ТСЦ-101-3719 | Сталь угловая равнополочная 45х45х5 мм | т |  |  | 0 | 0.006 | 33000 | 198
366 | ТСЦ-101-3721 | Сталь полосовая: 50х4 мм | т | 0.368 | 37000 | 13616 | 0 | 0 | 0
367 | ТСЦ-101-3773 | Сталь листовая 4 мм | т | 0.005462 | 33000 | 180 | 0 | 0 | 0
368 | ТСЦ-101-3775 | Сталь листовая 6 мм | т | 0.353 | 33000 | 11649 | 0 | 0 | 0
369 | ТСЦ-101-3776 | Сталь листовая толщиной: 8 мм | т | 0.4155 | 33000 | 13712 | 0 | 0 | 0
370 | ТСЦ-101-3777 | Сталь листовая толщиной: 10 мм | т | 2.8329 | 36000 | 101984 | 0 | 0 | 0
371 | ТСЦ-101-3777 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 12 мм | т | 0.083 | 36000 | 2988 | 0 | 0 | 0
372 | ТСЦ-102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 |  |  | 0 | 0.0011 | 6864.18 | 8
373 | ТСЦ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 20 | 350 | 7000 | 0 | 0 | 0
374 | ТСЦ-103-0130 | Трубы стальные электросварные д-32*2 мм (0,0015) | м | 1.224 | 120 | 147 | 0 | 0 | 0
375 | ТСЦ-103-0130 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 25 мм, толщина стенки 2,2 мм | м | 21.942 | 80 | 1755 | 0 | 0 | 0
376 | ТСЦ-103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 30 | 120 | 3600 | 0 | 0 | 0
377 | ТСЦ-103-0138 | Трубы стальные электросварные д-57*3 мм (0,004) | м |  |  | 0 | 1.02 | 134 | 137
378 | ТСЦ-103-0142 | Трубы стальные электросварные д-68*3 мм (0,0003) | м |  |  | 0 | 0.051 | 189 | 10
379 | ТСЦ-103-0142 | Трубы стальные электросварные д-76*3 мм (0,0007) | м |  |  | 0 | 0.1224 | 200 | 24
380 | ТСЦ-103-0144 | Трубы стальные электросварные д-76*3,5 мм (0,303) | м |  |  | 0 | 49.368 | 211.24 | 10428
381 | ТСЦ-103-0145 | Трубы стальные электросварные д-76*5 мм | м |  |  | 0 | 156.023 | 233 | 36353
382 | ТСЦ-103-0169 | Трубы стальные электросварные д-114*5,5 мм (0,01833) | м |  |  | 0 | 1.2848 | 428.55 | 551
383 | ТСЦ-103-0178 | Трубы стальные электросварные д-159*6 мм | м | 1012.7 | 800 | 810160 | 0 | 0 | 0
384 | ТСЦ-103-0190 | Трубы стальные электросварные д-219*6 мм... | м | 1525.715 | 1150 | 1754572 | 0 | 0 | 0
385 | ТСЦ-103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 32.32 | 1450 | 46864 | 0 | 0 | 0
386 | ТСЦ-103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные д-325*8 мм (0,668) | м | 22.15 | 2500 | 55375 | 0 | 0 | 0
387 | ТСЦ-103-0269 | Трубы стальные электросварные д-1020*10 мм | м | 5.585 | 13555.13 | 75705 | 0 | 0 | 0
388 | ТСЦ-103-0392 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные д-89*6 мм | м | 106.914 | 1300 | 138988 | 0 | 0 | 0
389 | ТСЦ-103-0414 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные д-114*6 мм | м |  |  | 0 | 5.15 | 1000 | 5150
390 | ТСЦ-103-1539 | Трубы прямоугольные профильные 120*4 мм | м |  |  | 0 | 732.615 | 1233 | 903314
391 | ТСЦ-105-0217 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. |  |  | 0 | 0.02 | 21662.02 | 433
392 | ТСЦ-110-0180 | Конструкции стальные: прожекторных мачт | т | 3.994 | 50075 | 200000 | 0 | 0 | 0
393 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т |  |  | 0 | 0.0002 | 60359.23 | 12
394 | ТСЦ-201-0850 | Конструкции стальные листовые из стали толщиной 10 мм | т | 0.414 | 36000 | 14904 | 0 | 0 | 0
395 | ТСЦ-403-1045 | Сваи железобетонные С35.12-1/16шт | м3 | 23.76 | 15488.2 | 368000 | 0 | 0 | 0
396 | ТСЦ-407-0027 | Смесь пескоцементная... | м3 |  |  | 0 | 67.0406 | 2748.32 | 184249
397 | ТСЦ-501-0615 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 | 1000 м |  |  | 0 | 0.001 | 54370 | 54
398 | ТСЦ-501-0720 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки: КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  |  | 0 | 0.04 | 174278.48 | 6971
399 | ТСЦ-501-0796 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 | 1000 м | 0.625 | 20523 | 12827 | 0 | 0 | 0
400 | ТСЦ-501-0806 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.75 | 22610.27 | 16958 | 0 | 0 | 0
401 | ТСЦ-501-0809 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.25 | 58814.1 | 14704 | 0 | 0 | 0
402 | ТСЦ-501-0832 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.75 | 31000 | 23250 | 0 | 0 | 0
403 | ТСЦ-501-0833 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.125 | 34128 | 4266 | 0 | 0 | 0
404 | ТСЦ-501-0834 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.75 | 46000 | 34500 | 0 | 0 | 0
405 | ТСЦ-501-8260 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.19 | 86666 | 16467 | 0 | 0 | 0
406 | ТСЦ-501-8388 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.38 | 127000 | 48260 | 0 | 0 | 0
407 | ТСЦ-501-8389 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.025 | 280000 | 7000 | 0 | 0 | 0
408 | ТСЦ-502-0271 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки: А, сечением 120 мм2 | т |  |  | 0 | 0.0321 | 119000 | 3820
409 | ТСЦ-502-0424 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 6 мм2 | т |  |  | 0 | 0.04108 | 547693.9 | 22499
410 | ТСЦ-502-0493 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1 мм2 | 1000 м |  |  | 0 | 0.03 | 3600 | 108
411 | ТСЦ-502-0501 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2 | 1000 м |  |  | 0 | 0.01 | 19656 | 197
412 | ТСЦ-502-0512 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1 мм2 | 1000 м |  |  | 0 | 0.2 | 6680.3 | 1336
413 | ТСЦ-507-1133 | Фланцы 3-65-40 в комплекте с болтами, гайками и прокладками | шт. |  |  | 0 | 1 | 625 | 625
414 | ТСЦ-507-1134 | Фланцы 1-80-250 в комплекте с болтами, гайками и прокладками | шт. |  |  | 0 | 7 | 763.56 | 5345
415 | ТСЦ-507-1981 | Отводы 90 град. д-89*6 мм | шт. | 20 | 400 | 8000 | 0 | 0 | 0
416 | ТСЦ-507-2000 | Отводы 90 град. д-159*10 мм | шт. | 9 | 2800 | 25200 | 0 | 0 | 0
417 | ТСЦ-507-2033 | Отводы 90 град. д-219*6 мм | шт. | 3 | 2800 | 8400 | 0 | 0 | 0
418 | ТСЦ-507-2181 | Тройники д-159*10 мм | шт. | 2 | 5500 | 11000 | 0 | 0 | 0
419 | ТСЦ-507-2287 | Переходы 89х10-76х9 мм | шт. | 30 | 800 | 24000 | 0 | 0 | 0
420 | ТСЦ-507-2287 | Переходы 89х6-76х6 мм | шт. | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
421 | ТСЦ-507-2289 | Переходы 89х8-57х5 мм | шт. | 3 | 370 | 1110 | 0 | 0 | 0
422 | ТСЦ-507-2289 | Переходы 89х6-57х5 мм | шт. | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
423 | ТСЦ-507-2298 | Переходы 114*х12-59х6 мм | шт. |  |  | 0 | 4 | 567.29 | 2269
424 | ТСЦ-507-2311 | Переходы 159х8-114х6 мм | шт. | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0
425 | ТСЦ-507-2313 | Переходы 159х8-89х8 мм | шт. | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
426 | ТСЦ-507-2383 | Заглушки д-57*3 мм | шт. |  |  | 0 | 1 | 151.8 | 152
427 | ТСЦ-507-2387 | Заглушки д-89*10... | шт. |  |  | 0 | 8 | 228.69 | 1830
428 | ТСЦ-507-2738 | Опора 108-КХ-А11 | шт. |  |  | 0 | 1 | 563 | 563
429 | ТСЦ-508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировоч-ная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм... | 10 м |  |  | 0 | 0.0221 | 239.93 | 5
430 | ТСЦ-509-0166 | Серьга | шт. |  |  | 0 | 12 | 58.29 | 699
431 | ТСЦ-509-0210 | Вилка аксессуарная HLN945A | шт. | 1 | 233.71 | 234 | 0 | 0 | 0
432 | ТСЦ-509-0262 | Зажим: плашечный | шт. |  |  | 0 | 72 | 82.66 | 5952
433 | ТСЦ-509-0435 | Зажим соединительный: для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333)... | шт. |  |  | 0 | 26 | 252.54 | 6566
434 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. |  |  | 0 | 0.007 | 24013.54 | 168
|  |  |  | Итого: |  | 10007560 | Итого: |  | 2729603
Общая стоимость материалов |  |  |  | 12737163
|  | Начальник ДКОКС |  |  |  |  | Коваленко С. И.
|  | Начальник ПОСР |  |  |  |  | Сидоров Р. Ю.
|  | Начальник ОКМОиМ |  |  |  |  | Черентаев А. Н.
|  | Вед.инженер ПО-1 |  |  |  |  | Каламбет А.А.
|  | Вед.специалист ОЦиПТДпоКСиРО |  |  |  |  | Ваструкова И. А.

## оборудование
Перечень оборудования
| Стройка: | Обустройство Южно-Аганского месторождения нефти. Куст скважин №10.
| Объект: | Куст скважин №10.
№ п/п | Код ресурса | Наименование оборудования | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | Прайс-лист | Ограничители перенапряжения ОПН-6 (2 000\4,03) | шт. | 24
2 | Прайс-лист | ПС-СЭЩ (тип К-112): Пункт АВР (383000/1,18/4,1) | шт. | 3
3 | Прайс-лист | Стоимость подстанции ПКТПВР-6-0,4 кВ (625 229/2,99) | шт. | 2
4 | Прайс-лист | Пункты распределительные ПР8501-1055-54 УЗ | шт. | 1
5 | Прайс-лист | Ящики управления ЯУО 9602-3474 УЗ.1 с фотореле ФР-2 | шт. | 2
6 | Прайс-лист | Пост управления кнопочный КУ-91 | шт. | 1
7 | Прайс-лист | Блок питания | шт. | 1
8 | Прайс-лист | Контроллер СТМ-ZK 2 | шт. | 1
9 | Прайс-лист | Аккумуляторная батарея FNG21803 FIAMM | шт. | 1
10 | Прайс-лист | Антенна направленная типа Y3 VHF (M) Радиал | шт. | 1
11 | Прайс-лист | Шкаф настенный SU высотой 10U с металлической дверью ZHFC | шт. | 1
12 | Прайс-лист | Устройство для заземления кабеля LMR-400UF KMT 11-P FIMO (7965/3.95) | шт. | 1
13 | Прайс-лист | Приемо-передатчик Motorola GM 340 (17653/4,31) | шт. | 1
14 | Прайс-лист | Блок питания GPN6145B (10130/4,31) | шт. | 1
15 | Прайс-лист | Грозоразрядник GR-1 с уголком Радиал (2343/3,95) | шт. | 1
16 | Прайс-лист | Контроллер ZTC-91 | шт. | 1
17 | прайс-лист | Манометры МП4-У-250 | шт | 5
18 | прайс-лист | Стоимость "Мера-40-12-400 10тн с БКУ 1,6тн | шт | 1
19 | прайс-лист | Блок гребенки БГ 25-100-4 4,2тн | шт | 1
20 | прайс-лист | Емкость ЕП 25-2400-1-3 3,87 тн | шт | 1
21 | прайс-лист | Стоимость установки дозирования химреагентов УДХ 2Б-10 8,5тн | шт | 1
22 | СЦМ-514-0005 | Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-1 на 100А | шт | 4
23 | СЦМ-549-5035 | Посты управления кнопочные КУ-91-1 | шт | 2
24 | ТСЦ-509-0328 | Выключатели автоматические: ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А | шт. | 4
25 | ТСЦ-509-1409 | Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ | шт. | 10
|  |  |  | Итого: |  |  | Итого:
Общая стоимость оборудования
|  | Начальник ДКОКС |  |  |  |  | Коваленко С. И.
|  | Начальник ПОСР |  |  |  |  | Сидоров Р. Ю.
|  | Начальник ОКМОиМ |  |  |  |  | Черентаев А. Н.
|  | Вед.инженер ПО-1 |  |  |  |  | Каламбет А.А.
|  | Вед.специалист ОЦиПТДпоКСиРО |  |  |  |  | Ваструкова И. А.

## Приложение №5 к форме 8.1
Приложение №5 к форме 8.1
Стройка: | Обустройство Южно-Аганского месторождения нефти. Куст скважин №10.
Объект: | Куст скважин №10.
№ | Наименование стройки:объекта. | Базисный уровень цен 2001г. |  |  |  |  | Текущий уровень цен
|  | Стоимость объекта | в том числе: |  |  | Затраты труда | Оплата труда основных рабочих | Накладные расходы | Сметная прибыль | ВСЕГО
|  |  | Оплата труда основных рабочих | Накладные расходы | Сметная прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Пусконаладочные работы
2678/2015 | Пусконаладочные работы АВР | 339478 | 165599 | 107639 | 66240 | 3941.34 | 0 | 0 | 0 | 0
2679/2015 | Пусконаладочные работы БГ | 46785 | 22822 | 14834 | 9129 | 626.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2680/2015 | Пусконаладочные работы ГЗУ | 2916 | 1402 | 953 | 561 | 31.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2681/2015 | Пусконаладочные работы КТПН | 69010 | 33178 | 22561 | 13271 | 713.51 | 0 | 0 | 0 | 0
2682/2015 | Пусконаладочные работы ПМС | 33218 | 15970 | 10860 | 6388 | 343.42 | 0 | 0 | 0 | 0
2683/2015 | Пусконаладочные работы сети электрические | 33854 | 16514 | 10734 | 6606 | 442.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2684/2015 | Пусконаладочные работы УДХ | 58464 | 28519 | 18537 | 11408 | 744.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по всем работам | 583725 | 284004 | 186118 | 113603 | 6843.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие работы и затраты, в том числе: | 17512 | [7 empty] | 0
| - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | 8756 | [7 empty] | 0
| - Составление тех.отчета | 8756 | [7 empty] | 0
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат | 601237 | [7 empty] | 0
| Непредвиденные затраты | [8 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом всех затрат | [8 empty] | 0
| НДС | 18% | [7 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом НДС, в том числе: | [8 empty] | 0
№ п\п | Наименование | Ед.изм. | Значения
1 | Уровень оплаты труда | руб/мес.
2 | Индекс к общей сметной стоимости |  | 0
3 | Перевозка рабочих свыше 3км. | % | 1.5%
4 | Составление тех.отчета | % | 1.5%
5 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
6 | Уровень накладных расходов | % | 55.7%
7 | Уровень сметной прибыли | % | 40%