## Лот 1 (hidden)
СК-03.04.01 "Управление категориями нефтесервисных услуг"
ЛОТ № 1
"Оказание услуг по рекультивации нефтезагрязненных земель"
Наименование Заказчика: |  | ОАО "Газпромнефть-ННГ"
Раздел: |  | Услуги, связанные с обеспечением промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда
Наименование услуги: |  | №10910 "Рекультивация нефтезагрязненных земель"
Период оказания услуги: |  | 01.06.2015-30.10.2016
Месторождение, промысел, объект: Пуровский район, (Новогоднее м/р, Вынгапуровское м/р)
№ п\п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Единица измерения | Кол-во | Стартовая стоимость за ед.изм. тыс. руб. (без НДС) | Стартовая стоимость лота тыс. руб. (без НДС) | Количество (или сумма ) по кварталам
2015г.-2016 г.
III 2015г.- III 2016г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Рекультивация нефтезагрязненных земель Новогоднего месторождения:
1 | Район ДНС-2 | га | 1.85 | 4500 | 8325 | 8325
2 | Коридор коммуникаций на куст 83 | га | 4.21 | 4000 | 16840 | 16840
Рекультивация нефтезагрязненных земель Вынгапуровское месторождения:
3 | Район куста 64 | га | 7.5 | 5000 | 37500 | 37500
| Итого по лоту: |  | 13.56 |  | 62665 | 62665
Основные технические условия и требования к Контрагенту: Опыт оказания услуг в области рекультивации нефтезагрязненных земель, наличие материально-технической базы.
Подписи:
| Руководитель ДЗО | _________ (Крюков П.И.)
| ЗГД по экономике и финансам ДЗО | _________ (Говор Д.Г.)
| Руководитель РГ ДЗО | _________ (Спицкий П.Г.)
| Ответственный специалист от ДЗО | _________ (Чебыкин М.В.)

## Лот 2 (hidden)
СК-03.04.01 "Управление категориями нефтесервисных услуг"
ЛОТ № 2
"Оказание услуг по рекультивации нефтезагрязненных земель"
Наименование Заказчика: |  | ОАО "Газпромнефть-ННГ"
Раздел: |  | Услуги, связанные с обеспечением промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда
Наименование услуги: |  | №10910 "Рекультивация нефтезагрязненных земель"
Период оказания услуги: |  | 01.06.2015-30.10.2016
Месторождение, промысел, объект: Пуровский район, (Карамовское м/р)
№ п\п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Единица измерения | Кол-во | Стартовая стоимость за ед.изм. тыс. руб. (без НДС) | Стартовая стоимость лота тыс. руб. (без НДС) | Количество (или сумма ) по кварталам
2015г.-2016 г.
III 2015г.- III 2016г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Рекультивация нефтезагрязненных земель Карамовского месторождения:
1 | Район куста 1 | га | 0.21 | 4500 | 945 | 945
2 | Коридор коммуникаций кустов 1-2 | га | 0.6 | 4000 | 2400 | 2400
3 | Коридор коммуникаций, куст 2 - ДНС | га | 0.48 | 5000 | 2400 | 2400
4 | Дорога на куст 3, район Р-93 | га | 0.26 | 4500 | 1170 | 1170
5 | Район куста 3, 2 уч. | га | 0.3 | 4000 | 1200 | 1200
6 | Район куста 4 | га | 0.09 | 4000 | 360 | 360
7 | Район куста 5 | га | 0.19 | 4000 | 760 | 760
8 | Район куста 8, 4 уч. | га | 0.9 | 5000 | 4500 | 4500
9 | Район куста 10, 2 уч. | га | 0.5 | 4000 | 2000 | 2000
10 | Район куста 12 | га | 0.81 | 4500 | 3645 | 3645
11 | Район куста 13, 2 уч. | га | 1.84 | 4500 | 8280 | 8280
12 | Коридор коммуникаций кустов 13-14 | га | 0.33 | 4000 | 1320 | 1320
13 | Район куста 15, 3 уч. | га | 0.29 | 4000 | 1160 | 1160
14 | Район куста 18, 5 уч. | га | 1.48 | 5000 | 7400 | 7400
15 | Район куста 19, 3 уч. | га | 1.21 | 5000 | 6050 | 6050
16 | Район куста 21, 4 уч. | га | 0.71 | 4000 | 2840 | 2840
17 | Район куста 22 | га | 0.19 | 4500 | 855 | 855
18 | Район куста 26 | га | 0.02 | 5000 | 100 | 100
19 | Район куста 30, 2 уч. | га | 1.81 | 5000 | 9050 | 9050
20 | Район куста 33, 4 уч. | га | 0.2 | 4500 | 900 | 900
21 | Район куста 34, 3 уч. | га | 0.95 | 4500 | 4275 | 4275
22 | Район куста 43 | га | 0.3 | 4500 | 1350 | 1350
23 | Район поворота на куст 46, 3 уч. | га | 0.5 | 5000 | 2500 | 2500
24 | Район куста 51 | га | 0.25 | 4500 | 1125 | 1125
25 | Коридор коммуникаций кустов 51-10 | га | 0.5 | 4500 | 2250 | 2250
26 | Коридор коммуникаций кустов 51-13 | га | 0.24 | 4500 | 1080 | 1080
27 | Коридор коммуникаций кустов 53-54 | га | 0.15 | 4500 | 675 | 675
28 | Дорога на куст 55 | га | 0.05 | 4500 | 225 | 225
29 | Район разведочной скважины Р-115 | га | 0.25 | 4500 | 1125 | 1125
30 | Район КНС-1, 3 уч. | га | 0.34 | 5000 | 1700 | 1700
| Итого по лоту: |  | 15.95 |  | 73640 | 73640
Основные технические условия и требования к Контрагенту: Опыт оказания услуг в области рекультивации нефтезагрязненных земель, наличие материально-технической базы.
Подписи:
| Руководитель ДЗО | _________ (Крюков П.И.)
| ЗГД по экономике и финансам ДЗО | _________ (Говор Д.Г.)
| Руководитель РГ ДЗО | _________ (Спицкий П.Г.)
| Ответственный специалист от ДЗО | _________ (Чебыкин М.В.)

## Лот 3 (hidden)
СК-03.04.01 "Управление категориями нефтесервисных услуг"
ЛОТ № 3
"Оказание услуг по рекультивации нефтезагрязненных земель"
Наименование Заказчика: |  | ОАО "Газпромнефть-ННГ"
Раздел: |  | Услуги, связанные с обеспечением промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда
Наименование услуги: |  | №10910 "Рекультивация нефтезагрязненных земель"
Период оказания услуги: |  | 01.06.2015-30.10.2016
Месторождение, промысел, объект: ХМАО, Сургутский район, (Холмогорское м/р)
№ п\п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Единица измерения | Кол-во | Стартовая стоимость за ед.изм. тыс. руб. (без НДС) | Стартовая стоимость лота тыс. руб. (без НДС) | Количество (или сумма ) по кварталам
2015г.-2016 г.
III 2015г.- III 2016г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Рекультивация нефтезагрязненных земель Холмогорского месторождения:
1 | Район куста 128, 3 уч. | га | 0.92 | 4500 | 4140 | 4140
2 | Куст 120 | га | 0.62 | 5000 | 3100 | 3100
3 | Район поворота на куст 55 | га | 0.25 | 5000 | 1250 | 1250
4 | Коридор коммуникаций кустов 35-45 | га | 6.51 | 4500 | 29295 | 29295
5 | Район куста 30, 4 уч. | га | 0.95 | 4500 | 4275 | 4275
6 | Подъезд к кусту 10 | га | 0.38 | 4500 | 1710 | 1710
7 | Район куст 67, 5 уч. | га | 0.56 | 4500 | 2520 | 2520
8 | Район куста 40 | га | 0.63 | 4500 | 2835 | 2835
9 | Коридор коммуникаций кустов 74-74А | га | 0.13 | 4500 | 585 | 585
10 | Куст 76 | га | 0.7 | 4500 | 3150 | 3150
11 | Район поворота ДНС-3, 3 уч. | га | 0.5 | 5000 | 2500 | 2500
12 | Район куста 81, 3 уч. | га | 0.39 | 4500 | 1755 | 1755
13 | Район куста 110, 2 уч. | га | 0.92 | 4500 | 4140 | 4140
14 | Район куста 88 | га | 0.22 | 4500 | 990 | 990
15 | Развилка дорог на кусты 88,84 | га | 0.11 | 5000 | 550 | 550
16 | Куст 25 | га | 0.13 | 4500 | 585 | 585
17 | Район поворота на куст 80 | га | 0.04 | 5000 | 200 | 200
18 | Куст 128 | га | 0.24 | 4500 | 1080 | 1080
| Итого по лоту: |  | 14.2 |  | 64660 | 64660
Основные технические условия и требования к Контрагенту: Опыт оказания услуг в области рекультивации нефтезагрязненных земель, наличие материально-технической базы.
Подписи:
| Руководитель ДЗО | _________ (Крюков П.И.)
| ЗГД по экономике и финансам ДЗО | _________ (Говор Д.Г.)
| Руководитель РГ ДЗО | _________ (Спицкий П.Г.)
| Ответственный специалист от ДЗО | _________ (Чебыкин М.В.)

## Лот 4 (hidden)
СК-03.04.01 "Управление категориями нефтесервисных услуг"
ЛОТ № 4
"Оказание услуг по рекультивации нефтезагрязненных земель"
Наименование Заказчика: |  | ОАО "Газпромнефть-ННГ"
Раздел: |  | Услуги, связанные с обеспечением промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда
Наименование услуги: |  | №10910 "Рекультивация нефтезагрязненных земель"
Период оказания услуги: |  | 01.06.2015-30.10.2016
Месторождение, промысел, объект: ЯНАО, Пуровский район (Холмогорское м/р); ХМАО-Югра, Сургутский район, (Холмогорское м/р)
№ п\п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Единица измерения | Кол-во | Стартовая стоимость за ед.изм. тыс. руб. (без НДС) | Стартовая стоимость лота тыс. руб. (без НДС) | Количество (или сумма ) по кварталам
2015г.-2016 г.
III 2015г.- III 2016г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Рекультивация нефтезагрязненных земель ЯНАО, Пуровский р-н, Холмогорского месторождения:
1 | Район куста 118, 6 уч. | га | 3.22 | 4500 | 14490 | 14490
2 | Район куста 117 А | га | 0.39 | 4500 | 1755 | 1755
3 | Куст 54 | га | 0.75 | 4500 | 3375 | 3375
4 | Трасса, район куста 132, 2 уч. | га | 0.86 | 4500 | 3870 | 3870
Рекультивация нефтезагрязненных земель ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Холмогорского месторождения:
1 | Район куста 121 | га | 0.36 | 4500 | 1620 | 1620
2 | Куст 47 | га | 3.26 | 5000 | 16300 | 16300
3 | Куст 55, 2 уч. | га | 0.65 | 4500 | 2925 | 2925
4 | Район куста 56 | га | 0.5 | 5000 | 2500 | 2500
5 | Куст 45 | га | 0.1 | 4500 | 450 | 450
6 | Куст 36, 3 уч. | га | 0.71 | 4500 | 3195 | 3195
7 | Коридор коммуникаций кустов 19-30 | га | 3.62 | 4500 | 16290 | 16290
| Итого по лоту: |  | 14.42 |  | 66770 | 66770
Основные технические условия и требования к Контрагенту: Опыт оказания услуг в области рекультивации нефтезагрязненных земель, наличие материально-технической базы.
Подписи:
| Руководитель ДЗО | _________ (Крюков П.И.)
| ЗГД по экономике и финансам ДЗО | _________ (Говор Д.Г.)
| Руководитель РГ ДЗО | _________ (Спицкий П.Г.)
| Ответственный специалист от ДЗО | _________ (Чебыкин М.В.)

## Лот 5 (hidden)
СК-03.04.01 "Управление категориями нефтесервисных услуг"
ЛОТ № 5
"Оказание услуг по рекультивации нефтезагрязненных земель"
Наименование Заказчика: |  | ОАО "Газпромнефть-ННГ"
Раздел: |  | Услуги, связанные с обеспечением промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда
Наименование услуги: |  | №10910 "Рекультивация нефтезагрязненных земель"
Период оказания услуги: |  | 01.06.2015-30.10.2016
Месторождение, промысел, объект: ЯНАО, Пуровский район (Холмогорское м/р); ХМАО-Югра, Сургутский район, (Холмогорское м/р)
№ п\п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Единица измерения | Кол-во | Стартовая стоимость за ед.изм. тыс. руб. (без НДС) | Стартовая стоимость лота тыс. руб. (без НДС) | Количество (или сумма ) по кварталам
2015г.-2016 г.
III 2015г.- III 2016г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Рекультивация нефтезагрязненных земель ЯНАО, Пуровский р-н, Холмогорского месторождения:
1 | Куст 57 | га | 0.34 | 4000 | 1360 | 1360
Рекультивация нефтезагрязненных земель ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Холмогорского месторождения:
1 | Подъезд к кусту 12 | га | 0.06 | 5000 | 300 | 300
2 | Район куста 66 | га | 3.55 | 5000 | 17750 | 17750
3 | Район куста 1, 2 уч. | га | 0.33 | 5000 | 1650 | 1650
4 | Коридор коммуникаций к.к.81-86,3 уч. | га | 1.18 | 4500 | 5310 | 5310
5 | Коридор нефтесбора куст 93 - ДНС 3 | га | 0.35 | 4500 | 1575 | 1575
6 | Район Р-5 | га | 0.5 | 4500 | 2250 | 2250
7 | Район куста 5 | га | 0.05 | 4500 | 225 | 225
8 | Район куста 90 | га | 0.26 | 5000 | 1300 | 1300
9 | Район куста 23А, 2 уч. | га | 0.61 | 5000 | 3050 | 3050
10 | Район куста 23 | га | 0.09 | 5000 | 450 | 450
11 | Коридор коммуникаций кустов 20-21 | га | 1 | 4500 | 4500 | 4500
12 | Район УСПВ-1 | га | 2 | 5000 | 10000 | 10000
13 | Район куста 6 | га | 0.2 | 5000 | 1000 | 1000
14 | Район развилки дорог на кусты 16,18 | га | 1.2 | 5000 | 6000 | 6000
15 | Район поворота на куст 64 | га | 0.12 | 4500 | 540 | 540
16 | Куст 13 | га | 0.59 | 4000 | 2360 | 2360
| Итого по лоту: |  | 12.43 |  | 59620 | 59620
Основные технические условия и требования к Контрагенту: Опыт оказания услуг в области рекультивации нефтезагрязненных земель, наличие материально-технической базы.
Подписи:
| Руководитель ДЗО | _________ (Крюков П.И.)
| ЗГД по экономике и финансам ДЗО | _________ (Говор Д.Г.)
| Руководитель РГ ДЗО | _________ (Спицкий П.Г.)
| Ответственный специалист от ДЗО | _________ (Чебыкин М.В.)

## Лот 6 (hidden)
СК-03.04.01 "Управление категориями нефтесервисных услуг"
ЛОТ № 6
"Оказание услуг по рекультивации нефтезагрязненных земель"
Наименование Заказчика: |  | ОАО "Газпромнефть-ННГ"
Раздел: |  | Услуги, связанные с обеспечением промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда
Наименование услуги: |  | №10910 "Рекультивация нефтезагрязненных земель"
Период оказания услуги: |  | 01.06.2015-30.10.2016
Месторождение, промысел, объект: ХМАО-Югра, Сургутский район, (Пограничное м/р)
№ п\п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Единица измерения | Кол-во | Стартовая стоимость за ед.изм. тыс. руб. (без НДС) | Стартовая стоимость лота тыс. руб. (без НДС) | Количество (или сумма ) по кварталам
2015г.-2016 г.
III 2015г.- III 2016г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Рекультивация нефтезагрязненных земель ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Пограничного месторождения:
1 | Район куста 1, 2 уч. | га | 0.49 | 4000 | 1960 | 1960
2 | Район куста 4 | га | 0.07 | 5000 | 350 | 350
3 | Район куста 7 | га | 1.25 | 4000 | 5000 | 5000
4 | Район куста 8, 3 уч. | га | 0.91 | 4000 | 3640 | 3640
5 | Куст 11 | га | 0.51 | 4000 | 2040 | 2040
6 | Район поворота на кусты 12, 70 | га | 0.07 | 5000 | 350 | 350
7 | Район куста 13 | га | 0.56 | 4000 | 2240 | 2240
8 | Куст 17 | га | 0.45 | 4000 | 1800 | 1800
9 | Район т.вр. куста 18 | га | 0.41 | 4000 | 1640 | 1640
10 | Куст 19 | га | 0.45 | 4000 | 1800 | 1800
11 | Район перекрестка дорог на к. 20-14 | га | 1.4 | 4000 | 5600 | 5600
12 | Район куста 20 | га | 1.28 | 4000 | 5120 | 5120
13 | Район куста 22 | га | 0.68 | 4000 | 2720 | 2720
14 | Куст 24 | га | 0.65 | 5000 | 3250 | 3250
15 | Район куста 24 | га | 0.24 | 4000 | 960 | 960
16 | Район т.вр. куста 24 | га | 0.14 | 4000 | 560 | 560
17 | Район поворота на куст 25 | га | 0.42 | 4000 | 1680 | 1680
18 | Район куста 26 | га | 1.22 | 4000 | 4880 | 4880
19 | Район 27 | га | 0.16 | 4000 | 640 | 640
| Итого по лоту: |  | 11.36 |  | 46230 | 46230
Основные технические условия и требования к Контрагенту: Опыт оказания услуг в области рекультивации нефтезагрязненных земель, наличие материально-технической базы.
Подписи:
| Руководитель ДЗО | _________ (Крюков П.И.)
| ЗГД по экономике и финансам ДЗО | _________ (Говор Д.Г.)
| Руководитель РГ ДЗО | _________ (Спицкий П.Г.)
| Ответственный специалист от ДЗО | _________ (Чебыкин М.В.)

## Лот 7 (hidden)
СК-03.04.01 "Управление категориями нефтесервисных услуг"
ЛОТ № 7
"Оказание услуг по рекультивации нефтезагрязненных земель"
Наименование Заказчика: |  | ОАО "Газпромнефть-ННГ"
Раздел: |  | Услуги, связанные с обеспечением промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда
Наименование услуги: |  | №10910 "Рекультивация нефтезагрязненных земель"
Период оказания услуги: |  | 01.06.2015-30.10.2016
Месторождение, промысел, объект: ХМАО-Югра, Сургутский район, (Пограничное м/р)
№ п\п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Единица измерения | Кол-во | Стартовая стоимость за ед.изм. тыс. руб. (без НДС) | Стартовая стоимость лота тыс. руб. (без НДС) | Количество (или сумма ) по кварталам
2015г.-2016 г.
III 2015г.- III 2016г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Рекультивация нефтезагрязненных земель ХМАО-Югра, Сургутский р-н, Пограничного месторождения:
1 | Куст 28 | га | 0.91 | 4000 | 3640 | 3640
2 | Район куста 29 | га | 0.37 | 4000 | 1480 | 1480
3 | Район куста 33 а | га | 1.61 | 4000 | 6440 | 6440
4 | Куст 36 | га | 0.46 | 4000 | 1840 | 1840
5 | Район куста 54 | га | 2.32 | 4000 | 9280 | 9280
6 | Район куста 58 | га | 0.51 | 4000 | 2040 | 2040
7 | Район поворота на кусты 59, 67 | га | 0.11 | 4000 | 440 | 440
8 | Куст 60 | га | 0.02 | 4500 | 90 | 90
9 | Куст 64, 3 уч. | га | 0.54 | 4000 | 2160 | 2160
10 | Район куста 69, 2 уч. | га | 0.15 | 4000 | 600 | 600
11 | Куст 73 | га | 0.38 | 4000 | 1520 | 1520
12 | Район Р 74 | га | 0.48 | 4000 | 1920 | 1920
13 | Район поворота на куст 75 | га | 0.17 | 4000 | 680 | 680
14 | Куст 76 | га | 0.25 | 4000 | 1000 | 1000
15 | Район куста 77 | га | 0.18 | 4500 | 810 | 810
16 | Куст 87 | га | 0.05 | 5000 | 250 | 250
17 | Подъезд к кусту 87 | га | 0.09 | 5000 | 450 | 450
18 | Коридор коммуникаций кусты 94-15 | га | 0.19 | 4000 | 760 | 760
19 | Куст 117 | га | 0.35 | 4000 | 1400 | 1400
20 | Район поворота на куст 117а, 2 уч. | га | 0.37 | 4000 | 1480 | 1480
21 | Коридор коммуникаций кусты 117-119 | га | 0.28 | 4500 | 1260 | 1260
22 | Куст 119 | га | 0.58 | 4000 | 2320 | 2320
23 | Коридор коммуникаций, кусты 22-36а, 6 участков | га | 1.12 | 4000 | 4480 | 4480
| Итого по лоту: |  | 11.49 |  | 46340 | 46340
Основные технические условия и требования к Контрагенту: Опыт оказания услуг в области рекультивации нефтезагрязненных земель, наличие материально-технической базы.
Подписи:
| Руководитель ДЗО | _________ (Крюков П.И.)
| ЗГД по экономике и финансам ДЗО | _________ (Говор Д.Г.)
| Руководитель РГ ДЗО | _________ (Спицкий П.Г.)
| Ответственный специалист от ДЗО | _________ (Чебыкин М.В.)

## Программа на 2016г 00га
Утверждаю: | [5 empty] | Согласовано: |  |  |  |  | Согласовано:
Генеральный директор | [5 empty] | Директор Дирекции по добыче | [7 empty] | Начальник Департамента производственной
ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" | [5 empty] | ОАО "Газпром нефть" | [7 empty] | безопасности ОАО "Газпром нефть"
_________________ П.И. Крюков | [5 empty] | _________________ Ю.В. Шульев | [7 empty] | ___________________ О.В. Николаенко
"____"_____________2014 г. | [5 empty] | "____"_____________2014 г. |  |  |  |  | "_______"__________________2014 г.
Программа рекультивации НЗЗ на 2016 г. ОАО "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз"
№ участка | Субъект РФ | Месторождение | Местоположение нефтезагрязненного участка | Площадь, га | Размещение в водоохр. зоне | Стоимость рек-ции за га, млн.руб | Затраты на рек-цию, млн.руб. | Затраты на супервайзинг, млн. руб. | Наличие проекта | Экологический риск, млн.руб. | Примечание | Гос органы | № лота | Состояние трубопровода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14
Новогоднее
1 | ЯНАО | Новогогднее | Район ДНС-1, 2 участка | 0.41 | - | 4.5 | 1.845 | 0.01189 | - | 13.284 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
2 | ЯНАО | Новогогднее | Район куста 68 | 0.51 | - | 4.5 | 2.295 | 0.01479 | - | 16.524 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
3 | ЯНАО | Новогогднее | Район куста 54 | 0.3 | - | 4.5 | 1.35 | 0.0087 | - | 9.72 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
4 | ЯНАО | Новогогднее | Район куста 53 | 0.15 | - | 4.5 | 0.675 | 0.00435 | - | 4.86 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
5 | ЯНАО | Новогогднее | Район поворота на кусты 55, 53 | 0.09 | - | 4.5 | 0.405 | 0.00261 | - | 2.916 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
6 | ЯНАО | Новогогднее | Район куста 38 | 0.02 | - | 4.5 | 0.09 | 0.00058 | - | 0.648 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
7 | ЯНАО | Новогогднее | Дорога на куст 27 | 0.42 | - | 4.5 | 1.89 | 0.01218 | - | 13.608 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
8 | ЯНАО | Новогогднее | Куст 27 | 0.02 | - | 4.5 | 0.09 | 0.00058 | - | 0.648 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
9 | ЯНАО | Новогогднее | Куст 26 | 0.01 | - | 4.5 | 0.045 | 0.00029 | - | 0.324 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
10 | ЯНАО | Новогогднее | Куст 129 | 0.84 | - | 4.5 | 3.78 | 0.02436 | - | 27.216 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
11 | ЯНАО | Новогогднее | ДНС-1 | 0.3 | - | 4.5 | 1.35 | 0.0087 | - | 9.72 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
12 | ЯНАО | Новогогднее | Развилка дорог к кустам 72, 73 | 0.08 | - | 4.5 | 0.36 | 0.00232 | - | 2.592 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
13 | ЯНАО | Новогогднее | ДНС-2 за факельной установкой | 3.31 | - | 4.5 | 14.895 | 0.09599 | - | 107.244 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
14 | ЯНАО | Новогогднее | Развилка дорог на кусты 97-125 | 0.58 | - | 4.5 | 2.61 | 0.01682 | - | 18.792 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
15 | ЯНАО | Новогогднее | Район куста 99 | 0.4 | - | 4.5 | 1.8 | 0.0116 | - | 12.96 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
16 | ЯНАО | Новогогднее | Куст 86 | 0.15 | - | 4.5 | 0.675 | 0.00435 | - | 4.86 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
17 | ЯНАО | Новогогднее | коридор коммуникаций на куст 83 | 4.21 |  | 4.5 | 18.945 | 0.12209 |  | 136.404 | 3-я категория, подкатегория Б |  |  | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
18 | ЯНАО | Новогогднее | Район дороги в 1,2 км от куста 99 | 0.05 | - | 4.5 | 0.225 | 0.00145 | - | 1.62 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
19 | ЯНАО | Новогогднее | Развилка дорог на кусты 99 -126 | 4 | - | 4.5 | 18 | 0.116 | - | 129.6 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
20 | ЯНАО | Новогогднее | Район куста 146 | 0.16 | - | 4.5 | 0.72 | 0.00464 | - | 5.184 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
21 | ЯНАО | Новогогднее | Район куста 127, поворот | 0.9 | - | 4.5 | 4.05 | 0.0261 | - | 29.16 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
22 | ЯНАО | Новогогднее | Куст 74 | 0.22 | - | 4.5 | 0.99 | 0.00638 | - | 7.128 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
23 | ЯНАО | Новогогднее | Район дороги к кусту 74, 2 уч. | 0.17 | - | 4.5 | 0.765 | 0.00493 | - | 5.508 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
24 | ЯНАО | Новогогднее | Район Р-175, в 6,5км от КПП | 0.2 | - | 4.5 | 0.9 | 0.0058 | - | 6.48 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
ВСЕГО по Новогоднему м/р |  |  |  | 17.5 |  |  | 78.75 | 0.5075 |  | 567
Ярайнерское
1 | ЯНАО | Ярайнерское | Район куста 2 | 0.25 | - | 4.5 | 1.125 | 0.00725 | - | 8.1 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
2 | ЯНАО | Ярайнерское | Подъезд к кусту 2, 2 уч. | 0.67 | - | 4.5 | 3.015 | 0.01943 | - | 21.708 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
3 | ЯНАО | Ярайнерское | Район куста 3 | 0.03 | - | 4.5 | 0.135 | 0.00087 | - | 0.972 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
4 | ЯНАО | Ярайнерское | Район куста 4 | 0.89 | - | 4.5 | 4.005 | 0.02581 | - | 28.836 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
5 | ЯНАО | Ярайнерское | Подъезд к кусту 5 | 0.05 | - | 4.5 | 0.225 | 0.00145 | - | 1.62 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
6 | ЯНАО | Ярайнерское | Район куста 15 | 5 | - | 4.5 | 22.5 | 0.145 | - | 162 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
7 | ЯНАО | Ярайнерское | Коридор коммуникаций куст 15 - Р8 | 23.897 | - | 4.5 | 107.537 | 0.69301 | - | 774.2628 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
8 | ЯНАО | Ярайнерское | Район куста 30 | 0.11 | - | 4.5 | 0.495 | 0.00319 | - | 3.564 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
9 | ЯНАО | Ярайнерское | Район куста 32 | 0.65 | - | 4.5 | 2.925 | 0.01885 | - | 21.06 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
10 | ЯНАО | Ярайнерское | Подъезд к ДНС-1 | 0.24 | - | 4.5 | 1.08 | 0.00696 | - | 7.776 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
11 | ЯНАО | Ярайнерское | Коридор коммуникаций ДНС1-куст 15 | 0.04 | - | 4.5 | 0.18 | 0.00116 | - | 1.296 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
12 | ЯНАО | Ярайнерское | Район развилки дорог ДНС1- ДНС 2 | 0.25 | - | 4.5 | 1.125 | 0.00725 | - | 8.1 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
13 | ЯНАО | Ярайнерское | Район ДНС-2 | 0.25 | - | 4.5 | 1.125 | 0.00725 | - | 8.1 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 1 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
ВСЕГО по Ярайнерскому м/р |  |  |  | 32.327 |  |  | 145.472 | 0.93748 |  | 1047.3948
Вынгапуровское
1 | ХМАО | Вынгапуровское | Район К-19, 4уч. | 1.5 | - | 4.5 | 6.75 | 0.0435 | + | 48.6 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
2 | ХМАО | Вынгапуровское | куст 21, 2уч. | 0.08 | - | 4.5 | 0.36 | 0.00232 | + | 2.592 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
3 | ХМАО | Вынгапуровское | куст 22 | 0.467 | - | 4.5 | 2.102 | 0.013543 | + | 15.1308 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
4 | ХМАО | Вынгапуровское | Коридор коммуникаций между К 70 и Р 39 | 1.557 | - | 4.5 | 7.007 | 0.045153 | + | 50.4468 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
5 | ХМАО | Вынгапуровское | куст 73, 4уч. | 0.502 | - | 4.5 | 2.259 | 0.014558 | + | 16.2648 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
6 | ХМАО | Вынгапуровское | Район К 76 | 2 | - | 4.5 | 9 | 0.058 | + | 64.8 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
7 | ХМАО | Вынгапуровское | куст 358 | 0.001 | - | 4.5 | 0.005 | 2.9e-05 | + | 0.0324 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
8 | ХМАО | Вынгапуровское | Куст 383 | 0.041 | - | 4.5 | 0.185 | 0.001189 | + | 1.3284 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
9 | ХМАО | Вынгапуровское | Район К 429, 2уч. | 0.224 | - | 4.5 | 1.008 | 0.006496 | + | 7.2576 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
10 | ХМАО | Вынгапуровское | Район К 431, 2уч. | 0.79 | - | 4.5 | 3.555 | 0.02291 | + | 25.596 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
11 | ХМАО | Вынгапуровское | р-н К-434, 4уч. | 0.548 | - | 4.5 | 2.466 | 0.015892 | + | 17.7552 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
12 | ХМАО | Вынгапуровское | амбар куста 435 | 0.17 | - | 4.5 | 0.765 | 0.00493 | + | 5.508 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
13 | ХМАО | Вынгапуровское | Куст 436 | 0.2 | - | 4.5 | 0.9 | 0.0058 | + | 6.48 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
14 | ХМАО | Вынгапуровское | куст 517 (поворот на куст) | 0.004 | - | 4.5 | 0.018 | 0.000116 | + | 0.1296 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
15 | ХМАО | Вынгапуровское | к521 | 0.042 | - | 4.5 | 0.189 | 0.001218 | + | 1.3608 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
16 | ХМАО | Вынгапуровское | разведка 138, 3уч. | 0.101 | - | 4.5 | 0.455 | 0.002929 | + | 3.2724 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
17 | ХМАО | Вынгапуровское | напротив поворота на Р-52 узел задвижки | 0.3 | - | 4.5 | 1.35 | 0.0087 | + | 9.72 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
18 | ХМАО | Вынгапуровское | Район Р 410 | 0.3 | - | 4.5 | 1.35 | 0.0087 | + | 9.72 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
19 | ХМАО | Вынгапуровское | на Р-305 | 0.137 | - | 4.5 | 0.617 | 0.003973 | + | 4.4388 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
20 | ХМАО | Вынгапуровское | р-н К-81, 2уч. | 0.4 | - | 4.5 | 1.8 | 0.0116 | + | 12.96 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
21 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 18 | 1 | - | 4.5 | 4.5 | 0.029 | + | 32.4 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
22 | ЯНАО | Вынгапуровское | Дорога между К 19 и 21 | 0.11 | - | 4.5 | 0.495 | 0.00319 | + | 3.564 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
23 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район к24, 4уч. | 0.641 | - | 4.5 | 2.885 | 0.018589 | + | 20.7684 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
24 | ЯНАО | Вынгапуровское | Вблизи дороги на К 29 | 0.164 | - | 4.5 | 0.738 | 0.004756 | + | 5.3136 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
25 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 30, 2уч. | 0.051 | - | 4.5 | 0.23 | 0.001479 | + | 1.6524 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
26 | ЯНАО | Вынгапуровское | Дорога между к34 и 35, 5уч. | 0.5 | - | 4.5 | 2.25 | 0.0145 | + | 16.2 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
27 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район К 36Б, 4уч. | 0.109 | - | 4.5 | 0.491 | 0.003161 | + | 3.5316 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
28 | ЯНАО | Вынгапуровское | за к41 вРайон задвижек, 2уч. | 0.055 | - | 4.5 | 0.248 | 0.001595 | + | 1.782 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
29 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район повора на к41А слева | 0.7 | - | 4.5 | 3.15 | 0.0203 | + | 22.68 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
30 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст41б, 3уч. | 0.4 | - | 4.5 | 1.8 | 0.0116 | + | 12.96 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
31 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 41а - 41 | 0.161 | - | 4.5 | 0.725 | 0.004669 | + | 5.2164 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
32 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 40 | 0.046 | - | 4.5 | 0.207 | 0.001334 | + | 1.4904 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
33 | ЯНАО | Вынгапуровское | Куст - 42 | 0.047 | - | 4.5 | 0.212 | 0.001363 | + | 1.5228 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
34 | ЯНАО | Вынгапуровское | Трубопровод между К 42 и 43б, 2уч. | 0.756 | - | 4.5 | 3.402 | 0.021924 | + | 24.4944 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
35 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 42 (по высоконапорному водоводу) | 0.014 | - | 4.5 | 0.063 | 0.000406 | + | 0.4536 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
36 | ЯНАО | Вынгапуровское | Куст 43 | 0.2 | - | 4.5 | 0.9 | 0.0058 | + | 6.48 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
37 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район Куста 46, 4уч. | 0.177 | - | 4.5 | 0.797 | 0.005133 | + | 5.7348 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
38 | ЯНАО | Вынгапуровское | дорога на к47 к54 слева, 3уч. | 1.5 | - | 4.5 | 6.75 | 0.0435 | + | 48.6 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
39 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 48б, 2уч. | 0.047 | - | 4.5 | 0.212 | 0.001363 | + | 1.5228 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
40 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 48 | 0.044 | - | 4.5 | 0.198 | 0.001276 | + | 1.4256 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
41 | ЯНАО | Вынгапуровское | Куст - 50 - Разведка 99 | 0.495 | - | 4.5 | 2.228 | 0.014355 | + | 16.038 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
42 | ЯНАО | Вынгапуровское | р-н к-52, 4уч. | 0.061 | - | 4.5 | 0.275 | 0.001769 | + | 1.9764 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
43 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район к53, 2уч. | 0.044 | - | 4.5 | 0.198 | 0.001276 | + | 1.4256 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
44 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район к54-54б, 5уч. | 0.5 | - | 4.5 | 2.25 | 0.0145 | + | 16.2 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
45 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район Куста 56 | 0.079 | - | 4.5 | 0.356 | 0.002291 | + | 2.5596 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
46 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район Куста 58, 3уч. | 0.105 | - | 4.5 | 0.473 | 0.003045 | + | 3.402 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
47 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 59б, 4уч. | 0.067 | - | 4.5 | 0.302 | 0.001943 | + | 2.1708 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
48 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 60 | 0.001 | - | 4.5 | 0.005 | 2.9e-05 | + | 0.0324 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
49 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район к62, 3уч. | 0.213 | - | 4.5 | 0.959 | 0.006177 | + | 6.9012 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
50 | ЯНАО | Вынгапуровское | Дорога на К 63, 2уч. | 0.112 | - | 4.5 | 0.504 | 0.003248 | + | 3.6288 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
51 | ЯНАО | Вынгапуровское | вдоль дороги , Куст 64 | 1.5 | - | 4.5 | 6.75 | 0.0435 | + | 48.6 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
52 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район к64 | 0.3 | - | 4.5 | 1.35 | 0.0087 | + | 9.72 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
53 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район поворота на К-68 | 0.147 | - | 4.5 | 0.662 | 0.004263 | + | 4.7628 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
54 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район к99 | 0.016 | - | 4.5 | 0.072 | 0.000464 | + | 0.5184 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
55 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район К-102 | 0.02 | - | 4.5 | 0.09 | 0.00058 | + | 0.648 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
56 | ЯНАО | Вынгапуровское | Куст 103 - Разведка 124, 3уч. | 0.173 | - | 4.5 | 0.779 | 0.005017 | + | 5.6052 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
57 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 180, 2уч. | 0.064 | - | 4.5 | 0.288 | 0.001856 | + | 2.0736 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
58 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 182, 3уч. | 0.372 | - | 4.5 | 1.674 | 0.010788 | + | 12.0528 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
59 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район К 183, 3уч. | 0.495 | - | 4.5 | 2.228 | 0.014355 | + | 16.038 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
60 | ЯНАО | Вынгапуровское | Вблизи дороги между К 184 и Р 152 | 0.001 | - | 4.5 | 0.005 | 2.9e-05 | + | 0.0324 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
61 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район К 211 | 6.368 | - | 4.5 | 28.656 | 0.18467 | + | 206.3232 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
62 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район К 213 | 4.5 | - | 4.5 | 20.25 | 0.1305 | + | 145.8 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
63 | ЯНАО | Вынгапуровское | Куст 266 | 0.059 | - | 4.5 | 0.266 | 0.001711 | + | 1.9116 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
64 | ЯНАО | Вынгапуровское | за кустом 269 | 0.009 | - | 4.5 | 0.041 | 0.000261 | + | 0.2916 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
65 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район К 354, 3уч. | 0.025 | - | 4.5 | 0.113 | 0.000725 | + | 0.81 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
66 | ЯНАО | Вынгапуровское | Дорога между К 390 и Р 181, 2уч. | 0.234 | - | 4.5 | 1.053 | 0.006786 | + | 7.5816 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
67 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район К 390Б, 2уч. | 0.168 | - | 4.5 | 0.756 | 0.004872 | + | 5.4432 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
68 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 393 - куст 391 (вблизи карьера и моста) | 0.891 | - | 4.5 | 4.01 | 0.025839 | + | 28.8684 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
69 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 391 - куст 392 (район моста) | 0.027 | - | 4.5 | 0.122 | 0.000783 | + | 0.8748 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
70 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район К 391 | 0.062 | - | 4.5 | 0.279 | 0.001798 | + | 2.0088 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
71 | ЯНАО | Вынгапуровское | Куст 398 | 0.199 | - | 4.5 | 0.896 | 0.005771 | + | 6.4476 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
72 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 399 | 0.09 | - | 4.5 | 0.405 | 0.00261 | + | 2.916 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
73 | ЯНАО | Вынгапуровское | Вдоль трубы вблизи Р 132 | 0.128 | - | 4.5 | 0.576 | 0.003712 | + | 4.1472 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
74 | ЯНАО | Вынгапуровское | вдоль дороги на к401 (слева) | 0.003 | - | 4.5 | 0.014 | 8.7e-05 | + | 0.0972 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
75 | ЯНАО | Вынгапуровское | Куст 404 | 0.445 | - | 4.5 | 2.003 | 0.012905 | + | 14.418 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
76 | ЯНАО | Вынгапуровское | Куст 404 - 405, 3уч. | 0.5 | - | 4.5 | 2.25 | 0.0145 | + | 16.2 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
77 | ЯНАО | Вынгапуровское | Куст 417 | 0.106 | - | 4.5 | 0.477 | 0.003074 | + | 3.4344 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
78 | ЯНАО | Вынгапуровское | Куст 505 | 0.034 | - | 4.5 | 0.153 | 0.000986 | + | 1.1016 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
79 | ЯНАО | Вынгапуровское | куст 520 | 0.036 | - | 4.5 | 0.162 | 0.001044 | + | 1.1664 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
80 | ЯНАО | Вынгапуровское | район ЛЭП на куст 393 | 0.1 | - | 4.5 | 0.45 | 0.0029 | + | 3.24 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
81 | ЯНАО | Вынгапуровское | Район Р 43, вдоль трубопровода | 0.1 | - | 4.5 | 0.45 | 0.0029 | + | 3.24 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
82 | ЯНАО | Вынгапуровское | ДНС-2 возле трассы | 0.111 | - | 4.5 | 0.5 | 0.003219 | + | 3.5964 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
83 | ЯНАО | Вынгапуровское | Разведка 500, 3уч. | 1 | - | 4.5 | 4.5 | 0.029 | + | 32.4 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
84 | ЯНАО | Вынгапуровское | разведка 115, 3уч. | 0.1 | - | 4.5 | 0.45 | 0.0029 | + | 3.24 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
ВСЕГО по Вынгапуровскому м/р |  |  |  | 36.146 |  |  | 162.674 | 1.0482 |  | 1171.1304
Холмогорское
1 | ХМАО | Холмогорское | Район ДНС-1, каре факела | 1 | - | 4 | 4 | 0.029 | + | 32.4 | 3-я категория, подкатегория А |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
2 | ХМАО | Холмогорское | Район ДНС-3 | 2.2 | + | 4.5 | 9.9 | 0.0638 | + | 71.28 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
3 | ХМАО | Холмогорское | 450м от К-81 в сторону ДНС-3, слева | 0.5 | + | 5 | 2.5 | 0.0145 | + | 16.2 | 3-я категория, подкатегория В |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
4 | ХМАО | Холмогорское | Район К-12 | 0.1 | - | 4 | 0.4 | 0.0029 | + | 3.24 | 3-я категория, подкатегория А |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
5 | ХМАО | Холмогорское | Район К-108 | 0.363 | + | 4 | 1.452 | 0.010527 | + | 11.7612 | 3-я категория, подкатегория А |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
6 | ХМАО | Холмогорское | Район К-6 | 0.2 | + | 5 | 1 | 0.0058 | + | 6.48 | 3-я категория, подкатегория В |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
7 | ХМАО | Холмогорское | 450м от К-86 в сторону К-81, слева | 0.5 | + | 5 | 2.5 | 0.0145 | + | 16.2 | 4-я категория, подкатегория В |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
8 | ХМАО | Холмогорское | Район К-127 | 0.5 | + | 4.5 | 2.25 | 0.0145 | + | 16.2 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
9 | ХМАО | Холмогорское | Коридор коммуникаций кустов 34-45 | 7 | + | 5 | 35 | 0.203 |  | 226.8 | 3-я категория, подкатегория В |  |  | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
10 | ХМАО | Холмогорское | Район куста 5 | 0.53 | - | 4.5 | 2.385 | 0.01537 |  | 17.172 | 12-я категория, подкатегория Б |  |  | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
11 | ХМАО | Холмогорское | Район поворота на ДНС-1 | 1.74 | + | 4.5 | 7.83 | 0.05046 |  | 56.376 | 13-я категория, подкатегория Б |  |  | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
12 | ХМАО | Холмогорское | Район Р-14 | 0.382 | - | 4.5 | 1.719 | 0.011078 |  | 12.3768 | 14-я категория, подкатегория Б |  |  | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
13 | ХМАО | Холмогорское | Район куста 109 | 1.035 | + | 5 | 5.175 | 0.030015 |  | 33.534 | 20-я категория, подкатегория В |  |  | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
14 | ХМАО | Холмогорское | Район куста 69 | 1.803 | - | 4 | 7.212 | 0.052287 |  | 58.4172 | 3-я категория, подкатегория А |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
15 | ХМАО | Холмогорское | Район куста 63 | 1.321 | - | 4 | 5.284 | 0.038309 |  | 42.8004 | 3-я категория, подкатегория А |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
16 | ХМАО | Холмогорское | Район куста 9 | 1.977 | + | 4.5 | 8.897 | 0.057333 |  | 64.0548 | 3-я категория, подкатегория Б |  | Лот № 2 | сост.трубопр.удовлетв. сложный участок
ВСЕГО по Холмогорскому м/р |  |  |  | 21.151 |  |  | 97.504 | 0.61338 |  | 685.2924
ВСЕГО |  |  |  | 107.124 |  | 0 | 484.4 | 3.1066 |  | 3470.8176
|  |  | Начальник управления природоохраных работ | [6 empty] | П.Г. Спицкий
Начальник управления производственной безопасности | [8 empty] | В.М. Петерс
Начальник Департамента капитального строительства (БРД) | [8 empty] | А.Г. Комков

## Лист1 (hidden)
куст 18 | 0.65
Дорога между К 19 и 21 | 0.11
Район к24, 4уч. | 0.641
Вблизи дороги на К 29 | 0.164
куст 30, 2уч. | 0.051
Дорога между к34 и 35, 5уч. | 0.46
Район К 36Б, 4уч. | 0.109
за к41 вРайон задвижек, 2уч. | 0.055
Район повора на к41А слева | 0.672
куст41б, 3уч. | 0.382
куст 41а - 41 | 0.161
куст 40 | 0.046
Куст - 42 | 0.046
Трубопровод между К 42 и 43б, 2уч. | 0.756
куст 42 (по высоконапорному водоводу) | 0.014
куст 42 | 0.001
Куст 43 | 0.102
куст 43 | 0.029
куст 43 | 0.004
куст43 | 0.007
куст43, 2уч. | 0.035
Район Куста 46, 4уч. | 0.177
дорога на к47 к54 слева, 3уч. | 0.435
куст 48б, 2уч. | 0.047
куст 48 | 0.044
Куст - 50 - Разведка 99 | 0.495
р-н к-52, 4уч. | 0.061
Район к53, 2уч. | 0.044
Район к54-54б, 5уч. | 0.337
Район Куста 56 | 0.079
Район Куста 58, 3уч. | 0.105
куст 59б, 4уч. | 0.067
куст 60 | 0.001
Район к62, 3уч. | 0.213
Дорога на К 63, 2уч. | 0.112
вдоль дороги , Куст 64 | 1.237
Район к64 | 0.24
Район поворота на К-68 | 0.147
Район к99 | 0.016
Район К-102 | 0.02
Куст 103 - Разведка 124, 3уч. | 0.173
куст 180, 2уч. | 0.064
куст 182, 3уч. | 0.372
Район К 183, 3уч. | 0.495
Вблизи дороги между К 184 и Р 152 | 0.001
Район К 211 | 6.368
Район К 213 | 5.026
Куст 266 | 0.059
за кустом 269 | 0.009
Район К 354, 3уч. | 0.025
Дорога между К 390 и Р 181, 2уч. | 0.234
Район К 390Б, 2уч. | 0.168
куст 393 - куст 391 (вблизи карьера и моста) | 0.891
куст 391 - куст 392 (район моста) | 0.027
Район К 391 | 0.062
Куст 398 | 0.199
куст 399 | 0.09
Вдоль трубы вблизи Р 132 | 0.128
вдоль дороги на к401 (слева) | 0.003
Куст 404 | 0.445
Куст 404 - 405, 3уч. | 0.5
Куст 417 | 0.106
Куст 505 | 0.034
куст 520 | 0.036
район ЛЭП на куст 393 | 0.099
Район Р 43, вдоль трубопровода | 0.089
ДНС-2 возле трассы | 0.111
Разведка 500, 3уч. | 0.924
разведка 115, 3уч. | 0.088

## лот
СК-03.04.01 "Управление категориями нефтесервисных услуг"
ЛОТ № 1
"Оказание услуг по рекультивации нефтезагрязненных земель"
Наименование Заказчика: |  | ОАО "Газпромнефть-ННГ"
Раздел: |  | Услуги, связанные с обеспечением промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда
Наименование услуги: |  | №10910 "Рекультивация нефтезагрязненных земель"
Период оказания услуги: |  | С момента заключения договора -31.12.2016
Месторождение, промысел, объект:
№ п\п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Единица измерения | Кол-во | Стартовая стоимость за ед.изм. тыс. руб. (без НДС) | Стартовая стоимость лота тыс. руб. (без НДС) | Количество (или сумма ) по кварталам
2016г.
III-IV 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
7
| Итого по лоту: |  | 0 |  | 0
Основные технические условия и требования к Контрагенту: Опыт оказания услуг в области рекультивации нефтезагрязненных земель, наличие материально-технической базы.
Подписи:
| Руководитель ДЗО | (Крюков П.И.)
| ЗГД по экономике и финансам ДЗО | (Глотов С.В)
| Руководитель РГ ДЗО | (Спицкий П.Г.)
| Ответственный специалист от ДЗО | (Гудин С.Ю.)

## ЛОТ №0001
Форма № 9
ЛОТ № 1701.01
Комплексная рекультивация загрязненных земель (включая сбор нефти, удаление погибшего леса, биологическую рекультивацию), участки загрязненные ранее.
Наименование Заказчика: |  | ОАО "Славнефть- Мегионнефтегаз"
Раздел: |  | Промышленная и экологическая безопасность
Наименование услуги: |  | Сделка 1701 "Комплексная рекультивация загрязненных земель (включая сбор нефти, удаление погибшего леса, биологическую рекультивацию)"
Период оказания услуги: |  | 02.08.2016 г. - 20.09.2017 г.
Территория производства работ: Лицензионные участки ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
№ п\п | Наименование вида работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения |  | Цена за ед. изм. руб. без НДС | Стартовая стоимость услуг Подрядчика, руб. без НДС
|  |  |  | Начало | Конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Комплексная рекультивация загрязненных земель (включая сбор нефти, удаление погибшего леса, биологическую рекультивацию) - участки слабой категории сложности | га | 1.5085 | 02.08.2016 г. | 20.09.2017 г.
2 | Комплексная рекультивация загрязненных земель (включая сбор нефти, удаление погибшего леса, биологическую рекультивацию) - участки средней категории сложности | га | 1.004 | 02.08.2016 г. | 20.09.2017 г.
3 | Комплексная рекультивация загрязненных земель (включая сбор нефти, удаление погибшего леса, биологическую рекультивацию) - участки высокой категории сложности | га | 2.871 | 02.08.2016 г. | 20.09.2017 г.
| Итого по лоту: |  | 5.3835 |  |  | 0 | 0
Основные технические условия и требования к Контрагенту: Опыт оказания услуг в области рекультивации нефтезагрязненных земель, наличие материально-технической базы.
Приложения: Форма № 1 "Виды выполняемых работ";
Форма № 2 "Транспорт".
Подписи: