## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.688
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.
|  | 2015г. | 2016г.
| Техническое перевооружение. Устройство грозозащиты ВЛ-35кВ на объектах ОАО "СН-МНГ" |  |  |  | 11358
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) |  |  | 1707
1.2. | Защита инженерных изысканий
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) |  |  |  |  | 6011
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть) |  |  | 1411 | 282.2
3. | Материалы к земельному отводу
4. | Рабочая документация (Пояснительная записка, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) |  |  | 1470 | 294
5. | Акт преднадзора (согласованный)
6. | Градостроительный план, проект планировки и межевания территории
7. | Прохождение экспертизы промышленной безопасности
заполняется подрядчиком
Руководитель ____________________ |  | /ФИО/