Приложение 2 к Форме 4

Ориентировочный график производства работ

| № п\п | Скважина, месторождение | № Об. | Пласт | Интервал перфорации | Тип Уст. | Наименование этапов работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Подготовительные работы |  |  | Испытание/ Освоение | Заключительные работы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство зимника | Мобили-зация | Монтаж | Сроки Испытания, Обслуживания ЭЦН | Ликвида-ция/Консер-вация | Демонтаж | Демоби- лизация, вывоз вахты |
| 1 | 3006 Западно-Усть-Балыкское | 1 | ЮС3 | 2948-2965,5м | А-50 | 01-15.01.15 (15сут) | 16-18.01.15 (3сут) | 19.01.15 (1сут) | 20.01-13.02.15 (25сут) |  | 15.02.15 (1сут) | 16.02.15 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 15 сут |  | А-50 |  |  |  | 14.02-28.02.15 |  |  |  |
|  |  | 2 | ЮС2 | 2914-2926,5м 2930,5-2935м |  |  |  | 01.03.15 (1сут) | 02.03-16.03.15 (15сут) |  | 18.03.15 (1сут) | 19.03.15 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 15 сут |  | А-50 |  |  |  | 17-31.03.15 |  |  |  |
|  |  | Конс |  |  | А-50 |  |  | 01.04.15 (1сут) | 02-05.04.15 (3сут) |  | 06.04.15 (1сут) | 07-09.04.2015 (3сут) |
| 2 | 802 Западно-Асомкинское | 1 | Ю21 | 3034-3044м | А-50 | 01-14.01.15 (14сут) | 15-17.01.15 (3сут) | 18.01.15 (1сут) | 19.01-17.02.15 (31сут) |  | 19.02.15 (1сут) | 20.02.15 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30 сут |  | А-50 |  |  |  | 18.02-19.03.15 |  |  |  |
|  |  | Конс |  |  | А-50 |  |  | 20.03.15 (1сут) | 21-25.03.15 (5сут) |  | 26.03.14 (1сут) | 27-29.05.15 (3сут) |
| 3 | 1335 Мегионское | 1 | АВ11-2 | 1777-1782м 1790-1805м | А-50 | 1-10.01.15 (10сут) | 11.01.15 (1сут) | 12.01.15 (1сут) | 13.01-12.02.15 (31сут) |  | 14.02.15 (1сут) | 15.02.15 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30сут |  | А-50 |  |  |  | 13.02-14.03.15 |  |  |  |
|  |  | Конс |  |  | А-50 |  |  | 15.03.15 (1сут) | 16-20.03.15 (5сут) |  | 21.03.15 (1сут) | 22.03.15 (1сут) |
| 4 | 426 Северо-Покурское | 1 | АВ12 | 1717-1729м | А-50 | 1-10.01.15 (10сут) | 11.01.15 (1сут) | 12.01.15 (1сут) | 13.01-12.02.15 (31сут) |  | 14.02.15 (1сут) | 15.02.15 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30сут |  | А-50 |  |  |  | 13.02-14.03.15 |  |  |  |
|  |  | Конс |  |  | А-50 |  |  | 15.03.15 (1сут) | 16-20.03.15 (5сут) |  | 21.03.15 (1сут) | 22.03.15 (1сут) |
| 5 | 406 Северо-Покурское | 1 | АВ21 | 1739-1747м | А-50 | 1-10.01.15 (10сут) | 11.01.15 (1сут) | 12.01.15 (1сут) | 13.01-12.02.15 (31сут) |  | 14.02.15 (1сут) | 15.02.15 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30сут |  | А-50 |  |  |  | 13.02-14.03.15 |  |  |  |
|  |  | Конс |  |  | А-50 |  |  | 15.03.15 (1сут) | 16-20.03.15 (5сут) |  | 21.03.15 (1сут) | 22.03.15 (1сут) |

Возможна корректировка графика по причинам, не зависящим от деятельности Подрядчика (погодно-климатические условия, уточнение на местности исходных данных, изменение программы исследований в зависимости от полученных геологических результатов).

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» _______________ | ______________ |