## Титульный лист
Приложение № 6
к договору № ____________
от "___" _________г.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН
на выполнение Работ по нестандартной перфорации
(по технологии «Гидромеханическая щелевая перфорация» и по технологии «Progressive Innovative Technology» (PIT) – перфорация прокалывающего типа))
Технология:
___ _____________ 20__
Скважина № |  |  | Куст: | Месторождение
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
___________________________ |  |  |  |  | ___________________________
" ____ " ____________________ |  |  | 20__ г. |  |  |  | 20__ г.
Определить приёмистость на давлении указанном в пункте II.
Определить приёмистость на трёх режимах, как указано в пункте II.
Определить приёмистость на давлении указанном в пункте II.
Определить приёмистость на трёх режимах, как указано в пункте II.
13
14
15 | Определить приёмистость на давлении указанном в пункте II.
16 | Предоставить картограммы за период проведения КППС ко времени демонтажа перфоратора.
17
Определить приёмистость на трёх режимах, как указано в пункте II.
В случае износа режущей части, произвести подъём перфоратора ПГМЩ для замены.

## Данные по скважине
Скважина №
Месторождение:
I. Данные по скважине
1. Геолого-технические данные по скважине:
Назначение скважины: |  |  |  |  | Статус скважины:
Категория скважины по НГВП и ОФ:
Дебит скв. по жидкости до остановки: | [5 empty] | м3/сут
Обводнённость скв. до остановки: | [5 empty] | %
Дебит скв. по нефти до остановки: | [5 empty] | т/сут
Динамический уровень до остановки: | [5 empty] | м
Газовый фактор: | [5 empty] | м3/м3
Приёмистость скв. до остановки: | [5 empty] | м3/сут
Давление в БГ до остановки: | [5 empty] | атм
Штуцер до остановки: | [5 empty] | мм
Пластовое давление: | [5 empty] | атм | Дата замера:
Глубина кровли пласта по вертикали: | [5 empty] | м
Коэффициент аномальности: | [5 empty] | д.ед.
Искусственный забой: | [5 empty] | м
Текущий забой: | [5 empty] | м | Дата отбивки:
Максимальный зенитный угол по стволу: | [5 empty] | О | На глубине: |  | м
Макс. интенсивность набора кривизны: | [5 empty] | О/10 м | На глубине: |  | м
Зен.угол в интервале план.перфорации: | [5 empty] | О
2. Существующие интервалы перфорации:
Пласт | От | До | Дата | Тип зарядов |  | Плотность |  | Количество отверстий
3. Конструкция скважины:
|  | Колонна |  |  | D, мм | Глубина спуска, м |  | ВПЦ, м
Направление
Кондуктор
Эксплуатационная колонна
4. Конструкция эксплуатационной колонны:
|  |  | Интервал, м |  | Толщина стенки, мм | Марка стали
|  |  | от | до

## Процедура 127-178
Скважина №
Месторождение:
II. Планируемые работы
1. Вскрытие ЭК и намыв каверн:
| Пласт |  | Интервал, м |  | Количество щелей на 1 п.м. | С разворотом
|  |  | от | до |  | через, м |  | на, О
2. Определение приёмистости:
До КППС
|  |  | № пп | Давление нагнетания, атм
|  |  | 1 | Ропр э/к=____ атм
После КППС
|  |  | № пп | Давление нагнетания, атм
|  |  | 2 | Ропр э/к= ____ атм
1. Подготовительные работы:
№ пп | Завезти на скважину: | [5 empty] | Ответственный исполнитель:
1 | ____ перфоратор - | [5 empty] | Технолог подрядной организации
2 | Комплект технологической трубы (НКТ) диаметром 73 мм (соответствующего весу спускаемого оборудования, с учетом нагрузок во время проведения работ по перфорации ± 15 тн от собственного веса подвески НКТ при давлении 200 атм) общей длиной ____ м. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
3 | Фильтр под ведущую трубу с отверстиями диаметром не более 3 мм. | [5 empty] | Технолог подрядной организации
4 | Реперный патрубок НКТ ____длиной ____ м." | [5 empty] | Подрядчик по КРС
5 | Подгоночные патрубки ______ марки __ длиной:1м-2шт,2м-2шт,3м-1шт + переводник с _________ на _____+ ____ марки __. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
6 | Вертлюг на рабочее давление ____ Атм. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
7 | Промывочный шланг на рабочее давление не менее ____ атм. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
8 | Превентор ПМТ и устьевой сальник. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
9 | Шаблон для НКТ диаметром ____ м | [5 empty] | Подрядчик по КРС
№ пп | Иметь на скважине: | [5 empty] | Ответственный исполнитель:
11 | Запас жидкости глушения в 2-кратном объёме скважины. (на соле-растворном узле). Жидкость не должна содержать механических примесей. Качество рабочей жидкости должно подтверждаться актом с солерастворного узла. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
12 | Данные МЛМ эксплуатационной колонны в интервале перфорации. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
13 | Чистую желобную (осреднительно-очистительную) ёмкость с пескоотделителем на объём рабочей жидкости не менее __ м³, через которую будет производиться круговая циркуляция рабочей жидкости, оборудованную гусаком и сетчатым фильтром (шламоуловителем) | [5 empty] | Подрядчик по КРС
14 | Индикаторы веса ИВЭ (ГИВ-6 с верньером). | [5 empty] | Подрядчик по КРС
15 | 2 плунжерных насосных агрегата (с плунжерами Ø115-125мм), способные развивать и длительное время поддерживать давление нагнетания 200 атм при расходе рабочей жидкости до 8 л/с.Иметь тройник для обвязки агрегатов в одну нагнетательную линию. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
16 | Тройник для обвязки нагнетательных линий агрегатов, опрессованный согласно правил БНГП. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
Скважина №
Месторождение:
2. До проведения КППС осуществить:
№ пп | Процедура | [5 empty] | Ответственный исполнитель:
1 | Райберование интервала планируемой перфорации с запасом пять метров выше и ниже участка, райбером диаметром не менее _____ мм или шаблонирование до текущего забоя шаблоном того же диаметра. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
2 | Провести инструктаж исполнителей работ с записью в бригадный журнал. | [5 empty] | Технолог подрядной организации
3 | Сборку низа компоновки: _______ перфоратор + 3 трубы НКТ + реперный патрубок длиной 2 м. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
4 | Замерить рулеткой расстояние от оси нижнего режущего ролика до верхней муфты "репера". Составить схему сборки оборудования с указанием длин. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
5 | Промывочная емкость для проведения перфорации должна быть пустой для проверки ее чистоты. Заполнение происходит только в присутствии ответственного представителя Подрядной организации. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
6 | Спуск перфоратора на НКТ ___ мм до нижней границы интервала перфорации с шаблонированием НКТ, контролем и отбраковкой резьбовых соединений. | [5 empty] | Подрядчик по КРС, Технолог подрядной организации
7 | Расхаживание колонны НКТ 5-10 раз на длину рабочей трубы для снятия пружины. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
8 | Привязку "репера" геофизическим методом (ГК+МЛМ). Предоставить информацию о наличии муфт эксплуатационной колонны в интервале перфорации. | [5 empty] | Подрядчик по ГФР, Мастер КРС
При проведении привязки не допускать прохождения геофизического прибора до перфоратора во избежание повреждения сбивного клапана перфоратора!
9 | Внимание! После проведения привязочного каротажа, проведение любых спуско-подъёмных операций без согласования с технологом Подрядной организации ЗАПРЕЩЕНО! | [5 empty] | Подрядчик по КРС
3. Проведение КППС:
№ пп | Процедура | [5 empty] | Ответственный исполнитель:
1 | Осуществить доставку насосных агрегатов на устье скважины. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
2 | Проинструктировать бригаду КРС по проведению дальнейших работ. | [5 empty] | Технолог подрядной организации
3 | Расставить технику и оборудовать устье скважины для проведения КППС по утвержденной схеме. Обвязать насосные агрегаты с устьем скважины. Оборудовать приём агрегатов фильтром. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
4 | Установить промывочный сальник. Навернуть вертлюг на рабочую трубу. Опрессовать нагнетательные линии, промывочный шланг, вертлюг и рабочую трубу на ____ атм ___ мин с составлением акта." | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
5 | Отвернуть рабочую трубу и сбросить в НКТ шар диаметром 17(25) мм. Ожидание посадки шара составляет 40 минут.Создать давление в НКТ 20 атм, убедиться, что шар сел в седло клин-поршня." | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
6 | Произвести подгонку нижнего режущего элемента ____ перфоратора к нижней границе итервала перфорации, используя подгоночные патрубки с учетом вытяжки инструмента. Произвести Расчет дискретности точек или формирования щелей(отверстий) согласно проектной плотности (метража) на 1 пог.м. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
7 | Определить по индикатору вес колонны труб. Рассчитать предельные показания допустимой нагрузки на НКТ и перфоратор при перфорации. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
8 | После посадки шара, ступенчато повышая давление от 10 до 160 атм., произвести вскрытие экс. колонны в интервале, указанном в п. II.1. на максимальном давлении. В процессе нагнетания максимального давления для создания отверстий не допускать разгрузку веса подвески на режущие элементы перфоратора. Держать нагрузку на перфоратор не более собственного веса подвески НКТ. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
9 | При переподгонке на следующую точку перфорации не превышать нагрузку на перфоратор более 10 тн сверх собственного веса подвески НКТ. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
10 | После вскрытия интервала, произвести гидромониторный размыв цементного камня и породы за щелью эксплуатационной колонны при давлении не менее ____ атм. Гидромониторная обработка осуществляется точечно из расчёта ____ мин на одну точку. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
Скважина №
Месторождение:
№ пп | Процедура | [5 empty] | Ответственный исполнитель:
11 | После завершения работ по вскрытию, намыву и шаблонированию эксплуатационной колонны, сбросить в НКТ шар диаметром 40 мм. По истечении 30 минут срезать циркуляционные(сбивные) клапаны перфоратора давлением до 100 атм. | [5 empty] | Технолог подрядной организации, Подрядчик по КРС
12 | Произвести подъём перфоратора из скважины с контролем долива. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
13 | При возникновении затяжек более трёх тонн от собственного веса в процессе подъёма перфоратора, подъём остановить, подвеску допустить на три трубы НКТ и сообщить представителю Подрядчика. Все дальнейшие работы производить по согласованию с представителем Подрядчика. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
14 | Очистить перфоратор от нефтепродуктов. | [5 empty] | Подрядчик по КРС
15 | Предоставить картограммы за период проведения PIT перфорации технологу ООО "НЕККО". | [5 empty] | Подрядчик по КРС
Примечание: |  | 1. Скорость СПО не превышать 0,25 м/с.
2. Разгрузку и погрузку перфоратора производить совместно силами технологов ООО "НЕККО" и
бригады КРС.
Контактное лицо:
Координатор проекта
моб.:
e-mail:
web-site:
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________________________ | [5 empty] | ___________________________
" ____ " ____________________ |  |  | 20__ г. | [5 empty] | 20__ г.