**Договор на выполнение подготовительных работ к бурению**

**между**

**Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз»**

**(ОАО «СН-МНГ»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(название контрагента)

**г. Мегион**

**201\_ год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………………………………………...…
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА………………………………………………………………………………...…
3. ЦЕНА ДОГОВОРА………………………………………………………………………………………...
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ……………………………………………………………………………………
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН…………………………………………………………………....
6. УСЛОВИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ………………………………………………………………………...
7. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ………………………………………………………………………….
8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ……………………………………………………………………………………..
9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ………………………………………………………………………..
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН………………………………………………………………………...
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)………………………………..
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ……………………………………………………………………………..
13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА ……………………………………………………………….
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ……………….………………………………………………………………..
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………………………………...
16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН………………………………………………………

**Договор на выполнение подготовительных работ к бурению**

**№ \_\_\_\_**

г. Мегион «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лицегенерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полностью указать Ф.И.О., в случае подписания договора иным уполномоченным на основании Доверенности лицом, указать полностью его Ф.И.О. и должность)* действующего на основании Устава *(в случае подписания договора иным уполномоченным на основании Доверенности лицом, указать ее номер и дату выдачи)*, с одной стороны, и \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(указать полное и сокращенное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП)/ Ф.И.О. физического лица)* именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полностью указать Ф.И.О., в случае подписания договора иным уполномоченным на основании Доверенности лицом, указать полностью его Ф.И.О. и должность)* действующего на основании Устава *(в случае подписания договора иным уполномоченным на основании Доверенности лицом, указать ее номер и дату выдачи, в случае подписания договора ИП указать реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП, в случае подписания договора физическим лицом указать паспортные данные)*, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если иное не определено в тексте, применяемые в **Договоре** определения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** - Заказчик и Подрядчик.

**«Объект»** – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**«Стройка» -** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**«Договор»** – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Работы»** - подготовительные работы к бурению, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и включают: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**«Акт о приемке выполненных работ»** – первичный учетный документ (по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 №100), составляемый Подрядчиком на основании Журнала учета выполненных работ, и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.

**«Временные здания и сооружения»** – все временные сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке и необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Подрядчиком.

**«Гарантийный срок» -** период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех недостатков/дефектов объекта, выявленных Заказчиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

**«Дата ввода Объекта в эксплуатацию»** - дата выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

**«Дата вступления Договора в силу»** - дата подписания Договора Сторонами.

**«Дата Завершения Работ»** - календарный день подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной Комиссией.

**«Дефекты/Недостатки»** - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей Документацией и нормативно-техническими документами при производстве Работ, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ.

**«Дополнительное Соглашение»** - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

**«Дополнительные Работы»** – дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам, внесенным в состав Рабочей Документации и утвержденным Заказчиком «В производство работ».

**«Журнал учета выполненных работ»** - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами и являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных работ.

**«Исполнительная документация»** – перечень документов, включающий в себя: акты на скрытые работы, исполнительные схемы, исполнительные съемки на бумаге и цифровом виде в программах «Mapinfo» и «Credo», общий журнал работ, журнал учета выполненных работ, сертификаты и паспорта качества материалов и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ.

**«Материалы» -** строительные материалы используемые в процессе выполнения работ по настоящему договору.

**«Надзорные органы РФ»** – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных нормативными правовыми актами РФ.

**«Отчетный период» -** календарный месяц.

**«Общий журнал работ» -** первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами.

**«Предприятия, учреждения и организации связи» (далее именуются – предприятия связи)** – владельцы ведомственных и иных сетей связи, входящих во взаимоувязанную сеть связи Российской Федерации.

**«Положения Заказчика»** - локальные нормативные документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики работ/услуг в отношении организации и производства проектирования, строительства Объектов, передаваемые Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи.

**«Персонал Подрядчика»** – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором.

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

**«ППР»** – Проект производства работ, составляемый Подрядчиком на основании рабочей документации согласно СНиП 12-01-2004, который должен содержать технологические карты по всем видам Работ с подробным описанием технологии производства Работ, с определением исполнителей и подробным описанием их функций, обязанностей и ответственности за выполняемую работу.

**«Представитель Заказчика»** – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

**«Представитель Подрядчика»** – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

**«Приемочная Комиссия»** – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с действующими нормативными документами для принятия Объекта в эксплуатацию.

**«Проектно-сметная документация»** – рабочая документация, сметная документация, необходимые для выполнения всего комплекса работ, разработанные в установленном порядке в соответствии с техническим заданием Заказчика, а также строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.

**«Риск»** – случайная гибель или случайное повреждение результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

**«Рабочая Документация»** - документация, разработанная в развитие проектной документации и проекта организации строительства (ПОС), состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, содержащая информацию об объекте строительства, определенную нормативными документами Российской Федерации, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство Работ». Рабочая Документация передается Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи.

**«Строительная площадка»** – земельный участок, переданный Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора.

**«Справка о стоимости выполненных работ и затрат»** **-** первичный учетный документ(по форме № КС-3), составляемый Подрядчиком, и отражающий стоимость выполненных работ в отчетном периоде, исходя из стоимости работ по настоящему договору.

**«Скрытые Работы»** - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных Работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых необходимо подтверждать Строительным Контролем Заказчика.

**«Срок Выполнения Работ»** - сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение № 1) к настоящему Договору.

**«Срок действия Договора»** - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

**«Субподрядчик»** - любое юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой части Работ по настоящему Договору.

**«Территория Заказчика»** – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

**«Текущие цены»** - цены, действующие в период действия договора.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами на свой риск в соответствии с проектно-сметной документацией, выданной Заказчиком, подготовительные работы к бурению на объекте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - работы).

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.3. Работы по договору должны быть начаты и завершены в сроки предусмотренные в Графике производства работ (Приложение № 1).

2.4. В случае если в ходе выполнения работ по объекту выяснилась необходимость внести отдельные изменения, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом либо на изменение цены производства работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением.

**3. ЦЕНА ДОГОВОРА**

3.1. Стоимость работ и стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ по настоящему договору, предусмотрены в Ведомости договорной цены (Приложение № 2) и Расшифровке договорной цены по элементам затрат (Приложение № 3), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком, является ориентировочной и определяется в соответствии с п. 3.2. настоящего договора. По соглашению Сторон, стоимость материалов может изменяться путем подписания дополнительного соглашения.

3.2. Стоимость работ определяется на основании проектно-сметной документации и индекса изменения сметной стоимости работ с учетом стоимости материалов и всех затрат Подрядчика. Фактические затраты на материалы по ценам, предварительно согласованным с Заказчиком, принимаются от Подрядчика на выполненный объем работ по Приложению к форме № КС-2.

3.3. На дополнительные объемы работ, стоимость которых превышает стоимость, предусмотренную в Ведомости договорной цены (Приложение № 2), необходимость в которых возникла в период производства работ и без выполнения которых невозможно завершение работ по настоящему договору, оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

3.4. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет.

**4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 (Девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (Шестидесяти) дней с даты получения от Подрядчика оригиналов документов:

а) Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2,

б) Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3,

в) Счета-фактуры.

4.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Договоре.

4.3. По согласованию Сторон обязательства могут быть прекращены полностью или частично зачетом встречного однородного требования, который оформляется двусторонним актом о взаимозачете в срок, не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным.

4.4. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были предоставлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Заказчик, вправе отсрочить соответствующий платёж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (Десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**5.1. Для выполнения своих обязательств Подрядчик:**

5.1.1. Своими силами, средствами и материалами, на свой риск выполнит все работы качественно, с соблюдением строительных норм и правил, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.

Сдаст работы Заказчику по акту приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11, № КС-14), с заключением инспектирующих органов.

5.1.2. В течение 15 (Пятнадцати) дней со дня получения проектно-сметной документации от Заказчика, обязан рассмотреть её и представить свои замечания.

5.1.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания договора назначает своего представителя по договору и в письменной форме сообщает об этом Заказчику.

5.1.4. Поставляет за свой счет необходимые для выполнения работ материалы, соответствующие проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иным требованиям технических регламентов, действующим в РФ, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.1.5. Согласовывает с Заказчиком стоимость материалов; в перечне материалов, прилагаемом для согласования, указывает: полное наименование материала, марку, типоразмер, стандартные единицы измерения, количество, сумму. Перечень должен быть завизирован куратором ДКС и РО Заказчика, начальником ОКМОиМ, начальником ПО строительных ресурсов департамента по комплектации ОКС. К перечню должны быть приложены счета-фактуры на закупку материалов до их приобретения (применения).

5.1.6. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: провести технический аудит привлекаемого третьего лица (субподрядной организации) с использованием согласованной Сторонами «Анкеты для конкурсной оценки и выбора подрядных организаций для ОАО «СН-МНГ» на проведение работ (оказание услуг)» с предоставлением Заказчику полной информации о проведенном техническом аудите, а также копии учредительных документов и копий Договоров, заключенных им с третьими лицами, и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договора соответствующих изменений. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (субподрядными организациями) по настоящему договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

5.1.7. Возводит своими силами и средствами на объекте охранные (забор) и временные сооружения, необходимые для производства работ, по согласованному с Заказчиком перечню. После выполнения работ освободит строительную площадку от собственного персонала и очистит её от охранных и временных сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора, строительно – монтажной техники и транспортных средств, а также другого имущества, принадлежащего Подрядчику в течение 30 (Тридцати) дней, и передаст объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.8. Обеспечивает до сдачи объекта Заказчику:

- охрану объекта;

- уборку строительной площадки.

5.1.9. Обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожения зелёных насаждений и земли, действующего трудового распорядка Заказчика и требований режимных мероприятий на объекте, несет ответственность за нарушение указанных требований и возмещает Заказчику понесенные в результате этих нарушений убытки.

5.1.10. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящихся и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности ППБО – 85.

5.1.11. Гарантирует нормальную работу объекта в течение 24 месяцев с момента завершения и сдачи работ.

5.1.12. Устраняет за свой счёт недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.

5.1.13. Сдает Заказчику ежемесячно не позднее последнего числа каждого отчетного месяца объемы выполненных работ по следующим формам:

- Акт о приёмке выполненных работ формы № КС – 2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС – 3;

- Расшифровка к форме № КС – 3 о стоимости выполненных работ;

- Исполнительная документация.

При необходимости получения дополнительной информации Подрядчик представляет последнюю по форме и в сроки, определенные Заказчиком.

5.1.14. Не имеет права передавать проектно-сметную документацию на объект или отдельную его часть третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

5.1.15. Руководствуется при выполнении работ на объектах Заказчика Положением о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 4).

5.1.16. Выполняет требования Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» (Приложение № 5).

5.1.17. Устраняет замечания Заказчика, возникающие в процессе выполнения работ, в течение 3 (Трех) дней после их предоставления Заказчиком в письменном виде. Подрядчик исправляет брак, вызванный некачественным выполнением части (вида) работ, применением некачественных материалов, за свой счет, без увеличения срока проведения работ (сдачи объекта). В противном случае, для устранения замечаний Заказчик вправе привлечь другого Подрядчика, а стоимость устранения брака будет соотноситься за счет Подрядчика, допустившего брак и удерживаться из суммы окончательного расчета по настоящему Договору.

5.1.18. Извещает Заказчика о необходимости проведения скрытых работ не менее чем за 3 (Три) дня до их начала.

5.1.19. Приводит по окончании выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, используемые земли в состояние пригодное для сдачи этих земель Заказчиком уполномоченным контролирующим органам до подписания акта Рабочей комиссии, а также лесные культуры и древесно-кустарниковую растительность уничтоженные при производстве работ Подрядчиком за пределами предоставленного в аренду участка лесного фонда. В случае невыполнения указанного обязательства, все штрафные санкции и ущерб, предъявленные контролирующими органами подлежат выплате за счет Подрядчика.

5.1.20. Приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, после получения от Заказчика согласованной в государственных органах проектно-сметной и разрешительной документации.

5.1.21. Предъявляет исполнительную съемку на бумажном носителе и в цифровом виде в программах «Mapinfo» и «Credo».

5.1.22. Сохраняет исходную топографо-геодезическую основу до окончания работ. В случае уничтожения опорных пунктов и реперов, Подрядчик обязан восстановить утраченные знаки за свой счет.

5.1.23. Не допускает передвижения гусеничной техники Подрядчика своим ходом по автодорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием на месторождениях Заказчика.

5.1.24. Обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и тушение возможного пожара на объектах строительства и прилегающей территории находящейся в непосредственной близости от объекта строительства (создающих угрозу объекту в случае возникновения пожара) путем обеспечения специальной (приспособленной) техники предназначенной для тушения пожара или заключения договора со специализированным предприятием, оказывающим услуги по тушению пожара.

5.1.25. При необходимости выполнения работ в охранной зоне кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи руководствуясь Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ №578 от 9 июня 1995 года, согласовывает проект производства работ с предприятием связи, в ведении которого находиться линия связи или радиофикации. Обеспечивает присутствие во время производства работ представителя предприятия связи, получает письменное согласие на проведение работ от предприятия связи, в ведении которого находится линия связи или радиофикации.

5.1.26. Приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, после получения от предприятия связи, в ведении которого находится линия связи или радиофикации, согласованного проекта производства работ, и после явки представителя от предприятия связи на место проведения работ.

5.1.27. Соблюдает требования Стандарта «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 6).

5.1.28. Разрабатывает и предоставляет по письменному запросу Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней мероприятия, графики производства работ, графики предоставления материалов, а так же обеспечивает предоставление отчетов по данным мероприятиям и графикам в обозначенные Заказчиком сроки.

5.1.29. Ведет в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с актами выполненных работ.

5.1.30. Несет ответственность за использованные материалы в течение гарантийного срока. В случае выхода из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и за свой счет в течение срока согласованного с Заказчиком.

5.1.31. Соблюдает при исполнении своих обязательств по настоящему Договору все требования миграционного законодательства, а так же обеспечивает их соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору (в том числе в случаях предусмотренных законодательством РФ, получает разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

5.1.32. Изучает и проверяет рабочую документацию и полностью ознакамливается со всеми условиями, связанными с выполнением работ по настоящему договору, и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ.

5.1.33. Изучает все материалы договора и получает полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения работ.

5.1.34. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

5.1.35. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в подпункте 5.1.36. настоящего договора, детальный проект производства работ (ППР) в соответствии со СНиП 12-01-2004 с учетом требований Регламентов Заказчика, с указанием очередности работ и сроков их выполнения.

5.1.36. В рамках договорной стоимости, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП 12-01-2004 и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), который передает Заказчику.

5.1.37. При необходимости разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

5.1.38. Начинает производство работ на объекте не позднее 5 (Пяти) календарных дней после согласования ППР с Заказчиком, письменно уведомив о начале работ Заказчика.

5.1.39. Разрабатывает и согласовывает с Заказчиком в срок до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц.

5.1.40. Представляет полномочному представителю Заказчика ежесуточную информацию о ходе выполнения работ в соответствии с месячно - суточным графиком выполнения работ, подписанную представителем Подрядчика в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе работ, в том числе наличие на объекте технических и людских ресурсов, наличие материально-технических ресурсов (далее – МТР) и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком работам.

5.1.41. Разрабатывает и предоставляет по письменному запросу Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней мероприятия, графики производства работ, графики предоставления материалов, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным мероприятиям и графикам в обозначенные Заказчиком сроки.

5.1.42. Обеспечивает своевременное ведение и хранение исполнительной документации по объекту и иной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами, на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

5.1.43. Предъявляет Заказчику законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа. Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения выданного Заказчиком.

5.1.44. Предоставляет Заказчику, в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала испытаний на объекте, комплект исполнительной документации для проверки и получает заключение о правильности оформления и комплектности в объеме утвержденного Заказчиком «Перечня Исполнительной Документации», соответствующему нормативным документам Ростехнадзора и локальными нормативными актами Заказчика.

5.1.45. Предоставляет Заказчику окончательный комплект исполнительной документации в количестве 2 (Двух) экземпляров за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала работы Приемочной Комиссии.

5.1.46. Уведомляет Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением настоящего договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (Двух) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (Двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов).

5.1.47. Устраняет по требованию Заказчика и за его счет дефекты/недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности по согласованным сторонами стоимости и срокам, оформленных соответствующим дополнительным соглашением.

5.1.48. Предоставляет для подтверждения объемов выполненных работ следующие документы:

- 2 (Два) комплекта исполнительной документации, подтверждающей предъявляемые объемы работ, подписанные уполномоченным представителем Заказчика, в том числе акты на скрытые работы, акты замеров и испытаний;

- геодезические и маркшейдерские съемки, подтвержденные маркшейдерской службой Заказчика.

Подписание актов о приемке выполненных работ без оформленной надлежащим образом исполнительной документации и/или не завизированные представителем Заказчика не допускается.

5.1.49. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и рабочей документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, подписанным уполномоченными представителями сторон, то гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.

5.1.50. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, согласованный сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов/недостатков, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по договору, включая замену дефектных конструкций, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

5.1.51. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах/недостатках, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта/недостатка и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

5.1.52. Предоставляет Заказчику график поставки материалов, предоставляемых Подрядчиком. Информацию о статусе поставки необходимо направлять еженедельно, по согласованной с Заказчиком форме с приложением копий подтверждающих документов.

5.1.53. Соблюдает «Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 7) и План экстренного медицинского реагирования в ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 8).

5.1.54. Не вправе отказаться от выполнения Дополнительных работ, возникших в результате внесения Заказчиком изменений или дополнений в рабочую документацию, за исключением случаев, когда выполнение таких работ не входит в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо такие работы не могут быть выполнены по не зависящим от него причинам.

5.1.55. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ» по форме КС-6 в соответствии со СНиП 12-01-2011/РД11-05-2007.

5.1.56. Обязан не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков не согласованных Заказчиком.

5.1.57. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора, передав Заказчику результат работ, выполненных по состоянию на дату расторжения Договора.

5.1.58. Направить в адрес Заказчика счет-фактуру в срок не позднее \_\_\_\_ (\_\_\_\_) дней с момента подписания обеими Сторонами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**5.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:**

5.2.1. Передаёт Подрядчику на период выполнения работ по акту, подписанному Сторонами, строительную площадку, пригодную для выполнения работ, оговоренных в пункте 2.1. настоящего Договора, за 5 (Пять) дней до начала ведения работ на объекте.

5.2.2. Передаёт Подрядчику за 20 (Двадцать) дней до начала выполнения работ на объекте утвержденную, согласованную с инспектирующими организациями, проектно-сметную документацию.

5.2.3. В течение 10 (Десяти) дней рассмотрит замечания Подрядчика по проектно – сметной документации и о принятых решениях сообщит Подрядчику.

5.2.4. Оформляет до начала работ разрешение на право ведения работ в охранной зоне действующих коммуникаций со схемой, с указанием в ней пересекаемых коммуникаций, а также договор аренды земельного участка или проект освоения лесов с прохождением госэкспертизы и лесной декларации.

5.2.5. Рассматривает и согласовывает в течение 20 (Двадцати) дней с момента предоставления Подрядчиком подтверждающих документов стоимость материалов, с учетом порядка установленного подпунктом 5.1.5. настоящего Договора.

5.2.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания договора назначает своего представителя по договору и в письменной форме сообщает об этом Подрядчику.

5.2.7. В установленном порядке совместно с Подрядчиком определяет объёмы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, являющуюся основанием для платежей или акт о некачественном выполнении работ, не являющийся основанием для платежей.

5.2.8. Производит оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

5.2.9. По возможности продает Подрядчику материалы для выполнения работ путем заключения договоров купли-продажи.

5.2.10. Осуществляет технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНиПах и Правилах производства работ.

5.2.11. Вправе запретить доступ на территорию Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство), а также физическим лицам привлеченным Подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

5.2.12. Обеспечивает проведение вводного инструктажа по месту производства работ на действующих объектах.

5.2.13. Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством производства работ, ведение соответствующего учета.

5.2.14. Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать:

- ход, качество, объем и сроки выполненных работ;

- соблюдение персоналом Подрядчика, привлеченным для выполнения работ, требований охраны труда и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика;

- квалификацию персонала Подрядчика выполняющего работы;

- выполнение Подрядчиком иных требований Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют соответствующий Акт. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

5.2.15. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к выполнению работ.

5.2.16. Заказчик вправе в любое время полностью или частично приостановить выполнение работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату с которой работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком работ, уведомив об этом Подрядчика.

5.2.17. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав предоставления результата работ выполненных по состоянию на дату расторжения Договора. При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчика на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

5.2.18. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 (пяти) дней с согласованного Сторонами срока начала выполнения работ не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты расторжения Договора.

5.2.19. Заказчик вправе без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчиков для выполнения работ и (или) оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ.

5.2.20. Организовывает работу приёмочной комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию, в течение 2 (Двух) недель, с момента получения письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта.

5.2.21. Подготавливает и представляет Приемочной Комиссии всю необходимую документацию в соответствии со СНиП 3.01.04-87.

5.2.22. Оставляет за собой право уменьшать объёмы работ по настоящему Договору, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика в разумный срок.

**6. УСЛОВИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

6.1. Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

6.2. Подрядчик обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

6.3. Подрядчик обязан соблюдать требования к оборудованию, устройству, инструменту и приспособлениям, используемым в ходе выполнения работ, и его эксплуатации, установленные действующими законодательными и нормативными актами РФ, локальными нормативными актами Заказчика.

6.4. Подрядчик обязан организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, локальных нормативных актов Заказчика. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями и машинистами самоходной (или специальной) техники Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения, правил, регламентирующих требования к безопасному производству работ этой техникой. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

6.5. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех технических инцидентах, авариях, несчастных случаях, пожарах, произошедших при выполнении Подрядчиком работ по настоящему договору; организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и при необходимости - привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

6.6. Подрядчик обязуется направлять Заказчику по форме согласованной Сторонами отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер по снижению промышленных рисков при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика.

6.7. В случае несоблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего договора, либо выявления представителями Заказчика повторных нарушений в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком этот факт является существенным нарушением условий настоящего договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

6.8. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, градостроительного, водного, земельного, лесного законодательства, а также законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда, как Заказчику, так и третьим лицам. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.9. При наличии вины Подрядчика за аварии, технические инциденты, пожары, несчастные случаи, произошедшие в процессе его работы по настоящему договору, последний обязуется возместить Заказчику, а при необходимости и третьим лицам причиненные убытки.

6.10. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего раздела Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. При нарушении требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком согласно настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего договора.

**7. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

7.1. Заказчик передает по акту приема-передачи Подрядчику 2 (Два) экземпляра рабочей документации, утвержденной им "В производство работ".

7.2. Один из 2 (Двух) переданных Подрядчику экземпляров рабочей документации должен постоянно храниться у Подрядчика на объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика.

7.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в рабочей документации, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества работ и невыполнения сроков выполнения работ.

7.4. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работы до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в рабочей документации;

- ненадлежащего качества предоставленных Заказчиком материалов, рабочей документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком производства работ (Приложение № 1).

7.5. При обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 7.4. настоящего договора, стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней, согласовывают срок замены материалов, рабочей документации ненадлежащего качества, изменения указаний о способе выполнения работ, или Заказчик принимает решение о продолжении выполнения работ по договору в соответствии с первоначальными условиями.

7.6. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 7.4., настоящего договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного срока, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

7.7. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Положениями Заказчика порядке изменения в рабочую документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.

7.8. Если в результате внесения в рабочую документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи Подрядчиком расчета изменения договорной стоимости, проводит согласование указанного расчета. После согласования расчета изменения договорной стоимости Стороны в течение 30 (Тридцати) дней подписывают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору с учетом требований, установленных в настоящем Договоре.

7.9. Если по истечению срока, установленного в выше указанном пункте, Стороны не заключили соответствующее дополнительное соглашение, Заказчик инициирует расторжение настоящего Договора (без уплаты штрафных санкций) или выдает указание Подрядчику о продолжении работ по настоящему Договору в соответствии с ранее выданной рабочей документацией.

**8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ**

8.1. Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ, подлежащих закрытию.

8.2. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и часы работы.

8.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть скрытые работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Подрядчик.

8.4. В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть скрытых работ.

8.5. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным нормативно-технической документацией.

**9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ**

9.1. Контроль качества работ включает в себя проведение следующих контрольных мероприятий:

- проверка качества материалов, поставленных для выполнения работ на объекте;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов;

- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении работ на объекте;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям рабочей документации, технологической и нормативной документации;

- совместно с Заказчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка, выполненных объемов работ.

9.2. Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения работ, качество материалов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента объекта, правильность использования материалов Заказчика и т.п.

При этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий настоящего Договора или иных дефектов/недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по настоящему Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных работ. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, и/или рабочей документации, и/или требований законодательства РФ, нормативных документов РФ и/или Положений, Регламентов Заказчика, которые могут ухудшить качество работ, или иных дефектов/недостатков, Заказчик обязан заявить о выявленных дефектах/недостатках Подрядчику. Подрядчик должен устранить выявленные дефекты/недостатки в течение срока, указанного Заказчиком.

9.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие законченного строительством объекта требованиям законодательства РФ, рабочей документации и нормативной документации.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

10.2. В случае если Подрядчик в текущем месяце допустил отставание от Графика производства работ и/или от месячно-суточного графика выполнения работ на срок свыше 5 (Пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от договорной стоимости.

10.3. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных коммуникаций за свой счет в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчику в этой связи, и уплатить штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.4. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком путём возмещения убытков за все нарушения, допущенные при выполнении работ на объекте и в гарантийные сроки его эксплуатации, включая оплату штрафов, предъявляемых комитетом по охране окружающей среды или другими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.

10.5. При неисполнении Заказчиком обязательств по п.п. 5.2.1 – 5.2.8 настоящего договора, сроки выполнения работ отодвигаются соответственно на период задержки исполнения указанных пунктов, с учетом оформления в порядке предусмотренном пунктом 2.4. настоящего Договора.

10.6. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в п. 4.1. Договора, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

10.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество представленных им материалов по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ), а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

10.8. Заказчик не несет ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

10.9. За несвоевременное освобождение Подрядчиком строительной площадки от собственного персонала и принадлежащего ему имущества согласно п. 5.1.7., Заказчик имеет право предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы настоящего договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязуется ее уплатить в месячный срок, с момента предъявления требования.

10.10. В случае если по вине Подрядчика было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.11. В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления Заказчиком требования.

10.12. В случаях выявления Заказчиком фактов нарушения Подрядчиком Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013, Стандарта «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» СТБ 034-2012, «Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных выше документах, Заказчиком составляется акт о выявленных нарушениях, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. На основании акта о выявленных нарушениях Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости работ (без учета стоимости затраченных материалов), выполненных за месяц, в котором были выявлены нарушения, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования, либо оставляет за Заказчиком право на снижение стоимости работ на сумму предъявленного штрафа.

10.13. В случае несоблюдения Подрядчиком действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности», представители Заказчика вправе приостановить работу бригады Подрядчика. В случае самовольного возобновления работы бригадой Подрядчика, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 5% (Пять процентов) от стоимости выполняемых по настоящему договору работ. По факту нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Сторонами составляется Акт, который должен быть подписан представителями Заказчика и Подрядчика.

10.14. В случае если Подрядчик приступит к выполнению работ по настоящему договору до того, как получит от Заказчика всю разрешительную документацию, необходимую для производства работ, Подрядчик несет все риски, связанные с возможными штрафными санкциями, которые могут быть предъявлены в связи с началом работ контролирующими и инспектирующими органами, а также Подрядчик обязуется уплатить все штрафы, предъявленные этими органами и возместить Заказчику в полном объеме убытки, которые возникли вследствие производства Подрядчиком работ без разрешительной документацией, а также возместить Заказчику суммы уплаченных им штрафов, вследствие допущенных Подрядчиком нарушений в ходе исполнения условий настоящего договора.

10.15. За неисполнение Подрядчиком условий предусмотренных п. 5.1.58. договора, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 1% (Один процент) от суммы, подлежащей оплате по счет – фактуре за каждый такой случай, в течение 30 (Тридцати) дней, с момента предъявления требования.

10.16. В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (Тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика)от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

10.17. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется уплатить неустойку в размере 10 % (Десять процентов) от договорной стоимости, в месячный срок с момента предъявления требования.

10.18. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по недопущению передвижения гусеничной техники по автодорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием на месторождениях Заказчика, последний имеет право предъявить Подрядчику требование по уплате штрафа в размере 300 000 рублей (Трехсот тысяч рублей) за каждый случай нарушения.

10.19. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика(Субподрядчика)алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика)от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика(Субподрядчика)от его подписания;

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

10.20. В случае если Подрядчик при выполнении работ по настоящему договору на объектах Заказчика:

- осуществляет несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

- выполняет работы вблизи линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении,

Заказчик имеет право, за каждый из указанных выше случаев, предъявить Подрядчику штраф в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

10.21. В случае, не обеспечения либо не надлежащего обеспечения Подрядчиком выполнения противопожарных мероприятий, а также тушения пожара на объектах строительства и прилегающей к ним территории по настоящему договору, Подрядчик несет все риски, связанные с возможными штрафными санкциями, которые могут быть предъявлены в связи с наступлением указанных выше обстоятельств контролирующими и инспектирующими органами, а также Подрядчик обязуется уплатить все штрафы, предъявленные этими органами и возместить Заказчику в полном объеме, убытки, которые возникли как следствие действия (бездействия) Подрядчика, а также возместить Заказчику суммы уплаченных им штрафов, вследствие допущенных Подрядчиком нарушений.

10.22. При повреждении кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи в зоне производства работ, и причинения ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, или восстанавливает их собственными силами за свой счет.

10.23. В случае нарушения установленных подпунктом 5.1.34. обязательств, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.

10.24. Подрядчик несет ответственность за дефекты/недостатки, обнаруженные в пределах Гарантийного Срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, материалов, предоставленных Подрядчиком, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами.

10.25. Если отступления в работе от условий договора или иные дефекты/недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков и штрафных санкций.

10.26. В случае невыполнения Подрядчиком требований и предписаний Заказчика по устранению замечаний в части:

- отсутствия исполнительной документации на выполненные работы более 3 (Трех) календарных дней (после определенного Заказчиком срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от договорной стоимости или 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

- невыполнения требований Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 1 (Одного) календарного дня (после определенного Заказчиком срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от договорной стоимости;

- невыполнения Подрядчиком требований Заказчика по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований рабочей документации, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от договорной стоимости за каждый день просрочки.

10.27. В случае если на месте проведения работ произошло замыкание линии электропередач, повреждение линии электропередачи и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3 (Трех) дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. В этом случае Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных работ.

10.28. В случае допущения самовольного подключения электроустановок потребителей к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.29. Заказчик имеет право производить проверки требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Если в результате проверки обнаружено нарушение вышеназванных правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки в результате простоя и простоя других подрядчиков, а так же выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

10.30. В случае совершения Персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего Персонала независимо от того, выполнял Персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом в пределах срока исковой давности. Заказчик вправе также расторгнуть Договор в одностороннем порядке, оплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненного объема работ.

10.31. Если Заказчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в случае:

Когда Подрядчик трижды допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства работ (Приложение № 1) по независящим от Заказчика причинам;

Когда Подрядчик:

- допускает задержку начала выполнения работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- допускает три и более случая, документально подтвержденных Заказчиком, отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы, предоставляемые и используемые Подрядчиком);

- допускает три и более случая, документально подтвержденных Заказчиком, дефектов/недостатков в работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования;

- лишается свидетельства СРО о допуске на соответствующий вид работ (происходит аннулирование);

- в случае нарушения Подрядчиком требований Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013, Стандарта «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» СТБ 034-2012, «Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», повлекшего несчастный случай на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе с причинением вреда здоровью или причинением смерти, либо неоднократных нарушений (трёх и более) требований, дает право Заказчику расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения убытков Подрядчика, связанных с расторжением Договора;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ,

Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (Десяти процентов) от договорной стоимости, за исключением случаев, предусмотренных ст. 717 ГК РФ.

10.32. В случае если Подрядчик продолжил выполнение работ, несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ, а также за иные последствия. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.33. В случае если Подрядчик без согласования с Заказчиком/согласия Заказчика, возобновил выполнение работ, приостановленных Заказчиком, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ. При этом Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,2% (ноль целой двух десятых процента) от стоимости работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.34. В случае установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы имеющие исправления по тексту, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 дней, с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работников Подрядчика имеющих незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- актом, составленным работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Заказчик имеет право в любое время проверять выполнение Подрядчиком условий договора. В случае обнаружения и установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика (Субподрядчика) имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы имеющие исправления по тексту, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данных работников.

10.35. При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого пострадавшего/погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.36. В случае установление факта нарушения Подрядчиком (Субподрядчиком) порядка согласования с Заказчиком привлечения субподрядной организации, предусмотренного в подпункте 5.1.6. настоящего Договора, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика оплатить штраф за каждый случай, в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления требования.

10.37. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

10.38. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.39. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика лиц, не достигших 18-ти летнего возраста, иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ, с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.40. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика.

10.41. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.

10.42. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 30 % (Тридцать процентов) от суммы договора.

10.43. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

10.44. Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств, подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии). Суммы штрафных санкций (пени и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного признания требования (претензии). В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (ее) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

10.45. Уплата сумм штрафных санкций не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

**11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

11.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

11.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

11.3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

**12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

12.1. Информация, имеющая отношение к условиям настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и/или не передавать третьим лицам указанную информацию. При необходимости одной из Сторон предоставить такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию.

12.2. Убытки, причиненные одной из Сторон настоящего Договора нарушением конфиденциальности условий настоящего Договора, подлежат возмещению нарушившей Стороной другой Стороне настоящего Договора в полном объеме.

**13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, и их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в настоящем Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

14.1. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

14.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров они должны разрешаться Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югра с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления претензий, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

**15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

15.1. Договор вступает в силу с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года *(либо с момента его подписания обеими Сторонами)* и действует по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, а в части расчётов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету договора, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

15.4. Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

– Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

– Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

– Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

15.5. Никакие другие услуги и работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб работам по настоящему Договору.

15.6. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

15.7. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

15.8. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.

15.9. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.

15.10. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.

15.11. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в СНиПы и законодательные акты, регламентирующие данный договор, Стороны имеют право на изменение условий договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.

15.12. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.

15.13. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – График производства работ.

Приложение № 2 – Ведомость договорной цены.

Приложение № 3 – Расшифровка договорной цены по элементам затрат.

Приложение № 4 – Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Приложение № 5 – Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013.

Приложение № 6 – Стандарт «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» СТБ 034-2012.

Приложение № 7 – «Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Приложение № 8 – План экстренного медицинского реагирования в ОАО «СН-МНГ».

**16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Подрядчик:** |
| **ОАО «СН-МНГ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Генеральный директор** |  | **Генеральный директор** |
| (должность иного уполномоченного  на основании Доверенности) |  | (должность иного уполномоченного  на основании Доверенности) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(ФИО)** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(ФИО)** |
| **М.П.** |  | **М.П.** |