## Лист1
Приложение №_2__
к договору № ______________
от "_____" _____________20___г.
Приложение № 1
Календарный план
выполнения работ по очистке трубопроводов методом поршневания на 2016 г.
№ п/п | Наименование | Протяженность, км | Диаметр,мм | Количество операций, шт
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  | 2016 год
1 | Выполнение работ по очистке трубопроводов методом поршневания | [11 empty] | 7 | #REF! |  |  |  | 5 | #REF! | 0
1.1. | ДНС-3 Ватинского м/я - ВЦТП | 4.92 | 219х11 | [13 empty] | 1 |  |  | 4 | bar: Количество операций, шт март; Количество операций, шт июнь; Количество операций, шт сентябрь
|  | 13.845 | 273х12 | [13 empty] | 1 |  |  | 4 | bar: Количество операций, шт март; Количество операций, шт июнь; Количество операций, шт сентябрь
1.2. | ДНС-1 С-Покурского м/я - ВЦТП | 21.76 | 325х10 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | bar: Количество операций, шт январь; Количество операций, шт апрель; Количество операций, шт июль
1.3. | ДНС-2 Северо-Ореховского м/р до ВЦТП | 20.086 | 325х10 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 4 | bar: Количество операций, шт февраль; Количество операций, шт май; Количество операций, шт август
1.4. | ДНС-Покамас м/р-ЦППН Н-Покур | 7.5 | 219х12 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | bar: Количество операций, шт январь; Количество операций, шт июль
1.5. | ДНС-2 З-Асомкинского м/р - ДНС-1 З-Асомкинского м\р | 22.568 | 273х10 | [13 empty] | 1 |  |  | 4 | bar: Количество операций, шт февраль; Количество операций, шт май; Количество операций, шт сентябрь
|  | 25.405 | 219х8 | [13 empty] | 1 |  |  | 4 | bar: Количество операций, шт февраль; Количество операций, шт май; Количество операций, шт сентябрь
1.6. | ДНС Мыхпайского м\р - т. вр.в нефтепровод ДНС Мегионского м\р - ВЦТП | 11 | 273х12 | [13 empty] | 1 |  |  | 4 | bar: Количество операций, шт март; Количество операций, шт июнь; Количество операций, шт сентябрь
1.7. | ДНС-1 Мегионского м/р - ВЦТП | 21.58 | 325/426х10 | [13 empty] | 1 |  |  | 4 | bar: Количество операций, шт март; Количество операций, шт июнь; Количество операций, шт сентябрь
1.8. | ДНС-1 до ДНС-2 Тайлаковского м/р | 34.999 | 426х10 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 4 | bar: Количество операций, шт февраль; Количество операций, шт май; Количество операций, шт август
1.9. | ДНС-Ю-Локос м/р -ПК53 | 5.3 | 273х10 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 4 | bar: Количество операций, шт февраль; Количество операций, шт май; Количество операций, шт август
1.10. | ДНС-2 - ДНС-1 С-Покурского м/я | 11.86 | 273х20 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 | bar: Количество операций, шт январь to Количество операций, шт сентябрь
1.10.
1.10.
| ИТОГО : |  |  | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 55
| Исполнитель | [14 empty] | Заказчик
| __________________________ | [14 empty] | ОАО "СН-МНГ"
| __________________________ | [14 empty] | __________________________
| __________________ ________ | [14 empty] | __________________ ________
| «____»_______________20___г. | [14 empty] | «____»_______________20___г.