Форма 6

Договор на выполнение вышкомонтажных работ

с предоставлением Заказчиком буровой установки

между

Обществом с ограниченной ответственностью

«Мегионское Управление Буровых Работ»

(ООО «МУБР»)

и

______________________________________________________

(наименование контрагента)

г. Мегион

201_____г.

ДОГОВОР № ___________

на выполнение вышкомонтажных работ

с предоставлением Заказчиком буровой установки

город Мегион                                                                                            «_______» ___________г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ» (ООО «МУБР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________________

(должность полностью)

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

действующего на основании __________________________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

с одной стороны, и ___________________________________________________________________

Если контрагент – юридическое лицо:

___________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________

(должность полностью)

___________________________________________________________________________________

(полностью указывается Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

Если контрагент – индивидуальный предприниматель:

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(ая) в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждается свидетельством серия __________ № _____________ от _______________, выданным ___________________________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

«Стороны» – Заказчик и Подрядчик.

«Договор» – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

«Дата вступления Договора в силу» – дата подписания Договора Сторонами.

«Срок действия Договора» – период времени, с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

«Вышкомонтажные работы» – транспортировка буровой установки, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ. Сборка буровой установки и привышечных сооружений, производимая в соответствии с принятой схемой их размещения обеспечивающей безопасность в работе, удобство в обслуживании, и компактность в расположении всех элементов буровой, а так же прочие работы, выполняемые силами бригады вышкостроения Подрядчика в рамках настоящего Договора.

«Дополнительные работы» – работы, не входящие в состав Работ по договору, необходимость в выполнении которых возникла в процессе исполнения Договора и невыполнение которых может повлечь ухудшение качества и своевременность выполнения работ выполняемых Подрядчиком по Договору, возникновения аварий, инцидентов, технических осложнений, а также не получение результата работ соответствующего целям настоящего Договора.

Дополнительные работы выполняются Подрядчиком на условиях, согласованных Сторонами в Соглашениях, оформляемых Заказчиком по форме Приложения № 27 и заключаемых Сторонами в порядке, установленном настоящим Договором.

Подписанные Сторонами Соглашения о выполнении дополнительных работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Документация регламентирующая выполнение работ» – документация определяющая требования к выполнению работ, к которой Стороны относят, в том числе: технологическую документацию, техническую документацию, рабочую документации, проектную документацию, технические регламенты, локальные нормативные акты Заказчика, документацию Заказчика.

«Технологическая документация» – проект производства работ, совокупность технологических карт, регламентов по технологическим процессам, охватывающих полностью процесс производства работ и осуществления контроля (при необходимости, включая входной, операционный и приемочный), от начала производства работ до ввода объекта работ в эксплуатацию, с указанием технологической последовательности и возможных совмещений видов работ.

«Техническая документация» – совокупность технико-экономических обоснований, инженерных изысканий, чертежей, эскизов, типовых альбомов, смет, проектных решений и других видов рабочей документации, разработанных для выполнения производственных работ.

«Рабочая документация» – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения работ, утвержденная в установленном порядке.

«Проектная документация» – документация, состоящая из текстовой части, содержащей сведения в отношении объекта работ, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные или технические документы, используемые при подготовке проектной документации, результаты расчетов обосновывающие принятые решения и графической части, отображающей принятые технические и иные решения и выполняемой в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

«Технические регламенты» – нормативные документы, устанавливающие характеристики работ, или связанные с определенным видом деятельности процессы и методы производства:

– законодательные акты и постановления Правительства РФ, содержащие требования, нормы и правила технического характера;

– государственные стандарты РФ, в части устанавливаемых в них обязательных требований к видам Подрядных работ определенных в настоящем Договоре;

– нормы и правила Государственных органов России.

«Локальные нормативные акты Заказчика» – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

«Документация Заказчика» – технический (рабочий) проект, иная документация, содержащая описание технологии и организации строительства.

«Представители Сторон» – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

«Персонал Подрядчика» – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

«Субподрядчик» – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором.

«Территория Заказчика» –месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

«Сроки выполнения работ» – сроки определенные в Графике проведения вышкомонтажных работ. К срокам выполнения работ отнесены также промежуточные сроки, установленные сетевыми графиками проведения вышкомонтажных работ.

«Дата завершения работ» – календарный день подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

«Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком, и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ по Договору, подписываемый Сторонами по форме № КС-2 (Акт о приёмке выполненных работ), №КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат).

«Акт выполненных работ» – двусторонний документ, подписанный уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, фиксирующий качественное и количественное выполнение Работ, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

«Оборудование, материалы, инструменты» – все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком и используемое для выполнения работ.

«Гарантийный период» – срок, исчисляемый со дня указанного в настоящем Договоре, в течение которого Подрядчик гарантирует качество работ, а также устраняет недостатки собственными силами и средствами.

«Инцидент» – отказ или повреждение технических устройств, применяемых при производстве работ, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений действующего законодательства в области промышленной безопасности.

«Авария» – опасное происшествие, создающее на территории Заказчика угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов, имущества Заказчика, а так же объектов и имущества, находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

«Техническое осложнение» – явление осложняющее ход работ.

«Недостатки» – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей выполнение работ, допущенные Подрядчиком при производстве работ.

«Простой» – период времени, в который Заказчик и (или) привлеченное им третье лицо находится в вынужденном ожидании по вине Подрядчика. К простою Стороны относят, в том числе время, потраченное на ликвидацию аварии, инцидента, возникшие по вине Подрядчика. Время простоя, возникшего по вине Подрядчика, является непроизводительным временем работы Подрядчика.

Стороны согласовали, что к простою Заказчика не относится время, затраченное на выполнение работ по ликвидации аварий, инцидентов работ, возникших по вине Заказчика, а также приостановка работ, совершенная Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором (если только причиной приостановки не явилось нарушение Подрядчиком требований настоящего Договора).

Простой фиксируется Актом на непроизводительное время, который оформляется по форме Приложения № 21 к настоящему Договору и подписывается представителями Сторон.

«Подземные и наземные коммуникации» – сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

«Отходы производства и потребления» – вещества или предметы, образовавшиеся при оказании услуг/выполнении работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с территории Заказчика.

Принятые в Договоре сокращения и их обозначения:

БДЕ – блока дополнительных емкостей;

БУ – буровая установка;

ВМР – вышкомонтажные работы;

ДЭС – дизельная электростанция;

ПВО – противовыбросовое оборудование;

СВП – силовой верхний привод;

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется по заданию (заявке) Заказчика, на основании переданной Подрядчику проектной документации, выполнить вышкомонтажные работы в сроки указанные в Приложении № 15 к договору и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их на условиях настоящего договора:

- выполнение вышкомонтажных работ по демонтажу БУ, транспортировке БУ, монтажу  БУ, утеплению БУ, демонтажу, транспортировке, монтажу топливопровода и плит для устройства основания под комплекс ДЭС, согласно монтажных схем, предоставленных Заказчиком до начала монтажа;  передвижкам БУ и стаскивании БУ на расстояние 5м, 9м, 13м, 15м, 18м, 22м, 25м, полным монтажам и демонтажам противовыбросового оборудования (далее ПВО), повторным монтажам ПВО.

- выполнение вышкомонтажных работ по демонтажу, транспортировке и монтажу системы верхнего привода (далее СВП) с предоставлением Заказчиком утвержденных  схем дающих возможность проведения безопасных работ по монтажу СВП, блока дополнительных емкостей (далее БДЕ);

- выполнение дополнительных (заказных) вышкомонтажных работ по письменным заявкам ООО «МУБР», поданным согласно регламенту взаимоотношений при проведении вышкомонтажных работ между ООО «МУБР» и __________________.

2.2. Стороны договорились, что Работы по настоящему договору осуществляются под контролем уполномоченных представителей Заказчика.

2.3. Стороны договорились, что в рамках настоящего договора в вышкомонтажные работы, в зависимости от задания и/или заявки Заказчика могут входить следующие этапы работ:

2.3.1. В демонтаж БУ входит: демонтаж вышечно-лебёдочного блока, демонтаж привышечных сооружений, демонтаж блока очистки, в т.ч. демонтаж внутреннего шнека, наружного шнека или одного буллита, демонтаж емкостного блока, демонтаж насосного блока, демонтаж компрессорного блока, демонтаж КРУНБ, электродемонтаж, демонтаж наружных коммуникаций от БУ до технологического кармана, демонтаж котельной установки, демонтаж блока водяных емкостей в технологическом кармане, демонтаж нефтяной ёмкости, демонтаж береговой водонасосной станции.

2.3.2. В  транспортировку  буровой  установки  входит:  транспортировка  вышечно-лебёдочного блока,  транспортировка  привышечных  сооружений,  транспортировка  блока очистки, в том  числе  транспортировка  контейнера,   транспортировка внутреннего  шнека,  наружного шнека  или одного буллита,  транспортировка емкостного  блока, транспортировка насосного блока, транспортировка компрессорного блока, транспортировка КРУНБ, транспортировка электрокабельной продукции,  транспортировка  наружных  коммуникаций,  транспортировка котельной установки,  транспортировка  блока водяных емкостей в технологическом кармане, транспортировка нефтяной ёмкости, транспортировка береговой водонасосной станции.

2.3.3. В монтаж БУ входит: монтаж вышечно - лебёдочного блока, монтаж привышечных сооружений, монтаж блока очистки, в т.ч. монтаж внутреннего шнека, наружного шнека или одного буллита,  монтаж емкостного блока, монтаж насосного блока, монтаж компрессорного блока, монтаж КРУНБ, электромонтаж, монтаж наружных коммуникаций от БУ до технологического кармана, монтаж котельной установки, монтаж блока водяных емкостей в технологическом кармане, монтаж нефтяной ёмкости, монтаж береговой водонасосной станции, работы согласно дефектной ведомости.

2.3.4. В выполнение вышкомонтажных работ по передвижкам, стаскиванию БУ входит:  передвижка, стаскивание БУ, стаскивание БУ с подключением на расстояние: 5м, 9м, 13м, 15м, 18м, 22м, 25м включая перестановку внешнего шнекового транспортёра или одного шламонакопителя (в зависимости от требований Заказчика), осмотру и центровке вышки, полным монтажом и демонтажем противовыбросового оборудования (далее ПВО) в соответствии с Графиком проведения вышкомонтажных работ (Приложение №15), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Ориентировочная стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется согласно Приложениям №№ 17, 17а, 17.1 и составляет:

- ______________________________-руб. (________________________________), кроме того, НДС (18%) – ___________________________ руб. (_______________________________________), итого с учетом НДС – ___________________________ руб. (_______________________________________________).

3.2. Заказчик оплачивает выполненные по настоящему договору работы на основании подписанных обеими Сторонами актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (Девяносто) календарных дней со дня получения счета-фактуры, оформленного на основании подписанных обеими Сторонами акта о приёмке выполненных работ формы №КС-2 (Приложение № 28), Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 (Приложение № 29).

3.3. Акты выполненных объемов вышкомонтажных работ (согласно п.2.1. данного договора) оформленных по форме Приложения №22 подписываются представителями Сторон и являются фактическим подтверждением выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств. При наличии замечаний Заказчика, к качеству выполненных Подрядчиком работ и/или при отступлении от проекта и т.д., в Акте отражаются все выявленные нарушения.

3.4. Дополнительные работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, оплачиваются Заказчиком отдельно на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ, в порядке, установленном настоящим Договором по стоимости, согласованной в Соглашении о выполнении дополнительных работ по форме Приложения № 27.

3.5. Стоимость дополнительных работ определяется на основании подписанного Сторонами Соглашения о выполнении дополнительных работ (Приложение № 27).

3.6. Стоимость ВМР определяется на основании Сводного расчета стоимости ВМР (Приложение №№ 17, 17а) и Графика проведения вышкомонтажных работ. В случае изменения условий выполнения ВМР, стоимость ВМР определяется на основании Приложения № 17.1 (Стоимость ВМР, применяемая в случае изменения условий выполнения ВМР) и Приложения № 27 (Соглашение о выполнении дополнительных работ/ об изменении стоимости транспортировки БУ, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ).

Оплате подлежат ВМР, выполненные качественно, в соответствии с нормативной продолжительностью операций ВМР определенной в Приложении № 16 (Нормативная продолжительность операций вышкомонтажных работ) и Сетевыми графиками выполнения вышкомонтажных работ.

Стороны договорились, что в случае, если продолжительность ВМР в Сетевом графике выполнения вышкомонтажных работ отличается от продолжительности операций указанных в Нормативной продолжительности операций ВМР, Стороны руководствуются продолжительностью работ определенной Сетевым графиком выполнения вышкомонтажных работ.

3.7. При наличии у Заказчика претензий к качеству выполненных Работ, оплате подлежит 75% (семьдесят пять процентов) стоимости выполненного объема Работ, а оставшиеся 25% (двадцать пять процентов) стоимости выполненного объема Работ Заказчик оплачивает после устранения замечаний.

3.8. Стороны договорились, что в случае необходимости, Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы для Заказчика, если такая возможность у Подрядчика имеется (на объектах, на которых Подрядчик осуществляет производственную деятельность). Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить эти работы в соответствии с п.3.4. настоящего Договора. Любые дополнительные работы должны быть подтверждены представителем Заказчика с оформлением соглашения по форме Приложения № 27.

3.9. В случае если Работы Заказчиком были приостановлены, но Подрядчик продолжил их выполнение, Заказчик не несет обязанности по оплате таких Работ в период, когда Работы должны были быть приостановлены.

3.10. По инициативе одной из Сторон в любой момент срока действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

3.11. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, который оформляется соглашением о взаимозачете. Также любая из Сторон вправе зачесть встречные однородные требования путем направления другой Стороне заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст. 410 ГК РФ.

3.12. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ определенный настоящим Договором в пределах следующего согласованного Сторонами опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ указанного в Договоре составляет 30% (тридцать процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ указанного в Договоре составляет 30% (тридцать процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения Работ. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 26 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об исполнении опциона в сторону уменьшения, обязательства Подрядчика по выполнению объема работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения, объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

3.13. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать настоящий Договор, дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя-документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера–приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц–приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации) а также предоставить нотариально заверенные образцы подписей вышеуказанных лиц (допускается предоставление заверенной организацией копии нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей вышеуказанных лиц). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

3.14. Заказчик вправе в любое время принять решение о выплате Подрядчику аванса. В этом случае Подрядчик обязан предоставить счет на предоплату и график погашения аванса, согласованный с Заказчиком.

3.15. Стоимость Работ на следующий календарный год согласовывается сторонами в срок до 01 октября текущего года, путем оформления дополнительного соглашения.

3.16. Стороны пришли к соглашению о том, что проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.

3.17. Стороны договорились, что предусмотренное право на опцион предоставляется Покупателю/Заказчику без взимания дополнительной платы.

3.18. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.19. Подрядчик несет ответственность за достоверность информации (обязательные данные), указанные в счетах-фактурах. В случае предъявления Подрядчиком счетов-фактур, оформленных с нарушением порядка, установленного действующим законодательством РФ, повлекшим отказ налоговых органов РФ в возмещении Заказчику НДС из бюджета и/или начисления штрафных санкций, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф. Размер штрафа рассчитывается как сумма налога, доначисленного Заказчику налоговым органом, штрафа и пени.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему договору согласовывается Сторонами в Графике проведения вышкомонтажных работ (Приложение № 15). Промежуточные сроки выполнения работ определяются сторонами путем подписания Сетевых графиков выполнения вышкомонтажных работ, составленных по форме Приложения № 19, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Срок выполнения работ по настоящему договору может быть изменен по соглашению сторон. Начальный срок и/или промежуточный и/или конечный срок выполнения вышкомонтажных работ отодвигается (переносится) соразмерно периоду времени при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в случае действий или бездействия одной из сторон по взятым на себя обязательствам (не предоставление проектной и/или технической документации, не предоставление территории для демонтажа БУ, отсутствие подъездных путей и т.д.) на основании подтверждающих документов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Заказчик обязан:

5.1.1. За 3 (три) рабочих дня до начала работ передать Подрядчику Задание (заявку), утвержденную проектную и техническую документацию, в том числе график движения противовыбросового оборудования, а так же акт о готовности площадки под монтаж БУ, на которой будут производиться вышкомонтажные работы.

5.1.2. Передать Подрядчику на период выполнения Работ по акту приема-передачи (Приложение № 4), подписанному   обеими   Сторонами,   кустовую   площадку,   утверждённые заказчиком: схемы   наземных   и   подземных коммуникаций,   схемы   разграничения   площадки   в   пределах   кустовой   площадки,   схемы монтажей буровой установки, системы очистки и системы флокуляции, согласованную схему установки эшелона БУ с оформлением акта приема – передачи координат точки разбуривания.

5.1.3. Предоставить Подрядчику по акту приема-передачи оформленного по форме Приложения № 3, буровую   установку для выполнения вышкомонтажных работ, отвечающую   требованиям промышленной безопасности, проекту на строительство скважины и технической документации. Заказчик самостоятельно и за свой счет ставит на учет БУ в соответствующих контролирующих органах, как опасный производственный объект.

5.1.4. Предоставлять Подрядчику согласно графика завоза-вывоза оборудования в/из ремонта по дефектной и комплектовочной ведомостям, на основании его заявки по акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами, оборудование и материалы предусмотренные в Перечне материалов, оборудования, обеспечиваемых Подрядчиком и Заказчиком (Приложение №14).

5.1.5.  Содержать дороги на объекты выполнения работ в проезжем состоянии, очищая от снега в зимнее время и производя ремонт в летнее время.

5.1.6. Принять выполненные Подрядчиком работы и подписать Акты выполненных объемов вышкомонтажных работ (согласно п.2.1. настоящего договора), с приложением подтверждающих документов, оформленных по форме Приложения №22, Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 (Приложение №28), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 (Приложение №29), в течении 5 (пяти) рабочих дней, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ от подписания. В случае не предоставления Заказчиком в установленные сроки мотивированного отказа, работы считаются выполненными в срок и без замечаний и подлежат оплате в установленные договором сроки.

5.1.7. Осуществлять подачу телефонограмм и заявок на выполнение вышкомонтажных работ по передвижке БУ, стаскиванию БУ, стаскиванию БУ с подключением, монтажу противовыбросового оборудования, осмотру вышки БУ, центровке вышки БУ за 3 суток до начала работ, а также производить подтверждение, перенос или отказ от поданной заявки за 24 часа до планируемого начала работ. Все телефонограммы  передаются с 8.00 до 16.00 часов местного времени начальнику смены центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС) по телефону ______________________. В случае не подтверждения Заказчиком поданной заявки или отсутствия подтверждения о переносе выполнения вышкомонтажных работ за 24 часа, заявка выполняется Подрядчиком в сроки указанные в самой заявке.

5.1.8. При выполнении Подрядчиком вышкомонтажных работ по передвижке, стаскиванию, монтажу ПВО и центровке буровой установки обеспечить наличие в месте выполнение работ, масла, технической жидкости и комплектующих, согласно Перечню  материалов, оборудования,   обеспечиваемых Подрядчиком и Заказчиком (Приложение №14), для обеспечения бесперебойной работы оборудования Подрядчика и Заказчика. Подрядчик не несет ответственности за простой буровой бригады и/или привлеченных Заказчиком третьих лиц (включая сервисных подрядчиков) в случае отсутствия необходимых материалов, предоставление которых обеспечивается Заказчиком. Срок выполнения работ отодвигается соразмерно сроку предоставления необходимых материалов. Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ, а начатые работы по согласованию сторон приостановить, до устранения Заказчиком выявленных нарушений. Время простоя Подрядчика оформляется Актом о простое и оплачивается Заказчиком в установленные сроки. Представитель Заказчика не вправе отказываться от подписания составленного Акта.

5.1.9. До начала выполнения Подрядчиком вышкомонтажных работ, предоставить материалы и оборудование согласно Перечню  материалов, оборудования,   обеспечиваемых  Подрядчиком  и  Заказчиком (Приложение №14), в количестве, обеспечивающем выполнение Подрядчиком взятых на себя обязательств. В случае направления Заказчиком демонтированного Подрядчиком оборудования для выполнения его текущего или капитального ремонта или замены по дефектной и комплектовочной ведомостей, Заказчик обязан предоставить его для монтажа в течении 10 дней после сдачи в ремонт, согласно двухстороннему акта. Система очистки, шламовые насосы и шнековые транспортёры предоставляются через 20 дней с момента передачи такого оборудования Заказчику. Предоставить противовыбросовое оборудование не менее чем за 7 дней до окончания работ по монтажу БУ. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком или не предоставления материалов и оборудования согласно Перечня  материалов, оборудования,   обеспечиваемых  Подрядчиком  и  Заказчиком (Приложение №14) в установленные сроки, Подрядчик вправе приостановить выполнение начатых работ по согласованию сторон или не приступать к выполнению работ с отнесением на Заказчика времени простоя, а также фактических затрат Подрядчика, которые оплачиваются Заказчиком в установленные сроки.

5.1.10. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.1.11. Определять промежуточные сроки выполнения Работ, путем составления Сетевых графиков выполнения вышкомонтажных работ по установленным настоящим договором формам.

5.1.12. Обеспечить прием поступающих от Подрядчика данных, сведений, документов, и пр. которые Подрядчик обязан передавать в соответствии с настоящим Договором.

Заказчик вправе:

5.1.13. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполнения Работ;

– качество оборудования, материалов, инструментов используемых/применяемых для выполнения Работ, и правильность их использования/применения;

– применение и правильность применения технологий производства Работ;

– соблюдения персоналом Подрядчика и Субподрядчиками требований охраны труда и техники безопасности;

– квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;

– исполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого, не допускается. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Подрядчика от подписания акта не является основанием для отказа от требований Заказчика основанных на Акте.

5.1.14.  Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

5.1.15. Устранять недостатки некачественно выполненных Подрядчиком работ в соответствии со ст.723 ГК РФ.

5.1.16. Устанавливать сроки устранения Подрядчиком недостатков.

5.1.17. Требовать от Подрядчика представления (предъявления) сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.

5.1.18. Требовать от Подрядчика согласования с Заказчиком технологий производства Работ, использования материалов, применения оборудования, механизмов и инструментов.

5.1.19. Применять Коэффициенты снижения стоимости работ, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.20. Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Работам.

5.1.21. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком приостановленных Работ, уведомив об этом Подрядчика.

5.1.22. Привлечь Подрядчика к выполнению дополнительных работ в следующем порядке:

– Заказчик направляет Подрядчику уведомление о необходимости выполнения дополнительных работ, в котором Заказчик укажет: вид работ (объем работ), сроки выполнения работ;

– После получения от Подрядчика уведомления о готовности выполнения дополнительных работ и расчета (стоимости) дополнительных работ, Заказчик направляет Подрядчику Соглашение о выполнении дополнительных работ.

5.1.23. В случае изменения производственной программы по причинам, не зависящим от Подрядчика, потребовать от Подрядчика выполнения транспортировки БУ, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ в новых производственных условиях с учетом изменения расстояния и /или типа БУ в следующем порядке:

– Заказчик направляет Подрядчику уведомление о необходимости выполнения транспортировки БУ, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ, в котором Заказчик укажет: направление транспортировки (пункт отправки и пункт назначения), расстояние транспортировки, сроки выполнения транспортировки;

– После получения от Подрядчика уведомления о готовности выполнения транспортировки БУ, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ и расчета стоимости транспортировки БУ и бурового оборудования, Заказчик направляет Подрядчику Соглашение о выполнении транспортировки БУ.

5.1.24. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе прямо не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

Требовать от Подрядчика доработки предоставленной Заказчику информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

5.1.25. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав предоставления Подрядчиком результата Работ, полученного последним по состоянию на дату расторжения Договора определенную в соответствии с настоящим Договором, а также возврата документации регламентирующей выполнение Работ предоставленной Подрядчику для исполнения настоящего Договора.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов, а также затраты связанные с вызовом оборудования, материалов, инструментом с места производства Работ на базу Подрядчика. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

5.1.26. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 1 (одного) месяца не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня.

5.1.27. Оказывать Подрядчику содействие в доставке авиатранспортом оборудования, материалов, инструментов и персонала Подрядчика, к месту выполнения Работ, в период отсутствия подъездных дорог. Порядок взаимодействия Сторон при содействии Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика определен Сторонами в Приложении № 6. Доставка осуществляется на следующих условиях:

– от вертодрома Заказчика до вертодрома на месторождении – авиатранспортом Заказчика;

– от базы Подрядчика до вертодрома Заказчика, а также от вертодрома на месторождении до скважины – автотранспортом Подрядчика.

5.1.28. Оказывать Подрядчику содействие в доставке водным транспортом оборудования, материалов, инструментов и персонала Подрядчика к месту выполнения Работ, в период отсутствия подъездных дорог.

5.1.29. Запретить доступ на территорию Заказчика: иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство); физическим лицам привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, Субподрядчикам, привлечение которых Подрядчик не согласовал в соответствии с требованиями настоящего Договора.

При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

5.1.30. Требовать от Подрядчика замены персонала, Субподрядчиков.

5.1.31. Без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчика для целей настоящего Договора.

5.1.32. Заказчик в праве потребовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения требований в области ПБ, ОТ и ОС, минимальный размер которых установлен в Шкале штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС в Приложении № 35  к настоящему Договору.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнять все Работы качественно, в соответствии с проектной и технической документациями, выданной   Заказчиком, а также требованиями технических регламентов и стандартов, действующих в РФ, в   объеме   и   сроки,   предусмотренные   настоящим договором, и сдать Работы Заказчику.

5.2.2. Принять  от Заказчика проектную и техническую документацию.

5.2.3. Принять от Заказчика, в зависимости от вида выполняемых вышкомонтажных работ, по акту приема-передачи  оформленного по форме Приложений № 2, 3, 4, буровую установку, кустовую площадку, схемы наземных и подземных коммуникаций, схемы разграничения площадки в пределах кустовой   площадки,   схемы   монтажей   буровой   установки,   системы   очистки   и   системы флокуляции, а так же схемы монтажа противовыбросового оборудования. После   окончания   выполнения   вышкомонтажных работ   по настоящему    договору,    Подрядчик    возвращает (передает) буровую установку, кустовую площадку, схемы наземных и подземных коммуникаций, схемы разграничения площадки в пределах кустовой   площадки,   схемы   монтажей   буровой   установки,   системы   очистки   и   системы флокуляции, а так же схемы монтажа противовыбросового оборудования Заказчику по акту приема-передачи.

5.2.4. Поставлять в случае потребности необходимые для выполнения Работ по ценам   предварительно согласованным с Заказчиком, материалы и оборудование согласно Перечню  материалов, оборудования, обеспечиваемых  Подрядчиком  и  Заказчиком (Приложение №14),   качество которых будет соответствовать спецификациям,  указанным  в проектной  документации,   государственным стандартам, техническим условиям,     иным     требованиям     технических регламентов, действующим в РФ, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2.5. Получать от Заказчика до начала Работ материалы и оборудование, согласно Перечню материалов, оборудования, обеспечиваемых Подрядчиком и Заказчиком (Приложение №14). При этом Подрядчик собственными силами осуществляет завоз на место выполнения Работ и разгрузку полученного оборудования Заказчика. Погрузка оборудования, кроме буровых насосов и буровых лебёдок, осуществляется совместно.

5.2.6. По   окончании   Работ   передать   по   акту   приема-передачи (Приложение №3)  буровому мастеру Заказчика систему выравнивания и механизм передвижения буровой установки в работоспособном состоянии.

5.2.7. Своевременно оформлять пропуска для проезда своего транспорта (доставка вахт, завоз материально-технических ресурсов, проезд специальной техники) до места проведения Работ.

5.2.8. Осуществлять транспортировку грузов (материалов,  оборудования  и т.д.)  на территории Заказчика только при наличии товаротранспортных накладных, выдача и учет которых производятся в соответствии с требованиями к документам строгой отчетности.

5.2.9. Обеспечивать сохранность подземных и наземных коммуникаций, проходящих в зоне  выполнения  Работ,   согласно  схемам   предоставленных  Заказчиком  по   акту  приема-передачи, и несет ответственность перед Заказчиком за причиненные убытки.

5.2.10. Обеспечивать выполнение на кустовой площадке необходимых мероприятий по технике   безопасности,   охране   окружающей   природной   среды.

5.2.11. Обеспечивать выполнение на кустовой площадке необходимых мероприятий по пожарной безопасности, в соответствии с Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности ППБО-85.

5.2.12. Выполнять  Работы  на  объекте  Заказчика  в  соответствии  с  требованиями Федерального закона от  10.12.1995 г. №196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения» и других нормативных актов.

5.2.13. Осуществлять контроль над соблюдением работниками Подрядчика правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика, или при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещает об этом Заказчика.

5.2.14. Ежедневно до 17.00ч. предоставлять уполномоченному представителю Заказчика по тел. 8 (34643) 47-605, 47-448, 47-142 сводки по согласованной сторонами форме.

5.2.15. После демонтажа и/или вывоза буровой установки выполнять работы по очистке и планировке зоны демонтажа буровой установки и технологического кармана. Если вышкомонтажные работы закончены в зимнее время и в весенний период после таяния снега выявится некачественная зачистка территории, Подрядчик обязуется в согласованные сторонами  сроки привести территорию зоны демонтажа и технологического кармана в надлежащее состояние если это было по вине подрядчика.

5.2.16. После завершения Работ предоставлять Заказчику  акт приема - передачи оборудования и материалов после монтажа (в демонтаж после бурения) буровой установки оформленного по форме Приложения №2 вместе с документами, подтверждающими качество выполненных Работ, для оплаты выполненного объема Работ.

5.2.17.  При поступлении заявок позднее установленного срока, предусмотренного п.5.1.7. настоящего договора, Подрядчик не несёт ответственности за невыполнение работ.

5.2.18. Предоставлять и согласовывать с Заказчиком сетевые графики до начала проведения вышкомонтажных работ.

5.2.19. Предоставлять и согласовывать с Заказчиком ежемесячный график проведения вышкомонтажных работ до 2 числа текущего месяца.

5.2.20. Выполнять работы в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утверждённых Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003г., рег. №4145, введены в действие 01.07.2003г.), Правил устройства электроустановок (ПУЭ 7-е издание), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. №328н   и других действующих нормативно-технических документов.

5.2.21. Предоставлять Заказчику документацию согласно Ведомственным строительным нормам ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приёмно-сдаточной документации по электромонтажным работам» до оформления Акта о приёмке выполненных работ.

5.2.22. Подрядчик за 7 календарных дней до окончания монтажа обеспечивает монтаж основания (из плит согласно технических условий) под дизельную электростанцию и монтаж емкости ГСМ и монтаж топливной линии от емкости ГСМ до энергокоплекса.

5.2.23. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по требованию), все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.

5.2.24. Принимать от Заказчика уведомления о необходимости выполнения дополнительных работ и транспортировки БУ, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ.

5.2.25. Подрядчик обязан рассмотреть уведомление Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, работ по транспортировке БУ, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ, и уведомить Заказчика о готовности выполнения дополнительных работ и дополнительных работ по транспортировке БУ, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ, либо об отсутствии у Подрядчика возможности выполнения таких работ, не позднее 5 (пяти) дней следующих за днем получения уведомления Заказчика.

С уведомлением о готовности выполнения дополнительных Работ, работ по транспортировке БУ, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику расчет (стоимости) таких работ для оформления Заказчиком Соглашения о выполнении дополнительных работ/ об изменении стоимости транспортировки БУ, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ.

После получения от Заказчика Соглашения о выполнении дополнительных работ/ об изменении стоимости транспортировки БУ, бригадного хозяйства, оборудования, материалов, инструментов, необходимого для выполнения работ, оформленного по форме Приложения № 27, Подрядчик обязан подписать его не позднее 2 (двух) дней следующих за днем получения Соглашения от Заказчика.

5.2.26. Направить Заказчику уведомление о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, в целях качественного и своевременного выполнения Работ. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.

5.2.27. Соблюдать/выполнять требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Регламент взаимоотношения при проведении вышкомонтажных работ между ООО «МУБР» и _______________ (Приложение № 1);

– Регламент содействия Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика (Приложение № 6);

– Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 7);

– Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 8);

– Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2015 (Приложение № 9);

– Стандарт «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 10);

– Стандарт «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 11);

– Стандарт «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 12);

– Стандарт «Расследование и учет происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, подготовка, распространение, учет извлеченных уроков и планов действий» в  открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 13);

- Регламент по регулированию движения необорудованных БСМТС и ремнями безопасности транспортных средств по территории месторождений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 31);

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение №32);

- Процедура «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ» (Приложение №33);

- Изменение 1 к процедуре «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ» (Приложение №34);

- Положение о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение №37);

- Изменение 1 к Положению о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение №38);

- Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций (Приложение №39);

- Порядок технического расследования и учета пожаров, произошедших на производственных территориях и объектах Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение №40);

- Процедур «Контроль за безопасным проведением работ в Открытом акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложения №41).

5.2.28. Подготавливать и представлять Заказчику, в согласованном Сторонами порядке, следующую документацию:

– Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

– Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

– Реестр оказанного объема услуг за месяц (по форме согласованной с Заказчиком);

– Предоставление ожидаемого объема до 12 числа;

Документация неунифицированной формы подготавливается по форме утвержденной или согласованной Заказчиком.

5.2.29. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика:

5.2.29.1. Для выполнения Работ применять/использовать оборудование, материалы, инструменты, качество которых соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ, требованиям настоящего Договора и документации регламентирующей выполнение Работ, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами. По требованию Заказчика предъявлять последнему, документы, подтверждающие качество оборудования, материалов, инструментов.

В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленном объеме, обеспечивать достаточное количество единиц оборудования, инструментов на объекте выполнения работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр.

5.2.29.2. Комплектовать своё оборудование в соответствии с техническими характеристикам изготовителя оборудования. Обеспечивать (гарантировать) соответствие комплектующих и запасных частей, конструкционным требованиям оборудования, обеспечивающее применение оборудования с использованием всех его технических возможностей.

5.2.29.3. Доставлять (перемещать) оборудование, материалы, инструменты в места выполнения Работ, осуществлять его разгрузку-погрузку, складирование, выполнять своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание своего оборудования.

5.2.29.4. Поддерживать применяемое/используемое в Работе оборудование материалы, инструменты в состоянии, отвечающем требованиям настоящего Договора.

5.2.29.5. Осуществлять замену оборудования, материалов, инструментов, в том числе, в отношении которых Заказчиком выявлены недостатки.

5.2.29.6. Обеспечить сохранность оборудования, материалов, инструментов, находящихся в месте выполнения Работ, используемых Подрядчиком при производстве Работ.

5.2.29.7. Обеспечить учет, хранение оборудования Заказчика полученного на период выполнения Работ, и своевременный возврат оборудования Заказчику с оформлением акта приема – передачи, а также применение оборудования Заказчика исключительно по целевому назначению для выполнения Работ по настоящему Договору.

5.2.29.8. Обеспечить сохранность материалов, полученных от Заказчика для выполнения Работ, и их использование исключительно по целевому назначению для выполнения Работ по настоящему Договору.

5.2.29.9. Обеспечить сохранность (учет и хранение) и возврат иного имущества Заказчика, если таковое будет предоставлено Заказчиком во временное пользование на период выполнения Работ.

5.2.29.10. Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный, обученный персонал, аттестованный (обученный) по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности (как минимум по стандартам в соответствии с требованиями законодательства РФ), прошедший соответствующую подготовку.

5.2.29.11. Организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала находящегося на территории Заказчика, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

5.2.29.12. Обеспечить персонал ресурсами, в объеме необходимом (достаточном) для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и обеспечения безопасных условий труда его персонала, в том числе, но не ограничиваясь: средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой; средствами связи; оборудованием, материалами, инструментами; расходными и комплектующими материалами.

5.2.29.13. Осуществлять доставку своего персонала в места производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений.

5.2.29.14. Согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных норм, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика.

5.2.29.15. Обеспечить постоянное присутствие своего представителя уполномоченного осуществлять контроль за производством Работ, а также взаимодействовать с представителями Заказчика, в течение всего времени производства Работ, на производственной площадке Заказчика. Ответственный представитель Подрядчика должен быть квалифицированным и аттестованным специалистом.

5.2.29.16. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора, документации регламентирующей выполнение Работ, действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.

5.2.29.17. По требованию Заказчика, согласовать с последним использование/применение оборудования, материалов, инструментов, а также применение технологий производства Работ.

5.2.29.18. Обязать свой персонал, по требованию Заказчика, предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие компетенцию и полномочия.

5.2.29.19. Неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д. В случае, если Заказчиком не допущены к выполнению Работ, иностранные граждане, лица без гражданства, привлеченные Подрядчиком с нарушением миграционного законодательства, Подрядчик обязуется незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по настоящему Договору.

5.2.29.20. Осуществлять замену персонала по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в срок указанный Заказчиком.

5.2.29.21. При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ определенных настоящим Договором, и (или) оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

5.2.29.22. Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ, на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков не согласованных Заказчиком.

5.2.29.23. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

5.2.29.24. Уведомлять Заказчика по телефонам: 8 (34643) 47-974, 47-448, 47-142 о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

– аварии (в течение 1 (одного) часа);

– инциденты (в течение 1 (одного) часа);

– технические осложнения (в течение 1 (одного) часа);

– несчастные случаи (в течение 1 (одного) часа);

– выявление противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации и информации, предоставленной Заказчиком, создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным выполнение Работ в установленные сроки (в течение 1 (одного) часа);

– дорожно-транспортные происшествия (в течение 1 (одного) часа). Подрядчик незамедлительно извещает центральную инженерно-технологическую службу Заказчика о произошедшем ДТП по телефонам: 8 (34643) 47-974, 47-448, 47-142

– хищения и иные противоправные действия (в течение 1 (одного) часа);

– обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 1 (одного) часа);

– забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 1 (одного) часа).

5.2.29.25. Выполнять следующие виды работ по вышкостроению в комплексе строительства скважин:

– завоз и монтаж БУ, включая монтаж котельной установки. Завоз и монтаж БДЕ, ПВО. Завоз и укладка плит для основание под ДЭС

– демонтаж БУ, включая демонтаж котельной установки, ДЭС, БДЕ, ПВО, основания под ДЭС;

– передвижки БУ на 5 – 25 метров;

– стаскивание БУ;

– утепление БУ для работы в зимний период;

– монтаж, демонтаж , транспортировка СВП.

5.2.29.26. Согласовывать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также производство Работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Работы в охранных зонах производить по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001).

5.2.29.27. Обеспечить сбор и вывоз с территории Заказчика отходов производства и потребления (включая металлолом, бытовые отходы) образовавшихся при выполнении Работ. Не допускать загрязнения территории Заказчика.

5.2.29.28. Предоставлять Заказчику, информацию, сведения, данные, отчеты, в том числе не установленные настоящим Договором, но связанные с исполнением требований Договора. Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации, сведений, данных, отчетов, не определенные настоящим Договором, устанавливает Заказчик, а Подрядчик, в свою очередь, соблюдает их.

Обеспечивать достоверность и обоснованность всех информационных данных предоставляемых Заказчику.

5.2.29.29. Ежедневно, до 17 (семнадцати) часов местного времени, предоставлять Заказчику суточную сводку по вышкостроению, оформленную по форме Приложения № 20.

5.2.29.30. Устранять замечания и недостатки выявленные Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам, в сроки установленные Заказчиком.

5.2.29.31. Не допускать простоя Заказчика. В случае возникновения простоя Заказчика, по вине Подрядчика, обеспечить его фиксацию в акте установленной формы, а также в кратчайшие сроки устранить обстоятельства, явившиеся причиной простоя Заказчика.

5.2.29.32. Предоставлять Заказчику возможность (не препятствовать и оказывать содействие) осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, сроками выполнения Работ, качеством материалов и оборудования, используемых/применяемых Подрядчиком при выполнении Работ, применения технологий производства Работ, квалификации персонала Подрядчика, а также исполнения Подрядчиком требований настоящего Договора. Положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору. В случае обнаружения Заказчиком отступлений/нарушений от условий определенных настоящим Договором, Стороны оформляют соответствующий Акт. Отказ от подписи Акта не допускается. В установленные Заказчиком сроки устранять выявленные последним недостатки, на основании соответствующих актов, подписанных представителями Сторон.

5.2.29.33. Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору, а также решения Заказчика, принятые последним в результате изучения позиции и мнения Подрядчика, в случае возникновения разногласий между Заказчиком и Подрядчиком.

5.2.29.34. Применять Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно, предусмотренные настоящим Договором (Приложение № 18).

5.2.29.35. По требованию Заказчика полностью или частично приостановить выполнение Работ, возобновить выполнение приостановленных Работ.

5.2.29.36. По окончании Работ вернуть Заказчику по акту приема – передачи все предоставленное последним на период выполнения Работ (включая кустовую площадку, оборудование, документацию).

5.2.29.37. Не допускать передвижения гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальто-бетонным щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика, без письменного согласования с представителем организации осуществляющей обслуживание дорог.

5.2.29.38. Приостановить выполнение Работ в случае возникновении аварии инцидента, угрожающих жизни или здоровью работников Подрядчика/Заказчика, с обязательным извещением Заказчика.

5.2.29.39. Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба расположенным на территории Заказчика: подземным и наземным коммуникациям; промышленным объектам и другим сооружениям; покрытиям дорог, а также меры исключающие причинение вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

5.2.29.40. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.

5.2.29.41. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), а также в случае отказа Подрядчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), передать Заказчику результат выполненных Работ, полученный Подрядчиком на дату расторжения Договора, а также возвратить Заказчику все предоставленное им на период выполнения Работ. Совместно с представителем Заказчика определить стоимость обязательств исполненных Подрядчиком на дату расторжения Договора.

5.2.29.42. Своевременно предоставлять Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора;

5.2.29.43. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штрафные санкции в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения требований в области ПБ, ОТ и ОС, минимальный размер которых установлен в Шкале штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС в Приложении № 35 к настоящему Договору.

5.2.29.44. Подрядчик обязуется соблюдать требования медицинского обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период оказания ими услуг на производственных объектах Заказчика согласно Приложению №36 Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ»

Подрядчик вправе:

5.2.30. Приостановить Работы, в случае возникновения каких-либо осложнений, препятствующих продолжению запланированных Работ, и незамедлительно уведомить об этом Заказчика, предпринимая при этом необходимые меры по устранению возникших осложнений. Бездействие Подрядчика при возникновении таких ситуаций является основанием для расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, с возмещением ему всех убытков, причиненных Подрядчиком.

5.2.31. Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ определенных настоящим Договором, и (или) оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ. Привлечение Субподрядчиков осуществляется на условиях письменного согласия Заказчика, наличия у Субподрядчика лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, и соответствия квалификации Субподрядчика условиям настоящего Договора.

5.2.32. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

5.3. Иные обязательства Сторон:

5.3.1. Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания настоящего договора назначают уполномоченных представителей от своей Стороны, ответственных за персонал данной Стороны и обладающих всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ по настоящему договору между Сторонами. Уполномоченные представители назначаются приказами Сторон, копии которых Стороны до начала выполнения Работ предоставляют друг другу.

5.3.2. Работы по монтажу (демонтажу) буровой установки считаются законченными, когда по ним выполнены все Работы, предусмотренные п. 2.1. настоящего договора и комиссией с участием представителей обеих Сторон, утвержден акт приема-передачи объектов (буровая установка на кустовой площадке, демонтажная зона на кустовой площадке после демонтажа буровой установки).

5.3.3. Прием вновь смонтированной буровой установки осуществляется комиссией с участием представителей обеих Сторон.

5.3.4. Подрядчик обеспечивает круглосуточное присутствие вышкомонтажного звена в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента начала бурения первой скважины в кусте для устранения скрытых дефектов, выявившихся в процессе начала бурения скважины. Состав звена    должен быть  не менее 4 (четырех) человек с  обязательным присутствием вышкомонтажника - электромонтера 4 разряда и вышкомонтажника - сварщика 5 разряда, имеющего допуск по свариванию манифольдных труб, а также ответственного ИТР для проведения работ на объекте повышенной опасности.

5.3.5. Стороны   договорились,    что    знак    «х»,    указанный    в    Перечене материалов, оборудования обеспечиваемых Подрядчиком или Заказчиком (Приложение №14), означает возложение на Сторону (Заказчика или Подрядчика) обязанности по предоставлению материалов, оборудования. «ПВМР» - означает Подрядчик.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка и оценка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями документации регламентирующей выполнение Работ, действующего законодательства РФ и настоящего Договора, с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Сдача-приемка выполненных Работ предусматривает оформление и предоставление Заказчику следующего пакета документов:

– Информация об ожидаемом объеме оказанных услуг, оформленная по форме Приложения № 23;

– Реестр выполненных работ, оформленный по форме Приложения № 24;

– Расчет стоимости выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ, оформленный по форме Приложения № 18;

– Акт выполненных работ, оформленный по форме Приложения № 22;

– Акт сдачи-приемки выполненных работ;

– Счет – фактура;

– Иные результаты выполнения Работ, предусмотренные настоящим Договором, если наступил срок представления этих результатов Заказчику.

6.3. Основанием для оформления Акта сдачи-приемки выполненных ВМР является подписанный обеими Сторонами Акт выполненных объемов вышкомонтажных работ оформленный по форме Приложения № 22.

6.4. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в следующем порядке:

– Подрядчик, ежемесячно, не позднее 12 (двенадцатого) числа, предоставляет Заказчику Информацию об ожидаемом объеме выполнения работ, оформленную по форме Приложения № 23.

– Подрядчик, ежемесячно, не позднее 02 (второго) числа месяца следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Реестр выполненных работ в отчетном, предшествующем месяце, оформленный по форме Приложения № 24.

– Подрядчик, ежемесячно, не позднее 02 (второго) числа месяца следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Расчет стоимости выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ, в отчетном, предшествующем месяце, оформленный по форме приведенной в Приложении № 25.

– Подрядчик, в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания ВМР, но не позднее 01 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были закончены ВМР, предоставляет Заказчику Акт выполненных объемов вышкомонтажных работ (согласно п.2.1. данного договора).

– После получения Заказчиком представленного Подрядчиком пакета документов, Заказчик в течение 2 (рабочих) следующих дней рассматривает его и принимает решение о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ. Отказ от приемки выполненных Работ, с указанием перечня недостатков/замечаний к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, оформляется Заказчиком на бумажном носителе и передается Подрядчику для устранения недостатков/замечаний. В случае не предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ в установленные сроки или не подписания предоставленного подрядчика пакета документов, работы считаются выполненными качественно, надлежащим образом и в установленные договором сроки.

Подрядчик собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком недостатки/замечания к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, в срок, установленный Заказчиков в перечне недостатков/замечаний. Приемка Работ после устранения Подрядчиком недостатков/замечаний, осуществляется в том же порядке.

При отсутствии у Заказчика замечаний о недостатках к качеству Работ и (или) к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, Заказчик со своей Стороны принимает и подписывает Акт выполненных работ, являющийся основанием для оформления Подрядчиком Акта сдачи - приемки выполненных работ.

– Подрядчик, не позднее 02 (второго) числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнены работы, предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленных на основании подписанных Сторонами документов, указанных в п.п. 6.2., 6.4, настоящего Раздела с учетом Коэффициентов снижения стоимости работ (если такие применялись), а также выполненных Подрядчиком дополнительных работ (если такие производились).

– После подписания Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ, Подрядчик не позднее 2 (двух) следующих дней, но не позднее 10-00 часов местного времени 2 (второго) числа месяца следующего за отчетным, выставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты Работ, выполненных Подрядчиком.

6.5. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком сдаются последним и принимаются Заказчиком в соответствии с п.п. 6.2, 6.4 настоящего Раздела на основании заключенного Сторонами Соглашения о выполнении дополнительных работ.

Дополнительные работы, выполненные подрядчиком указываются в Акте сдачи - приемки выполненных работ отдельной строкой.

6.6. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;

– дату составления документа;

– наименование организации, от имени которой составлен документ;

– содержание хозяйственной операции;

– измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

– лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

6.7. Аварии, инциденты, несчастные случаи, технические осложнения, а также иные случаи фактической остановки выполняемых Работ, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

Расследование осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости – Субподрядчиков, а также представители уполномоченных государственных органов (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из Сторон примет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

6.8. Проведение Заказчиком проверок и осуществление контроля, сопровождаются оформлением актов, где представитель Заказчик описывает выявленные нарушения. Такие акты составляются в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), подписываются  представителями Сторон и являются достаточным основанием для требований об устранении недостатков/предъявления претензий. Отказ от подписания акта не допускается.

6.9. Право собственности на результат Работ переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.10. Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление и получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договора (если иное не оговорено в тексте настоящего Договора), включая первичные учетные/платежные документы (Акты выполненных работ, Акты сдачи-приемки работ, счета – фактуры), и иные документы, а также предоставление Заказчику данных, сведений и информации, без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

  - Гарантийный период составляет 1 (один) год с даты окончания Работ.

  - При обнаружении недостатков Работ выполненных Подрядчиком, в гарантийный период, Заказчик письменно извещает Подрядчика о выявлении недостатков. Представитель Подрядчика должен прибыть на объект выполнения Работ, указанный в извещении, в течение 5 (пяти) дней с даты получения извещения или в иной срок, указанный в извещении, для освидетельствования выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках.

  - В случае отказа Подрядчика от участия в осмотре выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках, либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для освидетельствования выявленных недостатков и подписания  Акта о выявленных недостатках любого подрядчика по своему усмотрению. При этом Подрядчик не освобождается от исполнения обязанностей по Договору, возмещения нанесенного Заказчику ущерба и уплаты штрафов.

  - В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет осуществить контроль за исправлением и устранением, выявленных недостатков, являющихся следствием не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, а равно следствием не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда.

  - В случае отказа Подрядчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет осуществить контроль за устранением выявленных недостатков либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для оказания услуг по осуществлению контроля за устранением выявленных недостатков любое третье лицо по своему усмотрению, и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и расходов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

  - В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере предъявленного Заказчику требования, в срок указанный Заказчиком.

  - В случае если Заказчик нарушил условия оплаты оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере процентов определенных в соответствии со ст. 395 ГК РФ но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

  - В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи– приемки выполненных работ, так и после.

  - В случае возникновения аварии, инцидента, технического осложнения по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает проведений всех необходимых работ по устранению причин и последствий их возникновения, включая применение необходимого аварийного оборудования, согласованного Заказчиком, возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки, включая затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, включая любой из промежуточных сроков, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если по вине Подрядчика было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае обнаружения Заказчиком использования Подрядчиком материально-производственных запасов (полученных у Заказчика в порядке, установленном настоящим Договором), не в целях настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику их стоимость, а также уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления требования.

  - В случае если, на объектах Заказчика (производственном объекте, территории лицензионных участков, производственной площадке и пр.), по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных коммуникаций за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчиком в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если, на объектах Заказчика (производственном объекте, территории лицензионных участков, производственной площадке и пр.) произошло замыкание линии электропередач  и других производственных конструкций энергетического оборудования, не повлекшее их повреждение, по вине Подрядчика, последний обязан устранить за свой счет, обстоятельства явившиеся причиной замыкания, последствия, а также уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За самовольное подключение своих электроустановок к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если, Подрядчик на объектах Заказчика (производственном объекте, территории лицензионных участков, производственной площадке, контрольно –пропускном пункте и пр.):

– осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

– выполнит любые работы вблизи (ближе чем на: 30 метров) линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае загрязнения Подрядчиком объектов Заказчика (производственном объекте, территории лицензионных участков, производственной площадке, контрольно –пропускном пункте и пр.) отходами, производства и потребления Подрядчик обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За нарушение Подрядчиком требований/положений следующих локальных нормативных актов:

- Регламент взаимоотношения при проведении вышкомонтажных работ между ООО «МУБР» и _________________ (Приложение № 1).

– Регламента содействия Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика (Приложение № 6);

– Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 7);

– Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 8);

– Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2015 (Приложение № 9);

– Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 10);

– Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 11);

– Стандарта «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 12);

– Стандарта «Расследование и учет происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, подготовка, распространение, учет извлеченных уроков и планов действий» в  открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 13);

- Регламента по регулированию движения необорудованных БСМТС и ремнями безопасности транспортных средств по территории месторождений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 31);

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение №32);

- Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ» (Приложение №33);

- Изменения 1 к процедуре «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ» (Приложение №34);

- Положения о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение №37);

- Изменения 1 к Положению о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение №38);

- Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций (Приложение №39);

- Порядка технического расследования и учета пожаров, произошедших на производственных территориях и объектах Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение №40);

- Процедуры «Контроль за безопасным проведением работ в Открытом акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложения №41)

и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае не устранения/не своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей, за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Если Подрядчик уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

  - За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику первичных учетных/платежных документов, необходимых Заказчику для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый документ, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, в том числе прямо не оговоренных настоящим Договором и локальными нормативными актами Заказчика, но истребованных Заказчиком на основании настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За невыполнение требований, распоряжений, указаний Заказчика по вопросам, относящимся к Работам, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет единоличную ответственность за некачественное выполнение Работ и иные последствия. При этом Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За возобновление приостановленных Заказчиком Работ, без согласования (согласия) Заказчика, Подрядчик обязан уплатить указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика (производственном объекте, территории лицензионных участков, производственной площадке, контрольно –пропускном пункте и пр.) физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика (производственном объекте, территории лицензионных участков, производственной площадке, контрольно –пропускном пункте и пр.) иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика (производственном объекте, территории лицензионных участков, производственной площадке, контрольно –пропускном пункте и пр.) Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представление Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч), в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления факта нахождения на объектах Заказчика (производственном объекте, территории лицензионных участков, производственной площадке, контрольно –пропускном пункте и пр.), работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 дней, с момента предъявления требования.

  - Установление факта нахождения работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работником (работниками) Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником (работниками) Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;

– актом, составленным работником (работниками) организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Подрядчик обязан незамедлительно отстранить от работы работника, у которого обнаружен незаполненный путевой лист и/или лист заполненный с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевой лист имеющий исправления по тексту.

8.33.В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом, в пределах срока исковой давности.

8.34.В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика)  на объектах Заказчика (производственной территории, производственной площадке, контрольно–пропускном пункте и пр.) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

8.35. Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

–  медицинским осмотром или освидетельствованием;

– составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

– составлением и подписанием акта работником организации, оказывающей охранные услуги владельцу месторождений (лицензионных участков, производственных территорий, производственных площадок, контрольно-пропускных пунктов и пр.) на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

8.36. При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика (производственной территории, производственной площадке, контрольно –пропускном пункте и пр.) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик)   обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

8.37. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчика (Субподрядчика) на объекты Заказчика  (производственную территорию, производственную площадку, контрольно –пропускной пункт и пр.) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику (Субподрядчику) штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик (Субподрядчик) обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

8.38. Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

– актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей охранные услуги владельцу месторождений (лицензионных участков, производственных территорий, производственных площадок, контрольно-пропускных пунктов и пр.) на основании договора.

8.39.В случае если Подрядчик не уведомил Заказчика о выявленных им противоречиях, ошибках, пропусках или расхождениях в документации и информации, предоставленной Заказчиком, иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным завершение Работ в установленные сроки, а также в случае если Подрядчик не уведомил Заказчика о возникновении предполагаемой или фактической остановке Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, ответственность за качество и своевременность выполнения Работ, лежит на Подрядчике.

8.40.Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на объектах Заказчика (производственном объекте, территории лицензионных участков, производственной площадке и пр.), в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.41.В случае возникновения простоя по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 14 400 (четырнадцати тысяч четырехсот) рублей за каждый час простоя, но не выше стоимости работ по скважине, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. Вышеуказанная сумма штрафа включает в себя убытки (затраты) Заказчика, понесенные им в результате простоя привлеченных Заказчиком третьих лиц.

8.42.Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленной Заказчиком документации на период выполнения Работ, необходимой Подрядчику для выполнения обязательств по настоящему Договору, путем возмещения убытков и уплаты штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.43.В случае допущения Подрядчиком передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием, Подрядчик уплачивает штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.44.При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого пострадавшего/погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.45.За неисполнение Подрядчиком требования Заказчика о согласовании с ним использования/применения оборудования, материалов, инструментов, а также применение технологий производства Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.46.В случае если Подрядчик не проинформировал Заказчика о выходе из строя или о работе ниже максимальных расчетных параметров, любого узла оборудования, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.47.За непредставление Заказчику плана устранения неисправностей оборудования БУ, и (или) неисполнение плана устранения неисправностей утвержденного Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.48.За не обеспечение наличия в местах выполнения Работ, утвержденного Подрядчиком перечня запасных частей и материалов, а также графика профилактического обслуживания оборудования, и (или) непредставление по требованию Заказчика, указанного перечня и графика, Подрядчик обязан незамедлительно устранить замечания, а так же уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.49.За не обеспечение Подрядчиком присутствия представителя на производственной площадке Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.50.Подрядчик несет всю полноту ответственности, за все возникшие последствия, в случае если Работы не были им приостановлены в связи с возникновением аварии инцидента, угрожающих жизни или здоровью работников Подрядчика/Заказчика.

8.51.Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, и не возмещает Подрядчику (Субподрядчику) затраты, связанные с трудовыми увечьями работников, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

8.52.Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика.

8.53.Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.

8.54.Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.

8.55.В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.56.Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

8.57.Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

8.58.Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по  настоящему Договору.

8.59.В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

8.60.В случае выявления Заказчиком фактов не исполнения или ненадлежащего выполнения требований в области ПБ, ОТ и ОС Заказчиком составляется акт о выявленных нарушениях, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. На основании акта о выявленных нарушениях Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций, минимальный размер которых установлен в Шкале штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС в Приложении №35 к настоящему Договору.

8.61. За нарушение Требований к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» (Приложение №36), Подрядчик оплачивает штраф в размере 100 000,00 (ста тысяч рублей) за каждый выявленный случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

9.3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

10. СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

10.1.	Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

10.2.	Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

10.3.	 Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

10.4.	Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

10.5.	Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

10.6.	Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

10.7.	Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

10.8.	Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого–либо спора и разногласий, Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.

11.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор вступает в силу с _______________________ года и действует по _____________________________ года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

12.3. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к Работам не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.

12.4. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

12.5. В случае противоречия между положениями настоящего Договора, другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, условия Договора будут иметь преимущественную силу.

12.6. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

12.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

12.8. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.

12.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.

12.10. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.

12.11. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

12.12. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации, повлекшего изменение действующих или появление новых налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, увеличение инфляции более чем на 5% (пять процентов), Стороны могут изменить стоимость Работ путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору по соглашению Сторон.

12.13.Стороны обязуются соблюдать требования Приложения №30 «Антикоррупционная оговорка».

12.14. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

| Приложение № | 1 | Регламент взаимоотношения при проведении вышкомонтажных работ между ООО «МУБР» и __________; |
| --- | --- | --- |
| Приложение № | 2 | Форма акта приема-передачи оборудования и материалов после монтажа (в демонтаж после бурения) буровой установки; |
| Приложение № | 3 | Форма акта приема-передачи буровой установки для выполнения ВМР; |
| Приложение № | 3.1. | форма акта приема-передачи буровой установки при выполнении ВМР по__ метровой передвижке (сталкивание) вышкомонтажной бригадой |
| Приложение № | 4 | Форма акта приема-передачи кустовой площадки; |
| Приложение № | 5 | Форма акта о готовности ПВО к дальнейшему бурению скважины; |
| Приложение № | 6 | Регламент содействия Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика; |
| Приложение № | 7 | Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 8 | Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 9 | Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2015; |
| Приложение № | 10 | Стандарт «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 11 | Стандарт «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 12 | Стандарт «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 13 | Стандарт «Расследование и учет происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, подготовка, распространение, учет извлеченных уроков и планов действий» в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 14 | Перечень материалов, оборудования обеспечиваемых Подрядчиком или Заказчиком; |
| Приложение № | 15 | График проведения вышкомонтажных работ; |
| Приложение № | 16 | Нормативная продолжительность операций вышкомонтажных работ; |
| Приложение № | 17 | Сводный расчет стоимости ВМР; |
| Приложение № | 17.а | Сводный расчет стоимости ВМР); |
| Приложение № | 17.1 | Стоимость ВМР, применяемая в случае изменения условий выполнения работ; |
| Приложение № | 18 | Коэффициенты снижения стоимости работ; |
| Приложение № | 19 | Форма Сетевого графика выполнения вышкомонтажных работ; |
| Приложение № | 20 | Форма Суточной сводки по вышкостроению; |
| Приложение № | 21 | Форма Акта на непроизводительное время; |
| Приложение № | 22 | Форма Акта выполненных объемов вышкомонтажных работ; |
| Приложение № | 23 | Форма Информации об ожидаемом объеме выполнения Работ; |
| Приложение № | 24 | Форма Реестра выполненных работ; |
| Приложение № | 25 | Форма Расчета стоимости выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ; |
| Приложение № | 26 | Форма Уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения; |
| Приложение № | 27 | Форма Соглашения о выполнении дополнительных работ; |
| Приложение № | 28 | Акт о приемке выполненных работ формы № КС-2; |
| Приложение № | 29 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3; |
| Приложение № | 30 | Антикоррупционная оговорка |

| Приложение № | 31 | Регламент по регулированию движения необорудованных БСМТС и ремнями безопасности транспортных средств по территории месторождений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| --- | --- | --- |
| Приложение № | 32 | Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 33 | Процедура «Контроль употребления алкоголя, наркотических веществ; |
| Приложение № | 34 | Изменение 1 к процедуре «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»; |
| Приложение № | 35 | Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС; |
| Приложение № | 36 | Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» |
| Приложение № | 37 | Положение о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» |
| Приложение № | 38 | Изменение 1 к Положению о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» утвержденному приказом от 27.10.2014 №908 |
| Приложение № | 39 | Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций |
| Приложение № | 40 | Порядок технического расследования и учета пожаров, произошедших на производственных территориях и объектах Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» |
| Приложение № | 41 | Процедура «Контроль за безопасным проведением работ в Открытом акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» |

# 13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «МУБР» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование) |  |  |
| Юридический адрес: |  |  |  | Юридический адрес: |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  | Почтовый адрес: |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |
| (должность) |  |  |  | (должность) |  |  |
|  | (ФИО) |  |  |  | (ФИО) |  |
| а |  |  |  | (подпись) |  |  |

М.П.                                                                       М.П.