## 1
Приложение № 19
к договору №________
СОГЛАСОВАНО: | [20 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
____________________ | [20 empty] | ____________________
Сетевой график на демонтаж, транспортировку буровой установки БУ-3000 ЭУК-1М с куста № месторождения на куст № месторождения.
№ п/п | Наименование работ
| Месяц | Январь 20__г | [9 empty] | Февраль 20__г
| дни | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Демонтаж
% выполнения
2 | Транспортировка бурового оборудования
% выполнения
Сетевой график на монтаж буровой установки БУ-3000 ЭУК-1М на кусте № месторождения.
№ п/п | Наименование работ
| Месяц | Январь 20__г 22: Февраль 2010г; Февраль 20__г 19: Март 2010г
| дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3
1 | Демонтаж | bar: Февраль 2010г 1 to Февраль 2010г 5
2 | Транспортировка бурового оборудования с куста 67 С.Пок. на куст 20 З.-Асомк. | bar: Февраль 2010г 1 to Февраль 2010г 8
1 | КАРМАН
1.1. | Монтаж котельной, нефтяной емкости, водонасного оборудования
1.2. | Обвязка нефтяной, котельной, водонасосной
1.3. | Монтаж наружных коммуникаций
% выполнения
2. | ВЛБ
2.1. | Сборка основания ВЛБ
2.2. | Монтаж и обвязка оборудования, коммуникаций ВЛБ и агрегатного блока
2.3. | Монтаж каркасов и укрытий вышечно-лебедочного блока
2.4. | Сборка вышки
2.5. | Подъем вышки
2.6. | Монтаж привышечных сооружений
% выполнения
3. | БЛОК ОЧИСТКИ
3.1. | Сборка основания блока очистки
3.2. | Монтаж и обвязка оборудования, коммуникаций блока очистки
3.3. | Монтаж и обвязка центрифуг, вибросит, подающих насосов
3.4. | Монтаж каркасов и укрытий блока очистки
% выполнения
4. | ЕМКОСТНОЙ БЛОК
4.1. | Сборка основания емкостного блока
4.2. | Монтаж и обвязка оборудования, коммуникаций емкостного блока
4.3. | Монтаж каркасов и укрытий емкостного блока
% выполнения
5. | НАСОСНЫЙ БЛОК
5.1. | Сборка основания насосного блока
5.2. | Монтаж и обвязка оборудования, коммуникаций насосного блока
5.3. | Монтаж каркасов и укрытий насосного блока
% выполнения
6. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
% выполнения
7. | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
% выполнения
8. | Сдача буровой установки комиссии ООО "МУБР"
% выполнения (общий)
ФОРМА