## Лист3
Приложение № 16
к договору №______
ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
ООО "МУБР" | [5 empty] | ООО "__________"
___________________ | [5 empty] | ______________
Нормативная продолжительность операций
вышкомонтажных работ
Вид строительства | Состав | Продолжительность | Нормативное время
| звена, | рабочей | БУ с безамбарной системой очистки раствора
| чел. | смены, | Полная разборка
|  | час | чел/час | час | сутки
Первичный монтаж | 12 | 11 | 6468 | 539 | 49
Первичный монтаж с СВП | 12 / 7 | 11 | 7238 | 649 | 59
Повторный монтаж БУ | 12 | 11 | 4620 | 385 | 35
Повторный монтаж с СВП | 12 / 7 | 11 | 5390 | 495 | 45
Демонтаж БУ | 12 | 11 | 1584 | 132 | 12
Демонтаж с СВП | 12 | 11 | 2123 | 209 | 19
Передвижка 5 м | 8 | 8 | 64 | 8
Передвижка 9 м | 8 | 8 | 96 | 12
Передвижка 13 м | 8 | 8 | 112 | 14
Передвижка 15 м | 8 | 8 | 128 | 16
Передвижка 18 м | 8 | 8 | 144 | 18
Передвижка 22 м | 8 | 8 | 160 | 20
Передвижка 25 м | 8 | 8 | 192 | 24
Технолог. передвижка (стаскивание) | 8 | 8 | 192 | 24
Утепление | 12 | 11 | 356.4 | 29.7 | 2.7
Монтаж ПВО на первой скважине | 7 | 8 | 126 | 18
Монтаж ПВО после передвижки | 7 | 8 | 56 | 8
Демонтаж ПВО перед передвижкой | 7 | 8 | 27.3 | 3.9
Демонтаж ПВО на последней скважине | 7 | 8 | 84 | 12
Центровка вышки | 5 | 8 | 40 | 8
Осмотр вышки перед спуском колонны | 4 | 8 | 32 | 8