## форма
Суточная сводка по вышкостроению на "__" _________ 20__г.
№ Бригады
Вид работы
№ Куста
Ф.И.О. Прораба
Начало демонтажа по графику / по факту
Окончание демонтажапо графику/ по факту
Начало транспортировки по графику / по факту
Окончание транспортировки по графику/ по факту
Начало монтажа по графику / по факту
Окончание монтажа по графику/ по факту
Перечень выполняемых работ |  | Факт. затрач. время |  |  |  |  | Факт. затрач. время
| № | начало | конец | % | %сут. | № | начало | конец | % | %сут.
Переезд бр. хоз-ва на демонтаж | 1 |  |  |  |  | 1
Переезд бр. хоз-ва на монтаж | 2 |  |  |  |  | 2
Демонтаж привышечных | 3 |  |  |  |  | 3
Демонтаж кармана и нар.ком-ций | 4 |  |  |  |  | 4
Демонтаж насосного блока | 5 |  |  |  |  | 5
Демонтаж емкостного блока | 6 |  |  |  |  | 6
Демонтаж блока очистки; ЦСГО | 7 |  |  |  |  | 7
ПЗР к опусканию вышки | 8 |  |  |  |  | 8
Опускание вышки | 9 |  |  |  |  | 9
Демонтаж секций вышки | 10 |  |  |  |  | 10
Демонтаж БДЕ | 11 |  |  |  |  | 11
Демонтаж ВЛБ | 12 |  |  |  |  | 12
Окончание демонтажа | 13 |  |  |  |  | 13
Электродемонтаж БУ | 14 |  |  |  |  | 14
Транспортир-ка блоков и оборудов. | 15 |  |  |  |  | 15
Монтаж кармана и наруж. ком-ций | 16 |  |  |  |  | 16
Монтаж ВЛБ | 17 |  |  |  |  | 17
Монтаж секций вышки | 18 |  |  |  |  | 18
ПЗР к подъему вышки | 19 |  |  |  |  | 19
Подъем вышки | 20 |  |  |  |  | 20
Монтаж привышечных | 21 |  |  |  |  | 21
Монтаж блока очистки; ЦСГО | 22 |  |  |  |  | 22
Монтаж емкостного блока | 23 |  |  |  |  | 23
Монтаж насосного блока | 24 |  |  |  |  | 24
Электромонтаж БУ | 25 |  |  |  |  | 25
Сдача Б.У. | 26 |  |  |  |  | 26
Укрытие Б.У. | 27 |  |  |  |  | 27
Ремонтные работы: | 28 |  |  |  |  | 28
Монтаж тиристорного блока,КРНБ | 29 |  |  |  |  | 29
Монтаж БДЕ. | 30 |  |  |  |  | 30
Монтаж Дизельэнергокомплекса | 31 |  |  |  |  | 31
Монтаж компрессорного блока | 32 |  |  |  |  | 32
Техника на монтаже / демонтаже |  | заяв-но | факт |  |  |  | заяв-но | факт
"ЛИБХЕР" | 1 |  |  |  |  | 1
А/кран г/п 50 тн; КРАНЛОД | 2 |  |  |  |  | 2
А/кран г/п 40 тн "МКТ-40" | 3 |  |  |  |  | 3
КГС кран г/п 25 тн | 4 |  |  |  |  | 4
А/кран г/п 16-20-25-30 тн | 5 |  |  |  |  | 5
КП – 25 | 6 |  |  |  |  | 6
КТМ – 6,3 (Азинмаш) | 7 |  |  |  |  | 7
Бульдозер | 8 |  |  |  |  | 8
Т – 170 | 9 |  |  |  |  | 9
Тех-ка для обеспечения производства
К – 40 "ВАХТА" | 10 |  |  |  |  | 10
Ямобур | 11 |  |  |  |  | 11
АГП | 12 |  |  |  |  | 12
ППУ | 13 |  |  |  |  | 13
Грузоперевозящия техника |  | Заяв-но |  |  |  |  | Заяв-но
МАЗ – 537 трал | 14 |  |  |  |  | 14
МАЗ – 537 тягач | 15 |  |  |  |  | 15
УРАЛ п/прицеп | 16 |  |  |  |  | 16
УРАЛ площадка | 17 |  |  |  |  | 17
УРАЛ трал | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2
Трубовоз | 19 |  |  |  |  | 19
УРАЛ-375 (тягач, бортовой) ГАЗ-53 | 20 |  |  |  |  | 20
Ориентировочный срок готовности кустовой площадки
Причины сдерживающие работу
Отставание от графика
Кол-во рейсов загруженных на кусту | 1 |  |  |  |  | 1
Общее кол-во рейсов загруженных на кусту | 2 |  |  |  |  | 2
Кол-во рейсов выгруженных на кусту | 3 |  |  |  |  | 3
Общее кол-во рейсов выгруженных на кусту | 4 |  |  |  |  | 4
Кол-во единиц загруженных с базы | 5 |  |  |  |  | 5
Количество человек на выходе в бригаде |  | Кол-во ч-к в бр. |  |  |  |  | Кол-во ч-к в бр.
|  | Смена |  |  |  |  | Смена
|  | Выходная |  |  |  |  | Выходная
|  | Отпуск |  |  |  |  | Отпуск
|  | Ученический |  |  |  |  | Ученический
|  | Больничный |  |  |  |  | Больничный
Кислород (полные баллоны)
Кислород (пустые баллоны)
Пропан (полные баллоны)
Пропан (пустые баллоны)
ФОРМА
ПОДРЯДЧИК:
ООО "_____"
___________________________
(должность)
_____________ ______________
(подпись) (ФИО)
ЗАКАЗЧИК:
ООО "МУБР"
_________________________
(должность)
___________ ______________
(подпись) (ФИО)
ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение №_____
к договору № _________