| СОГЛАСОВАНО: Начальник Д по ЗБС ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» _________________ «___»___________20___г. Начальник ОП ЗБС ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» _________________ «___»___________20____г. Начальник СС по СС и ЗБС ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» _________________ «___»___________20___г. Главный инженер Подрядной организации _________________ «___»_____________20___г. Главный геолог по ЗБС Подрядной организации _________________ «___»_____________20____г | УТВЕРЖДАЮ: _____________________________ ______________________________ ____________________ «___» _____________ 20____г. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к договору №__________

от _____ _________20___г.

План работ

на фрезерование «окна» (без упора на забой) в ____ мм обсадной колонне

на скважине №____ куста №__  ________________ месторождения

Зарезка бокового ствола из обсадной колонны производится с клина-отклонителя без упора на забой.

Подготовку ствола скважины, сборку и установку клина-отклонителя, фрезерование «окна» производить под руководством сервисного инженера ______________________.

1.  Задачи:

- Подготовить ствол скважины к спуску клина-отклонителя.

- Спустить, сориентировать и установить клин-отклонитель.

- Произвести фрезерование «окна» в обсадной колонне.

4. Утилизировать металлическую стружку, соблюдая правила ТБ, в процессе спуска компоновок вести контроль меры инструмента, обеспечить непрерывный долив скважины.

2. Исходные данные.

Диаметр эксплуатационной колонны:       _____мм.

Толщины стенок колонны в интервале:

| Диаметр ОК | Интервал | Толщина стенки | Внутр. диаметр | Марка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 |  |  |  |  |

Максимальный зенитный угол ______на глубине __________м;

Максимальная пространственная интенсивность угла _________ м на глубине ______м;

Зенитный угол в интервале установки клина-отклонителя  _____

Наличие (качество) цементного камня в интервале фрезерования «окна» - цемент-колонна: частичный; цемент-порода: частичный;

Текущий забой (цементный мост) – ______м;

Планируемый интервал фрезерования «окна»: _________м;

Муфты 168 мм колонны: __________м.

Центрирующие элементы обсадной колонны в районе фрезерования окна – нет данных

Расстояние от муфты э.к. до ротора: _____м

Альтитуда муфты:  _______

Бурильный инструмент: _________________

3. Буровое оборудование

3.1. Предоставляемое  Заказчиком

- Для данного вида работ рекомендуется применение следующего бурильного инструмента:

- СБТ-89, НМз86, с замковыми соединениями З-105, Øвн не менее 50мм (внутренняя полость, очищенная от грязи, ржавчины, окалины).

- квадрат (ведущая труба) не менее, чем 80х80, с роликовыми роторными вкладышами;

- фильтр под квадрат;

2. Буровой насос с производительностью 0-15л/сек с регулируемой подачей  и

выдерживающий рабочее давление 190атм. Необходимое количество поршней для

каждого размера втулок. Заправить насосный компенсатор пульсации давления согласно рекомендаций производителя до начала операций.

3. Ротор или верхний привод,  обеспечивающий количество оборотов бурильного  инструмента  50-100об/мин.

4. Наличие моментомера на приводе ротора.

5.Наличие механических ключей с возможностью контроля момента крепления резьбовых   соединений.

6. Магниты для очистки бурового раствора от металлической стружки - 2шт.

7. Центровка буровой вышки.

8. Исправные датчики веса инструмента.

9. Не допускать наличие уступов в обвязке устья скважины.

10. Ориентационный переводник.

11.Обеспечить наличие переходных переводников на НМз86 с внутренним диаметром не менее 50мм.

3.2 Предоставляемое  ________________

1. фрезер оконный 1 шт;

2. фрезер-райбер 2шт;

3. переводник опрессовочный;

4. якорь гидравлический;

5. клин-отклонитель «Over-Hydro»;

6. фрезер оконный «Over-Hydro»;

7. фрезер-райбер «Over»;

8. фрезер-райбер «Over»;

9. клапан обратный промывочный;

10. крюк извлечения;

11. кольцо;

12. ЗИП;

13. фильтр трубный;

4.  Порядок работ

| п.п. | Порядок работ | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Подготовка ствола скважины к спуску клина-отклонителя. Необходимый диаметр шаблона для подготовки ствола скважины 145мм. |  |  |
| 4.1.1 | Составить акт готовности оборудования перед началом работ. Провести инструктаж с членами бригады по технологии сборки и спуска КНБК№1 на шаблонирование с записью в журнале. Произвести замер геометрических размеров спускаемой КНБК№1, составить эскиз. | Заказчик, инженер Подрядчика |
| 4.1.2 | При отсутствии регулируемого привода на буровом насоса, возможности создания обратной промывки с помощью бурового насоса на период работ по подготовке и посадке клина-отклонителя обеспечить дежурство на кустовой площадке 2х единиц ЦА-320. | Заказчик |
| 4.1.3 | Собрать КНБК №1. Прошаблонировать скважину согласно технологического регламента Подрядчика. Промыть скважину в течение 1,5-2 циклов. | Заказчик под руководством ИТР Подрядчика |
| 4.1.4 | Проработать 2-3 раза в интервале 2347-2367м согласно технологического регламента Подрядчика. | Заказчик под руководством ИТР Подрядчика |
| 4.1.5 | По окончании подготовки ствола скважины к спуску клина-отклонителя проверить вес инструмента при движении вниз, вверх и при вращении ротором. Данные по весу и значениям моментомера на роторе записать в буровом журнале. Произвести прокачивание через бурильный инструмент скребка до посадки его в седло. В случае недохождения скребка до посадочного седла (отсутствие скачков давления при прохождении скребком муфт СБТ, полный выход циркуляции) – произвести прокачку пробки ПРУ. Произвести промывку скважины в течении 2-х циклов с расхаживанием и вращением бурильного инструмента ротором со скоростью 20 об/мин. | Заказчик под руководством ИТР Подрядчика |
| 4.1.6 | Перевести на тех. воду или полимерный раствор не содержащие твердой фазы. | Заказчик |
| 4.1.7 | Поднять КНБК№1 и долить скважину. Произвести оценку износа элементов КНБК№1. | Заказчик |
| 4.2 Сборка, спуск и установка клина–отклонителя. Сборку и установку клина–отклонителя провести под руководством представителя Подрядчика. |  |  |
| 4.2.1 | Составить акт готовности оборудования перед началом работ (если отсутствует подготовка ствола и не был составлен акт согласно п.4.1.1). | Заказчик, ИТР Подрядчика |
| 4.2.2 | Провести инструктаж с членами бригады по технологии сборки и спуска клина-отклонителя с записью в буровом журнале. | ИТР Подрядчика |
| 4.2.3. | В случае отсутствия возможности регулируемой подачи промывочной жидкости через буровой насос, обеспечить присутствие не менее 2х единиц ЦА-320. | Заказчик |
| 4.2.4 | Собрать КНБК №2 согласно технологического регламента Подрядчика Установить ориентационный переводник. Для обеспечения прохождения прибора через бурильную колонну и его посадку в ориентационный переводник, исключить из компоновки выше ориентационного переводника элементы с проходным отверстием менее 50мм. | Заказчик, ИТР Подрядчика |
| 4.2.5 | Спустить КНБК в скважину со скоростью не более 0,2 м/с, не допуская посадок более 1,0т и проворота инструмента, до глубины 2357м. Ориентирование клина-отклонителя производить выше на 10м от текущего забоя. Ошибка в мере инструмента не допускается. При спуске проверять заполнение бурильного инструмента через каждые 200м. В случае прекращения заполнения, доливать СБТ чистой без механических примесей водой через каждые 200 м спуска. Во время спуска КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается вращение инструмента, спуск при наличии посадок инструмента на устье скважины (из-за чего может произойти ослабление сечения или срез подвесного винта в процессе спуска, а также повреждение гидравлической линии). | Заказчик, согласно регламента Подрядчика |
| 4.2.6 | По окончании спуска производить обратную промывку в течение 1,5 внутреннего объема бурильного инструмента. | Заказчик под руководством ИТР Подрядчика |
| 4.2.7 | Произвести привязку меры бурильного инструмента методом ГИС. При отсутствии привязки меры бурильного инструмента методом ГИС, глубину установки клина-отклонителя корректировать с учетом разницы альтитуды роторов буровых установок, т.к. глубины муфт предоставлены от стола ротора буровой, с которой бурилась данная скважина. | Заказчик |
| 4.2.8 | Снять реактивный момент. Произвести ориентирование клина-отклонителя -15град в 4-ой четверти, по апсидальной плоскости. | Заказчик, Подрядчик по ориентированию |
| 4.2.9 | После окончания ориентирования клина-отклонителя, произвести обратную промывку с производительностью 3-4 л/сек и давлением не более 40-50атм в объеме 1,5- кратного внутреннего объема бурильной колонны. Нарастить бурильную колонну при необходимости, навернуть квадрат, установить клин-отклонитель в плановый интервал - голова клина – 2360м, низ гидравлического якоря – 2366,2м. Произвести установку клина-отклонителя согласно технологического регламента Подрядчика. | Заказчик» под руководством инженера Подрядчика |
| 4.2.10 | Перед началом фрезерования установить в желоб вибросита магнит (металлическую сетку) для сбора металлической стружки. В процессе фрезерования следить за крутящим моментом, осевой нагрузкой и выносом металлической стружки. | Заказчик, ИТР Подрядчика |
| 4.2.11 | Производить фрезерование «окна» согласно технологического регламента Подрядчика. Крутящий момент на роторе (ВСП) в процессе фрезерования «окна» может достигать значения, на 8-10 кН*м выше крутящего момента при свободном вращении КНБК в обсадной колонне. | Заказчик под руководством инженера Подрядчика |
| 4.2.12 | После бурения 4-5м с головы клина-отклонителя произвести опрессовку заколонного пространства и при наличии приемистости более 200м3/сут произвести цементирование, со срезкой цементного моста над головой клина отклонителя. Произвести разбуривание цементного моста КНБК для фрезерования «окна» с последующей опрессовкой до ликвидации поглощений. | Заказчик |
| 4.2.13 | Проработать интервал фрезерования «окна» до свободного прохождения КНБК по технологии Подрядчика. Прокачать ВУС, перевести скважину на буровой раствор, углубиться еще на 2м, доведя выход из «окна» до 6-8м в зависимости от типа применяемой на фрезерования «окна» КНБК. | Заказчик под руководством инженера Подрядчика |
| 4.2.14 | Промыть скважину в течение 2-х циклов с очисткой бурового раствора от шлама и металлической стружки периодической очисткой магнитов. Поднять компоновку с постоянным доливом скважины буровым раствором. | Заказчик |
| 4.2.15 | После подъема замерить размеры элементов КНБК№2. Оценить степень износа и возможность спуска КНБК на дальнейшее бурение бокового ствола, согласно технологического регламента Подрядчика. | Инженер Подрядчика |

5. Возможные осложнения в процессе производства работ при фрезеровании «окна»

| Ошибка в мере инструмента | В процессе сборки и спуска компоновки вести контрольный замер бурильного инструмента и шаблонировку труб (Ø шаблона не менее 50мм), произвести привязку меры бурильного инструмента к разрезу методами ГИС (ЛМ, ГК) (по дополнительному согласованию с геологическим отделом Заказчик) | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Металлическая стружка | Большая часть металлической стружки будет вынесена на поверхность и должна быть удалена из циркуляционной системы. Металлическая стружка может повредить наземное и телеметрическое оборудование. Для очистки раствора от металлической стружки дополнительно в системе очистки должны быть использованы магниты. При очистке магнита НЕОБХОДИМО надевать соответствующие средства защиты, включая перчатки, очки. | Заказчик |
| Падение угла зарезки при бурении кармана | При разбуривания сыпучих, слабосцементированных горных пород КНБК для фрезерования «окна», в случае механической скорости бурения породы свыше 1м/ч, произвести перевод на буровой раствор подняв КНБК в колонну, для исключения падения угла зарезки и встречи с материнской колонной. | Заказчик |
| Слом бурильных труб, переводников и элементов КНБК | Контролировать показания индикатора веса нагрузки на фрезер и крутящий момент бурильной колонны в процессе фрезерования обсадной колонны для предупреждения аварий. | Заказчик Инженер Подрядчика |
| Неравномерное фрезерование колонны, образование «лепестков», подклинки, заклинка инструмента, осаждение стружки за колонну | При отсутствии цемента за обсадной колонной в интервале фрезерования «окна» в процессе работы происходит: - неравномерное фрезерование колонны, в частности образование «лепестков», резкое увеличение ударных нагрузок на фрезеры, что приводит к увеличению крутящего момента, подклинкам, что может привести к слому фрезерной компоновки. Рекомендуется производить фрезерование «окон» в интервале наличия цемента за обсадной колонной | Заказчик |
| Затяжки в интервале фрезерования «окна» | После «фрезерования окна» при подъеме КНБК для проработки, а также в случае не выработки поданной нагрузки, остановки ротора и подъеме инструмента могут наблюдаться затяжки. Не производить остановку вращения ротора при невыработанной нагрузке на фрезер. Не допускать затяжек в окне свыше 2тн, в случае наличия затяжек проработать интервал «выбуриванием вверх», контроль ликвидации затяжки по моментомеру. | Заказчик |
| Бурение бокового ствола вдоль материнского | При установке клина-отклонителя в интервале с зенитным углом меньше 10градусов, а также при отсутствии цемента за обсадной колонной в интервале фрезерования «окна» существует большая вероятность, что бурение долотом PDC будет происходить вдоль материнского ствола. Это приведет к преждевременному разрушению резцов PDC долота, потере диаметра. Рекомендуется отход от материнского ствола 30м производить шарошечным долотом в составе управляемой КНБК. | Заказчик |
| Достижение максимального отхода от материнской колонны | Не рекомендуется устанавливать клин-отклонитель на 0град, т.к. при этом увеличивается риск падения зенитного угла при бурении и встреча с обсадной колонной материнского ствола. Рекомендуемые направления для ориентирования: I и IV четверть апсидальной плоскости. | Заказчик |
| Снижение мех.скорости | В случае снижения мех.скорости фрезерования (бурения кармана) до 0м/ч, необходимо использовать резервную КНБК №3. Проходка от головы клина менее 6м- КФР-1шт, более 6м-КФР-2шт. | Заказчик Инженер Подрядчика |

6. Рекомендации по бурению бокового ствола после фрезерования «окна»

- Всегда снижать скорость спуска до 0,2м/сек при прохождении КНБК в интервале «окна» эксплуатационной колонны. - В случае посадки КНБК на бурение в интервале «окна» свыше 1т приподнять КНБК, провернуть на 20-30град ротором и повторить операцию прохождения в «окно». В случае отрицательного результата, коснуться КНБК места посадки и провернуть ротором 2-3 оборота для получения провала. Эти работы проводить без включения насоса. При отрицательном результате, поднять КНБК, проработать «окно с КНБК: КФО + КФР-2шт + СБТ – остальное. - Запрещается проводить длительные промывки в интервале «окна» во избежание намыва каверн. Избегать циркуляции с вращением долота в эксплуатационной колонне, особенно вблизи предполагаемого интервала установки подвески хвостовика. - Запрещается вращение инструмента, когда долото или калибратор находятся на рабочей плоскости клина-отклонителя. Данные элементы могут подцепить край клина-отклонителя, что может повлечь его повреждение или проворачивание в обсадной колонне, что приведет к частичному или полному перекрытию «окна». - Спускать КНБК через «окно» в режиме слайдирования, без циркуляции и возобновлять бурение только после выхода из «окна» долота (калибратора). - Не применять более жестких компоновок, чем указано в программе на бурение бокового ствола. Это может привести к заклиниванию компоновки в верхней части «окна» клина-отклонителя. В случае возникновения внештатных ситуаций при прохождении «окна» консультироваться с представителем Подрядчика. После фрезерования «окна», с выходом в открытый ствол не менее 6м, собрать КНБК на бурение, спустить на глубину, не доходя до забоя 1-2 м без промывки и с этой глубины произвести расширение призабойного участка ВЗД-роторным способом при оборотах ротора 5-10об/мин. После достижения забоя бурить направленно в сторону отхода от колонны. При установке клина-отклонителя в интервале с зенитным углом менее 5 град: 1. Для бурения первых 30-50м ниже «окна», после фрезерования, применять КНБК с ДРУ с углом перекоса с шарошечным долотом (т.к. при зенитных углах менее 10град отход от колонны PDC-долотом затруднителен) бурить направленно для максимально возможного отхода от материнского ствола. - 2. Не рекомендуется устанавливать клин-отклонитель на 0 град, т.к. при этом увеличивается риск падения зенитного угла при бурении и встреча с обсадной колонной материнского ствола.Всегда снижать скорость спуска до 0,2м/сек при прохождении КНБК в интервале «окна» эксплуатационной колонны.

Все отклонения от план-программы, действия при возникновении инцидента согласовать с технологическими службами Подрядчика и Заказчика.

КНБК № 1

для шаблонирования __________ мм эксплуатационной колонны

и очистки внутренней полости бурильной колонны

| № | Наименование | Øн, мм | Øвн, мм | Длина, м | Резьба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

6

5

4

3

2

1

КНБК № 2

для фрезерования «окна» системой «Overhead-Hydro» (Гофра)_____

_________________ м-е к.____  скв._____-

| № | Наименование | Ø нар, мм | Длина, м | Резьба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

12

11

10

9

8

7

4

6

5

4

3

2

1

КНБК № 3*

(резервная)

| № | Наименование | Øн, мм | Øвн, мм | Длина, м | Резьба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

4

3

2

1

Исп.

Ведущий инженер по сервису вырезания "окон"

_______________________________________