Приложение № 4

к договору № ___________

от ___ ____________ 20__ г.

Порядок выполнения работ

- по узловому ремонту блочного оборудования (УР БО)

| - Состав работ | Узловой ремонт БО, включает: - Ремонт/восстановление узла на собственной производственной базе Подрядчика с учётом существующих присоединительных размеров узла, установленного в БО на объекте Заказчика. Примечание: Ремонт/восстановление узла для УР ГЗУ выполняется после снятия узла с действующего ГЗУ, эксплуатируемого на объекте Заказчика. - Вывоз/завоз узла с объекта Заказчика на производственную базу Подрядчика и с производственной базы Подрядчика на объект Заказчика. Объект Заказчика расположен на территории лицензионных участков, обслуживаемых Заказчиком: Мегионский, Мыхпайский, Ватинский, Северо-Покурский, Аганский, Южно-Аганский, Ново-Покурский. - Демонтаж-монтаж узла в БО, эксплуатируемого на объекте Заказчика (в ГЗУ без применения сварки). Примечание: Работа считается выполненной по окончании всего комплекса. |
| --- | --- |
| - Срок выполнения работ | - Время ремонта/восстановления узлов одной единицы БО, включая перевозки и приёмку, не должно превышать 20 календарных дней. - Время демонтажа/монтажа одного узла в ГЗУ не должно превышать 1 рабочего дня на одну операцию. - Суммарное время демонтажа и монтажа узлов одной единицы БГ не должно превышать 1 рабочего дня. |
| - Тип БО, Вид УР (состав узлов) | ГЗУ на 4, 6, 8, 10, 12, 14 скважин; Состав узлов: - УР-1 (замена обвязки ПСМ); Узел «обвязка ПСМ» - сборочная единица, включающая корпус ПСМ с приваренными к нему участками трубопроводов и фланцами для присоединения общего выхода ПСМ и к задвижкам с учётом количества входов от скважин. - УР-2 (замена тройника); Узел «тройник» - сборочная единица между входом от выкидной линии скважин и двумя задвижками (нижней и байпасной), сваренная из труб диаметром, как правило, 89мм. - УР-3 (замена узла «общий выход от ПСМ до задвижек»); Узел «общий выход от ПСМ до задвижек» - сборочная единица, включающая участки трубопровода с приваренными к ним фланцами, присоединяемыми: к общему выходу ПСМ, к задвижке на общем выходе ГЗУ, к задвижке на замерном выходе СЕ, к задвижке на грязевом выходе СЕ. - УР-4 (замена СЕ, включая КР СЕ). БГ на 2, 3, 4 скважины. - Замена гребёнки; Узел «гребёнка» сборочная единица, состоящая из общего трубопровода диаметром, как правило, 219мм с приваренными к нему боковыми патрубками по числу присоединенных скважин, а также задвижкой, фланцем и шпильками под счётчик-расходомер на каждом патрубке. Граница узла на общем трубопроводе расположена на расстоянии 500мм наружу от стены помещения БГ. Границей узла на каждом боковом патрубке проходит между счётчиком-расходомером и фланцем, приваренным к нагнетательной линии скважины. В состав узла входит концентрический переход с диаметра входного трубопровода (114) на диаметр 219. В состав узла входит дренажная система, вентили, кожухи фланцевых соединений. |
| - Требования к документации | - Документы на технологический процесс должны быть разработаны и согласованы с ОГМ Заказчика до начала выполнения работ. - Формуляр (эксплуатационный паспорт) БО: - передается Заказчиком Подрядчику при передаче заявки на УР; - передается Подрядчиком Заказчику при передаче БО из ремонта; - Дефектная ведомость со схемой на каждую ГЗУ/БГ составляется совместно с представителем НГП Заказчика. - Составить исполнительную документацию: До вывоза узлов с производственной базы Подрядчика исполнительная документация на УР должна быть готова (за исключением операций по монтажу узлов на объекте Заказчика), включая дефектную ведомость, заполненный журнал сварочных работ, документы на технологии, оборудование и персонал, схемы контроля, результаты контроля*, сертификаты на все материалы, акты гидравлического испытания всех узлов. Готовая исполнительная документация передается в НГП Заказчика по окончании монтажа. - Журнал учета выполненных УР БО с присвоением каждому ГЗУ/БГ идентификационного ремонтного номера (шифра). Ремонтный номер указывается в дефектной ведомости, исполнительной документации, актах испытания и приёмки, маркируется на каждом узле. Журнал предъявляется Заказчику по требованию. - Акт испытания и предварительной приёмки – оформляется при предварительной приёмке на производственной базе Подрядчика. - Акт приёмки УР – составляется Сторонами после монтажа узлов и опрессовки БО рабочим давлением на объекте Заказчика. |
| - Объем работ, выполняемый Подрядчиком при УР ГЗУ | - Частичная разборка здания ГЗУ. - Демонтаж узла, требующего замены. Установка временных глухих фланцев на время отсутствия узла. - Вывоз узла БО с объекта Заказчика на собственную производственную базу. Для УР-1 дополнительно: вывоз деталей ПСМ, снятых при подготовке узла к ремонту. - Закрепление узла в кондукторе. - Ремонт узла, закрепленного в кондукторе, со 100% заменой труб, включая неразрушающий контроль* и испытание. Для УР-1 дополнительно: замена корпуса ПСМ (корпус - новый); сборка ПСМ. Для УР-4 дополнительно выполнить требования к КР СЕ. - Окраска узла эмалью в коричневый цвет. - Вывоз узлов, оборудования, приспособлений, инструментов, материалов и персонала на объект ремонта. - Демонтаж временных глухих фланцев. Монтаж узла без применения сварочных работ. Замена межфланцевых прокладок. Замена крепежа новым – 100%. - Сборка здания ГЗУ. |
| - Объем работ, выполняемый Подрядчиком при УР БГ | - Измерение необходимых размеров элементов технологических трубопроводов и их взаимного расположения с составлением схемы с выездом на объект ремонта. Составление дефектной ведомости совместно с ответственным лицом Заказчика на каждый объект ремонта. - Изготовление в соответствии с дефектной ведомостью и схемой необходимых узлов для ремонта на собственной производственной базе. Замена крепежа новым – 100%. Замена задвижек и вентилей новыми – 100%. - Окраска узла эмалью в зеленый цвет. - Вывоз узлов, оборудования, приспособлений, инструментов и персонала на объект ремонта. - Частичная разборка здания блока-гребенки. - Слесарные работы: разборка-сборка фланцевых соединений узлов технологических трубопроводов, креплений к опорам, соединений задвижек, дренажных линий, демонтаж-монтаж расходомеров. - Резка металла при демонтаже узлов. - Сварочные монтажные работы, включая неразрушающий контроль* снаружи БГ на подводящем трубопроводе (при монтаже предусмотреть применение имитаторов расходомеров). - Сборка блочного помещения БГ. |
| - Порядок контроля качества и приёмки выполненных работ | - Заказчик выборочно проводит аудит выполняемых Подрядчиком работ. - По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копии документов лаборатории, выполнившей неразрушающий контроль* на узлах ремонтируемого БО. - По окончании сварочных работ до приёмки узлов Заказчик может временно изъять исполнительную документацию для проведения проверки её соответствия требованиям НТД, в т.ч. с привлечением независимого эксперта. При необходимости эксперт должен быть допущен Подрядчиком на место производства УР БО. - Испытание (предварительная приёмка) с участием представителя НГП Заказчика проводится по готовности узлов БО и оформляется актом с указанием информации о ремонтном шифре узлов, параметров и результатов испытания, разрешения на монтаж узлов БО. Проверяется соответствие схеме, прилагаемой к заявке Заказчика на УР БО. - В случае обнаружения недостатков в исполнительной документации предварительная приёмка откладывается до устранения Подрядчиком этих недостатков. - При окончательной приёмке проверяется комплектность БО, качество выполненных сборочных, окрасочных и др. работ, наличие полного комплекта исполнительной документации, формуляра БО с записью о проведенном ремонте, наличие акта предварительной приёмки, соответствие ремонтного шифра на узлах. Для УР-1 ГЗУ дополнительно проверяется работоспособность ПСМ. - При подписании акта приёмки БО представитель Подрядчика передаёт представителю Заказчика формуляр, исполнительную документацию. |
| - Требования к внутреннему контролю качества Подрядчика | - Неразрушающий контроль* узлов (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль) должен осуществляться после изготовления узлов. - Сварочные работы должны осуществляться сварщиками, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. - Руководство сварочными работами должно осуществляться специалистами сварочного производства 2-го уровня, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. |
| - Требования безопасности | Работы будут осуществляться в условиях повышенной стесненности на оборудовании, эксплуатируемом на опасном производственном объекте, с возможностью остаточного содержания углеводородов нефти. Работы выполнять по наряду-допуску с соблюдением необходимых мер безопасности, приступать к работе с разрешения ответственного лица Заказчика. Работники, выполняющие работы, в т.ч. перемещение грузов, должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке. |
| - Прочие условия | - Грузоподъемные операции, а также перевозка узлов БО на объекты Заказчика осуществляются Подрядчиком за счёт собственных средств. - При УР БО соблюдать принципы промышленной эстетики, например, располагать однотипные элементы ровными рядами (параллельно и на одной высоте/длине и т.п.), если это не противоречит конструкции оборудования. - Первичные приборы расхода, эксплуатируемые в блок-гребёнке до ремонта, должны быть с осторожностью сняты и уложены в деревянные ящики до начала сварочных работ. По окончании сварочных работ и неразрушающего контроля, перед гидравлическим испытанием расходомеры должны быть установлены по согласованию с представителем Заказчика. - Для УР-1 ГЗУ: Разборка ПСМ выполняется Заказчиком. Все детали ПСМ передаются Подрядчику при вывозе узла. Сборка ПСМ выполняется Подрядчиком. |
| - Комплектность БГ после ремонта | - Полная комплектность согласно КТД изготовителя. - Исполнение запорной арматуры: - задвижки клиновые стальные с литым корпусом Ду-80-100, Ру-200-250кгс/см2 ИЛИ задвижки шиберные с полным шибером Ду65, Ру210кгс/см2 (если иное не указанно в заявке Заказчика); - исполнение уплотнительных поверхностей «НЖ», класс герметичности «А»; - все задвижки, установленные в одной БГ должны быть однотипными; - Выходы для подключения скважин Ø89х10…11 (если иное не указанно в заявке Заказчика) |

Сокращения и определения, использованные в Приложении:

- * - контроль выполняется аттестованной лабораторией неразрушающего контроля;

- ОГМ – отдел главного механика;

- ПСМ - переключатель скважин многоходовой;

- НГП – нефтегазопромысел;

- Ду – условный диаметр;

- Ру – условное давление (серия);

- Однотипные - одного изготовителя, одной модификации и одинаковой строительной длины;

| Подрядчик: Должность «________________» | Заказчик: Должность ОАО «СН-МНГ» |
| --- | --- |
| _________________ Ф.И.О. | _________________ Ф.И.О. |
| М.П. | М.П. |