## Лист1
Форма 4 "Таблица цен"
Таблица цен
№ п/п | [7 empty] | Цена за 1 единицу на период с 15.07.2014-31.12.2014гг. (руб) без НДС | Цена за 1 единицу на период с 01.01.2015-24.07.2015гг. (руб) без НДС | Стоимость без НДС на период с 15.07.2014-31.12.2014гг. (руб) | Стоимость без НДС на период с 01.01.2015-24.07.2015гг. (руб) | НДС (руб) | Стоимость с НДС общая (руб)
График оказания услуг
| Наименование услуг | Объект/Месторождение | Ед.Изм. | кол-во на период 15.07.2014 - 24.07.2015гг. | кол-во на период с 15.11.2014-31.12.2014гг. | кол-во на период с 01.01.2015 - 24.07.2015гг. | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Анализ и проектирование | ОАО "СН-МНГ" ВЦ |  |  |  |  | 15.11.2014 - 30.01.2015гг.
| Анкетирование, интервью, анализ |  | чел/дн | 22.5
| Орг. вопросы и консультации (руководитель проекта) |  | чел/дн | 4
Разработка проектных решений
| Проектирование процессов в терминах системы (схемы в нотации BPMN) |  | чел/дн | 10.875
| Проектирование настройки и модификаций (техпроект модификации) |  | чел/дн | 19.25
| Описание схем процессов для проектных решений |  | чел/дн | 10.875
| Оформление проектных решений |  | чел/дн | 15.5
| Согласование и доработка проектных решений |  | чел/дн | 8.875
| Орг. вопросы и консультации (руководитель проекта) |  | чел/дн | 4
| Выезд однонедельный (до 5 раб.дней) |  | шт | 7
2 | Поставка программного обеспечения DIRECTUM | [5 empty] | 15.12.2014 - 19.01.2015гг.
Базовые компоненты (всего 200 базовых клиентских лицензий)
| Пакет 200 базовых лицензий (IE-BCL200) |  | шт | 1
Дополнительные компоненты
| Клиентская лицензия Канцелярия |  | шт | 20
| Клиентская лицензия Управление совещаниями |  | шт | 14
| Клиентская лицензия Обращения граждан и организаций |  | шт | 11
| Клиентская лицензия Быстрая идентификация документов |  | шт | 15
| Серверная лицензия Веб-доступ |  | шт | 1
Технические решения
| Серверная лицензия Интернет-приемная обращений граждан |  | шт | 1
| Клиентская лицензия Управление тендерами |  | шт | 10
3 | Настройка и адаптация системы | [5 empty] | 02.02.2015 - 03.04.2015 гг.
| Модификация системы** |  | чел/дн | 49.75
| Конвертация данных** |  | чел/дн | 10
| Настройка системы** |  | чел/дн | 15
| Оформление инструкций по процессам** |  | чел/дн | 23.5
| Тестовая эксплуатация** |  | чел/дн | 14
| Орг. вопросы и консультации (руководитель проекта) |  | чел/дн | 5
| Установка системы** |  | чел/дн | 2
| Выезд однонедельный (до 5 раб.дней)* |  | шт | 4
4 | Инструктаж для рядовых пользователей | [5 empty] | 06.04.2015 - 30.04.2015 гг.
| Вводный инструктаж "Введение в систему DIRECTUM" (до 12 ч; до 20 человек) |  | группа | 40
| Выезд двухнедельный (до 10 раб.дней)* |  | шт | 4
5 | Опытно-промышленная эксплуатация | [5 empty] | 04.05.2014 - 24.07.2015 гг.
| Консультации (консультант)* |  | чел/дн | 150
| Консультации (разработчик)* |  | чел/дн | 12
| Орг. вопросы и консультации (руководитель проекта)* |  | чел/дн | 12
| Семинар "Практические вопросы по работе в системе DIRECTUM" (3 ч; до 20 человек) |  | группа | 10
| Разработка доп.инструкций* |  | чел/дн | 5
| Дополнительная модификация* |  | чел/дн | 10
| Оценка результатов проекта* |  | чел/дн | 10
| Выезд однонедельный (до 5 раб.дней)* |  | шт | 4
| Выезд двухнедельный (до 10 раб.дней)* |  | шт | 13
ВСЕГО:
Базис оказания услуг |  | ОАО "СН-МНГ" ВЦ
Форма оплаты |  | Лицензиат обязуется осуществить оплату передаваемых Прав, Услуг в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Лицензиара оригиналов следующих документов: - акта приема-передачи прав; - счета-фактуры.
Срок поставки |  | 15.11.2014 - 24.07.2015 гг.
(подпись,М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)