## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
ЛОТ №СН-МНГ/1303
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.
|  |  |  | 2015г. | 2016г.
Схема развития электрических сетей в зоне деятельности ОАО «СН-МНГ» на период 2014-2025г.г.
1. | Инженерные изыскания
1.1 | Сбор и проверка исходных данных
1.2. | Анализ существующего состояния электроснабжения
1.3. | Оценка надежности существующих сетей
1.4. | Перспективные электрические нагрузки и прогноз балансов мощностей
1.5. | Защита инженерных изысканий
2. | Проектная документация
2.1. | Расчетная часть (расчет режимов, проверка оборудования, экономическая оценка)
2.2. | Варианты развития схем электроснабжения
2.3. | Перспективная схема электрических сетей
2.4. | Выбор оборудования
2.5. | Защита проектной документации (тех.часть)
7. | Сопровождение с получением положительного заключения проектной документации со смежными сетевыми организациями.
-заполняется подрядчиком
| Руководитель ______________________ |  |  |  | /ФИО/