## Лист1
Приложение № 2
[12 empty] | к договору №______ |  | от «__» _________ 201_ г.
Календарный план
на оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту оборудования системы АСДУ/АСТУЭ
объектов ОАО "СН-МНГ"
№п.п. | Месторождение | Наименование оборудования | К-во | 201__ г.
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Ватинское | контроллер | 492 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | измерительные преобразователи | 10260 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855
|  | узел учета | 6816 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568
2 | Аганское | контроллер | 324 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | измерительные преобразователи | 7452 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621
|  | узел учета | 7500 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625
3 | Покамасовское | контроллер | 108 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | измерительные преобразователи | 2268 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189
|  | узел учета | 1512 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
4 | Кетовское | контроллер | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | измерительные преобразователи | 1140 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  | узел учета | 804 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
5 | Северо-Покурское | контроллер | 288 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | измерительные преобразователи | 6312 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526
|  | узел учета | 4296 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358
6 | Западно-Усть-Балыкское | контроллер | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | измерительные преобразователи | 264 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | узел учета | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
7 | Мегионское | контроллер | 156 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | измерительные преобразователи | 3060 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
|  | узел учета | 1968 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
8 | Ново-Покурское | контроллер | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | измерительные преобразователи | 2508 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209
|  | узел учета | 1836 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153
9 | Южно-Локосовское | контроллер | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | измерительные преобразователи | 1236 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
|  | узел учета | 816 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
10 | Южно-Покамасовское | контроллер | 12 | bar: 201__ г. январь to 201__ г. декабрь
|  | измерительные преобразователи | 276 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | узел учета | 192 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
11 | Северо-Островное | контроллер | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | измерительные преобразователи | 576 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | узел учета | 408 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
12 | Северо-Ореховское | контроллер | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | измерительные преобразователи | 1152 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
|  | узел учета | 732 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
13 | Ачимовское | контроллер | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | измерительные преобразователи | 2088 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174
|  | узел учета | 1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
14 | Чистинное | контроллер | 12 | bar: 201__ г. январь to 201__ г. декабрь
|  | измерительные преобразователи | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | узел учета | 336 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
15 | Аригольское | контроллер | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | измерительные преобразователи | 1092 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
|  | узел учета | 756 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
16 | Максимкинское | контроллер | 12 | bar: 201__ г. январь to 201__ г. декабрь
|  | измерительные преобразователи | 276 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | узел учета | 192 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
17 | Город | контроллер | 192 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | измерительные преобразователи | 3408 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
|  | узел учета | 2064 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
18 | Южно-Аганское | контроллер | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | измерительные преобразователи | 1260 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
|  | узел учета | 840 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
19 | Мыхпайское | контроллер | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | измерительные преобразователи | 960 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | узел учета | 624 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
20 | Узунское | контроллер | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | измерительные преобразователи | 228 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | узел учета | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
21 | Западно-Асомкинское | контроллер | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | измерительные преобразователи | 348 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | узел учета | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Всего количество оборудования |  | контроллер | 2232 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
|  | измерительные преобразователи | 46524 | 3877 | 3877 | 3877 | 3877 | 3877 | 3877 | 3877 | 3877 | 3877 | 3877 | 3877 | 3877
|  | узел учета | 33468 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789
Цена за единицу оборудования, руб. без НДС |  | контроллер
измерительные преобразователи
узел учета
Всего стоимость услуг без НДС, руб.
НДС 18%, руб.
Всего стоимость работ с НДС, руб.
|  |  |  | Исполнитель: | [5 empty] | Заказчик:
|  |  |  | "___________" | [5 empty] | ОАО "СН-МНГ"
|  |  |  | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
|  |  |  | (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) | [5 empty] | (должность иного уполномоченного на основании Доверенности)
|  |  |  | Ф.И.О. | [5 empty] | Ф.И.О.
|  |  |  | "____"____________ 20___ г. | [5 empty] | "____"____________ 20___ г.