## отчет
Приложение № 3
к Договору № _____________
от "___" ________ 20____г.
(форма)
ОТЧЁТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
Заказчик |  | ООО "СН-МНГ" |  |  | Месторождение |  |  | Н верт., | Рпл, атм | Назначение скважины нефтяная
Скважина № | [9 empty] | Инв №
Куст № | [9 empty] | Глубины установок МГРП (Инт. перфорации)
[8 empty] | Мах.угол | На гл.,м |  | Ø седла, мм | Ø шара, мм
НГДУ |  | ВНГДУ | [10 empty] | МГРП №8
Вид услуг: |  |  |  |  | НГП |  |  | Ø экс.кол | Иск.заб |  |  |  | МГРП №7
Фрезерование 5-ти МГРП, промывка |  |  |  |  | Отчет на | 2 | стр. | [5 empty] | МГРП №6
[5 empty] | Подрядчик |  |  | Тип пакера | Н уст. |  |  |  | МГРП №5
МГРП №4
[5 empty] | ООО "_______" |  |  | Пакер-Стингер | 3066 |  |  |  | МГРП №3
МГРП №2
[5 empty] | Забой после работ, м |  | 3871 | Ø НКТ, мм | Н сп,м | Номер ГНКТ |  |  | GW-123
Примечание: | [9 empty] | Макс. глубина, м |  |  | Ø ГНКТ, мм
Ремонт насосного агрегата с 8.05.2014 0:00:00 до 8.05.2014 10:00:00 - 10 часов. | [7 empty] | Vнкт, м3 | Vгнкт, м3
[8 empty] | Vэкс/к,м3 | Vзатруб, м3 | Кол-во СПО |  |  | Длина ГНКТ
Переезд.
Дата | начало | оконч. |  |  |  | Затраченное время
[6 empty] | 0 |  | Переезд комплекса ГНКТ с куста __ Ватинского М/р на куст ___ Тайлаковкского м/р 550км.
Подготовительные работы, монтаж
Дата | начало | оконч. |  |  |  | Затраченное время
Расстановка, Монатж 100% оборудования ГНКТ.
Ремонт насосного агрегата
Заполнение ГНКТ водой
Опрессовка ПВО и ОК, нагнетательной линии (+). Работа пусковой комиссии
Работа по скважине
Время оконч. операции | Глубина, м | Давление цир-ии, атм | Давление на устье, атм | Расход жидкости, л/мин | Расход азота, м3/мин | Вес ГТ, тонн | Наименование операции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2014-05-18
21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытие центральной задвижки
2014-05-19
4:00 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Спуск ГНКТ с ПКНК Ø 54мм, посадка на МГРП №6, 3260м по мех. счетчику
5:00 | 3250 | 90 | 0 | 200 | 0 |  | ВЦ тех.водой
8:30 | 2400 | 90 | 0 | 200 | 0 |  | Подъем ГТ с циркуляцией до Н-2400м с прокачкой ВП в \/=3м3 С частичным поглощением 8м3
10:30 | 3260 | 90 | 0 | 200 | 0 |  | Повторный спуск ГНКТ на МГРП№6, с промывкой, циркуляция на МГРП№6,
14:30 | 2000 | 70 | 0 | 200 | 0 |  | Подъем ГНКТ с циркуляцией до Н-2000м с прокачкой ВП в \/=2м3 С частичным поглощением 5м3, циркуляция до чистого
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подъем ГНКТ без циркуляции. Закрытие ЦЗ.
19:00 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 |  | Демонтаж инжектора, смена компановки на фрезерную ВЗД 54мм, Фреза 71мм, тест ВЗД на поверхности.
2014-05-20
0:30 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Открытие ЦЗ, спуск ГНКТ на МГРП№6 Н=3260м,
4:30 | 3265 | 80 | 0 | 150 | 0 |  | Фрезерование МГРП№6 с 5х проработкой интервала Н=3260-3265м,Поглощение в \/=8м3
5:00 | 3345 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Спуск ГНКТ для определения текущего забоя, посадка на МГРП №5, 3345м по мех. счетчику
7:00 | 3265 | 80 | 0 | 150 | 0 |  | Фрезерование МГРП№5 с 5х проработкой интервала Н=3345-3355м,Поглощение в \/=30м3
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подъем ГНКТ без циркуляции. Закрытие ЦЗ.
14:00 | 0 | 115 | 115 | 80 | 0 |  | Демонтаж инжектора, смена компановки на промывочную 54мм, опрессовка
17:30 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Открытие ЦЗ. Спуск ГНКТ на пакер 3050м
20:00 | 2850 | 100 | 3 | 140 | 16 |  | ВЦ. Нет выхода азота, Поднятие до Н=2850,
21:30 | 3460 | 100 | 3 | 140 | 16 |  | Спуск с промывкой на МГРП№4 Н=3460м, прокачка ВП 2м3
2:00 | [6 empty] | Подъем ГНКТ с циркуляцией до Н-2100м с прокачкой ВП в \/=2м3 , циркуляция до чистого
4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подъем ГНКТ без циркуляции. Закрытие ЦЗ.
6:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | Демонтаж инжектора. Смена компановки на фрезерную ВЗД 54мм, Фреза 71мм. Опрессовка.
12:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Открытие ЦЗ. Спуск ГНКТ без циркуляции. Посадка на МГРП№5 Н=3345
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | Двух кратная проработка МГРП№5. Поглащение 10м3
13:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Спуск ГНКТ, посадка на МГРП№4 Н=3460м
15:00 |  | 60 | 0 |  | 0 |  | Фрезерование МГРП№4 с 5х проработкой интервала Н=3460-3470м,Поглощение \/=20м3
Простой, ожидание, метео.
Дата | начало | оконч. |  |  |  | Затраченное время |  | Причина
[6 empty] | 0 |  | Ремонт ГНКТ (описание поломки).
[6 empty] | 0 |  | Ожидание з-за ВЗД.
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | Спуск ГНКТ для определения текущего забоя, посадка на МГРП №3, 3574м по мех. счетчику
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | Фрезерование МГРП№3 с 5х проработкой интервала Н=3574-3582м, поглощение \/=25м3
20:30 |  |  | 0 |  | 0 |  | Спуск ГНКТ для определения текущего забоя, посадка на МГРП №3, 3688м по мех. счетчику
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | Фрезерование МГРП№2 с 5х проработкой интервала Н=3688-3700м,Поглощение \/=27м3
2014-05-22
1:30 | 3230 | 30 | 0 | 100 | 0 |  | Фрезерование МГРП№2 с 5х проработкой интервала Н=3688-3700м,Поглощение \/=13м3
6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подъем ГНКТ без циркуляции. Закрытие ЦЗ.
8:30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 |  | Отдувка ГНКТ азотом
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Демонтаж установки ГНКТ.
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Смена установкок ГНКТ, монтаж установки ГНКТ с трубой 38мм
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Смена промывочной компановки 54мм на 38 мм
21:00 | 0 | 115 | 115 | 80 | 0 |  | Опрессовка
2014-05-23
2:00 | 2700 | 130 |  | 120 | 0 |  | Открытие ЦЗ. Спуск ГНКТ с периодической прокачкой до Н=2700м
3:00 | 2700 | 280 | 10 | 120 | 16 |  | ВЦ. азотир. жидкостью
6:30 | 3800 | 260 | 10 | 150 | 10 |  | Спуск с промывкой на Н=3800м
8:30 | 2800 | 295 | 10 | 150 | 12 |  | Подъем с промывкой до Н=2800м
11:30 | 3871 | 280 | 10 | 150 | 12 |  | Спуск с промывкой на забой Н=3871м, прокачка ВП 3м3
17:30 | 2800 | 260 | 10 | 150 | 10 |  | Подъем с промывкой до Н=2800м, циркуляция до чистого
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подъем ГНКТ с переводом скважины на раствор 1.02. Закрытие ЦЗ.
Демонтаж, заключительные работы
Наименование операции
Дата | начало | оконч. |  |  |  | Затраченное время
| 2014-05-23 | 2014-05-23 20:00 |  |  |  | 20 |  | Отдувка ГНКТ азотом
| 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | 24 |  | Демонтаж оборудования.
| 2014-05-24 | 2014-05-24 18:00 |  |  |  | 18 |  | Зачистка обратной емкости от проппанта,освобождение территории
МАТЕРИАЛЫ | [6 empty] | БАЛАНС ВРЕМЕНИ
Тип КНК: | [6 empty] | Продолжительность ремонта | [5 empty] | 234 | час
Промывочная КНК Ø 54 мм | [6 empty] | В том числе:
Промывочная КНК Ø 38 мм | [6 empty] | - ПЗР к ремонту | [5 empty] | 114.5 | час
Израсходованные материалы | [6 empty] | В том числе: Режим готовности комплекса | [6 empty] | час
Техническая вода |  |  | 1.02 | г/см3 | 150 | м3 | - Работа на скважине | [5 empty] | 119.5 | час
Стабилизатор глин СC-1 |  |  |  | кг | 48 | л | В том числе тех. ожидания: | [6 empty] | час
[7 empty] | В том числе (простои, ожидания): | [6 empty] | час
Солевой раствор |  |  | 1.24 |  | 0 | м3 | - Работа ГНКТ, час | [5 empty] | 119.5 | час
Жидкий азот N2 |  |  | 22253.28 | м3 | 25.9 | т | - Работа азотной установки, час | [5 empty] | 24 | час
Полимер WG-46 |  |  |  |  | 96 | л | - Работа насоса, час | [5 empty] | 47.5 | час
- Работа забойного двигателя
Утилизировано жидкости, в том числе |  | тех. вода |  |  | 30 | м3 | Количество вымытого проппанта | [5 empty] | 1.15 | м3
|  | нефть | [10 empty] | 1.978 | т
| Представитель Подрядчика: | [7 empty] | Представители Заказчика:
| Мастер ГНКТ | [7 empty] | Представитель службы супервайзинга
| ООО "_______" | [7 empty] | по ПНП ОАО "СН-МНГ"
| ____________________ _____ | [7 empty] | ________________
| "____" ________________ 2014 г. | [7 empty] | "____" ________________ 2014 г.
| Инженер-технолог ГНКТ | [7 empty] | Начальник НГП -
| ООО "_______" | [7 empty] | ОАО "СН-МНГ"
| ____________________ | [7 empty] | _________________
| "____" ________________ 2014 г. | [7 empty] | "____" ________________ 2014 г.
Согласовано в качестве формы:
|  | Подрядчик: | [7 empty] | Заказчик:
|  | ____ "____________" | [7 empty] | ОАО "СН-МНГ"
|  | (наименование организации) | [7 empty] | ____________________
____________________
|  | (должность) | [7 empty] | (должность)
|  | ____________ _____________________ | [7 empty] | ____________ _____________________
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | [5 empty] | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | м.п. | [7 empty] | м.п.