## Форма 4.4

## ЛОТ 402/4

на проведение работ по теме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы работы** | **Срок**  **выполнения работ** | **Стоимость**  **работ, руб.**  **(без НДС)** |
| 1 | Сбор, верификация и подготовка исходных данных, формирование баз данных | 01.02.2015-28.02.2015 |  |
| 2 | Геолого-физическая характеристика месторождения | 01.03.2015-30.04.2015 |  |
| 3 | Уточнение и обновление геолого-технологической модели | 15.03.2015-15.05.2015 |  |
| 4 | Анализ разработки месторождения. Подготовка адресной программы ГТМ и рекомендаций по оптимизации разработки | 01.04.2015-31.05.2015 |  |
| 5 | Проектирование системы разработки месторождения | 01.05.2015-30.06.2015 |  |
| 6 | Техника и технология добычи нефти и газа, производства буровых работ. Маркшейдерско-геодезические работы. Охрана недр и окружающей среды. Обеспечение водоснабжения. Программа доразведки и исследовательских работ | 01.08.2015-30.09.2015 |  |
| 7 | Оформление отчета и защита работы на НТС Заказчика | 01.10.2015-31.10.2015 |  |
| 8 | Оценка качества построения геолого-фильтрационных моделей и технико-экономического анализа разработки | 01.11.2015-15.11.2015 |  |
| 9 | Рассмотрение, согласование и защита работы в ЦКР Роснедр по УВС | По графику защиты, но не позднее 31.12.2015 |  |
| 10 | Сдача отчета в архив Заказчика согласно требованиям п. 10 технического задания | 01.01.2016-31.01.2016 |  |
|  |  | **Итого:** |  |
|  |  | **Кроме того НДС** |  |
|  |  | **ИТОГО с НДС** |  |

**«Дополнение к Технологической схеме разработки Кетовского нефтяного месторождения»**

|  |  |
| --- | --- |
| **РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:**  **М.П.** |  |
|  |  |
|  |  |