Приложение № 1

к договору № _____ от __.___.20__г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ:

_________________________________________________________________________________________

| № п/п | Этапы работы | Срок выполнения работ | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор, верификация и подготовка исходных данных, формирование баз данных | 01.02.2015-28.02.2015 |  |
| 2 | Геолого-физическая характеристика месторождения | 01.03.2015-30.04.2015 |  |
| 3 | Уточнение и обновление геолого-технологической модели | 15.03.2015-15.05.2015 |  |
| 4 | Анализ разработки месторождения. Подготовка адресной программы ГТМ и рекомендаций по оптимизации разработки | 01.04.2015-31.05.2015 |  |
| 5 | Проектирование системы разработки месторождения | 01.05.2015-30.06.2015 |  |
| 6 | Техника и технология добычи нефти и газа, производства буровых работ. Маркшейдерско-геодезические работы. Охрана недр и окружающей среды. Обеспечение водоснабжения. Программа доразведки и исследовательских работ | 01.08.2015-30.09.2015 |  |
| 7 | Оформление отчета и защита работы на НТС Заказчика | 01.10.2015-31.10.2015 |  |
| 8 | Оценка качества построения геолого-фильтрационных моделей и технико-экономического анализа разработки | 01.11.2015-15.11.2015 |  |
| 9 | Рассмотрение, согласование и защита работы в ЦКР Роснедр по УВС | По графику защиты, но не позднее 31.12.2015 |  |
| 10 | Сдача отчета в архив Заказчика согласно требованиям п. 10 технического задания | 01.01.2016-31.01.2016 |  |
|  |  | Итого: |  |
|  |  | Кроме того НДС |  |
|  |  | ИТОГО с НДС |  |

| Заказчик: ___________________ М.П. | Исполнитель: _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № ______ от  ______________

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение работ

«____________________________________»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - Генеральный директор _______________, и от лица Исполнителя - Генеральный директор _________________________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о стоимости Работ по договору № ___  от _______________ в сумме _______________ (_____________) рублей ____ коп, кроме того НДС (18%), ___________ (_______________________) рублей ____ коп.,  всего с учетом НДС _________________ (__________________) рублей ___ коп.

Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора № ______ от  _________________.

| Исполнитель: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ### Генеральный директор ### ОАО «СН-МНГ» |
| м.п. |  | м.п. |

Приложение № 3

к договору № ____ от __.___.20___г.

к Договору:

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

__________________________________________________________________

- Заказчик _______________________________________________________________

- Основание для проведения работ:_________________________________________

- Цель работы:____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Состав работы:

- Требования к отчетной документации

| Заказчик: ___________________ М.П. | Исполнитель: _______________ М.П. |
| --- | --- |