## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
Детализированный график производства работ
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.513
№ п/п | Наименование объектов ( с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. |  |  | Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2015 гг.
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2014г. | 2015 г.
| Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Куст скважин №72. | [8 empty] | 11358
в т.ч. | Куст скважин №72 |  | 12 скв.
- | автодорога на куст скважин №72 |  | 0,3 км
- | ВЛ-6кВ №1 на куст скважин №72 |  | 0,5 км
- | Нефтегазопровод "к.72-т.вр.к.69" |  | 0,3 км
- | ВЛ-6кВ №2 на куст скважин №72 |  | 0,5 км
- | Нефтегазопровод "т.вр.к.69-т.вр.к.69, 76" |  | 2,7 км
- | Нефтегазопровод "т.вр.к.69, 76 - т.вр.к.29, 43" |  | 3,0 км
- | Высоконапорный водовод "т.вр.к.69,76 - т.вр.к.69" |  | 2,7 км
- | Высоконапорный водовод "т.вр.к.69 - т.вр.к.72" |  | 0,3 км
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) |  | 80% |  |  |  | декабрь- | январь | 1707
1.2. | Защита инженерных изысканий |  | 20% |  |  |  |  | октябрь
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) |  | 80% |  |  |  |  | февраль-апрель |  |  | 6011
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть) |  | 20% |  |  |  |  | октябрь | 1411 | 282.2
3. | Материалы к земельному отводу | [6 empty] | июнь
4. | Рабочая документация (Рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) | [6 empty] | апрель-июнь | 1470 | 294
5. | Акт преднадзора (согласованный) | [6 empty] | июнь
6. | Градостроительный план | [6 empty] | июль
7. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и других инспектирующих органов. | [6 empty] | октябрь
Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.
Заполняется подрядчиком -
Руководитель |  |  | /ФИО/