## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
Детализированный график производства работ
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.519
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. |  |  | Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2015 гг.
|  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2014г. | 2015 г.
| Обустройство Южно-Покамасовского месторождения нефти. Куст скважин №5. | ПД,РД | комплекс | [6 empty] | 11358
в т.ч. | Куст скважин № 5 |  | 10 скв.
- | автодорога на куст скважин №5
- | ВЛ-6кВ №1 на куст скважин №5
- | Нефтегазопровод "к.5-т.вр."
- | ВЛ-6кВ №2 на куст скважин №5
1. | Инженерные изыскания | [9 empty] | 2015
| в том числе: | [7 empty] | 1707
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) |  | 80%
1.2. | Защита инженерных изысканий |  | 20%
2. | Проектная документация | [9 empty] | 6011
| в том числе: | [7 empty] | 1411 | 282.2
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) |  | 80%
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть) |  | 20% | [5 empty] | 1470 | 294
3. | Материалы к земельному отводу
4. | Рабочая документация (Рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)
5. | Акт преднадзора (согласованный)
6. | Градостроительный план
7. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и других инспектирующих органов.
Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.
Заполняется подрядчиком -
Руководитель |  |  | /ФИО/