## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
Детализированный график производства работ
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.518
№ п/п | Наименование объектов ( с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. |  |  | Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2016гг.
|  |  |  | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014г. | 2015 г. | 2016 г.
| Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Куст скважин №21, №24 |  | комплекс | [6 empty] | 11358 | bar: Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. 2014г. to Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2016гг. 2014г.
в т.ч. | Куст скважин №21 |  | 24 скв.
- | автодорога на куст скважин №21 |  | 4,6 км
- | ВЛ-6кВ №1 на куст скважин №21 |  | 4,6 км
- | Нефтегазопровод от куста скважин №21 до точки врезки в нефтегазопровод с куста скважин №9 |  | 0,2 км
- | Нефтегазопровод от точки врезки куста скважин №21 до точки врезки куста скважин №3 |  | 4,2 км
- | Нефтегазопровод от точки врезки куста скважин №3 до точки врезки кустов скважин №1, №1бис |  | 4,5 км
- | Нефтегазопровод от точки врезки кустов скважин №2, №7 до точки врезки кустов скважин №1, №2 |  | 4,0 км
- | ВЛ-6кВ №2 на куст скважин №21 |  | 4,6 км
в т.ч. | Куст скважин №24 |  | 24 скв.
- | автодорога на куст скважин №24 |  | 2,0 км
- | ВЛ-6кВ №1 на куст скважин №24 |  | 3,4 км
- | Нефтегазопровод от куста скважин №24 до точки врезки в нефтегазопровод с куста скважин №9 |  | 2,0 км
- | Нефтегазопровод от точки врезки куста скважин №24 до точки врезки куста скважин №21 |  | 3,2 км
- | ВЛ 6кВ №2 на куст скважин №24 |  | 3,4 км
1. | Инженерные изыскания | [9 empty] | 2015 | bar: Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. 2014г. to Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2016гг. 2014г.
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) |  | 80%
1.2. | Защита инженерных изысканий |  | 20%
2. | Проектная документация | [9 empty] | 6011 | bar: Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. 2014г. to Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2016гг. 2014г.
| в том числе: | [8 empty] | 0
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) |  | 80%
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть) |  | 20% | [6 empty] | 0
3. | Материалы к земельному отводу | bar: Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. 2014г. to Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2016гг. 2014г.
4. | Рабочая документация (Рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) | bar: Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. 2014г. to Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2016гг. 2014г.
5. | Акт преднадзора (согласованный) | bar: Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. 2014г. to Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2016гг. 2014г.
6. | Градостроительный план | bar: Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. 2014г. to Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2016гг. 2014г.
7. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и других инспектирующих органов. | bar: Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. 2014г. to Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2016гг. 2014г.
Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.
Заполняется подрядчиком -
Руководитель |  |  | /ФИО/

## свод
Приложение № 3
к договору № от
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектно-изыскательские работы
Стадия проектирования: |  | Проектная документация; Рабочая документация
Наименование объекта:
Наименование Заказчика: |  | ОАО "СН-МНГ"
Наименование Подрядчика:
№ | Наименование работ |  | № сметы/ калькуляции | Стоимость работ, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3
1 | Инженерные изысканияй
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания |  | смета №1 | 1817565.8321
1.2 | Инженерно-геологические изыскания |  | смета №1 | 2712264.3651
1.3 | Инженерно-экологические |  |  | 183496.9783
| Итого инженерных изысканий |  |  | 4713327.1755
2 | Проектно-сметная документация
2.1 | ПСД стадии ПД:тех.часть |  | №2 | 956376.6635
2.2 | ПСД стадии РД |  | №3 | 1576774.0278
3 | АСУТП П |  |  | 243340.6061 |  | 1199717.2696
4 | АСУТП РД |  |  | 365010.9091 |  | 1941784.9369
5 | Охрана окружающей среды (ООС) |  | №4 | 186493.4494 |  | 504317.2503
6 | Анализ опасности и оценка степени риска проектируемых объектов |  | №5 | 69210.4018
7 | ИТМ ГО. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | №6 | 70363.3991
8 | Мероприятия по пожарной безопасности |  | кальк. №1 | 120000
| Градостроительный план |  |  | 120000
Проет планировки территории и проект межевания
10 | Материалы к земельному отводу. |  | №8
11 | Материалы к акту выбора. |  | №9 | 100000
12 | Подготовка материалов для получения разрешения на строительство |  | кальк. №4 | 38000
13 | Получение гос.экспертизы проекта (оплата по предоставлению подтверждающих документов) |  | расчет №4 |  | #REF!
15 | Сопровождение ПСД и результатов ИИ на Государственную |  | кальк. №2 | 50000
| Сопровождение в Нижнеобьрыбвод |  |  | 30000
16 | Создание электронного вида документации |  | кальк. №3 | 20250
17 | Проект рекультивации земель
| Итого проектных работ: |  |  | 1824034.5199
| Итого рабочая документация: |  |  | 1941784.9369
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  | 8659146.6324
| НДС-18 % |  |  | 1558646.3938
| ВСЕГО: |  |  | 10217793.0262
Итого по смете (с учетом НДС):
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| _________________В.В. Дронов |  |  | ________________
| "___"_____________2011 г. |  |  | "___"_____________2011 г.

## геодез
Смета №1.1
на изыскания (геодезия).
Наименование вида
изыскательских работ
Наименование проектной
организации
Наименование организации | [5 empty] | ОАО «СН-МНГ»
заказчика
|  |  |  | Ед. | Кол- | №№ частей, глав, таблиц, | Расчет |  |  |  |  | Стоимость
№№ | Виды изыскательских работ |  |  | изм. | во | №№ пунктов, указний | стоимости |  |  |  |  | в руб.
пп | [5 empty] | к разделу или главе | изыскательских
[6 empty] | сборника цен | работ
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7
Справочник укрупненных базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства
Госстрой России, Москва 2004г.
1 | Создание плановой опорной сети 2 разряда
| 2 кат.сложности |  |  |  |  | т.8 &3, k=0.7 т.8 прим.1, | 6426 | х | 0.7 | х | 1.3
| а) полевые работы |  |  | пункт | 4 | k=1.3 т.8 прим.2 |  |  |  | х | 4 | 23390.64
| б) камеральные работы |  |  | пункт | 4 | т.8 &3 |  |  | 2538 | х | 4 | 10152
2 | Создание высотной опорной сети 4 класса 2 кат.сложности
2 кат.сложности
| а) полевые работы |  |  | пункт | 4 | т.8 &4, k=0.4 т.8 прим.1 | 1897 | х | 0.4 | х | 4 | 3035.2
| б) камеральные работы |  |  | пункт | 4 | т.8 &4 |  |  | 428 | х | 4 | 1712
3 | Изыскания новых автом. дорог
V технической категории, 2 кат.сложности
| а) полевые работы |  |  | км | 0.6 | т.12 &3 |  |  | 22844 | х | 0.6 | 13706.4
| б) камеральные работы |  |  | км | 0.6 | т.12 &3. k=1.75 п.15(е) | 7156 |  | 1.75 | х | 0.6 | 7513.8
4 | Изыскания трасс магистральных
| трубопроводов, 2 кат.сложности |  |  |  |  | 0,4 парал.линии
| а) полевые работы |  |  | км | 21.3 | т.13 &1 | 0.4 | * | 12076 | х | 21.3 | 102887.52
| б) камеральные работы |  |  | км | 21.3 | т.13 &1. k=1.75 п.15(е) | 0.4 | * | 5327 | х | 21.3 | 45386.04
5 | Изыскания воздушных линий электропередачи
0.4-20кВ, 2 кат.сложности
| а) полевые работы |  |  | км | 14 | т.15 &1 |  |  | 4106 | х | 14 | 57484
| б) камеральные работы |  |  | км | 14 | т.15&1. k=1.75 п.15(е) | 1984 |  | 1.75 | х | 14 | 19443.2
6 | Создание инженерно-топографических
планов, М 1:500, 2 категория сложности,
застроенная территория
| а) полевые работы |  |  | га | 10 | т.9 &5 |  |  | 3284 | х | 10 | 32840
| б) камеральные работы (AutoCAD) |  |  | га | 10 | т.9 & 5 . k=1.75 п.15(е) | 1067 |  | 1.75 | х | 10 | 18672.5
7 | Создание инженерных топопланов, высота
планов, М 1:500, 2 категория сложн.,
а) камеральные работы MapInfo по
| классификатору ФСГ |  |  | га | 10 | т.9 & 5, k=1.2 п.15(д) | 1067 | х | 1.2 | х | 10 | 12804
8 | Содержание изыскательской базы |  |  |  |  | Табл.82, &3 |  |  | 2700 | х | 1 | 2700
10
9 | Расходы по внутреннему транспорту |  |  |  |  | Табл.4, & 1 |  |  | 326681.264 | х | 0.075 | 24501.0948 | 326681.264
10 | Расходы по внешнему транспорту |  |  |  |  | Табл.5, &3 |  |  | 351182.3588 | х | 0.252 | 88497.9544
11 | Расходы по организации и ликвидации работ |  |  |  |  | п.13, к=2.5 прим.1 | 351182.3588 | х | 2.5 | х | 0.06 | 52677.3538
12 | Районный коэффициент и северная надбавка |  |  |  |  | Табл.3 пр.'д','е' |  |  | 610741.207 | х | 1.6 | 977185.9313
13 | С учетом инфляционного коэффициента | [7 empty] | 977185.9313 | х | 1.86 | 1817565.8321
Итого:
От Подрядчика:
Главный инженер проекта | [7 empty] | А.С. Найденов
Начальник ОИ | [7 empty] | А.Л.Сабаев
Составитель сметы | [7 empty] | И.В. Пирожкова
От Заказчика:
Начальник отдела экспертизы проектов и смет ДКС и РО | [7 empty] | А.Н. Катин
Инженер I категории отдела экспертизы проектов и смет ДКС и РО | [7 empty] | В.И. Шкряба
Инженер II категории отдела экспертизы проектов и смет ДКС и РО | [7 empty] | Е.С. Завацкая

## геол
СМЕТА N 2.1
на изыскания (геология).
Наименование предприятия, здания,
сооружения, стадии проектирования, | [5 empty] | Обустройство Тайлаковского месторождения нефти.
этапа, вида проектных или | [5 empty] | Кусты скважин №88,97,98,100,103
изыскательских работ
Наименование проектной
(изыскательской) организации
Наименование организации
заказчика | [5 empty] | ОАО "СН-МНГ"
№ | Виды изыскательских работ |  |  | ед.изм. | кол-во | №№ частей, | Расчет стоимости |  |  |  |  | Стои- | Стои-
п/п | [5 empty] | глав, таблиц, | изыскательских |  |  |  |  | мость, | мость,
[6 empty] | №№ пунктов, | работ
[6 empty] | указаний к | [5 empty] | тыс.руб. | Тыс.руб.
разделу или
главе
сборника цен
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 5
Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инж-экологические
изыскания для строительства
Госстрой России, Москва , 1999 СБЦ
Полевые работы
Буровые работы
2 | Колонковое бурение с нач. диам. до 160мм |  |  | м | 1200 | СБЦ т.17 &2 | 33.8 | x | 1200 | x | 0.9 | 36.504
2 катег. породы, глубина скв. св. 15 до 25м
4 | Колонковое бурение с нач. диам. до 160мм |  |  | м | 480 | СБЦ т.17 &1 | 38.4 | x | 480 | x | 0.9 | 16.5888
2 катег. породы, глубина скв. до 15м
| Итого буровых работ | [10 empty] | 53.0928
Опытные работы
9 | Испытания грунтов метод. вращательного |  |  | исп. | 30 | СБЦ т.46 &1 | 30.4 | х | 30 |  |  | 0.912
среза на глубину до 10м
10 | Отбор монолитов с глубины до 10м |  |  | Монолит | 18 | СБЦ т.57 &1 | 22.9 | x | 18 |  |  | 0.4122
| глубиной св.10 до15м |  |  | Монолит | 12 | СБЦ т.57 &2 | 30.6 | x | 12 |  |  | 0.3672
11 | Статическое зондирование грунтов
| глубиной св.10 до15м |  |  | Т. зонд. | 12 | СБЦ т.45 &5 | 172.5 | x | 6 |  |  | 1.035
12 | Испытание грунтов в буровых скважинах |  |  | Исп. | 2 | СБЦ т.54 &15 | 570 | x | 2 |  |  | 1.14
на глубине до 10 м вертикальной
| статической нагрузкой штампом |  |  | Исп. | 2 | СБЦ т.54 &15 | 394 | x | 2 |  |  | 0.788
площадью 600 см2 удельным
давлением до 0,3 Мпа II и III кат. сложности
| Итого опытных работ | [10 empty] | 4.6544
| Всего полевых работ | [10 empty] | 57.7472
Лабораторные работы
13 | Полный комплекс физико- |  |  | Монолит | 15 | СБЦ т.63 &25 | 193 | x | 15 |  |  | 2.895
механических свойств грунта
14 | Полный комплекс определений |  |  | Монолит | 0 | СБЦ т.65 &1 | 45.5 | x | 0 |  |  | 0
физических свойств
15 | Определение консистенции при |  |  | Проба | 15 | СБЦ т.63 &3 | 18.2 | x | 15 |  |  | 0.273
нарушенной структуре
16 | Влажность породы |  |  | Проба | 0 | СБЦ т.64 &1 | 1.9 | x | 0 |  |  | 0
17 | Определение угла естественного откоса |  |  | Иссл. | 0 | СБЦ т.64 &4 | 3.4 | x | 0 |  |  | 0
в сухом состоянии или под водой
18 | Гранулометрический анализ на ситах с |  |  | Иссл. | 0 | СБЦ т.64 &7 | 6.7 | x | 0 |  |  | 0
разделением на фракции 0.5; 0.25;0.1мм
с кипячением и промывкой
19 | Гранулометрический анализ фракций |  |  | Иссл. | 2 | СБЦ т.64 &12 | 7.1 | x | 2 |  |  | 0.0142
<0.1мм методом ареометра (пипетки)
20 | Орган-кие вещества методом прокаливания |  |  | Иссл. | 8 | СБЦ т.70 &11 | 8.6 | x | 8 |  |  | 0.0688
21 | Коррозионная активность грунтов по |  |  | Иссл. | 22 | СБЦ т.75 &4 | 18.2 | x | 22 |  |  | 0.4004
отношению к стали
22 | Приготовление водной вытяжки |  |  | Проба | 3 | СБЦ т.70 &83 | 3.8 | x | 3 |  |  | 0.0114
23 | Анализ водной вытяжки |  |  | Проба | 3 | СБЦ т.71 &1 | 48.8 | x | 3 |  |  | 0.1464
24 | Сокращенный анализ воды |  |  | Проба | 3 | СБЦ т.73 &3 | 45.7 | x | 3 |  |  | 0.1371
25 | Естественная влажность торфа |  |  | Проба | 0 | СБЦ т.69 &1 | 5.3 | x | 0 |  |  | 0
26 | Зольность торфа на абсолютно- |  |  | Иссл. | 0 | СБЦ т.69 &2 | 7.7 | x | 0 |  |  | 0
сухое вещество
27 | Микроскопическое определение |  |  | Иссл. | 0 | СБЦ т.69 &6 | 4.9 | x | 0 |  |  | 0
степени разложения торфа
Всего лабораторных работ | [11 empty] | 3.9463
Камеральные работы
28 | Камеральная обработка буровых работ |  |  | м | 1680 | СБЦ т.82 &1 | 8.2 | x | 1680 |  |  | 13.776
29 | Камеральная обработка полевых испытаний |  |  | Исп. | 20 | СБЦ т.83 &4 | 8.1 | x | 20 |  |  | 0.162
грунтов методом вращательного среза
30 | Камеральная обработка испытаний
статическим зондированием на глубину:
| св.10 до 15м |  |  | Т.зонд. | 6 | СБЦ т.83 &1 | 38.3 | x | 6 |  |  | 0.2298
31 | Камеральная обработка лабораторных |  |  |  |  | СБЦ т.86 &1 | 7700 | x | 0.2 |  |  | 1.54
| исследований глинистых грунтов |  |  |  |  | пп.13-15,19,20
32 | Камеральная обработка лабораторных |  |  |  |  | СБЦ т.86 &2 | 0 | x | 0.15 |  |  | 0
исследований песчаных грунтов
33 | Камеральная обработка исследований |  |  |  |  | СБЦ т.86 &5 | 283.5 | x | 0.15 |  |  | 0.042525
| химического состава воды |  |  |  |  | пп.23,24
34 | Камеральная обработка определений |  |  |  |  | СБЦ т.86 &7 | 0 | x | 0.12 |  |  | 0
35 | Составление программы производ-ва |  |  |  |  | СБЦ т.81 &3 | 800 | x | 1.25 |  |  | 1
| работ |  |  |  |  | к=1.25 пр.1
36 | Составление отчета по инженерно- |  |  |  |  | СБЦ т.87 &2 | 16.7503 | x | 0.18 |  |  | 0.0030151
| геологическим изысканиям |  |  |  |  | пп.28-35
| Всего камеральных работ | [10 empty] | 0.019765
| Всего инженерно-геологических работ | [10 empty] | 61.7133
Вспомогательные работы
37 | Содержание базы партии |  |  | Мес. | 1 | СБЦ т.101 &4 | 2700 | x | 1 |  |  | 2.7
38 | Расходы по внутреннему транспорту |  |  | руб. |  | СБЦ т.4 &2 | 60447.2 | x | 0.0875 |  |  | 5.2891
39 | Расходы по внешнему транспорту |  |  | руб. |  | СБЦ т.5 &3 | 65736.33 | x | 0.252 |  |  | 16.5656
40 | Расходы по организации и |  |  | руб. |  | СБЦ п.13 | 65736.33 | x | 0.06 |  |  | 0
ликвидации полевых работ
| Всего вспомогательных работ | [10 empty] | 24.5547
| Всего инженерно-геологических работ | [10 empty] | 86.268
41 | Районный коэффициент и северная |  |  | руб. |  | СБЦ к=1.6 | 86267.9505 | x | 1.6 |  |  | 138.0287
| надбавка |  |  |  |  | п.8д-е т.3 &9
| Всего инженерно-геологических работ | [10 empty] | 138.0287
| Итого по смете | [10 empty] | 138.0287
42 | Индекс инфляции к ценам 1991 г |  |  |  |  | к=19,65 | 138028.7209 | x | 19.65 |  |  | 2712.2644
| Итого по смете | [10 empty] | 2712264.3651
От Подрядчика:
Главный инженер проекта А.С. Найденов
Составитель сметы Н.В. Гришкина
От Заказчика:
Начальник отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО А.Н. Катин
Инженер I категории отдела экспертизы
проектови и смет ДКС и РО В.И. Шкряба
Инженер II категории отдела экспертизы
проектови и смет ДКС и РО Е.С. Завацкая

## экол
Договор №882-12
С М Е Т А № 4
на инженерно-экологические изыскания
Наименование работ
Наименование Подрядчика
Наименование Заказчика |  |  |  | ОАО “СН-МНГ”
№№ пп | Виды проектных работ | Ед.изм. | Объем работ | NN частей, глав, таблиц, NN пунктов, указаний к разделу или главе сборника цен | Расчет стоимости проектных работ | Стоимость (тыс.руб.)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1. | Полевые работы (III кат.сложности)
1.1. | Обследование по маршруту с | км | 5.2 | Справ.базов.цен 99г. | 33,6*5,2= | 0.17472
| составлением инженерно |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
экологической
| карты фактического мате- |  |  | Таб.10 &4
риала масштаба 1:2000
L=10,262км
1.2. | Рекогносцировочное | км | 5.2 | Справ.базов.цен 99г. | 4,33*5,2*1,25= | 0.028145
| почвенное обследование |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
| при удовлетворительной |  |  | Таб.9 &5
| проходимости |  |  | К-1,25 п.1 примечание
L=1,5км
|  |  |  | Итого по п. 1.1-1.2: |  | 0.20286
Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по хим.показателям на токсичность радиацию
1.3. | Отбор пробы почвы для | шт. | 9 | Справ.базов.цен 99г. | 6,9*9*0,9= | 0.05589
| анализа на загрязненность |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
Таб.60, &7
К-0,9 п.1 примечание
1.4. | Отбор проб воды для | шт. | 6 | Справ.базов.цен 99г. | 7,6*6= | 0.0456
| анализа с глубины |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
| (подземно) на |  |  | Таб.60, &2
загрязненность химичес-
ким показателям
1.5. | Отбор проб воздуха | шт. | 3 | Справ.базов.цен 99г. | 9,7*3= | 0.0291
Инж-геол.и инж-экол.изыск.
Таб.60, &8
[5 empty] | Итого по п. 1: | 0.33346
1.6. | Работы в неблагоприятный период года |  |  | Справ.базов.цен 99г Инж-геол.и инж-экол.изыск. т.2 &4 | 0,532*1,4 | 0.7448
1.7. | Районный коэффициент и |  |  | Справ.базов.цен 99г. | 0,745*1,6= | 1.1917
| северная надбавка |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
Таб.3, &8 Общих указаний
К-1,6
|  |  |  | ИТОГО по разделу 1: |  | 1.1917
2. | Работы в стационарных условиях (камеральные работы)
2.1 | Сбор, изучение и система- | 10 | 320 | Справ.базов.цен 99г. | 4,3*32= | 0.1376
| тизация материалов изыска- | цифр. |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
| ний прошлых лет по цифровым | показ. |  | Таб.78, &2
показателям, 320 шт.
2.2. | Составление программы |  |  | Справ.базов.цен 99г. | 800*1,4= | 1.12
| на производство работ по |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
| инженерно-экологическим |  |  | Таб.81, &1
| изысканиям |  |  | К-1,4 п.1 примечания
2.3. | Предполевое | кв.км | 10 | Справ.базов.цен 99г. | 5,02*10= | 0.0502
| дешифрирование |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
Таб.80, &9
2.4. | Обработка материалов | км | 13262 | Справ.базов.цен 99г. | 23,4*13,262*1,25= | 0.38791
| предварительного |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
| рекогносцировочного |  |  | Таб.9, &2
| обследования |  |  | К-1,25 п.1 примечания
(с зоной влияния)
2.5. | Рекогносцировочное | км | 10262 | Справ.базов.цен 99г. | 1,69*10,262*1,25= | 0.021678
| почвенное обследование |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
| при удовлетворительной |  |  | Таб.9 &5
| проходимости |  |  | К-1,25 п.1 примечание
2.6. | Обследование по маршруту | км | 10262 | Справ.базов.цен 99г. | 3,4*10,262= | 0.034891
| с составлением инженерно- |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
экологической
| карты фактического |  |  | Таб.10, &4
материала масштаба 1:25000
2.7. | Описание точек наблюдений | точек | 33 | Справ.базов.цен 99г. | 21,3*33*1,15*1,3= | 1.0508
| при составлении инженерно- |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
| экологических карт |  |  | Таб.11, &2
К-1,15 п.3 примечания
К-1,3 п.1 примечания
2.8. | Описание точек наблюдений | точек | 33 | Справ.базов.цен 99г. | 13,3*33*1,15*1,3= | 0.65616
| при составлении инженерно- |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
| экологических карт с |  |  | Таб.11, &2
| учетом типов экосистем, |  |  | К-1,15 п.3 примечания
К-1,3 п.1 примечания
2.9. | Составление картографи- | кв.км | 10 | Справ.базов.цен 99г. | 5,02*10*5= | 0.251
| ческих приложений в |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
| формате "Mapinfo", 5 шт |  |  | Таб.80, &9 (применит)
[5 empty] | ИТОГО: | 3.7103
2.10 | Составление технического |  |  | Справ.базов.цен 99г. | 3,711*1,25*1,1*0,25 | 1.2754
| отчета (в т.ч.прогноз |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
| изменения природн.среды) |  |  | Таб.87 &1
К-1,1 п.2 примечания
К-1,25 п.3. примечания
К-25% от ст-сти пп.2.1-2.9
L=59,2 км
|  |  |  | ИТОГО по разделу 2: |  | 4.9857
2.11. | Районый коэффициент и |  |  | Справ.базов.цен 99г. | 4,987*1,6= | 7.9771
| северная надбавка |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
Таб.3, &8 Общих указаний
К-1,6
|  |  |  | ВСЕГО по разделу 2: |  | 7.9771
|  |  |  | ИТОГО по разделам 1-2: |  | 9.1688
3. | Расходы на регистрацию изыскательских работ и приемка материалов инженерных изысканий
3.1 | Получение технических | шт. | до 3-х | Справ.базов.цен 99г. | 17,4*1= | 0.0174
| отчетов для использования |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
Таб.99, &1
3.2 | Получение справок в | шт. | 3 | Справ.базов.цен 99г. | 50,7*3= | 0.1521
| государственных органах |  |  | Инж-геол.и инж-экол.изыск.
Таб.99, &3
|  |  |  | ИТОГО по разделу 3: |  | 0.1695
|  |  |  | ИТОГО по разделам 1-3: |  | 9.3383
4. | Повышающий коэффициент |  |  | К-19,65 | 9,340*19,65= | 183.497
| (инфляционный индекс) |  |  | к разделам 1-3
|  |  |  | ВСЕГО: |  | 183.497
|  |  |  | ВСЕГО по смете: |  | 183496.9783 | -183185.4633
От Подрядчика:
Главный инженер проекта
Составитель сметы
От Заказчика:
Начальник отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО
Инженер I категории отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО
Инженер II категории отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО

## П
С М Е Т А №6
на разработку проектной документации
Наименование работ
Проектная документация.
Наименование Подрядчика
Наименование Заказчика |  |  |  |  | ОАО “СН-МНГ”
№№ пп | Виды проектных работ | Ед.изм. | Кол-во | NN частей, глав, таблиц, NN пунктов, указаний к разделу или главе сборника цен | Расчет стоимости проектных работ | Стоимость (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3. | Куст скважин №23
3.1. | Куст скважин №23 | 1 куст скважин | 1 | Справ.базов. цен 2006г. | 292,320*0,4*1,15*1,43*1,75* | 321.8736
| Всего 13 скважин: |  |  | Объекты нефтедоб. | *0,909=
промышленности
Таб.2 п.4.2
К-0,4 П и далее по пп.
К-0,909 без эл.хим.защиты
и вагона обогрева рабочих
3.4. | Трубопровод системы | 1 км | 14.3 | Справ.базов. цен 2006г. | (51,446+6,154*14,3)*0,4*1,15* | 147.4046
| сбора и транспорта |  |  | Объекты нефтедоб. пром. | *1,43*1,75*1,1*0,96=
| продукции скважин от КП- |  |  | Таб.2 п.6.1.
К-1,1 п.1.17. СБЦ
К-0,96 без эл.хим.защиты
3.4. | Трубопровод системы | 1 км | 3.7 | Справ.базов. цен 2006г. | (33,816+9,123*3,7)*0,4*1,15* | 71.4264
| сбора и транспорта |  |  | Объекты нефтедоб. пром. | *1,43*1,75*1,1*0,96=
| продукции скважин от КП- |  |  | Таб.2 п.6.1.
К-1,1 п.1.17. СБЦ
К-0,96 без эл.хим.защиты
3.4. | Трубопровод системы | 1 км | 3.3 | Справ.базов. цен 2006г. | (33,816+9,123*3,3)*0,4*1,15* | 67.569
| сбора и транспорта |  |  | Объекты нефтедоб. пром. | *1,43*1,75*1,1*0,96=
| продукции скважин от КП- |  |  | Таб.2 п.6.1.
К-1,1 п.1.17. СБЦ
К-0,96 без эл.хим.защиты
3.5. | ВЛ-6кВ к КП-32бис, | км | 7 | Справ.базов. цен 2003г. | 78*0,4*2,29= | 71.448
| 2 шт., L=4,4км |  |  | Объекты энергетики
| (стоимость стр-ва в ценах 2001г. |  |  | РАО "ЕЭС России" | Интерполяция:
|  |  |  | Таб.11 | 23+(28-23)*(0,44538-0,4)=
|  |  |  | К-2,29 СМР к ценам 2001г. | (0,6-0,4)
3.5. | ВЛ-6кВ к КП-32бис, | км | 7 | Справ.базов. цен 2003г. | 23*0,4*2,29*0,5= | 35.724
| 2 шт., L=4,4км |  |  | Объекты энергетики
| (стоимость стр-ва в ценах 2001г. |  |  | РАО "ЕЭС России" | Интерполяция:
|  |  |  | Таб.11 | 23+(28-23)*(0,44538-0,4)=
|  |  |  | К-2,29 СМР к ценам 2001г. | (0,6-0,4)
3.14. | Инженерная подготовка | дорога | 1 | Справ.базов. цен 2007г. | (58,42+58,42*4)*0,4*1,15* | 93.5655
| под кустовую площадку |  |  | Автодороги общ.пользов. | *1,43*0,56=
| КП-32бис, 2,45га |  |  | Таб.2 п.4.
| (приравнивается |  |  | К-0,56 относит.ст-ть
| к а/дороге IV кат.) L=2,45км |  |  | п.2,9,10 по таб.2 К-0,5 рост инфляции
3.15. | Подъездная автодорога | дорога | 1.6 | Справ.базов. цен 2007г. | 228,6*0,4*1,15*1,43*1 | 147.3656
| 4 кат. L=0,8км |  |  | Автодороги общ.пользов. | *1,75*0,56=
Таб.2 п.1.
К-0,32относит.ст-ть
п.1,2,5,9,10 по таб.2
[5 empty] | ИТОГО: | 956.3767
| Охрана окружающей среды |  |  |  | 513,737*19,5% | 186.4934
[5 empty] | ВСЕГО: | 956.3767
От Подрядчика:
Главный инженер проекта
Составитель сметы
От Заказчика:
Начальник отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО
Инженер I категории отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО
Инженер II категории отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО

## РД
С М Е Т А №6
на разработку рабочей документации
Наименование работ
Проектная документация.
Наименование Подрядчика
Наименование Заказчика |  |  |  |  | ОАО “СН-МНГ”
№№ пп | Виды проектных работ | Ед.изм. | Кол-во | NN частей, глав, таблиц, NN пунктов, указаний к разделу или главе сборника цен | Расчет стоимости проектных работ | Стоимость (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3. | Куст скважин №154
3.1. | Куст скважин №154 | 1 куст скважин | 1 | Справ.базов. цен 2006г. | 292,320*0,6*1,15*1,43*1,75* | 570.594
| Всего 9 скважин: |  |  | Объекты нефтедоб. | *0,909=
промышленности
Таб.2 п.4.2
К-0,4 П и далее по пп.
К-0,909 без эл.хим.защиты
и вагона обогрева рабочих
3.4. | Трубопровод системы | 1 км | 14.3 | Справ.базов. цен 2006г. | (51,446+6,154*14,3)*0,6*1,15* | 261.3081
| сбора и транспорта |  |  | Объекты нефтедоб. пром. | *1,43*1,75*1,3*0,96=
| продукции скважин от КП- |  |  | Таб.2 п.6.1.
К-1,1 п.1.17. СБЦ
К-0,96 без эл.хим.защиты
3.4. | Трубопровод системы | 1 км | 3.7 | Справ.базов. цен 2006г. | (33,816+9,123*3,7)*0,6*1,15* | 126.6196
| сбора и транспорта |  |  | Объекты нефтедоб. пром. | *1,43*1,75*1,3*0,96=
| продукции скважин от КП- |  |  | Таб.2 п.6.1.
К-1,1 п.1.17. СБЦ
К-0,96 без эл.хим.защиты
3.4. | Трубопровод системы | 1 км | 3.3 | Справ.базов. цен 2006г. | (33,816+9,123*3,3)*0,6*1,15* | 119.7815
| сбора и транспорта |  |  | Объекты нефтедоб. пром. | *1,43*1,75*1,3*0,96=
| продукции скважин от КП- |  |  | Таб.2 п.6.1.
К-1,1 п.1.17. СБЦ
К-0,96 без эл.хим.защиты
ф114х8мм, L=1,5 км
3.5. | ВЛ-6кВ к КП-32бис, | км | 7 | Справ.базов. цен 2003г. | 23*0,6*2,29= | 107.172
| 2 шт., L=4,4км |  |  | Объекты энергетики
| (стоимость стр-ва в ценах 2001г. |  |  | РАО "ЕЭС России" | Интерполяция:
|  |  |  | Таб.11 | 23+(28-23)*(0,44538-0,4)=
|  |  |  | К-2,29 СМР к ценам 2001г. | (0,6-0,4)
3.5. | ВЛ-6кВ к КП-32бис, | км | 7 | Справ.базов. цен 2003г. | 23*0,6*2,29*0,5= | 53.586
| 2 шт., L=4,4км |  |  | Объекты энергетики
| (стоимость стр-ва в ценах 2001г. |  |  | РАО "ЕЭС России" | Интерполяция:
|  |  |  | Таб.11 | 23+(28-23)*(0,44538-0,4)=
|  |  |  | К-2,29 СМР к ценам 2001г. | (0,6-0,4)
3.14. | Инженерная подготовка | дорога | 1 | Справ.базов. цен 2007г. | (58,42+58,42*4)*0,6*1,15* | 140.3482
| под кустовую площадку |  |  | Автодороги общ.пользов. | *1,43*0,56=
| КП-32бис, 2,45га |  |  | Таб.2 п.4.
| (приравнивается |  |  | К-0,56 относит.ст-ть
| к а/дороге IV кат.) L=2,45км |  |  | п.2,9,10 по таб.2 К-0,5 рост инфляции
3.15. | Подъездная автодорога | дорога | 0.6 | Справ.базов. цен 2007г. | 228,6*0,6*1,15*1,43*1 | 197.3647
| 4 кат. L=0,8 км |  |  | Автодороги общ.пользов. | *1,75*0,50=
Таб.2 п.1.
К-0,32относит.ст-ть
п.1,2,5,9,10 по таб.2
[5 empty] | ИТОГО: | 1576.774
[5 empty] | ВСЕГО: | 1576.774
От Подрядчика:
Главный инженер проекта
Составитель сметы
От Заказчика:
Начальник отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО
Инженер I категории отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО
Инженер II категории отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО

## АСУТП
Договор №874-12
РАСЧЕТ №1
на разработку проектной и рабочей документации технического обеспечения АСУТП. Куст скважин №6б.
Наименование объекта |  |  | Разработка документации по объекту:
проектирования, вида работ, стадии |  |  | «Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №6б, 13б, 32б, 33б»
Наименование проектной |  |  | ОАО «НижневартовскНИПИнефть»
(изыскательской) организации
Наименование организации |  |  | ОАО «СН-МНГ»
Заказчика
Используемая нормативная документация:
1. Справочник базовых цен на разработку технической документации на АСУТП, утвержден МПРФ 14.03.1997 г.
2. Письмо Минрегиона России № 21713-СК/08 от 13.07.2009г. "Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательсикх работ на III квартал 2009 г."
3. Письмо ОАО "РИТЭК" № ??? от ??.??.2009г. С индексом 13.0. ???
Поз. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  |  | №№ раздела таблицы, указания к разделу или таблицы сборника цен | Расчет стоимости | Стоимость
1 | Разработка технического обеспечения АСУТП (ТУ на АСУТП: АГЗУ, УДХ, БГ, 7 скв. )
1.1 | Коэффициенты к ценам: |  |  | Табл. 1
| К10.2= | 1.1 | - холодный климат.
| К7= | 1.1 | - использование для сети передачи данных.
| К1= | 0.3 | - повторное применение проектных решений.
| Кобщ = | (1+(0.1+0.1))*0.3 | 0.36
1.2 | Трудоемкость разработки ТО: |  |  | Табл. 4
| Ф2 = | 1 | - непрерывный
| Ф5 = | 3 | - св. 20 до 35 операций
| Ф6 = | 3 | - II степень
| Ф7 = | 3 | - II степень, жесткий цикл
| Ф8 = | 3 | - автоматический режим прямого цифрового упр-я
| Ф9 = | 3 | - св.20 до 50 переменных
| Ф10 = | 3 | - св.5 до 10 воздействий
| Бобщ= |  | 19 | Табл. 5 |  | 83.22
1.3 | Цена разработки ТО |  |  |  | 52,56*0,360 | 29959.2
| Стадия "Проектная документация" (К=0,4) |  |  |  |  | 11983.68
| Стадия "Рабочая документация" (К=0,6) |  |  |  |  | 17975.52
2 | Стоимость разработки проектной документации с учетом коэффициента удорожания к базовым ценам Куд=14,2 х1,43 |  |  |  |  | 243340.6061
3 | Стоимость разработки рабочей документации с учетом коэффициента удорожания к базовым ценам Куд=14,2 х1,43 |  |  |  |  | 365010.9091
4 | ИТОГО по смете без НДС: |  |  |  |  | 608351.5152
[5 empty] | Итого по Проекту: | 243340.6061
[5 empty] | Итого поРД: | 365010.9091
От Подрядчика:
Главный инженер проекта |  |  |  |  | А.С. Найденов
Составитель сметы |  |  |  |  | В.И. Изин
От Заказчика:
Начальник отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО |  |  |  |  | А.Н. Катин
Инженер I категории отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО |  |  |  |  | В.И. Шкряба
Инженер II категории отдела экспертизы
проектов и смет ДКС и РО |  |  |  |  | Е.С. Завацкая

## ГОиЧС
к договору № 170.11 от 31.10.2011г.
"Согласовано"
___________
Смета №6
на проектные работы
Наименование объекта: |  | Расчет стоимости работ
ИТМ ГО. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Наименование Заказчика: |  | ОАО "СН-МНГ"
Наименование Подрядчика:
№ | Характеристика объекта | Обоснование стоимости |  | Расчет | Стоимость,
| или виды работ | по сборнику базовых цен на строительство |  | стоимости | тыс.рублей
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | ИТМ ГО. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | СБЦ 2006 г "ИТМ ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС. Защитные сооружения гражданской обороны"
|  | а | (постоянная, тыс.руб) | 30.5
|  | Кр | (районный коэффициент) | 1.43
|  | Кинф | (коэффициент инфляции) | 1.75
|  | Кго | п. 2 гл. 1 | 1.04
|  | Кис | табл. 1 | 0.94
|  | Ксл | табл. 2 | 1
|  | Коб | п. 2 гл. 1 | 1.15
|  | Кпф | табл. 4 | 0.82
|  | С = | а*Кр*Кинф*Кго*Кис*Ксл*Коб*Кпф |  | 70.3634
| Итого по смете |  |  |  | 70.3634
Инженер СДО
Начальник ОЭПиС ДКСиРО
Объемы проверил:
Инженер ОЭПиС ДКСиРО
Расценки проверил:
Инженер ОЭПиС ДКСиРО

## анализ
к договору № от г.
"Согласовано"
____________
Смета №5
на проектные работы
Наименование объекта: |  | Расчет стоимости работ
Анализ опасности и оценка степени риска проектируемых объектов
Наименование Заказчика: |  | ОАО "СН-МНГ"
Наименование Подрядчика:
№ | Характеристика объекта | Обоснование стоимости |  | Расчет | Стоимость,
| или виды работ | по сборнику базовых цен на строительство |  | стоимости | тыс.рублей
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Анализ опасности и оценка степени риска проектируемых объектов | СБЦ 1999 г "Объекты газовой пром-ти" т. 10 п. 10
|  | а | (постоянная, тыс.руб) | 67.95
|  | Кст | (стадия "Проект") | 0.4
|  | Кр | (районный коэффициент) | 1.43
|  | Кинф | (коэффициент инфляции) | 14.2
|  | К1 | п. 3 гл. 3.5 СБЦ | 0.33
|  | К2 | п. 7 гл. 3.5 СБЦ 0,38 на 100 км 0,00076 | 0.38
|  | С = | а*Кст*Кинф*Кр*К1*К2 |  | 69.2104
| Итого по смете |  |  |  | 69.2104
138420.8037
Итого: 69 210,40
Инженер СДО
Начальник ОЭПиС ДКСиРО
Объемы проверил:
Инженер ОЭПиС ДКСиРО
Расценки проверил:
Инженер ОЭПиС ДКСиРО

## пожарн
к договору № от г.
"Согласовано"
___________
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1
Наименование объекта | Расчет стоимости работ
Наименование работ | Мероприятия по пожарной безопасности
Наименование ПОДРЯДЧИКА
Наименование ЗАКАЗЧИКА | ОАО "СН-МНГ"
Состав | Ед.изм. | Объем | Дневной тариф, руб. (24150руб./в мес./21день) |  | Сумма, руб.
Разработка раздела "Мероприятия по пожарной безопасности" | чел/день | 25 | 1150 |  | 28750
1. Итого заработная плата |  | 25 |  |  | 28750
2. Единый социальный налог |  |  |  | 34.2% | 9832.5
3. Материалы: |  |  |  |  | 172
Бумага А4 | лист | 200 | 0.5 |  | 100
Картридж А4 | лист | 200 | 0.36 |  | 72
4. Амортизация производственного оборудования |  |  |  |  | 465.395
Компъютер: Монитор 21.3" NEC 2190UХр 34810,17руб./36мес/21день=46,05 руб. Системный блок INTEL- 34944,92руб/36мес/21день=46,22руб. | день | 5 | 92.27 |  | 461.35
Лазерный принтер Canon IR2025 | час | 0.5 | 8.09 |  | 4.045
97 845,76/36мес./21день=129,43
5. ИТОГО прямых затрат |  |  |  |  | 39219.895
6. Накладные расходы |  |  |  | 20% | 7843.979
7. ИТОГО |  |  |  |  | 47063.874
8. Нормативная прибыль |  |  |  | 12% | 5647.6649
9. ИТОГО без НДС |  |  |  |  | 52711.5389
10. НДС |  |  |  | 18% | 9488.077
11. ИТОГО с НДС |  |  |  |  | 62199.6159
Инженер СДО
Начальник ОЭПиС ДКСиРО
Объемы проверил:
Инженер ОЭПиС ДКСиРО
Расценки проверил:
Инженер ОЭПиС ДКСиРО

## град
к договору № от г.
"Согласовано"
___________
Смета №7
на проектные работы
Стадия проектирования: |  |  | Проектная документация, рабочая документация
Наименование объекта: |  |  | Расчет стоимости работ
Проект планировки и проект межевания
Наименование ПОДРЯДЧИКА:
Наименование ЗАКАЗЧИКА: |  |  | ОАО "СН-МНГ"
К =1,75 к уровню базовых цен 2001 г.
№ | Характеристика объекта | Обоснование стоимости |  | Расчет | Стоимость,
| или виды работ | по сборнику базовых цен на строительство |  | стоимости | тыс. рублей
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Проект планировки и проект межевания, 1 шт, площадью до 50 га | Справ.базов.цен 2010г. Тер.планир.и планировка тер-ии. Таб.3 п.6
|  | а | (постоянная, млн.руб.) | 276.53
|  | b | (постоянная, млн.руб.) | 145.51
|  | х | (количество, шт.) | 5
|  | Коб | (коэффициент объёма работ, арх-ст.часть) п.3 таб.9 | 0.08
|  | Ки | Письмо Мин.экон.развития от 20.07.11г №19268-АП/08 | 0.3
|  | КИНФ | (коэффициент инфляции) | 1.75
|  | Кр | (коэффициент районный) | 1.43
|  | С = | (а+b*Х)*Коб*Ки*Кинф*Кр |  | 60.305
| ИТОГО |  |  |  | 120.6101
Итого:
Инженер СДО
Начальник ОЭПиС ДКСиРО
Объемы проверил:
Инженер ОЭПиС ДКСиРО
Расценки проверил:
Инженер ОЭПиС ДКСиРО

## пр.меж
к договору № от г.
"Согласовано"
___________
Смета №7
на проектные работы
Стадия проектирования: |  |  | Проектная документация, рабочая документация
Наименование объекта: |  |  | Расчет стоимости работ
Проект планировки и проект межевания
Наименование ПОДРЯДЧИКА:
Наименование ЗАКАЗЧИКА: |  |  | ОАО "СН-МНГ"
К =1,75 к уровню базовых цен 2001 г.
№ | Характеристика объекта | Обоснование стоимости |  | Расчет | Стоимость,
| или виды работ | по сборнику базовых цен на строительство |  | стоимости | тыс. рублей
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Проект планировки и проект межевания, 1 шт, площадью до 50 га | Справ.базов.цен 2010г. Тер.планир.и планировка тер-ии. Таб.3 п.6
|  | а | (постоянная, млн.руб.) | 276.53
|  | b | (постоянная, млн.руб.) | 145.51
|  | х | (количество, шт.) | 3
|  | Коб | (коэффициент объёма работ, арх-ст.часть) п.3 таб.9 | 0.08
|  | Ки | Письмо Мин.экон.развития от 20.07.11г №19268-АП/08 | 0.3
|  | КИНФ | (коэффициент инфляции) | 1.75
|  | Кр | (коэффициент районный) | 1.43
|  | С = | (а+b*Х)*Коб*Ки*Кинф*Кр |  | 42.8264
| ИТОГО |  |  |  | 85.6528
Итого:
Инженер СДО
Начальник ОЭПиС ДКСиРО
Объемы проверил:
Инженер ОЭПиС ДКСиРО
Расценки проверил:
Инженер ОЭПиС ДКСиРО