Форма 5 «Техническое задание»

|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № _______________ |
|  | «____» ____________ _______ г. |

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Демонтаж автозаправочного комплекса №23, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, 152км автодороги Москва-Минск;

Инициатор закупки – ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт»;

Плановые сроки выполнения работ с 01.05.2015г по 31.08.2015г;

2. Основные требования к продукту.

2.1. Разработка и согласование в соответствующих органах исполнительной власти проекта на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекс №23, а также проектов организации и производства работ на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23, согласно заданию на разработку проекта демонтажа (Приложение №1 к настоящему заданию);

2.2. Получение в соответствующих органах исполнительной власти необходимых исходно-разрешительных документов для начала демонтажных работ.

2.3. Демонтаж надземной части конструкций автозаправочного комплекса – навеса над ТРК, заправочных островков, кирпичного здания операторной, здания туалета, информационной стеллы, очистных сооружений типа Волна, КТП, ж/б опор под ВЛ.

2.4. Демонтаж подземной части конструкций автозаправочного комплекса - резервуарного парка, фундаментов зданий и сооружений.

2.5. Получение документов в органах исполнительной власти, подтверждающих соответствие выполненных работ стандартам, нормам и правилам действующего законодательства РФ

2.5. Объемы предполагаемых работ по демонтажу указаны в Ведомости объемов работ (Приложение №2 к техническому заданию). После разработки проекта на демонтаж объемы работ могут быть уточнены, но при этом цена договора остается неизменной (твердой).

2.6. Утилизация мусора и рекультивация земельного участка после демонтажных работ.

2.7. Конечной целью демонтажа автозаправочного комплекса № 23 является расторжение договора аренды и передача ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт» земельного участка Администрации сельского поселения Замошенское Можайского района Московской области в надлежащем состоянии.

3. Основные требования к Контрагенту.

3.1. Контрагент должен быть правоспособным на осуществление работ по демонтажу конструкций и проведение работ по рекультивации земельных участков после демонтажа (наличие свидетельства СРО на данные виды работ).

3.2. Контрагент должен исполнять обязательства по уплате налогов в бюджете всех уровней, не должен быть неплатежеспособным, находится в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом).

3.3. Контрагент должен иметь все необходимые производственные мощности для выполнения работ по демонтажу конструкций АЗС и рекультивации земельных участков после демонтажа – автокран, экскаватор, автосамосвал, трудовые ресурсы, ИТР. Должен иметь производственную базу.

3.4. Для участия в тендере и оценки технической составляющей оферты, претендент обязуется представить документы в соответствии c анкетой требований (Приложение №3 к техническому заданию).

3.5. Для коммерческой оценки оферты претендент обязуется предоставить расчет стоимости работ, с выделением стоимости ПИР и СМР, выполненный в соответствии с ведомостью объемов работ.

3.6. Контрагент на стадии подготовки оферты самостоятельно оценивает риски увеличения объемов работ после проведения проектных работ и начала демонтажных работ.

4. Условия выполнения работ.

4.1. Перед началом производства работ Подрядчику необходимо подготовить временные приобъектные площадки под складирование и погрузку демонтированных материалов/оборудования.

4.2. Контрагент производит демонтаж конструкций АЗС, самостоятельно за счет собственных сил и средств, согласно разработанного им и согласованного с администрацией сельского поселения Замошинского Можайского муниципального района проекта.

4.3. В случае невозможности самостоятельно выполнить весь объем работ, контрагент обязуется согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций.

4.4. В процессе разборки отдельных конструктивных элементов, помимо строительного мусора, образуются возвратные материалы с остаточной стоимостью. Все эти возвратные материалы, получаемые на объекте, являются собственностью заказчика. Заказчик передает Подрядчику все товарно-материальные ценности, полученные при демонтаже объекта, а Подрядчик обязуется реализовать их (либо приобретает для собственных нужд, либо находит покупателя для Заказчика).

Объем возвратных материалов, изделий и строительного мусора образовывающегося на объектах определяется на основании результатов обследования разбираемых конструкций. На этом основании оформляется Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме № М-35. Акт составляется в трех экземплярах комиссией, состоящей из представителей заказчика и подрядчика, подписывается представителями заказчика и подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у заказчика, третий - у подрядчика.

4.5. Контрагент обязуется по согласованию с уполномоченными государственными органами (прочими заинтересованными лицами) выполнить в местах проведения работ все необходимые мероприятия по восстановлению окружающей среды, в том числе работы по рекультивации земельных участков после окончания работ, связанных с демонтажем, за счет собственных сил и средств, с предоставлением Заказчику документов об отсутствии претензий со стороны лиц, на чьей территории выполнялись работы и Акта сдачи–приёмки рекультивированных земель на участке демонтажа АЗС.

4.6. Контрагент осуществляет самостоятельно за счет собственных сил и средств вывоз строительного мусора на специально-разрешенные площадки и товарно-материальных ценностей по указанию Заказчика.

4.7. При демонтаже резервуаров предусмотреть дегазацию.

4.8. Методы и механизмы для демонтажа объекта определить в процессе разработки проекта организации работ.

4.9. Порядок и условия оплаты:

Первый этап.

- разработка и согласование в соответствующих органах исполнительной власти проекта на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекс №23, а также проектов организации и производства работ на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23.

- получение в соответствующих органах исполнительной власти необходимых исходно-разрешительных документов для начала демонтажных работ.

Второй этап.

- снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23, рекультивация земельного участка, включая получение документов органов государственного контроля, подтверждающих соответствие выполненных работ стандартам, нормам и правилам действующего законодательства РФ.

5. Особые условия

5.1. Процедура проведения тендера будет осуществляться согласно установленным правилам и инструкциям ОАО «НГК «Славнефть». Договор с победителем тендера заключает ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт».

Приложение 1 – Задание на разработку проекта по демонтажу;

Приложение 2 - Ведомость объемов работ;

Приложение 3 – Анкета требований к претенденту.

Руководитель Ответственного подразделения

___________________

О.М. Моклоков