## 2850, 21-453-01,02 пост Зак
Приложение № 6 к Договору № _______________________
Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика.
Комплекс работ по строительству объектов ОЗХ в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы
Дата сводной заявки | Заявка | Позиция заявки | Класс Оценки в Заявке | Материал в Заявке | Наименование материала в заявке | Количество Заявки | Ед.изм. | Сумма Заявки/Заказа с НДС | Дата поставки на склад заказчика * | СПП | Текст к позиции заявки
2016-03-01 | 13004522 | 10 | 1080 | 357904 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 150 | М | 15045 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-01-ЭО.С
2016-01-01 | 13004359 | 10 | 0711 | 358291 | Устройство распред. 0,4кВ в кмп ТП-187,в составе: | 1 | КМП | 46670180 | 2016-08-31 | S.64-02-04-45 | 21/453-01-ЭМ.ОЛ1,2,3,4,5,6,7
|  |  |  | - | распределительный щит 0,38 кВ НКУМ (ЭМ-ОЛ1)
|  |  |  | - | силовые трансформаторы (ЭМ-ОЛ2)
|  |  |  | - | шкаф управл. с устр.плавного пуска (ЭМ-ОЛ3)
|  |  |  | - | шкаф управл. с устр.плавного пуска (ЭМ-ОЛ4)
|  |  |  | - | шкаф управл. с частотным преобр ШУ (ЭМ-ОЛ5)
|  |  |  | - | шкаф управл. с частотным преобр ШУ (ЭМ-ОЛ6)
|  |  |  | - | распределительный щит 0,38 кВ ШСП (ЭМ-ОЛ7)
2016-03-01 | 13004522 | 120 | 1080 | 359244 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-6 3х95-6,0 кВ | 2500 | М | 5605000 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-01-ЭС.С
2016-03-01 | 13004359 | 20 | 0711 | 359086 | Установка прит.П2.2а с авт. Тит.54/2 | 1 | КМП | 826000 | 2016-09-30 | S.64-02-04-45 | 21/453-01-ОВ-ОЛ-001
2016-03-01 | 13004359 | 30 | 0711 | 359087 | Установка прит.П3.П3а с авт. Тит.54/2 | 1 | КМП | 826000 | 2016-09-30 | S.64-02-04-45 | 21/453-02-ОВ-ОЛ-001
2016-03-01 | 13004522 | 110 | 1080 | 359320 | Кабель ВБбШвнг 1х50 | 70 | М | 41300 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭМ.С
2016-03-01 | 13004522 | 140 | 1080 | 359245 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5 | 70 | М | 7021 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭО.С
2016-03-01 | 13004522 | 20 | 1080 | 357903 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 70 | М | 6608 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭМ.С
2016-03-01 | 13004522 | 30 | 1080 | 357904 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 35 | М | 3510.5 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭМ.С
2016-03-01 | 13004522 | 130 | 1080 | 357904 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 70 | М | 7021 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭО.С
2016-03-01 | 13004522 | 80 | 1080 | 357915 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35 | 60 | М | 24780 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭМ.С
2016-03-01 | 13004522 | 60 | 1080 | 357911 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 | 30 | М | 5664 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭМ.С
2016-03-01 | 13004522 | 70 | 1080 | 359249 | Кабель ВВГнг(А)-LS-3х16 | 50 | М | 11800 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭМ.С
2016-03-01 | 13004522 | 40 | 1080 | 359247 | Кабель ВВГнг(А)-LS-3х4 | 45 | М | 6372 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭМ.С
2016-03-01 | 13004522 | 50 | 1080 | 359248 | Кабель ВВГнг(А)-LS-3х6 | 90 | М | 14337 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭМ.С
2016-03-01 | 13004522 | 100 | 1080 | 359250 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS-4х1,5 | 30 | М | 3363 | 2016-08-31 | S.64-02-04-47 | 21/453-02-ЭМ.С
2016-06-01 | 13004814 | 20 | 1080 | 256376 | Отвод 90-273х8 Ст20 термообработанный | 4 | ШТ | 12331 | 2016-08-01 | S.64-04 | 2850-00-НПТ.С
2016-06-01 | 13004814 | 30 | 1080 | 231001 | Тройник 273х7-219х6 Ст20 | 1 | ШТ | 6639.01 | 2016-08-01 | S.64-04 | 2850-00-НПТ.С
2016-06-01 | 13004814 | 40 | 1080 | 217174 | Труба 159х6 Ст20 | 170 | М | 206427.43 | 2016-08-01 | S.64-04 | 2850-00-НПТ.С
2016-06-01 | 13004814 | 50 | 1080 | 217174 | Труба 159х6 Ст20 | 8.9 | М | 10807.08 | 2016-08-01 | S.64-04 | 2850-54/2-ТХ.С
2016-06-01 | 13004814 | 10 | 1080 | 217271 | Труба 32х3 Ст09Г2С | 9.15 | М | 1513.31 | 2016-08-01 | S.64-04 | 2850-00-ТС.С
03.2016 | 13004519 | 10 | 1080 | 359242 | Кабель JZ-500 18G0,75 | 1271 | М | 152520 | 2016-08-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
03.2016 | 13004519 | 20 | 1080 | 357904 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 255 | М | 20400 | 2016-08-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
03.2016 | 13004519 | 30 | 1080 | 359243 | Кабель оптический ОККМнг-LS 01-1х8Е3-2,7 | 960 | М | 192000 | 2016-08-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 40 | 1080 | 360247 | Шасси 4-х слотовое 1756-А4/B | 2 | ШТ | 56000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 50 | 1080 | 360248 | Шасси 17-и слотовое 1756-А17/B | 3 | ШТ | 96000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 60 | 1080 | 247825 | Блок питания 1756-PA75 | 2 | ШТ | 102000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 70 | 1080 | 263410 | Блок питания 1756-PA75/R | 6 | ШТ | 306000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 80 | 1080 | 263411 | Модуль питания 1756-PSCA2 | 3 | ШТ | 75000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 90 | 1080 | 263412 | Кабель для 1756-PA75/R 1756-CPR2 | 6 | ШТ | 42000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 100 | 1080 | 360249 | Процессор 1756-L73 | 2 | ШТ | 280000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 110 | 1080 | 360250 | Модуль резервирования 1756-RM2 | 2 | ШТ | 50000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 120 | 1080 | 360251 | Кабель резервирования 1756-RMC1 | 1 | ШТ | 25000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 130 | 1080 | 247830 | Модуль аналогового ввода 1756-IF16 | 13 | ШТ | 975000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 140 | 1080 | 360252 | Модуль аналогового вывода 1756-OF8I | 5 | ШТ | 375000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 150 | 1080 | 247836 | Модуль дискретного ввода 1756-IB32 | 5 | ШТ | 125000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 160 | 1080 | 249440 | Модуль дискретного вывода 1756-ОВ32 | 13 | ШТ | 455000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 170 | 1080 | 360253 | Модуль интерфейсный 1756-EN2TR | 7 | ШТ | 175000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 180 | 1080 | 360254 | Модуль связи PROFIBUS MVI56-PDPMV1 | 1 | ШТ | 50000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 190 | 1080 | 360255 | Коннектор Profibus 6ES7972-0BA40-0X-A0 | 1 | ШТ | 5000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 200 | 1080 | 264240 | Блок терминальный съемный 1756-TBS6H | 36 | ШТ | 180000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 210 | 1080 | 264241 | Блок терминальный съемный 1756-TBE | 36 | ШТ | 108000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 220 | 1080 | 353596 | Заглушка 1756-N2 | 11 | ШТ | 27500 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 230 | 1080 | 258159 | Барьер IM35-11Ex-Hi/24VDC | 40 | ШТ | 520000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 240 | 1080 | 254588 | Барьер IM34-12Ex-CRi/К63 | 128 | ШТ | 3968000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 250 | 1080 | 250469 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC | 32 | ШТ | 736000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 260 | 1080 | 250470 | Барьер IM33-22Ex-Hi/24VDC | 24 | ШТ | 672000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 270 | 1080 | 272409 | Усилитель IM1-12Ex-R | 96 | ШТ | 1344000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 280 | 1080 | 260024 | Шина питания PB-16/03 на 16 модулей | 22 | ШТ | 264000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 290 | 1080 | 353586 | Колодка IM-3-CJT с внеш. терморезистором | 16 | ШТ | 48000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 300 | 1080 | 360256 | Конвертор RS-485/RS-485-IS SC12Ex | 8 | ШТ | 440000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 310 | 1080 | 360257 | Коннектор Profibus-DP шины D9T-RS485 | 19 | ШТ | 114000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 320 | 1080 | 360258 | Коннектор Profibus-DP шины D9T-RS485IS | 14 | ШТ | 84000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 330 | 1080 | 360259 | Преобразователь Profibus-DP PB-XEPI | 1 | ШТ | 25000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 340 | 1080 | 360260 | Корзина модульная MT18-C230 | 4 | ШТ | 132000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 350 | 1080 | 360261 | Модуль контроллера шины Profibus GDP-IS | 8 | ШТ | 264000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 360 | 1080 | 354994 | AC/DC конвертор Excom PPSA230EX | 8 | ШТ | 400000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 370 | 1080 | 354993 | Блок питания Excom PSD24EX | 8 | ШТ | 480000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 380 | 1080 | 264260 | Модуль дискр.ввода/вывода DM80Ex | 64 | ШТ | 1664000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004519 | 390 | 1080 | 241063 | Блок питания 1606-XL120DR | 4 | ШТ | 68000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004666 | 10 | 0711 | 343161 | Коммутатор EDS-408A-SS-SC | 4 | ШТ | 200000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004666 | 20 | 8024 | 231914 | Универсальная высокопроизв.станция ПЭВМ PENTIUM-IV | 2 | ШТ | 140000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004666 | 30 | 8024 | 254633 | Монитор 24' LCD | 2 | ШТ | 60000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
05.2016 | 13004666 | 40 | 8024 | 262933 | Выносная инженерная станция ПЭВМ портативный | 1 | ШТ | 50000 | 2016-12-31 | S.64-02-04-46 | 1020-54/2-АТХ.СО1
* Сведения о сроках поступления материалов на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.
Заказчик | [8 empty] | Генподрядчик
Директор по капитальному строительству
_______________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности № от