## Протокол Д.Ц.
ЛОТ №3
Приложение №1 к Договору генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению КМ-2: Секции С-400, 500 и УПТПВП (товарный участок по приему, смешению и отгрузке то-варных масел).
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов | Стоимость без НДС руб.
«Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил»
С-400. Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе, 1Н-431, 1Н-431р, 1Н-401, 1Н-401р, 1Н-402, 1Н-402р, 1Н-403, 1Н-404, 1Н-404р, 1Н-405, 1Н-405р, 1Н-406, 1Н-406р, 1Н-408, 1Н-408р, 1Н-412, 1 по проекту 18217
1 | Монтажная часть ТХ | 18217-ЛС-001
2 | Электромонтажная часть ЭМ | 18217-ЛС-004
3 | Часть КИПиА АТХ | 18217-ЛС-003
4 | Теплоизоляция ТИ | 18217-ЛС-002
Итого по проекту 18217
С-400. Оснащение насосов системами контроля за состоянием подшипников по температуре 1Н-418, 2Н-408, 2Н-411, 2Н-412к, 2Н-416к, 2Н-418-2, Н-412, Н-417, Н-418, Н-419, Н-433, Н-430, 1Н-416к, 3Н-412, 3Н-417, 3Н-418, Н-436, Н-451-1. ФНиП п. 5.4.9. по проекту 18209
1 | Часть КИПиА АТХ | 09:02278
Итого по проекту 18209
С-400. Оснащение насосов системами контроля за состоянием подшипников по температуре 1Н-402р,1Н-404р,1Н-408р,2Н-402р, 2Н-408р, 2Н-411р, Н-412р, Н-417р, Н-418р, Н-419р, Н-433р, 3Н-402р, 3Н-412р, 3Н-417р, 3Н-418р, Н-436р, Н-451-2, 2Н-418р. ФНиП п. 5.4.9. по проекту 18408
1 | Электромонтажная часть ЭМ | 09:02374
2 | Часть КИПиА АТХ | 06:02400
3 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02401
Итого по проекту 18408
С-400 Оснащение насосов блокировками по температуре подшипников 1Н-431, 1Н-401, 1Н-402, 1Н-403, 1Н-404, 1Н-405, 1Н-406, 1Н-408, 1Н-412, 1Н-415, 1Н-417, 1Н-420, 1,2Н-425, 1,2Н-425а, 2Н-431, 2Н-401, 2Н-402, 2Н-403, 2Н-404, 2Н-405, , 2Н-406, 2Н-410, 2Н-412, 2Н по проекту 18210
1 | Часть КИПиА АТХ | 09:02277
Итого по проекту 18210
С-400 Оснащение ёмкости Е-440 сигнализацией предельного верхнего уровня. ПБ 09-592-03 п. 5.3.1. по проекту 18379
1 | Монтажная часть ТМ | 08:01079
2 | Теплоизоляция ТИ | 03:01884
3 | Электрообогрев ЭОК | 03:01872
4 | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК | 03:01873
5 | Часть КИПиА АТХ | 06:02304
6 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02305
Итого по проекту 18379
С-400 Оснащение насосов дистанционным отключением 1Н-404р, 1Н-408р, 1Н-412, 1Н-412р, 1Н-415р, 1Н-415, 1Н-416-1р, 1Н-416А, 1Н-417, 1Н-417р, 1Н-418, 1Н-418-2, 1,2Н-425а, 2Н-402р, 2Н-408р, 2Н-410р, 2Н-411, 2Н-411р, 2Н-412, 2Н-412р, 2Н-412к, 2Н-415, 2Н-415р, 2Н-415 по проекту 18406
1 | Электромонтажная часть ЭМ | 09:02332
| Часть КИПиА АТХ | 06:02343
Итого по проекту 18406
С-400 Оснащение насосов отсекающими устройствами с дистанционным управлением 1Н-431, 1Н-431р, 1Н-401, 1Н-401р, 1Н-402, 1Н-402р, 1Н-403, 1Н-404, 1Н-404р, 1Н-405, 1Н-405р, 1Н-406, 1Н-406р, 1Н-408, 1Н-408р, 1Н-412, 1Н-412р, 1Н-415р, 1Н-415, 1Н-416-1р, 1Н-416А, 1Н по проекту 18345
1 | Конструкции металлические КМ | 01:02816
2 | Конструкции металлические КМ1 | 03:02014
3 | Монтажная часть ТМ | 07:01052
4 | Теплоизоляция ТИ | 03:01879
5 | Часть КИПиА АТХ | 06:02392
6 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02388
Итого по проекту 18345
С-500. Приведение печей 1,2,3 П-501, 1,2 П-601, П-701 к требованиям правил ФНиП п. 4.5.8.1, 4.5.8.2; ПБ 09-563-03 п. 5.3.14., 5.3.15., 5.3.18. по проекту 18479
1 | Конструкции железобетонные КЖ | 02:04767
2 | Теплоизоляция ТИ2 | 02:04764
3 | Теплоизоляция ТИ3 | 07:01180
4 | Теплоизоляция аппаратов ТИА4 | 01:02978
5 | Теплоизоляция ТИ4 | 01:02977
6 | Теплоизоляция ТИ5 | 02:04765
7 | Монтажная часть ТМ1 | 07:01175
8 | Монтажная часть ТМ2 | 02:04759
9 | Монтажная часть ТМ4 | 01:02970
10 | Монтажная часть ТМ5 | 02:04760
11 | Монтажная часть ТМ6 | 01:02973
12 | Генплан ГП | 01:02971
Итого по проекту 18479
С-500. Монтаж приборов контроля давления масла в системе смазки механизма движения перед фильтром грубой очистки компрессоров ПК-501/1, ПК-501/2, ПК-501/3, ПК-501р.ПБ 03-582-03. п. 4.6. по проекту 18367
1 | Монтажная часть ТМ | 02:04595
2 | Теплоизоляция ТИ | 01:02806
3 | Электрообогрев ЭОК | 06:02391
4 | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК | 03:01993
5 | Часть КИПиА АТХ | 06:02340
6 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02339
Итого по проекту 18367
С-500. Монтаж фильтров на всасывающих линиях компрессоров. ПБ 03-582-03 п. 2.5. по проекту 18447
1 | Монтажная часть ТМ | 08:01222
2 | Теплоизоляция ТИ | 02:04686
3 | Часть КИПиА АТХ | 06:02390
Итого по проекту 18447
С-500. Оснащение насосов отсекающими устройствами с дистанционным управлением 1Н-416,1Н-416р,2Н-416,2Н-416р,3Н-416,3Н-416р, Н-701,Н-701р, ФНиП п. 4.1.2. по проекту 18480
1 | Конструкции металлические КМ | 03:02058
2 | Монтажная часть ТМ | 08:01270
Итого по проекту 18480
С-500. Монтаж автоматического аварийного сброса газа с компрессоров ПК-501/1, ПК-501/2, ПК-501/3, ПК-501р. ПБ 03-582-03. п. 3.10. по проекту 18481
1 | Монтажная часть ТМ | 08:01271
2 | Теплоизоляция ТИ | 01:02930
3 | Конструкции железобетонные КЖ | 08:01277
4 | Электромонтажная часть ЭМ | 09:02459
5 | Часть КИПиА АТХ | 03:02068
6 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02427
7 | Электрообогрев ЭОК | 03:02066
8 | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК | 01:02941
Итого по проекту 18481
С-500. Оснащение насосов дистанционным отключением 1Н-501,2Н-501,2Н-501р,3Н-501,3Н-501р, 1Н-501р,Н-502,Н-502р, Н-509,Н-504,Н-504р, 1Н-601,1Н-601р,2Н-601,2Н-601р,Н-604,Н-604р,Н-701, Н-701р,Н-702,Н-702р,Н-703,Н-703р,. ФНиП п. 4.1.2. по проекту 18409
1 | Электромонтажная часть ЭМ | 09:02333
2 | Часть КИПиА АТХ | 06:02346
Итого по проекту 18409
С-500. Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе 1Н-501,2Н-501,2Н-501р,3Н-501,3Н-501р,1Н-501р, Н-502,Н-502р,Н-509,1Н-601,1Н-601р,2Н-601, 2Н-601р,Н-701,Н-701р,Н-702, Н-702р, Н-703,Н-703р по проекту 18482
1 | Монтажная часть ТМ | 08:01304
2 | Конструкции металлические КМ | 02:04766
3 | Теплоизоляция ТИ | 08:01296
4 | Часть КИПиА АТХ | 09:02487
Итого по проекту 18482
Оборудование, не входящее в сметы строек
С-400 Замена вакуум-фильтра 2Ф-404 по проекту 18538
1 | Монтажная часть ТМ | 08:01323
2 | Теплоизоляция ТИ | 01:02974
3 | Конструкции металлические КМ | 07:01177
4 | Электромонтажная часть ЭМ | 09:02472
5 | Часть КИПиА АТХ | 09:02476
6 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02475
Итого по проекту 18538
С-400 Замена колонны К-412 по проекту 18468 и тех.проекту К-412.00.00.000
1 | Конструкции железобетонные КЖ | 01:02896
2 | Конструкции металлические КМ с изм.1 | 01:02895, 0102976
3 | Монтажная часть ТМ | 08:01236
4 | Теплоизоляция ТИ | 03:01987
5 | Теплоизоляция аппаратов ТИА | 03:01977
6 | Электрообогрев ЭОК | 09:02403
7 | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК | 03:02054
8 | Наружное электроосвещение ЭН | 06:02417
9 | Часть КИПиА АТХ | 09:02407
10 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02414
Итого по проекту 18468
Повышение эксплуатационной готовности
Секция С-500. Замена сепараторов 2С-501, 3С-501, 1С-601, 2С-601, С-502 по проекту 18478
1 | Часть КИПиА АТХ | 09:02443
Итого по проекту 18478
Секция С-500. Монтаж резервных предохранительных клапанов и переключающих устройств на аппараты С-509, К-503, ХВ-502, ХВ-602 и трубопроводы №506/8, №515 по проекту 18489
1 | Монтажная часть ТМ | 08:01205
2 | Конструкции металлические КМ | 02:04678
3 | Теплоизоляция ТИ | 03:02020
Итого по проекту 18489
Секция С-500. Замена трубопроводов № 2 503/1, 1 602/3, 3 503/1 и 1 503/1; № 3 505/1, 3 505/1, 1 505/1, 1 605/1, 505/3, 505/4, 505/5, 11/9, 2 605/1, 3 503/2 по проекту 18508
1 | Монтажная часть ТМ | 01:02953
2 | Конструкции металлические КМ | 01:02917
3 | Теплоизоляция ТИ | 02:04696
4 | Часть КИПиА АТХ | 09:02463
Итого по проекту 18508
Секция С-500. Замена змеевиков печей 1П-601, 2П-601 по проекту РАН-1П-601/2П-601/114/2014
1 | Змеевик продуктовый для печей 1П-601 и 2П-601 | №1
Итого по проекту РАН-1П-601/2П-601/114/2014
Итого:
НДС 18%
Всего с НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## График работ
ЛОТ №3
Приложение №4 к Договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению КМ-2: Секции С-400, 500 и УПТПВП (товарный участок по приему, смешению и отгрузке то-варных масел).
№ п/п | Наименование видов работ | 8-25 Апрель 2015 г | 26-30 Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г | 1-30 Август 2015 г
«Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил»
С-400. Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе, 1Н-431, 1Н-431р, 1Н-401, 1Н-401р, 1Н-402, 1Н-402р, 1Н-403, 1Н-404, 1Н-404р, 1Н-405, 1Н-405р, 1Н-406, 1Н-406р, 1Н-408, 1Н-408р, 1Н-412, 1 по проекту 18217
1 | Монтажная часть ТХ
2 | Электромонтажная часть ЭМ
3 | Часть КИПиА АТХ
4 | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту 18217
С-400. Оснащение насосов системами контроля за состоянием подшипников по температуре 1Н-418, 2Н-408, 2Н-411, 2Н-412к, 2Н-416к, 2Н-418-2, Н-412, Н-417, Н-418, Н-419, Н-433, Н-430, 1Н-416к, 3Н-412, 3Н-417, 3Н-418, Н-436, Н-451-1. ФНиП п. 5.4.9. по проекту 18209
1 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18209
С-400. Оснащение насосов системами контроля за состоянием подшипников по температуре 1Н-402р,1Н-404р,1Н-408р,2Н-402р, 2Н-408р, 2Н-411р, Н-412р, Н-417р, Н-418р, Н-419р, Н-433р, 3Н-402р, 3Н-412р, 3Н-417р, 3Н-418р, Н-436р, Н-451-2, 2Н-418р. ФНиП п. 5.4.9. по проекту 18408
1 | Электромонтажная часть ЭМ
2 | Часть КИПиА АТХ
3 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18408
С-400 Оснащение насосов блокировками по температуре подшипников 1Н-431, 1Н-401, 1Н-402, 1Н-403, 1Н-404, 1Н-405, 1Н-406, 1Н-408, 1Н-412, 1Н-415, 1Н-417, 1Н-420, 1,2Н-425, 1,2Н-425а, 2Н-431, 2Н-401, 2Н-402, 2Н-403, 2Н-404, 2Н-405, , 2Н-406, 2Н-410, 2Н-412, 2Н по проекту 18210
1 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18210
С-400 Оснащение ёмкости Е-440 сигнализацией предельного верхнего уровня. ПБ 09-592-03 п. 5.3.1. по проекту 18379
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Теплоизоляция ТИ
3 | Электрообогрев ЭОК
4 | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК
5 | Часть КИПиА АТХ
6 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18379
С-400 Оснащение насосов дистанционным отключением 1Н-404р, 1Н-408р, 1Н-412, 1Н-412р, 1Н-415р, 1Н-415, 1Н-416-1р, 1Н-416А, 1Н-417, 1Н-417р, 1Н-418, 1Н-418-2, 1,2Н-425а, 2Н-402р, 2Н-408р, 2Н-410р, 2Н-411, 2Н-411р, 2Н-412, 2Н-412р, 2Н-412к, 2Н-415, 2Н-415р, 2Н-415 по проекту 18406
1 | Электромонтажная часть ЭМ
2 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18406
С-400 Оснащение насосов отсекающими устройствами с дистанционным управлением 1Н-431, 1Н-431р, 1Н-401, 1Н-401р, 1Н-402, 1Н-402р, 1Н-403, 1Н-404, 1Н-404р, 1Н-405, 1Н-405р, 1Н-406, 1Н-406р, 1Н-408, 1Н-408р, 1Н-412, 1Н-412р, 1Н-415р, 1Н-415, 1Н-416-1р, 1Н-416А, 1Н по проекту 18345
1 | Конструкции металлические КМ
2 | Конструкции металлические КМ1
3 | Монтажная часть ТМ
4 | Теплоизоляция ТИ
5 | Часть КИПиА АТХ
6 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18345
С-500. Приведение печей 1,2,3 П-501, 1,2 П-601, П-701 к требованиям правил ФНиП п. 4.5.8.1, 4.5.8.2; ПБ 09-563-03 п. 5.3.14., 5.3.15., 5.3.18. по проекту 18479
1 | Конструкции железобетонные КЖ
2 | Теплоизоляция ТИ2
3 | Теплоизоляция ТИ3
4 | Теплоизоляция аппаратов ТИА4
5 | Теплоизоляция ТИ4
6 | Теплоизоляция ТИ5
7 | Монтажная часть ТМ1
8 | Монтажная часть ТМ2
9 | Монтажная часть ТМ4
10 | Монтажная часть ТМ5
11 | Монтажная часть ТМ6
12 | Генплан ГП
Итого по проекту 18479
С-500. Монтаж приборов контроля давления масла в системе смазки механизма движения перед фильтром грубой очистки компрессоров ПК-501/1, ПК-501/2, ПК-501/3, ПК-501р.ПБ 03-582-03. п. 4.6. по проекту 18367
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Теплоизоляция ТИ
3 | Электрообогрев ЭОК
4 | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК
5 | Часть КИПиА АТХ
6 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18367
С-500. Монтаж фильтров на всасывающих линиях компрессоров. ПБ 03-582-03 п. 2.5. по проекту 18447
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Теплоизоляция ТИ
3 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18447
С-500. Оснащение насосов отсекающими устройствами с дистанционным управлением 1Н-416,1Н-416р,2Н-416,2Н-416р,3Н-416,3Н-416р, Н-701,Н-701р, ФНиП п. 4.1.2. по проекту 18480
1 | Конструкции металлические КМ
2 | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту 18480
С-500. Монтаж автоматического аварийного сброса газа с компрессоров ПК-501/1, ПК-501/2, ПК-501/3, ПК-501р. ПБ 03-582-03. п. 3.10. по проекту 18481
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Теплоизоляция ТИ
3 | Конструкции железобетонные КЖ
4 | Электромонтажная часть ЭМ
5 | Часть КИПиА АТХ
6 | Часть КИПиА АТХ1
7 | Электрообогрев ЭОК
8 | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК
Итого по проекту 18481
С-500. Оснащение насосов дистанционным отключением 1Н-501,2Н-501,2Н-501р,3Н-501,3Н-501р, 1Н-501р,Н-502,Н-502р, Н-509,Н-504,Н-504р, 1Н-601,1Н-601р,2Н-601,2Н-601р,Н-604,Н-604р,Н-701, Н-701р,Н-702,Н-702р,Н-703,Н-703р,. ФНиП п. 4.1.2. по проекту 18409
1 | Электромонтажная часть ЭМ
2 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18409
С-500. Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе 1Н-501,2Н-501,2Н-501р,3Н-501,3Н-501р,1Н-501р, Н-502,Н-502р,Н-509,1Н-601,1Н-601р,2Н-601, 2Н-601р,Н-701,Н-701р,Н-702, Н-702р, Н-703,Н-703р по проекту 18482
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Конструкции металлические КМ
3 | Теплоизоляция ТИ
4 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18482
Оборудование, не входящее в сметы строек
С-400 Замена вакуум-фильтра 2Ф-404 по проекту 18538
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Теплоизоляция ТИ
3 | Конструкции металлические КМ
4 | Электромонтажная часть ЭМ
5 | Часть КИПиА АТХ
6 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18538
С-400 Замена колонны К-412 по проекту 18468 и тех.проекту К-412.00.00.000
1 | Конструкции железобетонные КЖ
2 | Конструкции металлические КМ с изм.1
3 | Монтажная часть ТМ
4 | Теплоизоляция ТИ
5 | Теплоизоляция аппаратов ТИА
6 | Электрообогрев ЭОК
7 | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК
8 | Наружное электроосвещение ЭН
9 | Часть КИПиА АТХ
10 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18468
Повышение эксплуатационной готовности
Секция С-500. Замена сепараторов 2С-501, 3С-501, 1С-601, 2С-601, С-502 по проекту 18478
1 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18478
Секция С-500. Монтаж резервных предохранительных клапанов и переключающих устройств на аппараты С-509, К-503, ХВ-502, ХВ-602 и трубопроводы №506/8, №515 по проекту 18489
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Конструкции металлические КМ
3 | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту 18489
Секция С-500. Замена трубопроводов № 2 503/1, 1 602/3, 3 503/1 и 1 503/1; № 3 505/1, 3 505/1, 1 505/1, 1 605/1, 505/3, 505/4, 505/5, 11/9, 2 605/1, 3 503/2 по проекту 18508
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Конструкции металлические КМ
3 | Теплоизоляция ТИ
4 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18508
Секция С-500. Замена змеевиков печей 1П-601, 2П-601 по проекту РАН-1П-601/2П-601/114/2014
1 | Змеевик продуктовый для печей 1П-601 и 2П-601
Итого по проекту РАН-1П-601/2П-601/114/2014
Итого без НДС
ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## График авансов
ЛОТ № 3
Приложение №3 к Договору генподряда №__________________________________
График погашения авансовых платежей
Комплекс работ по техническому перевооружению КМ-2: Секции С-400, 500 и УПТПВП (товарный участок по приему, смешению и отгрузке то-варных масел).
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по периодам, в %
|  |  |  | _____2015 г | _____2015 г | _____2015 г | _____2015 г
«Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил»
С-400. Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе, 1Н-431, 1Н-431р, 1Н-401, 1Н-401р, 1Н-402, 1Н-402р, 1Н-403, 1Н-404, 1Н-404р, 1Н-405, 1Н-405р, 1Н-406, 1Н-406р, 1Н-408, 1Н-408р, 1Н-412, 1 по проекту 18217
Монтажная часть ТХ
Электромонтажная часть ЭМ
Часть КИПиА АТХ
Теплоизоляция ТИ
С-400. Оснащение насосов системами контроля за состоянием подшипников по температуре 1Н-418, 2Н-408, 2Н-411, 2Н-412к, 2Н-416к, 2Н-418-2, Н-412, Н-417, Н-418, Н-419, Н-433, Н-430, 1Н-416к, 3Н-412, 3Н-417, 3Н-418, Н-436, Н-451-1. ФНиП п. 5.4.9. по проекту 18209
Часть КИПиА АТХ
С-400. Оснащение насосов системами контроля за состоянием подшипников по температуре 1Н-402р,1Н-404р,1Н-408р,2Н-402р, 2Н-408р, 2Н-411р, Н-412р, Н-417р, Н-418р, Н-419р, Н-433р, 3Н-402р, 3Н-412р, 3Н-417р, 3Н-418р, Н-436р, Н-451-2, 2Н-418р. ФНиП п. 5.4.9. по проекту 18408
Электромонтажная часть ЭМ
Часть КИПиА АТХ
Часть КИПиА АТХ1
С-400 Оснащение насосов блокировками по температуре подшипников 1Н-431, 1Н-401, 1Н-402, 1Н-403, 1Н-404, 1Н-405, 1Н-406, 1Н-408, 1Н-412, 1Н-415, 1Н-417, 1Н-420, 1,2Н-425, 1,2Н-425а, 2Н-431, 2Н-401, 2Н-402, 2Н-403, 2Н-404, 2Н-405, , 2Н-406, 2Н-410, 2Н-412, 2Н по проекту 18210
Часть КИПиА АТХ
С-400 Оснащение ёмкости Е-440 сигнализацией предельного верхнего уровня. ПБ 09-592-03 п. 5.3.1. по проекту 18379
Монтажная часть ТМ
Теплоизоляция ТИ
Электрообогрев ЭОК
Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК
Часть КИПиА АТХ
Часть КИПиА АТХ1
С-400 Оснащение насосов дистанционным отключением 1Н-404р, 1Н-408р, 1Н-412, 1Н-412р, 1Н-415р, 1Н-415, 1Н-416-1р, 1Н-416А, 1Н-417, 1Н-417р, 1Н-418, 1Н-418-2, 1,2Н-425а, 2Н-402р, 2Н-408р, 2Н-410р, 2Н-411, 2Н-411р, 2Н-412, 2Н-412р, 2Н-412к, 2Н-415, 2Н-415р, 2Н-415 по проекту 18406
Электромонтажная часть ЭМ
Часть КИПиА АТХ
С-400 Оснащение насосов отсекающими устройствами с дистанционным управлением 1Н-431, 1Н-431р, 1Н-401, 1Н-401р, 1Н-402, 1Н-402р, 1Н-403, 1Н-404, 1Н-404р, 1Н-405, 1Н-405р, 1Н-406, 1Н-406р, 1Н-408, 1Н-408р, 1Н-412, 1Н-412р, 1Н-415р, 1Н-415, 1Н-416-1р, 1Н-416А, 1Н по проекту 18345
Конструкции металлические КМ
Конструкции металлические КМ1
Монтажная часть ТМ
Теплоизоляция ТИ
Часть КИПиА АТХ
Часть КИПиА АТХ1
С-500. Приведение печей 1,2,3 П-501, 1,2 П-601, П-701 к требованиям правил ФНиП п. 4.5.8.1, 4.5.8.2; ПБ 09-563-03 п. 5.3.14., 5.3.15., 5.3.18. по проекту 18479
Конструкции железобетонные КЖ
Теплоизоляция ТИ2
Теплоизоляция ТИ3
Теплоизоляция аппаратов ТИА4
Теплоизоляция ТИ4
Теплоизоляция ТИ5
Монтажная часть ТМ1
Монтажная часть ТМ2
Монтажная часть ТМ4
Монтажная часть ТМ5
Монтажная часть ТМ6
Генплан ГП
С-500. Монтаж приборов контроля давления масла в системе смазки механизма движения перед фильтром грубой очистки компрессоров ПК-501/1, ПК-501/2, ПК-501/3, ПК-501р.ПБ 03-582-03. п. 4.6. по проекту 18367
Монтажная часть ТМ
Теплоизоляция ТИ
Электрообогрев ЭОК
Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК
Часть КИПиА АТХ
Часть КИПиА АТХ1
С-500. Монтаж фильтров на всасывающих линиях компрессоров. ПБ 03-582-03 п. 2.5. по проекту 18447
Монтажная часть ТМ
Теплоизоляция ТИ
Часть КИПиА АТХ
С-500. Оснащение насосов отсекающими устройствами с дистанционным управлением 1Н-416,1Н-416р,2Н-416,2Н-416р,3Н-416,3Н-416р, Н-701,Н-701р, ФНиП п. 4.1.2. по проекту 18480
Конструкции металлические КМ
Монтажная часть ТМ
С-500. Монтаж автоматического аварийного сброса газа с компрессоров ПК-501/1, ПК-501/2, ПК-501/3, ПК-501р. ПБ 03-582-03. п. 3.10. по проекту 18481
Монтажная часть ТМ
Теплоизоляция ТИ
Конструкции железобетонные КЖ
Электромонтажная часть ЭМ
Часть КИПиА АТХ
Часть КИПиА АТХ1
Электрообогрев ЭОК
Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК
С-500. Оснащение насосов дистанционным отключением 1Н-501,2Н-501,2Н-501р,3Н-501,3Н-501р, 1Н-501р,Н-502,Н-502р, Н-509,Н-504,Н-504р, 1Н-601,1Н-601р,2Н-601,2Н-601р,Н-604,Н-604р,Н-701, Н-701р,Н-702,Н-702р,Н-703,Н-703р,. ФНиП п. 4.1.2. по проекту 18409
Электромонтажная часть ЭМ
Часть КИПиА АТХ
С-500. Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе 1Н-501,2Н-501,2Н-501р,3Н-501,3Н-501р,1Н-501р, Н-502,Н-502р,Н-509,1Н-601,1Н-601р,2Н-601, 2Н-601р,Н-701,Н-701р,Н-702, Н-702р, Н-703,Н-703р по проекту 18482
Монтажная часть ТМ
Конструкции металлические КМ
Теплоизоляция ТИ
Часть КИПиА АТХ
Оборудование, не входящее в сметы строек
С-400 Замена вакуум-фильтра 2Ф-404 по проекту 18538
Монтажная часть ТМ
Теплоизоляция ТИ
Конструкции металлические КМ
Электромонтажная часть ЭМ
Часть КИПиА АТХ
Часть КИПиА АТХ1
С-400 Замена колонны К-412 по проекту 18468 и тех.проекту К-412.00.00.000
Конструкции железобетонные КЖ
Конструкции металлические КМ с изм.1
Монтажная часть ТМ
Теплоизоляция ТИ
Теплоизоляция аппаратов ТИА
Электрообогрев ЭОК
Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИЭОК
Наружное электроосвещение ЭН
Часть КИПиА АТХ
Часть КИПиА АТХ1
Повышение эксплуатационной готовности
Секция С-500. Замена сепараторов 2С-501, 3С-501, 1С-601, 2С-601, С-502 по проекту 18478
Часть КИПиА АТХ
Секция С-500. Монтаж резервных предохранительных клапанов и переключающих устройств на аппараты С-509, К-503, ХВ-502, ХВ-602 и трубопроводы №506/8, №515 по проекту 18489
Монтажная часть ТМ
Конструкции металлические КМ
Теплоизоляция ТИ
Секция С-500. Замена трубопроводов № 2 503/1, 1 602/3, 3 503/1 и 1 503/1; № 3 505/1, 3 505/1, 1 505/1, 1 605/1, 505/3, 505/4, 505/5, 11/9, 2 605/1, 3 503/2 по проекту 18508
Монтажная часть ТМ
Конструкции металлические КМ
Теплоизоляция ТИ
Часть КИПиА АТХ
Секция С-500. Замена змеевиков печей 1П-601, 2П-601 по проекту РАН-1П-601/2П-601/114/2014
Змеевик продуктовый для печей 1П-601 и 2П-601
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин