## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к договору генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Комплекс работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)
Основание: Запрос на техническое предложение РАН-111/2014-ЗТП-001 изм. 1, изм. 2, Опросные листы РАН-111/2014-ОЛ-001 изм. 1, изм.2, выпущенные Разработчиком заказной документации. Требования к комплектации печи П-1к.
№ п/п | Наименование видов работ | Стоимость без НДС руб.
"Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива"
1 | Разработка рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз и предоставление разрешительной документации на поставку и эксплуатацию печи в соответствии с требованиями действующего законодательства
2 | Разработка рабочей проектной документации на привязку и подключение печи к действующим коммуникациям установки АВТ-3, включая подключение к системе управления установкой, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций Выполнение необходимых экспертиз проектной документации
3 | Изготовление металлоконструкций радиантной секции, включая футеровку, лестницы, площадки и т.д. с доставкой на строительную площадку, с антикоррозионной защитой
4 | Монтаж металлоконструкций радиантной секции, лестниц, площадок, футеровки и т.д. с окончательной антикоррозионной защитой
5 | Изготовление и поставка на строительную площадку змеевика радиантой секции, включая коллектор, с опорами
6 | Монтаж змеевика радиантной секции с коллектором с выполнением наружной изоляции
7 | Изготовление металлоконструкций секции конвеции , включая футеровку, лестницы, площадки и т.д. с доставкой на строительную площадку, с антикоррозионной защитой
8 | Монтаж металлоконструкций секции конвекции, лестниц, площадок, футеровки и т.д. с окончательной антикоррозионной защитой
9 | Изготовление и поставка на строительную площадку змеевика секции конвекции с опорами
10 | Монтаж змеевика секции конвекции с опорами с выполнением наружной изоляции
11 | Изготовление, поставка на строительную площадку и монтаж прочего оборудования и материалов: шиберов, горелок, опор, отв.фланцев, ЗИП, КИПиА, электрооборудования и т.д.
12 | Изготовление и монтаж обвязки горелок от входа в коллекторы до горелок, обвязки трубопроводами паротушения в объем печи и продувки воздухом приборов погасания пламени, с коллекторами, воздуховодом, арматурой, опорами и металлоконструкциями под них, а также наружной изоляцией и обогревом трубопроводов обвязки
13 | Изготовление, поставка на строительную площадку и монтаж дымовой трубы с футеровкой, кожухом, компенсаторами и опорами.
14 | Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы сажеобдува
15 | Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы принудительной подачи воздуха горения (при необходимости)
16 | Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы выработки пара
17 | Устройство ж/б фундамента под печь, включая разработку котлована и обратную засыпку.
18 | Проведение авторского надзора в течение всего периода выполнения работ
Всего
НДС - 18%
Итого с НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________________А.А. Никитин

## график работ
Приложение №2 к договору генподряда №____________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)»
Основание: Запрос на техническое предложение РАН-111/2014-ЗТП-001 изм. 1, изм. 2, Опросные листы РАН-111/2014-ОЛ-001 изм. 1, изм.2, выпущенные Разработчиком заказной документации. Требования к комплектации печи П-1к. | [12 empty] | Освоение, тыс.руб.без НДС
№ п/п | Наименование видов работ | 15-31 Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015г. | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Август 2015 г | Сентябрь 2015 г | Октябрь 2015 г | Ноябрь 2015 г | Декабрь 2015 г | Январь 2016 г | Февраль 2016 г | Март 2016 г. | Апрель 2016 г | Май 2016 г | 1-30 Июнь 2016 г
"Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива"
1 | Разработка рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз и предоставление разрешительной документации на поставку и эксплуатацию печи в соответствии с требованиями действующего законодательства
2 | Разработка рабочей проектной документации на привязку и подключение печи к действующим коммуникациям установки АВТ-3, включая подключение к системе управления установкой, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций Выполнение необходимых экспертиз проектной документации
3 | Изготовление металлоконструкций радиантной секции, включая футеровку, лестницы, площадки и т.д. с доставкой на строительную площадку, с антикоррозионной защитой
4 | Монтаж металлоконструкций радиантной секции, лестниц, площадок, футеровки и т.д. с окончательной антикоррозионной защитой
5 | Изготовление и поставка на строительную площадку змеевика радиантой секции, включая коллектор, с опорами
6 | Монтаж змеевика радиантной секции с коллектором с выполнением наружной изоляции
7 | Изготовление металлоконструкций секции конвеции , включая футеровку, лестницы, площадки и т.д. с доставкой на строительную площадку, с антикоррозионной защитой
8 | Монтаж металлоконструкций секции конвекции, лестниц, площадок, футеровки и т.д. с окончательной антикоррозионной защитой
9 | Изготовление и поставка на строительную площадку змеевика секции конвекции с опорами
10 | Монтаж змеевика секции конвекции с опорами с выполнением наружной изоляции
11 | Изготовление, поставка на строительную площадку и монтаж прочего оборудования и материалов: шиберов, горелок, опор, отв.фланцев, ЗИП, КИПиА, электрооборудования и т.д.
12 | Изготовление и монтаж обвязки горелок от входа в коллекторы до горелок, обвязки трубопроводами паротушения в объем печи и продувки воздухом приборов погасания пламени, с коллекторами, воздуховодом, арматурой, опорами и металлоконструкциями под них, а также наружной изоляцией и обогревом трубопроводов обвязки
13 | Изготовление, поставка на строительную площадку и монтаж дымовой трубы с футеровкой, кожухом, компенсаторами и опорами.
14 | Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы сажеобдува
15 | Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы принудительной подачи воздуха горения (при необходимости)
16 | Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы выработки пара
17 | Устройство ж/б фундамента под печь, включая разработку котлована и обратную засыпку.
18 | Проведение авторского надзора в течение всего периода выполнения работ
Итого по периодам
| ЗАКАЗЧИК | [12 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности № 011/856 от 27.12.2013 г.

## график авансов
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
«Комплекс работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)».
Основание: Запрос на техническое предложение РАН-111/2014-ЗТП-001 изм. 1, изм. 2, Опросные листы РАН-111/2014-ОЛ-001 изм. 1, изм.2, выпущенные Разработчиком заказной документации. Требования к комплектации печи П-1к.
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по периодам, в %
|  |  |  | _____2015 г | _____2015 г | _____2015 г | _____2015 г | _____201___ г | _____201___ г
1 | 2 | 4
1 | Разработка рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз и предоставление разрешительной документации на поставку и эксплуатацию печи в соответствии с требованиями действующего законодательства
2 | Разработка рабочей проектной документации на привязку и подключение печи к действующим коммуникациям установки АВТ-3, включая подключение к системе управления установкой, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций Выполнение необходимых экспертиз проектной документации
3 | Изготовление металлоконструкций радиантной секции, включая футеровку, лестницы, площадки и т.д. с доставкой на строительную площадку, с антикоррозионной защитой
4 | Монтаж металлоконструкций радиантной секции, лестниц, площадок, футеровки и т.д. с окончательной антикоррозионной защитой
5 | Изготовление и поставка на строительную площадку змеевика радиантой секции, включая коллектор, с опорами
6 | Монтаж змеевика радиантной секции с коллектором с выполнением наружной изоляции
7 | Изготовление металлоконструкций секции конвеции , включая футеровку, лестницы, площадки и т.д. с доставкой на строительную площадку, с антикоррозионной защитой
8 | Монтаж металлоконструкций секции конвекции, лестниц, площадок, футеровки и т.д. с окончательной антикоррозионной защитой
9 | Изготовление и поставка на строительную площадку змеевика секции конвекции с опорами
10 | Монтаж змеевика секции конвекции с опорами с выполнением наружной изоляции
11 | Изготовление, поставка на строительную площадку и монтаж прочего оборудования и материалов: шиберов, горелок, опор, отв.фланцев, ЗИП, КИПиА, электрооборудования и т.д.
12 | Изготовление и монтаж обвязки горелок от входа в коллекторы до горелок, обвязки трубопроводами паротушения в объем печи и продувки воздухом приборов погасания пламени, с коллекторами, воздуховодом, арматурой, опорами и металлоконструкциями под них, а также наружной изоляцией и обогревом трубопроводов обвязки
13 | Изготовление, поставка на строительную площадку и монтаж дымовой трубы с футеровкой, кожухом, компенсаторами и опорами.
14 | Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы сажеобдува
15 | Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы принудительной подачи воздуха горения (при необходимости)
16 | Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы выработки пара
17 | Устройство ж/б фундамента под печь, включая разработку котлована и обратную засыпку.
18 | Проведение авторского надзора в течение всего периода выполнения работ
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________________А.А. Никитин