## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению установки НСЩС
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена насоса Н-9 по проекту 18618
1 | 18618-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 05:00046
2 | 18618-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01755
3 | 18618-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02566
4 | 18618-АММ | Механизация работ АММ | 02:05146
5 | 18618-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 06:02846 06:02900
6 | 18618-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 06:02868
7 | 18618-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02870
Итого по проекту 18618:
Замена насоса Н-10 по проекту 18617
8 | 18617-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01753
9 | 18617-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 09:02777
10 | 18617-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02565
11 | 18617-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 06:02863
12 | 18617-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02864
Итого по проекту 18617:
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установки НСЩС
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | 04-30 апреля 2016 г. | 01-31 мая 2016 г. | 01-05 июня 2016 г. | № сметных расчетов
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена насоса Н-9 по проекту 18618
1 | 18618-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
2 | 18618-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 18618-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 18618-АММ | Механизация работ АММ
5 | 18618-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
6 | 18618-АТХ | Часть КИПиА АТХ
7 | 18618-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Замена насоса Н-10 по проекту 18617
8 | 18617-ТМ | Монтажная часть ТМ
9 | 18617-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
10 | 18617-ТИ | Теплоизоляция ТИ
11 | 18617-АТХ | Часть КИПиА АТХ
12 | 18617-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Всего, без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Первый заместитель директора по кап. строительству
| _________________ А.С. Кесарев |  | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________

## график авансов-при необходимост (hidden)
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению установки НСЩС
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена насоса Н-9 по проекту 18618
1 | 18618-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
2 | 18618-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 18618-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 18618-АММ | Механизация работ АММ
5 | 18618-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
6 | 18618-АТХ | Часть КИПиА АТХ
7 | 18618-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Замена насоса Н-10 по проекту 18617
8 | 18617-ТМ | Монтажная часть ТМ
9 | 18617-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
10 | 18617-ТИ | Теплоизоляция ТИ
11 | 18617-АТХ | Часть КИПиА АТХ
12 | 18617-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________