## Д.Ц. Лот №1
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению установки УПСК.
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена насоса ПН-9 по проекту 18550
1 | 18550-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 02:05174
2 | 18550-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01769
3 | 18550-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02575
4 | 18550-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 06:02889
5 | 18550-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 06:02867
6 | 18550-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 03:02579
Итого по проекту 18550:
Замена насоса Р-601В по проекту 18551
7 | 18551-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01760
8 | 18551-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 06:02869
9 | 18551-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:01759
10 | 18551-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 06:02882
11 | 18551-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02881
Итого по проекту 18551:
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 (УПСК) к требованиям правил
Замена насосов Н-11, Н-11р на герметичные по проекту 18549
12 | 18549-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 08:01767
13 | 18549-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01768
14 | 18549-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 03:02578
15 | 18549-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:02776
16 | 18549-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ ЭОТ | 05:00060
Итого по проекту 18549:
Монтаж обогрева пола в насосной отработанной серной кислоты по проекту 18691
17 | 18691-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 07:01279
18 | 18691-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01530
19 | 18691-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:01529
20 | 18691-ОВ | Обогрев полов ОВ | 03:02282
21 | 18691-АОВ | Автоматизация управления обогрева полов АОВ | 09:02606
Итого по проекту 18691:
Монтаж линий азота, пара в сепаратор сероводородсодержащего газа Е-5 и сепаратор топливного газа С-1к по проекту 18462
22 | 18462-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:01238
23 | 18462-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01212
24 | 18462-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 07:01116
25 | 18462-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:02377
26 | 18462-АММ | Механическая часть АММ | 02:04687
Итого по проекту 18462:
Монтаж линии азота к насосам Р-407а, Р-407В по проекту 18463
27 | 18463-АС | Архитектурно-строительная часть АС | 03:02025
28 | 18463-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01213
29 | 18463-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:01997
Итого по проекту 18463:
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта цеха №5 (УПСК) к требованиям правил"
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график Лот №1 (2)
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установки УПСК.
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | 10-30 апреля 2016 г. | 01-31 мая 2016 г. | 01-05 июня 2016 г. | № сметных расчетов
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена насоса ПН-9 по проекту 18550
1 | 18550-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
2 | 18550-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 18550-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 18550-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
5 | 18550-АТХ | Часть КИПиА АТХ
6 | 18550-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18550:
Замена насоса Р-601В по проекту 18551
7 | 18551-ТМ | Монтажная часть ТМ
8 | 18551-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
9 | 18551-ТИ | Теплоизоляция ТИ
10 | 18551-АТХ | Часть КИПиА АТХ
11 | 18551-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18551:
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 (УПСК) к требованиям правил
Замена насосов Н-11, Н-11р на герметичные по проекту 18549
12 | 18549-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
13 | 18549-ТМ | Монтажная часть ТМ
14 | 18549-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ
15 | 18549-АТХ | Часть КИПиА АТХ
16 | 18549-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ ЭОТ
Итого по проекту 18549:
Монтаж обогрева пола в насосной отработанной серной кислоты по проекту 18691
17 | 18691-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
18 | 18691-ТМ | Монтажная часть ТМ
19 | 18691-ТИ | Теплоизоляция ТИ
20 | 18691-ОВ | Обогрев полов ОВ
21 | 18691-АОВ | Автоматизация управления обогрева полов АОВ
Итого по проекту 18691:
Монтаж линий азота, пара в сепаратор сероводородсодержащего газа Е-5 и сепаратор топливного газа С-1к по проекту 18462
22 | 18462-КМ | Конструкции металлические КМ
23 | 18462-ТМ | Монтажная часть ТМ
24 | 18462-ТИ | Теплоизоляция ТИ
25 | 18462-АТХ | Часть КИПиА АТХ
26 | 18462-АММ | Механическая часть АММ
Итого по проекту 18462:
Монтаж линии азота к насосам Р-407а, Р-407В по проекту 18463
27 | 18463-АС | Архитектурно-строительная часть АС
28 | 18463-ТМ | Монтажная часть ТМ
29 | 18463-ТИ | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту 18463:
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта цеха №5 (УПСК) к требованиям правил"
Всего, без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Первый заместитель директора по кап. строительству
| _________________ А.С. Кесарев |  | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________

## график авансов-при необходимост
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению установки УПСК.
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена насоса ПН-9 по проекту 18550
1 | 18550-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
2 | 18550-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 18550-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 18550-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
5 | 18550-АТХ | Часть КИПиА АТХ
6 | 18550-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Замена насоса Р-601В по проекту 18551
7 | 18551-ТМ | Монтажная часть ТМ
8 | 18551-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
9 | 18551-ТИ | Теплоизоляция ТИ
10 | 18551-АТХ | Часть КИПиА АТХ
11 | 18551-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 (УПСК) к требованиям правил
Замена насосов Н-11, Н-11р на герметичные по проекту 18549
12 | 18549-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
13 | 18549-ТМ | Монтажная часть ТМ
14 | 18549-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ
15 | 18549-АТХ | Часть КИПиА АТХ
16 | 18549-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ ЭОТ
Монтаж обогрева пола в насосной отработанной серной кислоты по проекту 18691
17 | 18691-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
18 | 18691-ТМ | Монтажная часть ТМ
19 | 18691-ТИ | Теплоизоляция ТИ
20 | 18691-ОВ | Обогрев полов ОВ
21 | 18691-АОВ | Автоматизация управления обогрева полов АОВ
Монтаж линий азота, пара в сепаратор сероводородсодержащего газа Е-5 и сепаратор топливного газа С-1к по проекту 18462
22 | 18462-КМ | Конструкции металлические КМ
23 | 18462-ТМ | Монтажная часть ТМ
24 | 18462-ТИ | Теплоизоляция ТИ
25 | 18462-АТХ | Часть КИПиА АТХ
26 | 18462-АММ | Механическая часть АММ
Монтаж линии азота к насосам Р-407а, Р-407В по проекту 18463
27 | 18463-АС | Архитектурно-строительная часть АС
28 | 18463-ТМ | Монтажная часть ТМ
29 | 18463-ТИ | Теплоизоляция ТИ
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта цеха №5 (УПСК) к требованиям правил"
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________