# Приложение № 3

К договору № _____________

от «    »  ___________ 20    г.

#### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнение комплекса работ  по " Проектированию, поставке и  монтажу оборудования, пуско-наладке системы вибромониторинга динамического оборудования установки «Блок гидрокрекинга по производству базовых масел III группы» цеха №9 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

| № п/п | Наименование работ и этапы их выполнения | Срок выполнения работ | Оформление результата работ | Стоимость работ (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без учета НДС | с учетом НДС 18% |
| 1 | 1-й этап Сбор данных для проектирования и проектирование системы стационарного вибромониторинга (ССВ) динамического оборудования установки «Блок гидрокрекинга по производству базовых масел III группы» цеха №9 ОАО «Славнефть-ЯНОС» | с момента подписания договора 2 месяца | Подписание акта выполненных работ. |  |  |
| 2 | 2-й этап Поставка оборудования ССВ динамического оборудования. | До 30.11.2016г. | Подписание акта выполненных работ с актом приема-передачи смонтированного оборудования |  |  |
| 3 | 3-й этап Монтаж ССВ динамического оборудования. | С 01.12.2016 по 15.01.2017г. |  |  |  |
| 4 | 4-й этап Пуско-наладка ССВ и обучение персонала . | С 15.01.2017 по 31.03.2017 | Подписание акта выполненных работ. |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

### Заказчик                                                                           Исполнитель

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_________________ А.А. Никитин                                 ____________________