## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
"Комплекс работ техническому перевооружению установок ГК и УПВ-1 цеха №4"
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов | Стоимость без НДС руб.
1 | 2 |  | 3 | 5
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
ГК. Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-111А/В, П-221, П-231. ПБ 09-563-03 п. 5.3.15. по проекту 17959
1 | Монтажная часть ТМ изм.1 | 07:00578
2 | Теплоизоляция ТИ | 08:00478
3 | Конструкции металлические КМ | 01:02457
4 | Теплоизоляция ТИЭОК | 01:02499
5 | Электрообогрев приборов КИП ЭОК | 09:02016
6 | Часть КИПиА АТХ | 09:01958
Итого по проекту №17959
ГК. Монтаж приборов контроля за температурой охлаждающей воды в системе СБиПАЗ компрессоров РК-101А/В/С ПБ 09-563-03 п. 5.5.5. по проекту 18424
7 | Монтажная часть ТМ | 08:01136
Итого по проекту №18424
УПВ-1. Оснащение насосов Н-501А/В системами самозапуска электродвигателей. ПБ 09-540-03 п. 5.4.4. по проекту 17881
8 | Электромонтажная часть ЭМ | 03:01289
Итого по проекту №17881
УПВ-1. Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-501, П-502. ПБ 09-563-03 п. 5.3.15 по проекту 17958
9 | Монтажная часть ТМ | 02:03939
10 | Часть КИПиА АТХ | 03:01396
11 | Теплоизоляция ТИ | 01:02445
12 | Теплоизоляция ТИЭОК | 01:02498
13 | Электрообогрев приборов КИП ЭОК | 09:02017
Итого по проекту №17958
ГК. Замена датчиков погасания пламени на основных и пилотных горелках печей П-221, П-231. по проекту 18009
14 | Монтажная часть ТМ | 07:00598
15 | Часть КИПиА АТХ | 03:01409
16 | Часть КИПиА АТХ1 | 03:01411
Итого по проекту №18009
17 | ГК Монтаж каплеотбойников в приёмных сепараторах Е-103А/В. ПБ 03-582-03 п. 2.5. по проекту Е-103А/В-М2. 00.00.000 | Ведомость работ №1-04
Оборудование, не входящее в сметы строек
18 | ГК Замена опорного стола реактора Р-121/2А (внутренние устройства) по проекту Р-121/2А,В (СТ).00.00.000 | Ведомость работ №2-04
19 | ГК Замена опорного стола реактора Р-121/2В (внутренние устройства) по проекту Р-121/2А,В (СТ).00.00.000 | Ведомость работ №3-04
20 | УПВ-1. Замена клапанов на КЦА М-501 | Ведомость работ №4-04
ГК. Замена секций ХВ-321 по проекту 18416
21 | Монтажная часть ТМ | 02:04669
22 | Теплоизоляция ТИ | 02:04671
23 | Конструкции металлические КМ | 03:01885
Итого по проекту №18416
УПВ-1. Замена секций вохдушного холодильника ХВ-502 по проекту 18453
24 | Монтажная часть ТМ | 01:02803
25 | Теплоизоляция ТИ | 01:02804
Итого по проекту №18453
ГК. Замена регулирующих клапанов (4 шт.). по проекту 18401
26 | Монтажная часть ТМ | 08:01113
27 | Часть КИПиА АТХ | 03:01882
Итого по проекту №18401
Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива
УПВ-1. Монтаж частотных регуляторов на эл/двигатели ХВ-502 (2 шт) по проекту 18215
28 | Электромонтажная часть ЭМ | 06:02135
29 | Часть КИПиА АТХ | 03:01712
Итого по проекту №18215
Программа повышения безопасности производства на объектах завода
ГК. Изменение системы контроля уровней в аппаратах (К-211, К-221, К-231, Т-223, Т-321) по проекту 17912
30 | Монтажная часть ТМ | 02:03803
Итого по проекту №17912
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества: замена существующих измерителей расхода на новые массовые расходомеры с повышенным классом точности. Установка дополнительных приборов учета.
ГК. Замена диафрагм на массовые расходомеры на хозучётных позициях по проекту 18376
31 | Монтажная часть ТМ | 01:02901
32 | Теплоизоляция ТИ | 08:01249
33 | Конструкции металлические КМ | 08:01250
34 | Часть КИПиА АТХ | 06:02427
35 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02428
Итого по проекту №18376
Итого:
НДС 18%
Всего с НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## график
[9 empty] | Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________ | Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
"Комплекс работ техническому перевооружению установок ГК и УПВ-1 цеха №4"
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | 15-31 октября 2014 | 2014-11-02 | 2014-12-03 | 2015-01-03 | 2015-02-03 | 2015-03-06 | 2015-04-06 | Май 2015 г | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 1-30 ноября 2015 г
1 | 2 |  | 2014-12-03: 7
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
ГК. Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-111А/В, П-221, П-231. ПБ 09-563-03 п. 5.3.15. по проекту 17959
1 | Монтажная часть ТМ изм.1
2 | Теплоизоляция ТИ
3 | Конструкции металлические КМ
4 | Теплоизоляция ТИЭОК
5 | Электрообогрев приборов КИП ЭОК
6 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту №17959
ГК. Монтаж приборов контроля за температурой охлаждающей воды в системе СБиПАЗ компрессоров РК-101А/В/С ПБ 09-563-03 п. 5.5.5. по проекту 18424
7 | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту №18424
УПВ-1. Оснащение насосов Н-501А/В системами самозапуска электродвигателей. ПБ 09-540-03 п. 5.4.4. по проекту 17881
8 | Электромонтажная часть ЭМ
Итого по проекту №17881
УПВ-1. Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-501, П-502. ПБ 09-563-03 п. 5.3.15 по проекту 17958
9 | Монтажная часть ТМ
10 | Часть КИПиА АТХ
11 | Теплоизоляция ТИ
12 | Теплоизоляция ТИЭОК
13 | Электрообогрев приборов КИП ЭОК
Итого по проекту №17958
ГК. Замена датчиков погасания пламени на основных и пилотных горелках печей П-221, П-231. по проекту 18009
14 | Монтажная часть ТМ
15 | Часть КИПиА АТХ
16 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту №18009
17 | ГК Монтаж каплеотбойников в приёмных сепараторах Е-103А/В. ПБ 03-582-03 п. 2.5. по проекту Е-103А/В-М2. 00.00.000
Оборудование, не входящее в сметы строек
18 | ГК Замена опорного стола реактора Р-121/2А (внутренние устройства) по проекту Р-121/2А,В (СТ).00.00.000
19 | ГК Замена опорного стола реактора Р-121/2В (внутренние устройства) по проекту Р-121/2А,В (СТ).00.00.000
20 | УПВ-1. Замена клапанов на КЦА М-501
ГК. Замена секций ХВ-321 по проекту 18416
21 | Монтажная часть ТМ
22 | Теплоизоляция ТИ
23 | Конструкции металлические КМ
Итого по проекту №18416
УПВ-1. Замена секций вохдушного холодильника ХВ-502 по проекту 18453
24 | Монтажная часть ТМ
25 | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту №18453
ГК. Замена регулирующих клапанов (4 шт.). по проекту 18401
26 | Монтажная часть ТМ
27 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту №18401
Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива
УПВ-1. Монтаж частотных регуляторов на эл/двигатели ХВ-502 (2 шт) по проекту 18215
28 | Электромонтажная часть ЭМ
29 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту №18215
Программа повышения безопасности производства на объектах завода
ГК. Изменение системы контроля уровней в аппаратах (К-211, К-221, К-231, Т-223, Т-321) по проекту 17912
30 | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту №17912
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества: замена существующих измерителей расхода на новые массовые расходомеры с повышенным классом точности. Установка дополнительных приборов учета.
ГК. Замена диафрагм на массовые расходомеры на хозучётных позициях по проекту 18376
31 | Монтажная часть ТМ
32 | Теплоизоляция ТИ
33 | Конструкции металлические КМ
34 | Часть КИПиА АТХ
35 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту №18376
ВСЕГО тыс руб без НДС
ЗАКАЗЧИК | [12 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график авансов
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
График погашения авансовых платежей
"Комплекс работ техническому перевооружению установок ГК и УПВ-1 цеха №4"
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по периодам
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____201_ г | _____201_ г
1 | 2 |  |  | 7
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
ГК. Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-111А/В, П-221, П-231. ПБ 09-563-03 п. 5.3.15. по проекту 17959
1 | Монтажная часть ТМ изм.1
2 | Теплоизоляция ТИ
3 | Конструкции металлические КМ
4 | Теплоизоляция ТИЭОК
5 | Электрообогрев приборов КИП ЭОК
6 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту №17959
ГК. Монтаж приборов контроля за температурой охлаждающей воды в системе СБиПАЗ компрессоров РК-101А/В/С ПБ 09-563-03 п. 5.5.5. по проекту 18424
7 | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту №18424
УПВ-1. Оснащение насосов Н-501А/В системами самозапуска электродвигателей. ПБ 09-540-03 п. 5.4.4. по проекту 17881
8 | Электромонтажная часть ЭМ
Итого по проекту №17881
УПВ-1. Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-501, П-502. ПБ 09-563-03 п. 5.3.15 по проекту 17958
9 | Монтажная часть ТМ
10 | Часть КИПиА АТХ
11 | Теплоизоляция ТИ
12 | Теплоизоляция ТИЭОК
13 | Электрообогрев приборов КИП ЭОК
Итого по проекту №17958
ГК. Замена датчиков погасания пламени на основных и пилотных горелках печей П-221, П-231. по проекту 18009
14 | Монтажная часть ТМ
15 | Часть КИПиА АТХ
16 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту №18009
17 | ГК Монтаж каплеотбойников в приёмных сепараторах Е-103А/В. ПБ 03-582-03 п. 2.5. по проекту Е-103А/В-М2. 00.00.000
Оборудование, не входящее в сметы строек
18 | ГК Замена опорного стола реактора Р-121/2А (внутренние устройства) по проекту Р-121/2А,В (СТ).00.00.000
19 | ГК Замена опорного стола реактора Р-121/2В (внутренние устройства) по проекту Р-121/2А,В (СТ).00.00.000
20 | УПВ-1. Замена клапанов на КЦА М-501
ГК. Замена секций ХВ-321 по проекту 18416
21 | Монтажная часть ТМ
22 | Теплоизоляция ТИ
23 | Конструкции металлические КМ
Итого по проекту №18416
УПВ-1. Замена секций вохдушного холодильника ХВ-502 по проекту 18453
24 | Монтажная часть ТМ
25 | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту №18453
ГК. Замена регулирующих клапанов (4 шт.). по проекту 18401
26 | Монтажная часть ТМ
27 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту №18401
Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива
УПВ-1. Монтаж частотных регуляторов на эл/двигатели ХВ-502 (2 шт) по проекту 18215
28 | Электромонтажная часть ЭМ
29 | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту №18215
Программа повышения безопасности производства на объектах завода
ГК. Изменение системы контроля уровней в аппаратах (К-211, К-221, К-231, Т-223, Т-321) по проекту 17912
30 | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту №17912
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества: замена существующих измерителей расхода на новые массовые расходомеры с повышенным классом точности. Установка дополнительных приборов учета.
ГК. Замена диафрагм на массовые расходомеры на хозучётных позициях по проекту 18376
31 | Монтажная часть ТМ
32 | Теплоизоляция ТИ
33 | Конструкции металлические КМ
34 | Часть КИПиА АТХ
35 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту №18376
ВСЕГО с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин