## Д.Ц. Лот №1 нов
Приложение №1 к договору Генподряда № ________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ (этап 2)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Межцеховые коммуникации Планшет №6.
1 | 17999/3-90-06/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-06/1-ТИ), | 02-02-21
2 | 17999/3-90-06/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-06/2-ТИ), | 02-02-23
3 | 17999/3-90-06/1-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-06/1-ТМ) | 02-02-20
4 | 17999/3-90-06/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-06/2-ТМ) | 02-02-22
5 | 17999/3-90-06/1-КЖ.ВР | Общестроительные работы. (90-06/1-КЖ) | 02-02-1
6 | 17999/3-90-06/1-КМ.ВР | Металлоконструкции опор и опорных конструкций газопровода DN500 (90-06/1-КМ) | 02-02-2
Межцеховые коммуникации Планшет №7.
7 | 17999/3-90-07-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-07-ТИ), | 02-02-25
8 | 17999/3-90-07-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-07-ТМ) | 02-02-24
9 | 17999/3-90-07-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-07-КМ) | 02-02-3
Межцеховые коммуникации Планшет №8.
10 | 17999/3-90-08-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-08-ТИ), | 02-02-27
11 | 17999/3-90-08-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-08-ТМ) | 02-02-26
12 | 17999/3-90-08-КЖ.ВР | Общестроительные работы. (90-08-КЖ) | 02-02-4
13 | 17999/3-90-08-КМ.ВР | Опоры и площадки гребенок №1, №2, №3. (90-08-КМ) | 02-02-5
Межцеховые коммуникации Планшет №10.
14 | 17999/3-90-10-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-10-ТИ), | 02-02-29
15 | 17999/3-90-10-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-10-ТМ) | 02-02-28
16 | 17999/3-90-10-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-10-КМ) | 02-02-6
17 | 17999/3-90-10-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Опорные конструкции и площадка обслуживания трубопроводов . (90-10-КМ.1) | 02-05-2
18 | 17999/3-90-10-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-10-КЖ.1) | 02-05-1
19 | 17999/3-90-10-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-10-ТМ.1) | 02-05-12
Межцеховые коммуникации Планшет №11.
20 | 17999/3-90-11/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-11/1-ТИ), | 02-02-31
21 | 17999/3-90-11/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-11/2-ТИ), | 02-02-33
22 | 17999/3-90-11/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-11/1-ТМ) | 02-02-30
23 | 17999/3-90-11/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-11/2-ТМ) | 02-02-32
24 | 17999/3-90-11/1-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-11/1-КМ) | 02-02-7
25 | 17999/3-90-11/2-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-11/2-КМ) | 02-02-8
26 | 17999/3-90-11-ТМ1 с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы. (90-11-ТМ.1) | 02-05-13
27 | 17999/3-90-11-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадка обслуживания . (90-11-КМ.1) | 02-05-4
28 | 17999/3-90-11-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-11-КЖ.1) | 01-05-3
Межцеховые коммуникации Планшет №12.
29 | 17999/3-90-12/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-12/1-ТИ), | 02-02-35
30 | 17999/3-90-12/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-12/2-ТИ), | 02-02-37
31 | 17999/3-90-12/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-12/1-ТМ) | 02-02-34
32 | 17999/3-90-12/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-12/2-ТМ) | 02-02-36
33 | 17999/3-90-12/1-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-12/1-КМ) | 02-02-58
34 | 17999/3-90-12/2-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-12/2-КМ) | 02-02-9
Межцеховые коммуникации Планшет №13.
35 | 17999/3-90-13/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-13/1-ТИ), | 02-02-39
36 | 17999/3-90-13/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-13/2-ТИ), | 02-02-41
37 | 17999/3-90-13/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-13/1-ТМ) | 02-02-38
38 | 17999/3-90-13/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-13/2-ТМ) | 02-02-40
39 | 17999/3-90-13/1-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-13/1-КМ) | 02-02-10
40 | 17999/3-90-13/2-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-13/2-КМ) | 02-02-11
Межцеховые коммуникации Планшет №14.
41 | 17999/3-90-14/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-14/1-ТИ), | 02-02-43
42 | 17999/3-90-14/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-14/2-ТИ), | 02-02-45
43 | 17999/3-90-14/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-14/1-ТМ) | 02-02-42
44 | 17999/3-90-14/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-14/2-ТМ) | 02-02-44
45 | 17999/3-90-14/2-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-14/2-КМ) | 02-02-12
46 | 17999/3-22-АТХ | Монтажные работы аппаратной УОСГ(22-АТХ) | 02-07-2
Межцеховые коммуникации Планшет №15.
47 | 17999/3-90-15-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-15-ТИ), | 02-02-47
48 | 17999/3-90-15-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-15-КМ), | 02-02-59
49 | 17999/3-90-15-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадки обслуживания трубопроводов . (90-15-КМ.1) | 02-05-7
50 | 17999/3-90-15-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-15-ТМ) | 02-02-46
51 | 17999/3-90-15-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы (90-15-КЖ.1) | 02-05-6
52 | 17999/3-90-15-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-15-ТМ.1) | 02-05-16
Межцеховые коммуникации Планшет №16.
53 | 17999/3-90-16-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-16-ТИ), | 02-02-49
54 | 17999/3-90-16-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-16-ТМ) | 02-02-48
55 | 17999/3-90-16-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-16-КМ) | 02-02-13
56 | 17999/3-90-16-ТМ.1.С(ВР) с изм.1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-16-ТМ.1) | 02-05-17
Межцеховые коммуникации Планшет №22.
57 | 17999/3-90-22-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-22-ТИ), | 02-02-51
58 | 17999/3-90-22-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-22-КМ) | 02-02-15
59 | 17999/3-90-22-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-22-ТМ) | 02-02-50
Межцеховые коммуникации Планшет №23
60 | 17999/3-90-23/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-23/1-ТИ), | 02-02-53
61 | 17999/3-90-23/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-23/2-ТИ), | 02-02-55
62 | 17999/3-90-23/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-23/1-ТМ) | 02-02-52.
63 | 17999/3-90-23/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-23/2-ТМ) | 02-02-54.
64 | 17999/3-90-23-НВК | Межцеховые коммуникации. Водоснабжение и водоотведение.(90-23-НВК), | 06-01-1
65 | 17999/3-90-23/2-КМ.ВР | Опора ОП1. (90-23/2-КМ) | 02-02-17
66 | 17999/3-90-23/1-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-23/1-КМ) | 02-02-16
67 | 17999/3-90-23-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадка обслуживания. (90-23-КМ.1) | 02-05-9
68 | 17999/3-90-23-КЖ | Общестроительные работы. (90-23-КЖ) | 02-02-60
69 | 17999/3-90-23-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-23-ТМ.1) | 02-05-18
70 | 17999/3-90-23-КЖ.1ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-23-КЖ.1) | 02-05-8
Межцеховые коммуникации Планшет №26
71 | 17999/3-90-26-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-26-ТИ), | 02-02-57
72 | 17999/3-90-26-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-26-ТМ) | 02-02-56
73 | 17999/3-90-26-КЖ.ВР | Общестроительные работы. (90-26-КЖ) | 02-02-18
74 | 17999/3-90-26-КМ.ВР | Опорные конструкции трубопроводов (90-26-КМ) | 02-02-19
Работы по тит.211/1
75 | 17999/3-211/1-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (211/1-ТМ.1) | 02-05-19
76 | 17999/3-211/1-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Опорные конструкции трубопроводов. (211/1-КМ.1) | 02-05-10
77 | 17999/3-ПОД т.7 стадия "П" | Демонтажные работы конструкций (211/1-КЖ1.ДВ) | 01-01-1
78 | 17999/3-211/1-НВК1 | Компрессорная установка. Подготовительный этап. Водоснабжение и водоотведение (211/1-НВК1) | 01-01-3
79 | 17999/3-90-211/1-НВК1 | Демонтаж (водопровод и водоотведение) (211/1-НВК1 ) | 01-01-2
80 | 17999/3-211/1-АПТ.С(ВР) | Монтажные работы автоматического пожаротушения (211/1-АПТ.С(ВР) | 02-01-33
81 | 17999/3-211/1-АОВ.С | Монтажные работы автоматизации компрессорной установки (211/1-АОВ) | 02-01-31
82 | 17999/3-211/1-ТМ.С(ВР) с изм.1-3 | Компрессорная установка. Монтажные работы (211/1-ТМ) | 02-01-7
83 | 17999/3-211/1-ТМ.2.С(ВР) с изм.1-3 | Компрессорная установка. Монтажные работы (211/1-ТМ.2) | 02-01-10
84 | 17999/3-211/1-АР.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. (211/1-АР) | 02-01-5
85 | 17999/3-211/1-ТИ.2.С(ВР) | Компрессорная установка. Тепловая изоляция (211/1-ТИ.2), | 02-01-11
86 | 17999/3-211/1-ТИ.С(ВР) | Компрессорная установка. Тепловая изоляция (211/1-ТИ), | 02-01-8
87 | 17999/3-211/1-СС4.С (ВР) | Монтажные работы сетей связи компрессорной установки. Сеть радиофикации и оповещения (211/1-СС4.С (ВР)) | 02-01-25
88 | 17999/3-211/1-СС1.С(ВР) | Монтажные работы сетей связи компрессорной установки. Трасса для кабелей сетей связи (211/1-СС1.С(ВР)) | 02-01-19
89 | 17999/3-211/1-СС2.С (ВР) | Монтажная работа сетей связи . Телефонизация и ЛВС.Компрессорная установка (211/1-СС2.С(ВР)) | 02-01-21
90 | 17999/3-211/1-АТХ.С | Монтажные работы автоматизации компрессорной установки (211/1-АТХ) | 02-01-13
91 | 17999/3-211/1-ВК1 | Компрессорная установка. Водоснабжение и водоотведение (211/1-ВК1) | 02-01-14
92 | 17999/3-211/1-СС5.ВР | Монтажные работы сетей связи системы видеонаблюдения. Компрессорная установка (211/1-СС5.С(ВР)) | 02-01-27
93 | 17999/3-211/1-ПС.С(ВР) | Монтажные работы пожарной сигнализации . Компрессорная установка (211/1-ПС.С(ВР)) | 02-01-29
94 | 17999/3-211/1-СС3.С(ВР) | Монтажные работы громкоговорящей связи (ДГГС) сетей связи. Компрессорная установка (211/1-СС3.С(ВР)) | 02-01-23
95 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Монтажные работы электроснабжения компрессорной установки (211/1-ЭЛ.С) | 02-01-18
96 | 17999/3-211/1-ОВ.С | Компрессорная установка. Устройство систем вентиляции и кондиционирования (211/1-ОВ) | 02-01-16
97 | 17999/3-211/1-КМ2.ВР | Компрессорная установка. Эстакада. Строительны работы. (211/1-КМ2) | 02-01-4, 02-01-38
98 | 17999/3-211/1-КЖ2.ВР | Компрессорная установка. Эстакада. Строительные работы (211/1-КЖ2) | 02-01-3
99 | 17999/3-211/1-КЖ2.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Фундамент под молниеотвод (211/1-КЖ2) | 02-01-36.
100 | 17999/3-211/1-КМ.1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. (211/1-КМ.1) | 02-01-2
101 | 17999/3-211/1-КМ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Трубы воздухозабора (211/1-КМ1) | 02-01-37.
102 | 17999/3-211/1-КЖ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы (211/1-КЖ1) | 02-01-1
103 | 17999/3-211/1-КЖ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Трубы воздухозабора (211/1-КЖ1) | 02-01-35.
104 | 17999/3-211/1-НВК.С (ВР) | Компрессорная установка. Водоснабжение и водоотведение (211/1-НВК) | 02-01-34
105 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Демонтаж существующего оборудования УПВ-2 (211-ЭЛ) | 02-06-3
106 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Монтажные работы электроснабжения УПВ-2 (211-ЭЛ) | 02-06-5
107 | 17999/3-211-СС.С | Монтажные работы сетей связи. УКВ радиосвязь. УПВ-2 (211-СС.С (ВР)), | 02-06-9
108 | 17999/3-211-АТХ | Монтажные работы автоматизации УПВ-2 (211-АТХ) | 02-06-7
109 | 17999/3-211-ТИ.С(ВР) | УПВ-2. Тепловая изоляция (211-ТИ), | 02-06-2
110 | 17999/3-211-ТМ.С(ВР), с изм.1 | УПВ-2. Монтажные работы (211-ТМ) | 02-06-01
111 | 17999/3-90-ПС.С(ВР) | Монтажные работы пожарной сигнализации межцеховых коммуникаций (90-ПС.С(ВР), | 05-02-1
112 | 17999/3-90-АТХ.С(ВР) | Монтажные работы автоматизации межцеховых коммуникаций (90-АТХ.С(ВР), | 05-03-1
113 | 17999/3-211/1-ГП.ВР | Вертикальная планировка и благоустройство (211/1-ГП), | 07-01-1
114 | 1039 -211/1-АТХ | Оснащение электродвигателей компрессоров ПК-1, ПК-2 и ПК-3 системой вибромониторинга и виброзащиты | 01:00011
МЦК
115 | 17999/3-90-ЭЛ.ВР(С) | Монтажные работы электроснабжения межцеховых коммуникаций (90-ЭЛ), | 04-01-3
116 | 17999/3-90-ЭЛ.(С).ВР | Демонтаж существующего оборудования межцеховых коммуникаций (90-ЭЛ), | 04-01-1
117 | 17999/3-90-СС.С(ВР) | Монтажные работы сетей связи межцеховых коммуникаций (90-СС.С(ВР), | 05-01-1
Установка гидрокрекинга с УПВ-1
118 | 17999/3-28-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (28-ТИ) | 02-03-4
119 | 17999/3-28-ТМ.С(ВР), с изм.1, 2 | Монтажные работы (28-ТМ), | 02-03-3
120 | 17999/3-28-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы ОП1-ОП8. (28-КМ), | 02-03-1
121 | 17999/3-28-АТХ.(С).ВР | Монтажные работы автоматизации (28-АТХ), | 02-03-6
ТП-403
122 | 17999/3-222-ЭЛ.(С)ВР | Монтажные работы электроснабжения модернизации АСУЭ (222-ЭЛ), | 02-08-2.
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
ГЕНПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| _________Н.В. Карпов |  |  | ________________

## Д.Ц. Лот №1 (hidden)
Приложение №1 к договору Генподряда № ________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ (этап 2)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Межцеховые коммуникации Планшет №6.
1 | 17999/3-90-06/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-06/1-ТИ), | 02-02-21
2 | 17999/3-90-06/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-06/2-ТИ), | 02-02-23
3 | 17999/3-90-06/1-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-06/1-ТМ) | 02-02-20
4 | 17999/3-90-06/2-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-06/2-ТМ) | 02-02-22
5 | 17999/3-90-06/1-КЖ | Общестроительные работы. (90-06/1-КЖ) | 02-02-1
6 | 17999/3-90-06-КМ.ВР | Металлоконструкции опор и опорных конструкций газопровода DN500 (90-06/1-КМ) | 02-02-2
Межцеховые коммуникации Планшет №7.
7 | 17999/3-90-07-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-07-ТИ), | 02-02-25
8 | 17999/3-90-07-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-07-ТМ) | 02-02-24
9 | 17999/3-90-07-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-07-КМ) | 02-02-3
Межцеховые коммуникации Планшет №8.
10 | 17999/3-90-08-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-08-ТИ), | 02-02-27
11 | 17999/3-90-08-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-08-ТМ) | 02-02-26
12 | 17999/3-90-08-КЖ | Общестроительные работы. (90-08-КЖ) | 02-02-4
13 | 17999/3-90-08-КМ.ВР | Опоры и площадки гребенок №1, №2, №3. (90-08-КМ) | 02-02-5
Межцеховые коммуникации Планшет №10.
14 | 17999/3-90-10-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-10-ТИ), | 02-02-29
15 | 17999/3-90-10-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-10-ТМ) | 02-02-28
16 | 17999/3-90-10-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-10-КМ) | 02-02-6
17 | 17999/3-90-10-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Опорные конструкции и площадка обслуживания трубопроводов . (90-10-КМ.1) | 02-05-2
18 | 17999/3-90-10-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-10-КЖ.1) | 02-05-1
19 | 17999/3-90-10-ТМ.1.С(ВР) | Врезки в действующие трубопроводы (90-10-ТМ.1) | 02-05-13
Межцеховые коммуникации Планшет №11.
20 | 17999/3-90-11/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-11/1-ТИ), | 02-02-31
21 | 17999/3-90-11/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-11/2-ТИ), | 02-02-33
22 | 17999/3-90-11/1-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-11/1-ТМ) | 02-02-30
23 | 17999/3-90-11/2-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-11/2-ТМ) | 02-02-32
24 | 17999/3-90-11/1-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-11/1-КМ) | 02-02-7
25 | 17999/3-90-11/2-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-11/2-КМ) | 02-02-8
26 | 17999/3-90-11-ТМ1 | Врезки в действующие трубопроводы. (90-11-ТМ.1) | 02-05-13
27 | 17999/3-90-11-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадка обслуживания . (90-11-КМ.1) | 02-05-4
28 | 17999/3-90-11-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-11-КЖ.1) | 01-05-3
Межцеховые коммуникации Планшет №12.
29 | 17999/3-90-12/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-12/1-ТИ), | 02-02-35
30 | 17999/3-90-12/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-12/2-ТИ), | 02-02-37
31 | 17999/3-90-12/1-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-12/1-ТМ) | 02-02-34
32 | 17999/3-90-12/2-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-12/2-ТМ) | 02-02-36
33 | 17999/3-90-12/1-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-12/1-КМ) | 02-02-58
34 | 17999/3-90-12/2-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-12/2-КМ) | 02-02-9
Межцеховые коммуникации Планшет №13.
35 | 17999/3-90-13/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-13/1-ТИ), | 02-02-39
36 | 17999/3-90-13/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-13/2-ТИ), | 02-02-41
37 | 17999/3-90-13/1-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-13/1-ТМ) | 02-02-38
38 | 17999/3-90-13/2-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-13/2-ТМ) | 02-02-40
39 | 17999/3-90-13/1-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-13/1-КМ) | 02-02-10
40 | 17999/3-90-13/2-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-13/2-КМ) | 02-02-11
Межцеховые коммуникации Планшет №14.
41 | 17999/3-90-14/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-14/1-ТИ), | 02-02-43
42 | 17999/3-90-14/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-14/2-ТИ), | 02-02-45
43 | 17999/3-90-14/1-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-14/1-ТМ) | 02-02-42
44 | 17999/3-90-14/2-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-14/2-ТМ) | 02-02-44
45 | 17999/3-90-14/2-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-14/2-КМ) | 02-02-12
Межцеховые коммуникации Планшет №15.
46 | 17999/3-90-15-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-15-ТИ), | 02-02-47
47 | 17999/3-90-15-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-15-КМ), | 02-02-59
48 | 17999/3-90-15-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадки обслуживания трубопроводов . (90-15-КМ.1) | 02-05-7
49 | 17999/3-90-15-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-15-ТМ) | 02-02-46
50 | 17999/3-90-15-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы (90-15-КЖ.1) | 02-05-6
51 | 17999/3-90-15-ТМ.1.С(ВР) | Врезки в действующие трубопроводы (90-15-ТМ.1) | 02-05-16
Межцеховые коммуникации Планшет №16.
52 | 17999/3-90-16-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-16-ТИ), | 02-02-49
53 | 17999/3-90-16-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-16-ТМ) | 02-02-48
54 | 17999/3-90-16-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-16-КМ) | 02-02-13
55 | 17999/3-90-16-ТМ.1.С(ВР) | Врезки в действующие трубопроводы (90-16-ТМ.1) | 02-05-17
Межцеховые коммуникации Планшет №22.
56 | 17999/3-90-22-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-22-ТИ), | 02-02-51
57 | 17999/3-90-22-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-22-КМ) | 02-02-15
58 | 17999/3-90-22-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-22-ТМ) | 02-02-50
Межцеховые коммуникации Планшет №23
59 | 17999/3-90-23/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-23/1-ТИ), | 02-02-53
60 | 17999/3-90-23/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-23/2-ТИ), | 02-02-55
61 | 17999/3-90-23/1-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-23/1-ТМ) | 02-02-54
62 | 17999/3-90-23/2-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-23/2-ТМ) | 02-02-52
63 | 17999/3-90-23/2-КМ.ВР | Опора ОП1. (90-23/2-КМ) | 02-02-17
64 | 17999/3-90-23/1-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-23/1-КМ) | 02-02-16
65 | 17999/3-90-23-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадка обслуживания. (90-23-КМ.1) | 02-05-9
66 | 17999/3-90-23-КЖ.ВР | Общестроительные работы. (90-23-КЖ) | 02-02-60
67 | 17999/3-90-23-ТМ.1.С(ВР) | Врезки в действующие трубопроводы (90-23-ТМ.1) | 02-05-18
68 | 17999/3-90-23-КЖ.1ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-23-КЖ.1) | 02-05-8
Межцеховые коммуникации Планшет №26
69 | 17999/3-90-26-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-26-ТИ), | 02-02-57
70 | 17999/3-90-26-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-26-ТМ) | 02-02-56
71 | 17999/3-90-26-КЖ | Общестроительные работы. (90-26-КЖ) | 02-02-18
72 | 17999/3-90-26-КМ.ВР | Опорные конструкции трубопроводов (90-26-КМ) | 02-02-19
Работы по тит.211/1
73 | 17999/3-211/1-ТМ.1.С(ВР) | Врезки в действующие трубопроводы (211/1-ТМ.1) | 02-05-19
74 | 17999/3-211/1-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Опорные конструкции трубопроводов. (211/1-КМ.1) | 02-05-10
75 | 17999/3-211/1-КЖ1.ДВ | Демонтажные работы конструкций (211/1-КЖ1.ДВ), | 01-01-1
76 | 17999/3-211/1-НВК1 | Компрессорная установка. Подготовительный этап. Водоснабжение и водоотведение (211/1-НВК1), | 01-01-3
77 | 17999/3-211/1-НВК1 | Демонтаж (водопровод и водоотведение) (211/1-НВК1 ), | 01-01-2
78 | 17999/3-211/1-АПТ.С(ВР) | Монтажные работы автоматического пожаротушения (211/1-АПТ.С(ВР), | 02-01-33
79 | 17999/3-211/1-АОВ.С | Монтажные работы автоматизации компрессорной установки (211/1-АОВ), | 02-01-31
80 | 17999/3-211/1-ТМ.С(ВР) | Компрессорная установка. Монтажные работы (211/1-ТМ), | 02-01-7
81 | 17999/3-211/1-ТМ.2.С(ВР) | Компрессорная установка. Монтажные работы (211/1-ТМ.2), | 02-01-10
82 | 17999/3-АР.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. (211/1-АР), | 02-01-5
83 | 17999/3-211/1-ТИ.2.С(ВР) | Компрессорная установка. Тепловая изоляция (211/1-ТИ.2), | 02-01-11
84 | 17999/3-211/1-ТИ.С(ВР) | Компрессорная установка. Тепловая изоляция (211/1-ТИ), | 02-01-8
85 | 17999/3-211/1-СС4.С (ВР) | Монтажные работы сетей связи компрессорной установки. Сеть радиофикации и оповещения (211/1-СС4.С (ВР)), | 02-01-25
86 | 17999/3-211/1-СС1.С(ВР) | Монтажные работы сетей связи компрессорной установки. Трасса для кабелей сетей связи (211/1-СС1.С(ВР)), | 02-01-19
87 | 17999/3-211/1-СС2.С (ВР) | Монтажная работа сетей связи . Телефонизация и ЛВС.Компрессорная установка (211/1-СС2.С(ВР)), | 02-01-21
88 | 17999/3-211/1-АТХ.С | Монтажные работы автоматизации компрессорной установки (211/1-АТХ), | 02-01-13
89 | 17999/3-211/1-ВК1 | Компрессорная установка. Водоснабжение и водоотведение (211/1-ВК1), | 02-01-14
90 | 17999/3-211/1-СС5.ВР | Монтажные работы сетей связи системы видеонаблюдения. Компрессорная установка (211/1-СС5.С(ВР)), | 02-01-27
91 | 17999/3-211/1-ПС.С(ВР) | Монтажные работы пожарной сигнализации . Компрессорная установка (211/1-ПС.С(ВР)), | 02-01-29
92 | 17999/3-211/1-СС3.С(ВР) | Монтажные работы громкоговорящей связи (ДГГС) сетей связи. Компрессорная установка (211/1-СС3.С(ВР)), | 02-01-23
93 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Монтажные работы электроснабжения компрессорной установки (211/1-ЭЛ.С), | 02-01-18
94 | 17999/3-211/1-ОВ.С | Компрессорная установка. Устройство систем вентиляции и кондиционирования (211/1-ОВ), | 02-01-16
95 | 17999/3-90-211/1-КМ2.ВР | Компрессорная установка. Эстакада. Строительны работы. (211/1-КМ2), | 02-01-4, 02-01-38 |  |  | ред
96 | 17999/3-211/1-КЖ2.ВР | Компрессорная установка. Эстакада. Строительные работы (211/1-КЖ2), | 02-01-3
97 | 17999/3-211/1-КЖ2.ВР | Компрессорная установка. Эстакада. Строительные работы. Фундамент под молниеотвод (211/1-КЖ2), | 02-01-36. |  |  | нов ВОР
98 | 17999/3-211/1-КМ.1.ВР | Компрессорная установка. Строительны работы. (211/1-КМ.1), | 02-01-2
99 | 17999/3-90-211/1-КМ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Трубы воздухозабора (211/1-КМ1), | 02-01-37. |  |  | нов ВОР
100 | 17999/3-90-211/1-КЖ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы (211/1-КЖ1), | 02-01-1
101 | 17999/3-90-211/1-КЖ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Трубы воздухозабора (211/1-КЖ1), | 02-01-35. |  |  | нов ВОР
102 | 17999/3-211/1-НВК.С (ВР) | Компрессорная установка. Водоснабжение и водоотведение (211/1-НВК), | 02-01-34
103 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Демонтаж существующего оборудования УПВ-2 (211-ЭЛ) | 02-06-3
104 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Монтажные работы электроснабжения УВП-2 (211-ЭЛ) | 02-06-5
105 | 17999/3-211-СС.С | Монтажные работы сетей связи. УКВ радиосвязь. УПВ-2 (211-СС.С (ВР)), | 02-06-6
106 | 17999/3-211-АТХ | Монтажные работы автоматизации УПВ-2 (211-АТХ) | 02-06-7
107 | 17999/3-211-ТИ.С(ВР) | УПВ-2. Тепловая изоляция (211-ТИ), | 02-06-2
108 | 17999/3-211-ТМ.С(ВР) | УПВ-2. Монтажные работы (211-ТМ), | 02-06-01
109 | 17999/3-22-АТХ | Монтажные работы аппаратной УОСГ(22-АТХ) | 02-07-2
110 | 17999/3-90-ЭЛ.ВР(С) | Монтажные работы электроснабжения межцеховых коммуникаций (90-ЭЛ), | 04-01-3
111 | 17999/3-90-ЭЛ.(С).ВР | Демонтаж существующего оборудования межцеховых коммуникаций (90-ЭЛ), | 04-01-1
112 | 17999/3-90-ПС.С(ВР) | Монтажные работы пожарной сигнализации межцеховых коммуникаций (90-ПС.С(ВР), | 05-02-1
113 | 17999/3-90-СС.С(ВР) | Монтажные работы сетей связи межцеховых коммуникаций (90-СС.С(ВР), | 05-01-1
114 | 17999/3-90-АТХ.С(ВР) | Монтажные работы автоматизации межцеховых коммуникаций (90-АТХ.С(ВР), | 05-03-1
115 | 17999/3-90-23-НВК | Межцеховые коммуникации. Водоснабжение и водоотведение.(90-23-НВК), | 06-01-1
116 | 17999/3-211/1-ГП.ВР | Вертикальная планировка и благоустройство (211/1-ГП), | 07-01-1
117 | 1039 -211/1-АТХ | Оснащение электродвигателей компрессоров ПК-1, ПК-2 и ПК-3 системой вибромониторинга и виброзащиты | 01:00011
Установка гидрокрекинга с УПВ-1
118 | 17999/3-28-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (28-ТИ) | 02-03-4
119 | 17999/3-28-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (28-ТМ), | 02-03-3
120 | 17999/3-90-28-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы ОП1-ОП8. (90-28-КМ), | 02-03-1
121 | 17999/3-28-АТХ.(С).ВР | Монтажные работы автоматизации (28-АТХ), | 02-03-6
ТП-403
122 | 17999/3-222-ЭЛ.(С)ВР | Монтажные работы электроснабжения модернизации АСУЭ (222-ЭЛ), | 02-08-2.
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
|  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК |  |  | 122
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| _________Н.В. Карпов |  |  | ________________

## график работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ (этап 2)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2017г. | апрель 2017г. | май 2017г. | июнь 2017г | июль 2017г. | август 2017г. | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. | январь 2018г. | февраль 2018г | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г.
Межцеховые коммуникации Планшет №6.
1 | 17999/3-90-06/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-06/1-ТИ),
2 | 17999/3-90-06/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-06/2-ТИ),
3 | 17999/3-90-06/1-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-06/1-ТМ)
4 | 17999/3-90-06/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-06/2-ТМ)
5 | 17999/3-90-06/1-КЖ.ВР | Общестроительные работы. (90-06/1-КЖ)
6 | 17999/3-90-06/1-КМ.ВР | Металлоконструкции опор и опорных конструкций газопровода DN500 (90-06/1-КМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №7.
7 | 17999/3-90-07-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-07-ТИ),
8 | 17999/3-90-07-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-07-ТМ)
9 | 17999/3-90-07-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-07-КМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №8.
10 | 17999/3-90-08-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-08-ТИ),
11 | 17999/3-90-08-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-08-ТМ)
12 | 17999/3-90-08-КЖ.ВР | Общестроительные работы. (90-08-КЖ)
13 | 17999/3-90-08-КМ.ВР | Опоры и площадки гребенок №1, №2, №3. (90-08-КМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №10.
14 | 17999/3-90-10-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-10-ТИ),
15 | 17999/3-90-10-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-10-ТМ)
16 | 17999/3-90-10-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-10-КМ)
17 | 17999/3-90-10-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Опорные конструкции и площадка обслуживания трубопроводов . (90-10-КМ.1)
18 | 17999/3-90-10-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-10-КЖ.1)
19 | 17999/3-90-10-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-10-ТМ.1)
Межцеховые коммуникации Планшет №11.
20 | 17999/3-90-11/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-11/1-ТИ),
21 | 17999/3-90-11/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-11/2-ТИ),
22 | 17999/3-90-11/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-11/1-ТМ)
23 | 17999/3-90-11/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-11/2-ТМ)
24 | 17999/3-90-11/1-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-11/1-КМ)
25 | 17999/3-90-11/2-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-11/2-КМ)
26 | 17999/3-90-11-ТМ1 с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы. (90-11-ТМ.1)
27 | 17999/3-90-11-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадка обслуживания . (90-11-КМ.1)
28 | 17999/3-90-11-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-11-КЖ.1)
Межцеховые коммуникации Планшет №12.
29 | 17999/3-90-12/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-12/1-ТИ),
30 | 17999/3-90-12/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-12/2-ТИ),
31 | 17999/3-90-12/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-12/1-ТМ)
32 | 17999/3-90-12/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-12/2-ТМ)
33 | 17999/3-90-12/1-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-12/1-КМ)
34 | 17999/3-90-12/2-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-12/2-КМ)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2017г. | апрель 2017г. | май 2017г. | июнь 2017г | июль 2017г. | август 2017г. | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. | январь 2018г. | февраль 2018г | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г.
Межцеховые коммуникации Планшет №13.
34 | 17999/3-90-13/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-13/1-ТИ),
35 | 17999/3-90-13/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-13/2-ТИ),
36 | 17999/3-90-13/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-13/1-ТМ)
37 | 17999/3-90-13/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-13/2-ТМ)
38 | 17999/3-90-13/1-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-13/1-КМ)
39 | 17999/3-90-13/2-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-13/2-КМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №14.
40 | 17999/3-90-14/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-14/1-ТИ),
41 | 17999/3-90-14/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-14/2-ТИ),
42 | 17999/3-90-14/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-14/1-ТМ)
43 | 17999/3-90-14/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-14/2-ТМ)
44 | 17999/3-90-14/2-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-14/2-КМ)
45 | 17999/3-22-АТХ | Монтажные работы аппаратной УОСГ(22-АТХ)
Межцеховые коммуникации Планшет №15.
46 | 17999/3-90-15-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-15-ТИ),
47 | 17999/3-90-15-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-15-КМ),
48 | 17999/3-90-15-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадки обслуживания трубопроводов . (90-15-КМ.1)
49 | 17999/3-90-15-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-15-ТМ)
50 | 17999/3-90-15-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы (90-15-КЖ.1)
51 | 17999/3-90-15-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-15-ТМ.1)
Межцеховые коммуникации Планшет №16.
52 | 17999/3-90-16-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-16-ТИ),
53 | 17999/3-90-16-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-16-ТМ)
54 | 17999/3-90-16-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-16-КМ)
55 | 17999/3-90-16-ТМ.1.С(ВР) с изм.1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-16-ТМ.1)
Межцеховые коммуникации Планшет №22.
56 | 17999/3-90-22-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-22-ТИ),
57 | 17999/3-90-22-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-22-КМ)
58 | 17999/3-90-22-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-22-ТМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №23
59 | 17999/3-90-23/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-23/1-ТИ),
60 | 17999/3-90-23/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-23/2-ТИ),
61 | 17999/3-90-23/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-23/1-ТМ)
62 | 17999/3-90-23/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-23/2-ТМ)
63 | 17999/3-90-23-НВК | Межцеховые коммуникации. Водоснабжение и водоотведение.(90-23-НВК),
64 | 17999/3-90-23/2-КМ.ВР | Опора ОП1. (90-23/2-КМ)
65 | 17999/3-90-23/1-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-23/1-КМ)
66 | 17999/3-90-23-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадка обслуживания. (90-23-КМ.1)
67 | 17999/3-90-23-КЖ | Общестроительные работы. (90-23-КЖ)
68 | 17999/3-90-23-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-23-ТМ.1)
69 | 17999/3-90-23-КЖ.1ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-23-КЖ.1)
Межцеховые коммуникации Планшет №26
70 | 17999/3-90-26-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-26-ТИ),
71 | 17999/3-90-26-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-26-ТМ)
72 | 17999/3-90-26-КЖ.ВР | Общестроительные работы. (90-26-КЖ)
73 | 17999/3-90-26-КМ.ВР | Опорные конструкции трубопроводов (90-26-КМ)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2017г. | апрель 2017г. | май 2017г. | июнь 2017г | июль 2017г. | август 2017г. | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. | январь 2018г. | февраль 2018г | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г.
Работы по тит.211/1
74 | 17999/3-211/1-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (211/1-ТМ.1)
75 | 17999/3-211/1-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Опорные конструкции трубопроводов. (211/1-КМ.1)
76 | 17999/3-ПОД т.7 стадия "П" | Демонтажные работы конструкций (211/1-КЖ1.ДВ)
77 | 17999/3-211/1-НВК1 | Компрессорная установка. Подготовительный этап. Водоснабжение и водоотведение (211/1-НВК1)
78 | 17999/3-90-211/1-НВК1 | Демонтаж (водопровод и водоотведение) (211/1-НВК1 )
79 | 17999/3-211/1-АПТ.С(ВР) | Монтажные работы автоматического пожаротушения (211/1-АПТ.С(ВР)
80 | 17999/3-211/1-АОВ.С | Монтажные работы автоматизации компрессорной установки (211/1-АОВ)
81 | 17999/3-211/1-ТМ.С(ВР) с изм.1-3 | Компрессорная установка. Монтажные работы (211/1-ТМ)
82 | 17999/3-211/1-ТМ.2.С(ВР) с изм.1-3 | Компрессорная установка. Монтажные работы (211/1-ТМ.2)
83 | 17999/3-211/1-АР.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. (211/1-АР)
84 | 17999/3-211/1-ТИ.2.С(ВР) | Компрессорная установка. Тепловая изоляция (211/1-ТИ.2),
85 | 17999/3-211/1-ТИ.С(ВР) | Компрессорная установка. Тепловая изоляция (211/1-ТИ),
86 | 17999/3-211/1-СС4.С (ВР) | Монтажные работы сетей связи компрессорной установки. Сеть радиофикации и оповещения (211/1-СС4.С (ВР))
87 | 17999/3-211/1-СС1.С(ВР) | Монтажные работы сетей связи компрессорной установки. Трасса для кабелей сетей связи (211/1-СС1.С(ВР))
88 | 17999/3-211/1-СС2.С (ВР) | Монтажная работа сетей связи . Телефонизация и ЛВС.Компрессорная установка (211/1-СС2.С(ВР))
89 | 17999/3-211/1-АТХ.С | Монтажные работы автоматизации компрессорной установки (211/1-АТХ)
90 | 17999/3-211/1-ВК1 | Компрессорная установка. Водоснабжение и водоотведение (211/1-ВК1)
91 | 17999/3-211/1-СС5.ВР | Монтажные работы сетей связи системы видеонаблюдения. Компрессорная установка (211/1-СС5.С(ВР))
92 | 17999/3-211/1-ПС.С(ВР) | Монтажные работы пожарной сигнализации . Компрессорная установка (211/1-ПС.С(ВР))
93 | 17999/3-211/1-СС3.С(ВР) | Монтажные работы громкоговорящей связи (ДГГС) сетей связи. Компрессорная установка (211/1-СС3.С(ВР))
94 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Монтажные работы электроснабжения компрессорной установки (211/1-ЭЛ.С)
95 | 17999/3-211/1-ОВ.С | Компрессорная установка. Устройство систем вентиляции и кондиционирования (211/1-ОВ)
96 | 17999/3-211/1-КМ2.ВР | Компрессорная установка. Эстакада. Строительны работы. (211/1-КМ2)
97 | 17999/3-211/1-КЖ2.ВР | Компрессорная установка. Эстакада. Строительные работы (211/1-КЖ2)
98 | 17999/3-211/1-КЖ2.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Фундамент под молниеотвод (211/1-КЖ2)
99 | 17999/3-211/1-КМ.1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. (211/1-КМ.1)
100 | 17999/3-211/1-КМ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Трубы воздухозабора (211/1-КМ1)
101 | 17999/3-211/1-КЖ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы (211/1-КЖ1)
102 | 17999/3-211/1-КЖ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Трубы воздухозабора (211/1-КЖ1)
103 | 17999/3-211/1-НВК.С (ВР) | Компрессорная установка. Водоснабжение и водоотведение (211/1-НВК)
104 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Демонтаж существующего оборудования УПВ-2 (211-ЭЛ)
105 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Монтажные работы электроснабжения УПВ-2 (211-ЭЛ)
106 | 17999/3-211-СС.С | Монтажные работы сетей связи. УКВ радиосвязь. УПВ-2 (211-СС.С (ВР)),
107 | 17999/3-211-АТХ | Монтажные работы автоматизации УПВ-2 (211-АТХ)
108 | 17999/3-211-ТИ.С(ВР) | УПВ-2. Тепловая изоляция (211-ТИ),
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2017г. | апрель 2017г. | май 2017г. | июнь 2017г | июль 2017г. | август 2017г. | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. | январь 2018г. | февраль 2018г | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г.
109 | 17999/3-211-ТИ.С(ВР) | УПВ-2. Тепловая изоляция (211-ТИ),
110 | 17999/3-211-ТМ.С(ВР), с изм.1 | УПВ-2. Монтажные работы (211-ТМ)
111 | 17999/3-90-ПС.С(ВР) | Монтажные работы пожарной сигнализации межцеховых коммуникаций (90-ПС.С(ВР),
112 | 17999/3-90-АТХ.С(ВР) | Монтажные работы автоматизации межцеховых коммуникаций (90-АТХ.С(ВР),
113 | 17999/3-211/1-ГП.ВР | Вертикальная планировка и благоустройство (211/1-ГП),
114 | 1039 -211/1-АТХ | Оснащение электродвигателей компрессоров ПК-1, ПК-2 и ПК-3 системой вибромониторинга и виброзащиты
МЦК
115 | 17999/3-90-ЭЛ.ВР(С) | Монтажные работы электроснабжения межцеховых коммуникаций (90-ЭЛ),
116 | 17999/3-90-ЭЛ.(С).ВР | Демонтаж существующего оборудования межцеховых коммуникаций (90-ЭЛ),
117 | 17999/3-90-СС.С(ВР) | Монтажные работы сетей связи межцеховых коммуникаций (90-СС.С(ВР),
Установка гидрокрекинга с УПВ-1
118 | 17999/3-28-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (28-ТИ)
119 | 17999/3-28-ТМ.С(ВР), с изм.1, 2 | Монтажные работы (28-ТМ),
120 | 17999/3-28-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы ОП1-ОП8. (28-КМ),
121 | 17999/3-28-АТХ.(С).ВР | Монтажные работы автоматизации (28-АТХ),
ТП-403
122 | 17999/3-222-ЭЛ.(С)ВР | Монтажные работы электроснабжения модернизации АСУЭ (222-ЭЛ),
Всего, т.р. Без НДС
Заштрихованные ячейки заполнять не допускается
| ЗАКАЗЧИК | [16 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
| _________________ А.С. Кесарев | [16 empty] | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________

## граф.Авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ (этап 2)
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г
Межцеховые коммуникации Планшет №6.
1 | 17999/3-90-06/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-06/1-ТИ),
2 | 17999/3-90-06/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-06/2-ТИ),
3 | 17999/3-90-06/1-ТМ.С(ВР) | Монтажные работы (90-06/1-ТМ)
4 | 17999/3-90-06/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-06/2-ТМ)
5 | 17999/3-90-06/1-КЖ.ВР | Общестроительные работы. (90-06/1-КЖ)
6 | 17999/3-90-06/1-КМ.ВР | Металлоконструкции опор и опорных конструкций газопровода DN500 (90-06/1-КМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №7.
7 | 17999/3-90-07-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-07-ТИ),
8 | 17999/3-90-07-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-07-ТМ)
9 | 17999/3-90-07-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-07-КМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №8.
10 | 17999/3-90-08-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-08-ТИ),
11 | 17999/3-90-08-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-08-ТМ)
12 | 17999/3-90-08-КЖ.ВР | Общестроительные работы. (90-08-КЖ)
13 | 17999/3-90-08-КМ.ВР | Опоры и площадки гребенок №1, №2, №3. (90-08-КМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №10.
14 | 17999/3-90-10-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-10-ТИ),
15 | 17999/3-90-10-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-10-ТМ)
16 | 17999/3-90-10-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-10-КМ)
17 | 17999/3-90-10-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Опорные конструкции и площадка обслуживания трубопроводов . (90-10-КМ.1)
18 | 17999/3-90-10-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-10-КЖ.1)
19 | 17999/3-90-10-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-10-ТМ.1)
Межцеховые коммуникации Планшет №11.
20 | 17999/3-90-11/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-11/1-ТИ),
21 | 17999/3-90-11/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-11/2-ТИ),
22 | 17999/3-90-11/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-11/1-ТМ)
23 | 17999/3-90-11/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-11/2-ТМ)
24 | 17999/3-90-11/1-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-11/1-КМ)
25 | 17999/3-90-11/2-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-11/2-КМ)
26 | 17999/3-90-11-ТМ1 с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы. (90-11-ТМ.1)
27 | 17999/3-90-11-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадка обслуживания . (90-11-КМ.1)
28 | 17999/3-90-11-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-11-КЖ.1)
Межцеховые коммуникации Планшет №12.
29 | 17999/3-90-12/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-12/1-ТИ),
30 | 17999/3-90-12/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-12/2-ТИ),
31 | 17999/3-90-12/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-12/1-ТМ)
32 | 17999/3-90-12/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-12/2-ТМ)
33 | 17999/3-90-12/1-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы. (90-12/1-КМ)
34 | 17999/3-90-12/2-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-12/2-КМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №13.
35 | 17999/3-90-13/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-13/1-ТИ),
36 | 17999/3-90-13/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-13/2-ТИ),
37 | 17999/3-90-13/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-13/1-ТМ)
38 | 17999/3-90-13/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-13/2-ТМ)
39 | 17999/3-90-13/1-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-13/1-КМ)
40 | 17999/3-90-13/2-КМ.ВР | Опорные конструкции гребенок. (90-13/2-КМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №14.
41 | 17999/3-90-14/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-14/1-ТИ),
42 | 17999/3-90-14/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-14/2-ТИ),
43 | 17999/3-90-14/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-14/1-ТМ)
44 | 17999/3-90-14/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-14/2-ТМ)
45 | 17999/3-90-14/2-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-14/2-КМ)
46 | 17999/3-22-АТХ | Монтажные работы аппаратной УОСГ(22-АТХ)
Межцеховые коммуникации Планшет №15.
47 | 17999/3-90-15-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-15-ТИ),
48 | 17999/3-90-15-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-15-КМ),
49 | 17999/3-90-15-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадки обслуживания трубопроводов . (90-15-КМ.1)
50 | 17999/3-90-15-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-15-ТМ)
51 | 17999/3-90-15-КЖ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы (90-15-КЖ.1)
52 | 17999/3-90-15-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-15-ТМ.1)
Межцеховые коммуникации Планшет №16.
53 | 17999/3-90-16-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-16-ТИ),
54 | 17999/3-90-16-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-16-ТМ)
55 | 17999/3-90-16-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-16-КМ)
56 | 17999/3-90-16-ТМ.1.С(ВР) с изм.1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-16-ТМ.1)
Межцеховые коммуникации Планшет №22.
57 | 17999/3-90-22-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-22-ТИ),
58 | 17999/3-90-22-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-22-КМ)
59 | 17999/3-90-22-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-22-ТМ)
Межцеховые коммуникации Планшет №23
60 | 17999/3-90-23/1-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-23/1-ТИ),
61 | 17999/3-90-23/2-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-23/2-ТИ),
62 | 17999/3-90-23/1-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-23/1-ТМ)
63 | 17999/3-90-23/2-ТМ.С(ВР) с изм. 1,2 | Монтажные работы (90-23/2-ТМ)
64 | 17999/3-90-23-НВК | Межцеховые коммуникации. Водоснабжение и водоотведение.(90-23-НВК),
65 | 17999/3-90-23/2-КМ.ВР | Опора ОП1. (90-23/2-КМ)
66 | 17999/3-90-23/1-КМ.ВР | Опорные конструкции и площадки обслуживания трубопроводов . (90-23/1-КМ)
67 | 17999/3-90-23-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Площадка обслуживания. (90-23-КМ.1)
68 | 17999/3-90-23-КЖ | Общестроительные работы. (90-23-КЖ)
69 | 17999/3-90-23-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (90-23-ТМ.1)
70 | 17999/3-90-23-КЖ.1ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Общестроительные работы. (90-23-КЖ.1)
Межцеховые коммуникации Планшет №26
71 | 17999/3-90-26-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (90-26-ТИ),
72 | 17999/3-90-26-ТМ.С(ВР) с изм. 1 | Монтажные работы (90-26-ТМ)
73 | 17999/3-90-26-КЖ.ВР | Общестроительные работы. (90-26-КЖ)
74 | 17999/3-90-26-КМ.ВР | Опорные конструкции трубопроводов (90-26-КМ)
Работы по тит.211/1
75 | 17999/3-211/1-ТМ.1.С(ВР) с изм 1,2 | Врезки в действующие трубопроводы (211/1-ТМ.1)
76 | 17999/3-211/1-КМ.1.ВР | Врезки в действующие трубопроводы. Опорные конструкции трубопроводов. (211/1-КМ.1)
77 | 17999/3-ПОД т.7 стадия "П" | Демонтажные работы конструкций (211/1-КЖ1.ДВ)
78 | 17999/3-211/1-НВК1 | Компрессорная установка. Подготовительный этап. Водоснабжение и водоотведение (211/1-НВК1)
79 | 17999/3-211/1-НВК1 | Демонтаж (водопровод и водоотведение) (211/1-НВК1 )
80 | 17999/3-211/1-АПТ.С(ВР) | Монтажные работы автоматического пожаротушения (211/1-АПТ.С(ВР)
81 | 17999/3-211/1-АОВ.С | Монтажные работы автоматизации компрессорной установки (211/1-АОВ)
82 | 17999/3-211/1-ТМ.С(ВР) с изм.1-3 | Компрессорная установка. Монтажные работы (211/1-ТМ)
83 | 17999/3-211/1-ТМ.2.С(ВР) с изм.1-3 | Компрессорная установка. Монтажные работы (211/1-ТМ.2)
84 | 17999/3-211/1-АР.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. (211/1-АР)
85 | 17999/3-211/1-ТИ.2.С(ВР) | Компрессорная установка. Тепловая изоляция (211/1-ТИ.2),
86 | 17999/3-211/1-ТИ.С(ВР) | Компрессорная установка. Тепловая изоляция (211/1-ТИ),
87 | 17999/3-211/1-СС4.С (ВР) | Монтажные работы сетей связи компрессорной установки. Сеть радиофикации и оповещения (211/1-СС4.С (ВР))
88 | 17999/3-211/1-СС1.С(ВР) | Монтажные работы сетей связи компрессорной установки. Трасса для кабелей сетей связи (211/1-СС1.С(ВР))
89 | 17999/3-211/1-СС2.С (ВР) | Монтажная работа сетей связи . Телефонизация и ЛВС.Компрессорная установка (211/1-СС2.С(ВР))
90 | 17999/3-211/1-АТХ.С | Монтажные работы автоматизации компрессорной установки (211/1-АТХ)
91 | 17999/3-211/1-ВК1 | Компрессорная установка. Водоснабжение и водоотведение (211/1-ВК1)
92 | 17999/3-211/1-СС5.ВР | Монтажные работы сетей связи системы видеонаблюдения. Компрессорная установка (211/1-СС5.С(ВР))
93 | 17999/3-211/1-ПС.С(ВР) | Монтажные работы пожарной сигнализации . Компрессорная установка (211/1-ПС.С(ВР))
94 | 17999/3-211/1-СС3.С(ВР) | Монтажные работы громкоговорящей связи (ДГГС) сетей связи. Компрессорная установка (211/1-СС3.С(ВР))
95 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Монтажные работы электроснабжения компрессорной установки (211/1-ЭЛ.С)
96 | 17999/3-211/1-ОВ.С | Компрессорная установка. Устройство систем вентиляции и кондиционирования (211/1-ОВ)
97 | 17999/3-211/1-КМ2.ВР | Компрессорная установка. Эстакада. Строительны работы. (211/1-КМ2)
98 | 17999/3-211/1-КЖ2.ВР | Компрессорная установка. Эстакада. Строительные работы (211/1-КЖ2)
99 | 17999/3-211/1-КЖ2.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Фундамент под молниеотвод (211/1-КЖ2)
100 | 17999/3-211/1-КМ.1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. (211/1-КМ.1)
101 | 17999/3-211/1-КМ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Трубы воздухозабора (211/1-КМ1)
102 | 17999/3-211/1-КЖ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы (211/1-КЖ1)
103 | 17999/3-211/1-КЖ1.ВР | Компрессорная установка. Строительные работы. Трубы воздухозабора (211/1-КЖ1)
104 | 17999/3-211/1-НВК.С (ВР) | Компрессорная установка. Водоснабжение и водоотведение (211/1-НВК)
105 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Демонтаж существующего оборудования УПВ-2 (211-ЭЛ)
106 | 17999/3-211/1-ЭЛ.С | Монтажные работы электроснабжения УПВ-2 (211-ЭЛ)
107 | 17999/3-211-СС.С | Монтажные работы сетей связи. УКВ радиосвязь. УПВ-2 (211-СС.С (ВР)),
108 | 17999/3-211-АТХ | Монтажные работы автоматизации УПВ-2 (211-АТХ)
109 | 17999/3-211-ТИ.С(ВР) | УПВ-2. Тепловая изоляция (211-ТИ),
110 | 17999/3-211-ТМ.С(ВР), с изм.1 | УПВ-2. Монтажные работы (211-ТМ)
111 | 17999/3-90-ПС.С(ВР) | Монтажные работы пожарной сигнализации межцеховых коммуникаций (90-ПС.С(ВР),
112 | 17999/3-90-АТХ.С(ВР) | Монтажные работы автоматизации межцеховых коммуникаций (90-АТХ.С(ВР),
113 | 17999/3-211/1-ГП.ВР | Вертикальная планировка и благоустройство (211/1-ГП),
114 | 1039 -211/1-АТХ | Оснащение электродвигателей компрессоров ПК-1, ПК-2 и ПК-3 системой вибромониторинга и виброзащиты
МЦК
115 | 17999/3-90-ЭЛ.ВР(С) | Монтажные работы электроснабжения межцеховых коммуникаций (90-ЭЛ),
116 | 17999/3-90-ЭЛ.(С).ВР | Демонтаж существующего оборудования межцеховых коммуникаций (90-ЭЛ),
117 | 17999/3-90-СС.С(ВР) | Монтажные работы сетей связи межцеховых коммуникаций (90-СС.С(ВР),
Установка гидрокрекинга с УПВ-1
118 | 17999/3-28-ТИ.С(ВР) | Тепловая изоляция (28-ТИ)
119 | 17999/3-28-ТМ.С(ВР), с изм.1, 2 | Монтажные работы (28-ТМ),
120 | 17999/3-28-КМ.ВР | Опоры под трубопроводы ОП1-ОП8. (28-КМ),
121 | 17999/3-28-АТХ.(С).ВР | Монтажные работы автоматизации (28-АТХ),
ТП-403
122 | 17999/3-222-ЭЛ.(С)ВР | Монтажные работы электроснабжения модернизации АСУЭ (222-ЭЛ),
ВСЕГО С НДС, РУБ.
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________В.Н. Карпов |  |  | ________________