## Д.Ц. нов
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению производства КМ-2
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | С-100 Замена трубного пучка теплообменника Т-811 по ведомости №6-1 |  | 6-1.
2 | С-400 Электродвигатель ВАСО-16-34-24У2 90 квт ХВ-403 по ведомости №6-2 |  | 6-2.
С-200 Замена Е-747 по проекту 18466
3 | 18466-30,39-КЖ л.1 | Конструкции железобетонные КЖ | 08:01454
4 | 18466-39-ТМ л.1-9 | Монтажная часть ТМ | 02:04928
5 | 18466-39-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02291
6 | 18466-39-ТИА | Теплоизоляция аппаратов ТИА | 03:02290
7 | 18466-39-КМ л.1-4 | Конструкции металлические КМ | 03:02243
8 | 18466-39-АТХ л.1-6 | Часть АТХ | 06:02634
9 | 18466-39-АТХ1.СО л.1 | Часть АТХ1 | 06:02635
Итого по проекту 18466:
С-200 Замена Е-751 по проекту 18719
10 | 18719-39-КМ л 1-3 | Конструкции металлические КМ | 03:02483
11 | 18719-39-ТМ л 1-6 СО л 1-16 | Монтажная часть ТМ | 07:01342
12 | 18719-39-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02481
13 | 18719-39-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 03:02482
14 | 18719-39-АТХ л 1-6, СО л1-5 | Часть КИПиА АТХ | 09:02740
15 | 18719-39-АТХ1 л1-2, АТХ1.СО л1-2 | Часть АТХ1 | 06:02807
16 | 18719-39-КЖ, л 1-5 | Конструкции железобетонные КЖ | 01:03178
Итого по проекту 18719:
С-400 Замена вакуум-фильтра 2Ф-402 по проекту 18310 и ведомости объемов работ по замене кабелей
17 | 18310-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 02:04554
18 | 18310-30-ЭМ л.1-12 | Электромонтажные работы - часть ЭМ | 06:02252
19 | 18310-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0701005
20 | 18310-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:01007
21 | 18310-30-АТХ л. 1-9 | Часть АТХ | 06:02292
22 | 18310-30-АТХ1, 18138-30-АТХ изм.1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 09:02299
23 | Ведомость объёмов | Замена силовых и контрольных кабелей | 6-3.
Итого по проекту 18310:
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта производства КМ-2 к требованиям правил
Оснащение насосов Н-109,Н-109р системами самозапуска электродвигателей. ФНиП п. 5.4.4. по проекту 18507
24 | 18507-30-ЭМ л 1-5 | Электромонтажная часть ЭМ | 09:02438
Итого по проекту 18507:
Оснащение насосов дистанционным отключением Н-1, 2, 3, 4, 5, 1к, 2к, 3к, 4кр, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25 – тит. 48; Н-14, 15 тит. 207 . ФНиП п. 4.1.2. по проекту 18566
25 | 18566-207-КМ л. 1,2 | Конструкции металлические КМ | 01:03033
26 | 18566-207-ТМ | Монтажная часть ТМ | 07:01225
27 | 18566-207-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 07:01223
28 | 18566-207-ЭМ л. 1-11 | Электромонтажная часть ЭМ | 09:02561
29 | 18566-207-АТХ л. 1-7 | Часть - АТХ | 06:02607
30 | 18566-207-АТХ1 л.1 | Часть - АТХ1 | 06:02604
Итого по проекту 18566:
Оснащение резервуаров сниженными пробоотборниками Е-26,18,15,16,17,20,21,22,23,24,25 по проекту 18774
31 | 18774-48-ТМ л.1-3 ТМ.СО л 1-6 | Монтажная часть ТМ | 08:01774
32 | 18774-48-ТИ л.1 | Теплоизоляция ТИ | 08:01778
33 | 18774-48-АММ л.1 | Механо-монтажная часть АММ | 08:01775
34 | 18774-48-АТХ СО л 1 | Часть КИПиА - АТХ | 09:02807
Итого по проекту 18774:
Оснащение резервуаров сниженными пробоотборниками Р-474,528,529,530,533,531,532,452,456,157,158 по проекту 18692
35 | 18692-56,53/1-КМ л. 1-10 | Конструкции металлические КМ | 03:02430
36 | 18692-56,53/1-ТИ1 ВР л 1 | Теплоизоляция ТИ1 с изм.1 | 02:05091
37 | 18692-56,53/1-АТХ л 1-3, АТХ.СО л 1-5 с изм 1 | Часть АТХ с изм 1 | 06:02739, 06:02774
38 | 18692-56,53/1-ГП л 1 | Генплан ГП | 02:05087
Итого по проекту 18692:
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта производства КМ-2 к требованиям правил"
Модернизация сетей связи.
Модернизация сетей связи в операторной налива парафино-восковой продукции производства КМ-2 Организация узла связи, рабочих мест, прокладка оптического кабеля по проекту 18126
39 | 18126-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02103
40 | 18126-ЭМ л. 1-3 | Электромонтажная - часть ЭМ | 06:02465
41 | 18126-СС л. 1-6 | Сигнализация и связь - СС | 09:02121
Итого по проекту 18126:
ВСЕГО ПО "Модернизация сетей связи"
ВСЕГО
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график работ-нов
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению производства КМ-2 | [6 empty] | (Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Июль 2016г | Август 2016 г | Сентябрь 2016 г | Октябрь 2016г | Ноябрь 2016 г | 2016-12-03 | 2017-01-02 | 2017-02-01 | 2017-03-03 | 2017-04-02 | 2017-05-02 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-08-30 | 2017-09-29 | 2017-10-29 | 2017-11-28 | 1-5 декабря 2017
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | С-100 Замена трубного пучка теплообменника Т-811 по ведомости №6-1
2 | С-400 Электродвигатель ВАСО-16-34-24У2 90 квт ХВ-403 по ведомости №6-2
С-200 Замена Е-747 по проекту 18466
3 | 18466-30,39-КЖ л.1 | Конструкции железобетонные КЖ
4 | 18466-39-ТМ л.1-9 | Монтажная часть ТМ
5 | 18466-39-ТИ | Теплоизоляция ТИ
6 | 18466-39-ТИА | Теплоизоляция аппаратов ТИА
7 | 18466-39-КМ л.1-4 | Конструкции металлические КМ
8 | 18466-39-АТХ л.1-6 | Часть АТХ
9 | 18466-39-АТХ1.СО л.1 | Часть АТХ1
Итого по проекту 18466:
С-200 Замена Е-751 по проекту 18719
10 | 18719-39-КМ л 1-3 | Конструкции металлические КМ
11 | 18719-39-ТМ л 1-6 СО л 1-16 | Монтажная часть ТМ
12 | 18719-39-ТИ | Теплоизоляция ТИ
13 | 18719-39-ТИА | Теплоизоляция ТИА
14 | 18719-39-АТХ л 1-6, СО л1-5 | Часть КИПиА АТХ
15 | 18719-39-АТХ1 л1-2, АТХ1.СО л1-2 | Часть АТХ1
16 | 18719-39-КЖ, л 1-5 | Конструкции железобетонные КЖ
Итого по проекту 18719:
С-400 Замена вакуум-фильтра 2Ф-402 по проекту 18310 и ведомости объемов работ по замене кабелей
17 | 18310-30-КМ | Конструкции металлические КМ
18 | 18310-30-ЭМ л.1-12 | Электромонтажные работы - часть ЭМ
19 | 18310-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
20 | 18310-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ
21 | 18310-30-АТХ л. 1-9 | Часть АТХ
22 | 18310-30-АТХ1, 18138-30-АТХ изм.1 | Часть КИПиА - АТХ1
23 | Ведомость объёмов | Замена силовых и контрольных кабелей
Итого по проекту 18310:
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта производства КМ-2 к требованиям правил
Оснащение насосов Н-109,Н-109р системами самозапуска электродвигателей. ФНиП п. 5.4.4. по проекту 18507
24 | 18507-30-ЭМ л 1-5 | Электромонтажная часть ЭМ
Итого по проекту 18507:
Оснащение насосов дистанционным отключением Н-1, 2, 3, 4, 5, 1к, 2к, 3к, 4кр, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25 – тит. 48; Н-14, 15 тит. 207 . ФНиП п. 4.1.2. по проекту 18566
25 | 18566-207-КМ л. 1,2 | Конструкции металлические КМ
26 | 18566-207-ТМ | Монтажная часть ТМ
27 | 18566-207-ТИ | Теплоизоляция ТИ
28 | 18566-207-ЭМ л. 1-11 | Электромонтажная часть ЭМ
29 | 18566-207-АТХ л. 1-7 | Часть - АТХ
30 | 18566-207-АТХ1 л.1 | Часть - АТХ1
Итого по проекту 18566:
Оснащение резервуаров сниженными пробоотборниками Е-26,18,15,16,17,20,21,22,23,24,25 по проекту 18774
31 | 18774-48-ТМ л.1-3 ТМ.СО л 1-6 | Монтажная часть ТМ
32 | 18774-48-ТИ л.1 | Теплоизоляция ТИ
33 | 18774-48-АММ л.1 | Механо-монтажная часть АММ
34 | 18774-48-АТХ СО л 1 | Часть КИПиА - АТХ
Итого по проекту 18774:
Оснащение резервуаров сниженными пробоотборниками Р-474,528,529,530,533,531,532,452,456,157,158 по проекту 18692
35 | 18692-56,53/1-КМ л. 1-10 | Конструкции металлические КМ
36 | 18692-56,53/1-ТИ1 ВР л 1 | Теплоизоляция ТИ1 с изм.1
37 | 18692-56,53/1-АТХ л 1-3, АТХ.СО л 1-5 с изм 1 | Часть АТХ с изм 1
38 | 18692-56,53/1-ГП л 1 | Генплан ГП
Итого по проекту 18692:
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта производства КМ-2 к требованиям правил"
Модернизация сетей связи.
Модернизация сетей связи в операторной налива парафино-восковой продукции производства КМ-2 Организация узла связи, рабочих мест, прокладка оптического кабеля по проекту 18126
39 | 18126-КМ | Конструкции металлические КМ
40 | 18126-ЭМ л. 1-3 | Электромонтажная - часть ЭМ
41 | 18126-СС л. 1-6 | Сигнализация и связь - СС
Итого по проекту 18126:
ВСЕГО ПО "Модернизация сетей связи"
ВСЕГО без НДС, т.р.
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности

## граф. авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[7 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г | ___201__ г
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | С-100 Замена трубного пучка теплообменника Т-811 по ведомости №6-1
2 | С-400 Электродвигатель ВАСО-16-34-24У2 90 квт ХВ-403 по ведомости №6-2
С-200 Замена Е-747 по проекту 18466
3 | 18466-30,39-КЖ л.1 | Конструкции железобетонные КЖ
4 | 18466-39-ТМ л.1-9 | Монтажная часть ТМ
5 | 18466-39-ТИ | Теплоизоляция ТИ
6 | 18466-39-ТИА | Теплоизоляция аппаратов ТИА
7 | 18466-39-КМ л.1-4 | Конструкции металлические КМ
8 | 18466-39-АТХ л.1-6 | Часть АТХ
9 | 18466-39-АТХ1.СО л.1 | Часть АТХ1
Итого по проекту 18466:
С-200 Замена Е-751 по проекту 18719
10 | 18719-39-КМ л 1-3 | Конструкции металлические КМ
11 | 18719-39-ТМ л 1-6 СО л 1-16 | Монтажная часть ТМ
12 | 18719-39-ТИ | Теплоизоляция ТИ
13 | 18719-39-ТИА | Теплоизоляция ТИА
14 | 18719-39-АТХ л 1-6, СО л1-5 | Часть КИПиА АТХ
15 | 18719-39-АТХ1 л1-2, АТХ1.СО л1-2 | Часть АТХ1
16 | 18719-39-КЖ, л 1-5 | Конструкции железобетонные КЖ
Итого по проекту 18719:
С-400 Замена вакуум-фильтра 2Ф-402 по проекту 18310 и ведомости объемов работ по замене кабелей
17 | 18310-30-КМ | Конструкции металлические КМ
18 | 18310-30-ЭМ л.1-12 | Электромонтажные работы - часть ЭМ
19 | 18310-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
20 | 18310-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ
21 | 18310-30-АТХ л. 1-9 | Часть АТХ
22 | 18310-30-АТХ1, 18138-30-АТХ изм.1 | Часть КИПиА - АТХ1
23 | Ведомость объёмов | Замена силовых и контрольных кабелей
Итого по проекту 18310:
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта производства КМ-2 к требованиям правил
Оснащение насосов Н-109,Н-109р системами самозапуска электродвигателей. ФНиП п. 5.4.4. по проекту 18507
24 | 18507-30-ЭМ л 1-5 | Электромонтажная часть ЭМ
Итого по проекту 18507:
Оснащение насосов дистанционным отключением Н-1, 2, 3, 4, 5, 1к, 2к, 3к, 4кр, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25 – тит. 48; Н-14, 15 тит. 207 . ФНиП п. 4.1.2. по проекту 18566
25 | 18566-207-КМ л. 1,2 | Конструкции металлические КМ
26 | 18566-207-ТМ | Монтажная часть ТМ
27 | 18566-207-ТИ | Теплоизоляция ТИ
28 | 18566-207-ЭМ л. 1-11 | Электромонтажная часть ЭМ
29 | 18566-207-АТХ л. 1-7 | Часть - АТХ
30 | 18566-207-АТХ1 л.1 | Часть - АТХ1
Итого по проекту 18566:
Оснащение резервуаров сниженными пробоотборниками Е-26,18,15,16,17,20,21,22,23,24,25 по проекту 18774
31 | 18774-48-ТМ л.1-3 ТМ.СО л 1-6 | Монтажная часть ТМ
32 | 18774-48-ТИ л.1 | Теплоизоляция ТИ
33 | 18774-48-АММ л.1 | Механо-монтажная часть АММ
34 | 18774-48-АТХ СО л 1 | Часть КИПиА - АТХ
Итого по проекту 18774:
Оснащение резервуаров сниженными пробоотборниками Р-474,528,529,530,533,531,532,452,456,157,158 по проекту 18692
35 | 18692-56,53/1-КМ л. 1-10 | Конструкции металлические КМ
36 | 18692-56,53/1-ТИ1 ВР л 1 | Теплоизоляция ТИ1 с изм.1
37 | 18692-56,53/1-АТХ л 1-3, АТХ.СО л 1-5 с изм 1 | Часть АТХ с изм 1
38 | 18692-56,53/1-ГП л 1 | Генплан ГП
Итого по проекту 18692:
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта производства КМ-2 к требованиям правил"
Модернизация сетей связи.
Модернизация сетей связи в операторной налива парафино-восковой продукции производства КМ-2 Организация узла связи, рабочих мест, прокладка оптического кабеля по проекту 18126
39 | 18126-КМ | Конструкции металлические КМ
40 | 18126-ЭМ л. 1-3 | Электромонтажная - часть ЭМ
41 | 18126-СС л. 1-6 | Сигнализация и связь - СС
Итого по проекту 18126:
ВСЕГО ПО "Модернизация сетей связи"
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график авансов-при необходимост (hidden)
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению производства КМ-2
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
С-100 Замена трубного пучка теплообменника Т-811 по ведомости №6-1
#REF! | #REF! | #REF!
1 | С-400 Электродвигатель ВАСО-16-34-24У2 90 квт ХВ-403 по ведомости №6-2 | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________