## Календарный план
Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план Выполение проектных работ "Снижение выбросов диоксида серы из дымовой трубы"
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т6
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1 | 2015-04-15 | Прочие проекты технического перевооружения | - | Экологическая безопасность | S.91-02-02-01 | Разработка технологической части проекта и заказной докуменатции на основное технологическое оборудование | 2015-04-15 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | S.91-02-02-01 | Разработка докуменатции в полном объеме, предоставление положительного заключения ЭБП, внесенного в реестр Ростехнадзора. | 2016-02-15 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего |  |  |  | 0 | 0 | 0
Примечание: начало работ по всем этапам - дата подписания настоящего Договора
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор
_____________________ | [6 empty] | _____________________ А.А. Никитин