## Календарный план
|  |  |  | ТЗ 1-3003 (ЭЛОУ АТ-4) |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план по разработке основных технических решений по обеспечению стабильной работы установки ЭЛОУ-АТ-4 при увеличении производительности в соответствии с Техническим заданием № 1-3003.
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т21
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Наименование ПИР | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
1 | 2017-02-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Проведение стартового совещания с рассмотрением технологической схемы | S.83-03-06-03 | Проведение стартового совещания с рассмотрением технологической схемы | ЭЛОУ-АТ-4 Цех № 1 | 1-3003 | Не позднее 30 дней с даты начала работ | 0 | 0 | 0 | 0
| Общий итог |  |  | 2.1. Разработка предварительных технических решений по 4-м вариантам работы уст. ЭЛОУ-АТ-4. Проведение презентации вариантов реконструкции. |  | Разработка основных технических решений по обеспечению стабильной работы установки ЭЛОУ-АТ-4 при увеличении производительности |  |  | 3 месяца с момента окончания этапа 1. |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 2.2. Рассмотрение документации Заказчиком. Выдача замечаний к Документации. | S.83-03-06-03 |  | ЭЛОУ-АТ-4 Цех № 1 | 1-3003 | 1 месяц с момента окончания этапа 2.1.
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
99 | Контрагент | (Все)
100 | Номер ДС для проведения авторского надзора | (Все)
101 | Номер задания для договора | КЗП-Т21
102 | Порядок определения стоимости | (Все)
103
104 | Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
2 | 2017-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Приведение ИСБ к треб. правил по обеспеч. безопасн. и антитеррор. защрщенности объектов ТЭК | S.В5 | Приведение ИСБ к треб. правил по обеспеч. безопасн. и антитеррор. защрщенности объектов ТЭК (Модернизация пешеходного прохода в здании КПП-10) | КПП-10 Цех № 13 Тит. 154 | 24-11 | 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Общий итог |  |  | 2.3. Внесение изменений в документацию, выдача Заказчику окончательной редакции Технико-экономического расчета |  |  |  |  | 2 недели с момента окончания этапа 2.2. | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | Разработка основных технических решений по выбранному варианту | S.83-03-06-03 |  | ЭЛОУ-АТ-4 Цех № 1 | 1-3003 | 1,5 месяца с момента окончания этапа 2.3. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
2.35 | [10 empty] | 0 | 0
65 | [10 empty] | 0 | 0
66 | [10 empty] | 0 | 0
67 | [10 empty] | 0 | 0
68 | [10 empty] | 0 | 0
69 | [10 empty] | 0 | 0
70 | [10 empty] | 0 | 0
71 | [10 empty] | 0 | 0
72 | [10 empty] | 0 | 0
73 | [10 empty] | 0 | 0
74 | [10 empty] | 0 | 0
75 | [10 empty] | 0 | 0
76 | [10 empty] | 0 | 0
77 | [10 empty] | 0 | 0
78 | [10 empty] | 0 | 0
79 | [10 empty] | 0 | 0
80 | [10 empty] | 0 | 0
81 | [10 empty] | 0 | 0
82 | [10 empty] | 0 | 0
83 | [10 empty] | 0 | 0
84 | [10 empty] | 0 | 0
85 | [10 empty] | 0 | 0
86 | [10 empty] | 0 | 0
87 | [10 empty] | 0 | 0
88 | [10 empty] | 0 | 0
89 | [10 empty] | 0 | 0
90 | [10 empty] | 0 | 0
91 | [10 empty] | 0 | 0
92 | [10 empty] | 0 | 0
93 | [10 empty] | 0 | 0
94 | [10 empty] | 0 | 0
95 | [10 empty] | 0 | 0
96 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
1) Начало работ по этапу 1 - дата подписания настоящего Договора.
2) Сдача документации по этапу 3 не позднее 30.06.2017
3) Окончанее работ по всем этапам не позднее 25.07.2017
Подрядчик | [9 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [9 empty] | _____________________ А.А. Никитин