## КЗП-Т18
Приложение № ___ к Договору № _____________________ от «____» ___________________ 20 г.
|  | КЗП-Т18 | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Директора по капитальному строительству ОАО "Славнефть-ЯНОС" _______________ А.С. Кесарев "___" ______________ 20 г.
Комплексное задание на проектирование
Контрагент | (Все)
Номер задания для договора | КЗП-Т18
Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость работ без НДС, руб.
Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | Наименование ПИР | Номер тех. задания
Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | Внедрение схемы производства битума БНК 115/15 | 1-2984
Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов |  | Модернизация систем управления установок, компрессоров | Разработка и реализация проектов СБ и ПАЗ установок. Внесение изменений в систему управления, перенос расходомера 2-го потока мазута поз. FQRC520 на новое место | 1-2985
Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов |  | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | Модернизация схем управления. Гидрокрекинг | 4-569
Общий итог
Главный инженер службы директора
|  | по капитальному строительству |  | К.А. Михайлов
|  | Начальник ОПНР |  | С.А. Салтыков

## Календарный план
| ЗП 5-2505 |  |  | Приложение № 2 к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Выполнение проектно-изыскательских работ
Номер этапа | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
1 | Программа приведения факельного хозяйства к требованию Правил (ПБ 09-563-03 п. 2.7) | S.А2 | Расчет максимального количества сброса углеводородных газов с технологических установок завода в общезаводской факельный коллектор и количество газа, подлежащего утилизации на факельной установке. | Цех № 5, МЦК | 1-2985 | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Программа приведения факельного хозяйства к требованию Правил (ПБ 09-563-03 п. 2.7) | S.А2 | Разработка заказной документации на факел закрытого типа | Цех № 5, МЦК | 4-569 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
0
| Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: начало работ по этапам 1, 2 - дата подписания настоящего Договора.
Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
_____________________ |  |  |  |  | _____________________ А.А. Никитин