## Д.Ц. Лот №2
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок цеха № 5, выполняемых на режиме
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС,руб
Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности
25/7.Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации в здании компрессорной. Цех № 5 по проекту 18839
1 | 18839-ПС | Пожарная сигнализация ПС | 09:02865
Итого по проекту 18839:
ВСЕГО ПО "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Оборудование не входящее в сметы строек
2 | Ведомость объёмов | УПСК Замена насоса Р-101А | 6-5.
3 | Ведомость объёмов | УПСК Замена насоса Р-121А | 7-5.
4 | Ведомость объёмов | ГФУ. Замена хроматографа модели «Нефтехим-СКЭП» поз.QR5001 нормальный бутан с установки ГФУ. | 8-5.
5 | Ведомость объёмов | МТБЭ Замена насоса Н-404А | 9-5.
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Программа "Сокращение безвозвратных потерь"
Монтаж закрытой системы дренирования парка ГФУ тит. 66. Цех № 5 по проекту 18640
6 | 18640-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00089
7 | 18640-ГП | Генплан ГП | 05:00123
8 | 18640-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 07:01356
9 | 18640-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02684
10 | 18640-ЭЗ | Электромонтажная часть ЭЗ | 03:02632
11 | 18640-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН | 03:02633
12 | 18640-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП ЭОК | 06:03009
13 | 18640-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 06:03008
14 | 18640-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 05:00117
15 | 18640-ТИА | Теплоизоляция оборудования ТИА | 05:00118
16 | 18640-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция эл.обогрева КИП | 03:02683
Итого по проекту 18640:
ВСЕГО ПО Программе "Сокращение безвозвратных потерь"
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил
МТБЭ. Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапана-13шт. ФНиП п.6.3.7 по проекту 18872
17 | 18872-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01939
18 | 18872-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 01:03298
19 | 18872-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:02956
20 | 18872-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:03053
Итого по проекту 18872
МТБЭ.Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков-12шт. ФНиП п.6.3.6 по проекту 18873
21 | 18873-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01975
22 | 18873-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02712
23 | 18873-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП | 09:02976
24 | 18873-АТХ | Часть КИП иА АТХ | 09:02973
25 | 18873-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02975
Итого по проекту 18873:
РХ .Оснащение емкостей Е-1 - Е-13 блокировками, исключающими возможность перелива. ФНиП п. 149 по проекту 18672
26 | 18672-АС | Архитектурно-строительная часть АС | 08:01534
27 | 18672-ТМ | Монтажная часть ТМ | 07:01260
28 | 18672-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 06:02674
29 | 18672-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02644
30 | 18672-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02287
Итого по проекту 18672:
РХ. Оснащение насосов Н-7, Н-8, Н-10 дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением по проекту 18683
31 | 18683-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 06:02613
32 | 18683-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01563
33 | 18683-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02331
34 | 18683-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 06:02680
35 | 18683-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02708
Итого по проекту 18683:
УПС. Монтаж резервного серопровода. ФНиП п.4.6.6. по проекту 18352
36 | 18352-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:01995
37 | 18352-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:02855
38 | 18352-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02001
39 | 18352-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 09:02371
Итого по проекту 18352:
ГНЭ. Монтаж датчиков сигнализаторов довзрывных концентраций в резервуарных парках тит. 114/1, 92/2б ФНиП п. 6.4.1 по проекту № 18192
40 | 18192-КМ | Конструкции металлические КМ | 07:01038
41 | 18192-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 02:04574
42 | 18192-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:02298
43 | 18192-ЭМ | Электромонтажные работы | 06:02308
Итого по проекту 18192:
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил"
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график Лот №2
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок цеха № 5, выполняемых на режиме
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2017 г. | апрель 2017 г. | май 2017г. | июнь 2017г. | июль 2017г. | август 2017 г.. | сентябрь 2017 г | октябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г.
Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности
25/7.Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации в здании компрессорной. Цех № 5 по проекту 18839
1 | 18839-ПС | Пожарная сигнализация ПС
ВСЕГО "Приведение объектов завода к требованиям пож. безопасности"
Оборудование не входящее в сметы строек
2 | Ведомость объёмов | УПСК Замена насоса Р-101А
3 | Ведомость объёмов | УПСК Замена насоса Р-121А
4 | Ведомость объёмов | ГФУ. Замена хроматографа модели «Нефтехим-СКЭП» поз.QR5001 нормальный бутан с установки ГФУ.
5 | Ведомость объёмов | МТБЭ Замена насоса Н-404А
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Программа "Сокращение безвозвратных потерь"
Монтаж закрытой системы дренирования парка ГФУ тит. 66. Цех № 5 по проекту 18640
6 | 18640-ТМ | Монтажная часть ТМ
7 | 18640-ГП | Генплан ГП
8 | 18640-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
9 | 18640-КМ | Конструкции металлические КМ
10 | 18640-ЭЗ | Электромонтажная часть ЭЗ
11 | 18640-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН
12 | 18640-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП ЭОК
13 | 18640-АТХ | Часть КИПиА АТХ
14 | 18640-ТИ | Теплоизоляция ТИ
15 | 18640-ТИА | Теплоизоляция оборудования ТИА
16 | 18640-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция эл.обогрева КИП
ВСЕГО ПО Программе "Сокращение безвозвратных потерь"
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил
МТБЭ. Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапана-13шт. ФНиП п.6.3.7 по проекту 18872
17 | 18872-ТМ | Монтажная часть ТМ
18 | 18872-ТИ | Теплоизоляция ТИ
19 | 18872-АТХ | Часть КИПиА АТХ
20 | 18872-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18872
МТБЭ.Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков-12шт. ФНиП п.6.3.6 по проекту 18873
21 | 18873-ТМ | Монтажная часть ТМ
22 | 18873-ТИ | Теплоизоляция ТИ
23 | 18873-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП
24 | 18873-АТХ | Часть КИП иА АТХ
25 | 18873-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18873:
РХ .Оснащение емкостей Е-1 - Е-13 блокировками, исключающими возможность перелива. ФНиП п. 149 по проекту 18672
26 | 18672-АС | Архитектурно-строительная часть АС
27 | 18672-ТМ | Монтажная часть ТМ
28 | 18672-АТХ | Часть КИПиА АТХ
29 | 18672-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
30 | 18672-ТИ | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту 18672:
РХ. Оснащение насосов Н-7, Н-8, Н-10 дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением по проекту 18683
31 | 18683-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
32 | 18683-ТМ | Монтажная часть ТМ
33 | 18683-ТИ | Теплоизоляция ТИ
34 | 18683-АТХ | Часть КИПиА АТХ
35 | 18683-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18683:
УПС. Монтаж резервного серопровода. ФНиП п.4.6.6. по проекту 18352
36 | 18352-КМ | Конструкции металлические КМ
37 | 18352-ТМ | Монтажная часть ТМ
38 | 18352-ТИ | Теплоизоляция ТИ
39 | 18352-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ
Итого по проекту 18352:
ГНЭ. Монтаж датчиков сигнализаторов довзрывных концентраций в резервуарных парках тит. 114/1, 92/2б ФНиП п. 6.4.1 по проекту № 18192
40 | 18192-КМ | Конструкции металлические КМ
41 | 18192-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
42 | 18192-АТХ | Часть КИПиА АТХ
43 | 18192-ЭМ | Электромонтажные работы
Итого по проекту 18192:
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил"
Всего:
| ЗАКАЗЧИК | [7 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
| _________________ А.С. Кесарев | [7 empty] | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________

## график авансов-при необходимост
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок цеха № 5, выполняемых на режиме
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г
Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности
25/7.Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации в здании компрессорной. Цех № 5 по проекту 18839
1 | 18839-ПС | Пожарная сигнализация ПС
ВСЕГО "Приведение объектов завода к требованиям пож. безопасности"
Оборудование не входящее в сметы строек
2 | Ведомость объёмов | УПСК Замена насоса Р-101А
3 | Ведомость объёмов | УПСК Замена насоса Р-121А
4 | Ведомость объёмов | ГФУ. Замена хроматографа модели «Нефтехим-СКЭП» поз.QR5001 нормальный бутан с установки ГФУ.
5 | Ведомость объёмов | МТБЭ Замена насоса Н-404А
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Программа "Сокращение безвозвратных потерь"
Монтаж закрытой системы дренирования парка ГФУ тит. 66. Цех № 5 по проекту 18640
6 | 18640-ТМ | Монтажная часть ТМ
7 | 18640-ГП | Генплан ГП
8 | 18640-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
9 | 18640-КМ | Конструкции металлические КМ
10 | 18640-ЭЗ | Электромонтажная часть ЭЗ
11 | 18640-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН
12 | 18640-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП ЭОК
13 | 18640-АТХ | Часть КИПиА АТХ
14 | 18640-ТИ | Теплоизоляция ТИ
15 | 18640-ТИА | Теплоизоляция оборудования ТИА
16 | 18640-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция эл.обогрева КИП
ВСЕГО ПО Программе "Сокращение безвозвратных потерь"
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил
МТБЭ. Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапана-13шт. ФНиП п.6.3.7 по проекту 18872
17 | 18872-ТМ | Монтажная часть ТМ
18 | 18872-ТИ | Теплоизоляция ТИ
19 | 18872-АТХ | Часть КИПиА АТХ
20 | 18872-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18872
МТБЭ.Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков-12шт. ФНиП п.6.3.6 по проекту 18873
21 | 18873-ТМ | Монтажная часть ТМ
22 | 18873-ТИ | Теплоизоляция ТИ
23 | 18873-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП
24 | 18873-АТХ | Часть КИП иА АТХ
25 | 18873-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18873:
РХ .Оснащение емкостей Е-1 - Е-13 блокировками, исключающими возможность перелива. ФНиП п. 149 по проекту 18672
26 | 18672-АС | Архитектурно-строительная часть АС
27 | 18672-ТМ | Монтажная часть ТМ
28 | 18672-АТХ | Часть КИПиА АТХ
29 | 18672-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
30 | 18672-ТИ | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту 18672:
РХ. Оснащение насосов Н-7, Н-8, Н-10 дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением по проекту 18683
31 | 18683-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
32 | 18683-ТМ | Монтажная часть ТМ
33 | 18683-ТИ | Теплоизоляция ТИ
34 | 18683-АТХ | Часть КИПиА АТХ
35 | 18683-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18683:
УПС. Монтаж резервного серопровода. ФНиП п.4.6.6. по проекту 18352
36 | 18352-КМ | Конструкции металлические КМ
37 | 18352-ТМ | Монтажная часть ТМ
38 | 18352-ТИ | Теплоизоляция ТИ
39 | 18352-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ
Итого по проекту 18352:
ГНЭ. Монтаж датчиков сигнализаторов довзрывных концентраций в резервуарных парках тит. 114/1, 92/2б ФНиП п. 6.4.1 по проекту № 18192
40 | 18192-КМ | Конструкции металлические КМ
41 | 18192-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
42 | 18192-АТХ | Часть КИПиА АТХ
43 | 18192-ЭМ | Электромонтажные работы
Итого по проекту 18192:
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил"
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________